|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë**  | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | **Synimi i vitit të fundit [2021]**  | **Rezultati**  |
| **I.** | **Objektivi strategjik:** Përmirësimi i qeverisjes së mirë për realizimin e të drejtave të fëmijëve; |
| **1** | **Treguesi:** % e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare lindjet e të cilëve janë raportuar si të regjistruara | 88.1% (MICS 2013-14) | 90% | 92% | Fëmijët janë vendosur në agjendën e prioriteteve të Qeverisë |
| **2** | **Treguesi:** Shkalla e varfërisë tek fëmijët (mosha 0-18 vjeç) | 20.7% (KAS 2015) | 16% | 13% | Fëmijëve pa dallim iu ofrohen shanset e barabarta në jetë |
| **I.1** | **Objektivi specifik:** Harmonizimi i kornizës ligjore për të drejtat e fëmijëve me standarde ndërkombëtare dhe përmirësimi i zbatimit |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i ligjeve të plotësuara dhe përafruara sipas standardeve ndërkombëtare të dala nga analiza e rishqyrtimit të legjislacionit për të drejtat e fëmijëve; | 80%  | 90%  | 100%  | Korniza ligjore për të drejtat e fëmijëve në linjë me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe standardet ndërkombëtare  |
| **2** | **Treguesi:** Numri i raporteve të monitorimit të ligjeve në fushën e të drejtave të fëmijëve nga Komisionet Parlamentare;  | 0 | 1 | 3 | Prioritizimi i të drejtave të fëmijëve në agjendën e Komisionit Parlamentare |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati i fundit** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| I.1.1 | Analizë e zbatimit të rekomandimeve të rishqyrtimit të legjislacionit për të drejtat e fëmijëve (2014) | 2019 | 1, 660 | - | - | UNICEF Donatorët | ZQM/ZKM, Ministritë e linjësUNICEF | Raporti për zbatimin e rekomandimeve të rishqyrtimit të legjislacionit për të drejtat e fëmijëve (2014) i publikuar | Korniza ligjore për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë  |
| I.1.2 | Plotësim/ndryshimi i kornizës ligjore për të drejtat e fëmijëve konform standardeve ndërkombëtare të dala nga analiza e rishqyrtimit të legjislacionit |  2020 -2021 |  | 1,815 | 1,815 | Buxheti dhe donatorët | Ministrit sponzorizuese, Ministritë e linjës, Institucionet e pavaruraUNICEF Save the Children | Miratimi i kornizës ligjore për të drejtat e fëmijëve në përputhje me standardet ndërkombëtare  | Raport mbi analizën e rishqyrtimit të legjislacionit |
| I.1.3 | Hartimi i akteve nënligjore që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës | 2019 | 12,000 | - | - | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM Ministritë e linjësInstitucionet e pavaruraPartneret zhvillimoreUNICEFSave the Children | Aktet nënligjore që derivojnë nga Ligji për Mbrojtjen e fëmijës të aprovuara | Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës |
| I.1.4 | Ngritja e kapaciteteve të institucioneve për përkrahjen e proceseve për përfshirjen e fëmijëve në vendimmarrje | 2021 |  |  | 800 | Buxheti dhe donatorët (Save the Children) | ZKMMinistritë e linjës, UNICEFSave the Children  SOSGIZTDH | Përfaqësuesit institucional kanë njohurit e duhura për përfshirjen e fëmijëve në vendimmarrje  | Konventa për të Drejtat e Fëmijës  |
| I.1.5 | Ngritja e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse për raportim rreth statusit të zbatimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve (KDF); | 2019-2020 | 630  | 10,000 |  | Buxheti dhe donatorët | Ministrit e linjës (KDF), UNICEF | Institucionet përgjkegjëse kanë njohurit e duhura për hartim të raportit shtetëror mbi zbatimin e KDF  | Konventa për të Drejtat e Fëmijës |
| I.1.6 | Hartimi i UA që rregullon punën, kriteret dhe përgjegjësitë e akterëve në vendosjen e fëmijëve në strehim rezidencial, shtëpi me bazë në komunitet 24 orë, për fëmijët me aftësi të kufizuara pa përkujdesje familjare | 2021 |  |  | 550 | Buxheti dhe donatorët | MPMS, Ministritë e linjës | UA i hartuar dhe aprovuar | Ligji për shërbime sociale dhe familjare  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:*** |  | **17,290** | **12,615** | **3,165** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 17,290 | 12,615 | 3,165  |  |  |  |  |
| **I.2** | **Objektivi specifik:** Funksionalizimi i mekanizmave për të drejtat e fëmijëve në nivel qendror |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i takimeve të realizuara gjatë një viti të Komitetit Ndrëministror për të Drejtat e Fëmijës; | 1 | 2 | 2 | Komiteti Ndërministror për të Drejtat e Fëmijës i fuqizuar  |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i takimeve të realizuara gjatë vitit të Këshillit për të Drejtat e Fëmijës; | 4 | 4 | 4 | Mekanizmat për të Drejtat e Fëmijës funksional  |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| I.2.1 | Themelimi dhe funksionalizimi i mekanizmave sipas legjislacionit në fuqi | 2019 | 200 |  |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM (KNDF dhe KDF), Ministrit e linjës | Mekanizmat funksional | Ligji për mbrojtjen e fëmijës  |
| I.2.2 | Hartimi i rregullores për procedurat e monitorimit dhe koordinimit të sistemit të mbrojtjes së Fëmijës dhe procedurave të veprimit për mekanizmat në nivel qendror për të drejtat e fëmijëve | 2019 | 3,000  |  |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM (KNDF dhe KDF), Ministrit e linjës, SOS | Rregullorja dhe procedurat standarde të veprimit për mekanizmat në nivel qendror për të drejtat e fëmijëve e miratuar  | Ligji për mbrojtjen e fëmijës |
| I.2.3 | Ngritja e kapaciteteve të mekanizmave për të drejtat e fëmijëve | 2020-2021 |  | 1,200 | 1,200 | Buxheti dhe donatorët (Save the Children) | ZQM/ZKM (KNDF dhe KDF), Ministrit e linjës, SOS, Save the Children | Janë fuqizuar mekanizmat për të drejtat e fëmijës  | Strategjia për të drejtat e fëmijës dhe legjislacioni në fuqi |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 3,200 | 1,200 | 1,200 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 3,200 | 1,200 | 1,200 |  |  |  |  |
| **I.3** | **Objektivi specifik:** Fuqizimi i sistemit të ankesave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i ankesave të parashtruara nga fëmijët në IAP | 33 raste (2015)Pyte Igballen per te dhenat e fundit |  |  | Fëmijët kanë njohurit e duhura për të drejtën e tyre të ankimimit  |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i rasteve të shqyrtuara në IAP | 22 raste (2015) |  |  | IAP trajton me prioritet ankesat e fëmijëve  |
| **3** | **Treguesi:** % e rasteve të zgjidhura brenda vitit  | 86% ??19 (2015) |  |  | Institucionet trajtojnë me prioritet rastet e pranuara për të drejtat e fëmijëve  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati i fundit** | **Buxheti****2019 2020 2021** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| I.3.1 | Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve përgjegjës të IAP për shqyrtim/hetim, monitorim e raportim të shkeljeve dhe realizimit të të drejtave të fëmijëve. | 2019 | 5,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | IAP, TDH | Mekanizmat në kuadër të IAP kanë njohurit e duhura për shqyrtim/hetim, monitorim e raportim të shkeljeve dhe realizimit të të drejtave të fëmijëve. | Ligji për Avokatin e Popullit  |
| I.3.2 | Organizimi i fushatave vetëdijësuese për fëmijë dhe prindër për të drejtën e tyre të ankesës në të gjitha institucionet shtetërore | 2020 |  | 11,100 |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM MAShT Ministritë e linjës Komunat, SOS donatore OSHCTSave the Children | Janë rritur njohurit e prindërve dhe fëmijëvev për ët drejën e tyre të ankesës  | Legjislacioni përkatës në fuqi  |
| I.3.3 | Lehtësimi i qasjes së fëmijëve në mekanizmin e ankimimit në kuadër të IAP |  | 7,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | IAP, TDH, Save the Children | Mekanizmat e ankimimit të qasshëm dhe miqësor për fëmijë  | Konventa për të Drejtat e Fëmijës, Standard ndërkombëtarë  |
| I.3.4 | Avancimi dhe promovimi i modelit të mekanizmit të ankimimit të qasshëm dhe miqësor për fëmijë në kuadër të institucioneve mandatore për të drejtave të fëmijëve | 2020 |  | 1,200 |  | Buxheti dhe donatorët (Save the Children) | Ministrit e linjësSave the Children | Institucionet mandatorë për mbrojtjen e fëmijës kanë mekanizëm të ankimimit të qasshëm dhe miqësor për fëmijë | Konventa për të Drejtat e Fëmijës, Standard ndërkombëtar |
| I.3.5 | Themelimi i linjës telefonike falas për fëmijë | 2021 |  |  | 50,000 | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, UNICEFKOMF FIT PRAK | Linja funksionale | Ligji për mbrojtjen e fëmijës  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.3:*** |  | **12,000** | **13,300** | **50,000** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 20,000 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 12,000 | 13,300 | 30,000 |  |  |  |  |
| **I.4** | **Objektivi specifik:** Prioritizimi në ndarjen dhe alokimin e buxhetit për realizimin e të drejtave të fëmijëve |
| **1** | **Treguesi:** Shpenzimet në arsimin parauniversitar sipas niveleve si përqindje e BPV | Para univeritar: 3.6%Parashkollor: 0.1%Parafillor 0.2%Fillor: 1.2%I mesëm i ulët: 1.2%I mesëm i lartë: 0.9%(MASHT: Raport vjetor statistikor me tregues arsimor 2016/17) |  | Parauniversitar: 3.8%Parashkollo: 0.3%Parafillor 0.4%Fillor: 1.5%I mesëm i ulët: 1.4%I mesëm i lartë: 1.2% | Rritja e shpenzimeve publike në arsim |
| **2** | **Treguesi:** Krijimi i grantit specifik për shërbimeve sociale dhe familjare | jo | po | po | Buxhetimi dhe alokimi i fondeve për shërbimet sociale dhe familjare  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati i fundit** | **Buxheti****2019 2020 2021** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| I.4.1 | Realizimi i analizës buxhetore për investime në fëmijë | 2020 | - | 2,500 | - | Buxheti dhe donatorët | MF, KOMF, Save the Children | Raporti i analizës buxhetore i publikuar | Ligji për Buxhet dhe Strategjia Kombëtare për Zhvillim  |
| I.4.2 | Zhvillimi dhe miratimi i një formule të qëndrueshme për financimin adekuat të shërbimeve sociale dhe familjare; | 2019 | 10,000 | - | - | Donatoret | MF, MPMS, Save the Children, UNICEF | Formula për financimin adekuat të shërbimeve sociale dhe familjare, e miratuar  | Ligji për shërbime sociale dhe familjare  |
| I.4.3 | Ngritja e kapaciteteve institucionale për analizën e trendëve buxhetore, planifikim dhe buxhetim sektoriale dhe ri-prioritizim drejt rezultateve më të mira për fëmijë; | 2020 | - | 2, 940 | - | Buxheti dhe donatorët | MF | Planifikim dhe buxhetim sektoriale dhe ri-prioritizim drejt rezultateve më të mira për fëmijë | Strategjia Kombëtare për Zhvillim |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.4:*** |  | **10,000** | **5,440** | **0** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 10,000 | 5,440 | 0 |  |  |  |  |
| **I.5** | **Objektivi specifik:** Avancimi i monitorimit të të drejtave të fëmijës |
| **1** | **Treguesi:** Korniza për Treguesit e të drejtave të fëmijëve e miratuar | Korniza e treguesve të drejtësisë për fëmijë, arsimit, shëndetit të nënës dhe fëmijës  | Korniza e miratuar | Baza e të dhënave funksionale  | Integrimi i sistemit të monitorimit të të drejtave të fëmijëve |
| **2** | **Treguesi:** Raporti i monitorimit të kornizës së treguesve për të drejtat e fëmijëve i publikuar | Raporti vjetor  | Raporti vjetor | Raporti vjetor | Vlerësimi progresit të zbatimit të të drejtave të fëmijëve  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati i fundit** | **Buxheti****2019 2020 2021** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| I.5.1 | Plotësimi i kornizës së treguesve për të drejtat e fëmijës | 2020 |  | 600 |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, Ministrit e linjës, UNICEF, Save the Children | Korniza e treguesve e aprovuar | Konventa për të Drejtat e Fëmijës  |
| I.5.2 | Zhvillimi i bazës së të dhënave për grumbullimin dhe monitorimin e treguesve për të drejtat e fëmijës | 2021 |  |  | 2,000 | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, Ministrit e linjës, UNICEF | Baza e të dhënave funksionale | Korniza e treguesve për të drejtat e fëmijës |
| I.5.3 | Ngritja e kapaciteteve të institucioneve për të siguruar mbledhjen, përdorimin dhe analizën e të dhënave cilësore; | 2021 |  |  | 1,200 | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, Ministrit e linjës, UNICEF, Save the Children | Zyrtarët institucional kanë njohurit e duhura për mbledhjen, përdorimin dhe analizën e të dhënave | Korniza e treguesve për të drejtat e fëmijës |
| I.5.4 | Raportimi vjetor mbi situatën dhe progresin e të drejtave të fëmijëve “Karta Raportuese” | 2019-2021 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, UNICEF | Raporti vjetor mbi situatën e të drejtave të fëmijëve i publikuar | Të dhënat sektoriale të disponueshme |
| I.5.5 | Përfshirja e të drejtave të fëmijëve në instrumentet e inspektimit të shërbimeve të ofruara | 2021 |  |  |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, MAShT, MSh, MD, MPMS, MBPZhR, , UNICEF | Instrumentet e inspektimit kanë përfshirë të drejtat e fëmijëve sipas fushës relevante | Konventa për të drejtat e fëmijës  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:*** |  | **1,000** | **1,600** | **6,200** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | **1,000** | **1,600** | **6,200** |  |  |  |  |
|  |  ***Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:*** |  | **43,490** | **34,155** | **60,565** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 20,000 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 43,490  | 34,155 | 40,565 |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë**  | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | **Synimi i vitit të fundit [2021]**  | **Rezultati**  |
| **II.** | **Objektivi strategjik:** Përmirësimi i qeverisjes lokale për realizimin e të drejtave të fëmijëve; |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i komunave që kanë të zhvilluar kornizën e politikave lokale për të drejtat e fëmijës | 1 | 12 | 20 | Fëmijët janë vendosur në agjendën e prioriteteve në qeverisjen lokale  |
| **II.1** | **Objektivi specifik:** Harmonizimi i politikave, ristrukturimi dhe funksionalizimi i mekanizmave për zbatimin dhe monitorimin e të drejtave të fëmijës në nivel lokal; |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i komunave që kanë aprovuar dhe buxhetuar planet e veprimit për të drejtat e fëmijës; | 1 (2017) | 5 | 38 | Planet lokale të veprimit për të Drejtat e Fëmijës të harmonizuara me Strategjinë dhe Planin Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijës  |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i komunave që kanë aprovuar rregulloret për të drejtat e fëmijës; | 1 (2017) | 7 | 38 | Rregulloret komunale në linjë me politikat, strategjitë dhe legjislacionin në fuqi për të Drejtat e Fëmijës  |
| **3** | **Treguesi:** Nr. i komunave që kanë funksionalizuar mekanizmat për të drejtat e fëmijës; | 1 (2018) | 7 | 38 | Mekanizmat për të Drejtat e Fëmijës në nivel lokal, funksionale |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati i fundit** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| II.1.1 | Hartimi i planeve të veprimit për të drejtat e fëmijëve në nivel komunal në harmoni me politikat në nivel qendror dhe specifikat e komunës;  | 2019-2021 | 30,000  | 30,000 | 30,000 | Buxheti dhe donatorët | MAPL, Komuna, KOMF,UNICEF,Save the Children | Komunat kanë miratuar Planet e Veprimit për të Drejtat e Fëmijës  | Strategjia dhe Plani i Veprimit për të Drejtat e Fëmijës dhe politikat në nivel qendror në fuqi  |
| II.1.2 | Themelimi dhe funksionalizimi i mekanizmave për të drejtat e fëmijës në nivel lokal sipas legjislacionit në fuqi |  2019 -2021 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | Buxheti dhe donatorët | MAPLZQM/ZKMKomuna, Save the Children | Mekanizmat për të drejtat e fëmijës në komunë janë funksional | Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës  |
| II.1.3 | Zhvillimi i pakos së trajnimeve për të drejtat e fëmijëve dhe ofrimi i tyre për mekanizmat në nivel lokal  | 2020-2021 |  | 2,210 | 2,210 | Buxheti dhe donatorët | MAPLKomuna, Save the Children | Mekanizmat për të drejtat e fëmijës në komuna kanë njohurit e duhura sipas pakos së trajnimeve për të Drejtat e Fëmijës  | Konventa për të drejtat e fëmijës, Strategjia për të Drejtat e Fëmijës  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:*** |  | 32,500 | 34,710 | 34,710 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 32,500 | 34,710 | 34,710 |  |  |  |  |
| **II.2** | **Objektivi specifik:** Përmirësimi i mbulueshmërisë dhe cilësisë në ofrimin e shërbimeve për fëmijë; |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i rasteve të referuar nga ekipet shëndetësore në kuadër të programit të vizitave në shtëpi;  | XX | 2% 244 |  | Identifikimi dhe parandalimi i hershëm i rreziqeve që rrezikojnë mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijës |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i fëmijëve në kuadër të familjeve në asistencë sociale që referohen për të marrë shërbimet tjera; | xx | xx |  | Ofrimi i mundësive të barabarta për të gjithë fëmijët |
| **3** | **Treguesi:** Numri i familjeve të reja strehuese për fëmijët pa kujdes prindëror | 45 | 50 | 55 | Fëmijëve iu ofrohen shërbime me bazë në familje  |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| II.2.1 | Realizimi i vizitave në shtëpi për fëmijë dhe nëna në mënyrë të koordinuar ndërsektorale | 2019-2021 | 25, 000 | 25, 000 | 25,000 | Buxheti dhe donatorët | MSH, Ministritë e linjës, UNICEF | Në të gjitha komunat realizohen vizitat në shtëpi për fëmijën dhe nëna | Strategjia Sektoriale e shëndetësisëPVPQPKMSA |
| II.2.2 | Ngritja e kapaciteteve për ofrim të shërbimeve sipas standardeve minimale ndaj fëmijëve në nevojë për mbrojtje | 2019-2021 | 550 | 550 | 550 | Buxheti dhe donatorët | MPMSMSh UNICEF OFAP | Raporti mbi trajnimet e realizuara  | Standardet minimale për fëmijët në nevojë për mbrojtje |
| II.2.3 | Organizimi i konferencës dhe punëtorive për fuqizimin e shërbimeve të kujdesit alternativ  | 2019 |  850  |  |  | Buxheti dhe donatorët | MPMSZQM/ZKM,UNICEF OFAP | Konferenca e dhe punëtoritë e organizuar a | Ligji për shërbime sociale dhe familjare  |
| II.2.4 | Promovimi i shërbimeve cilësore të kujdesit alternativ për fëmijë  | 2020 |  | 15,000 |  | Buxheti dhe donatorët | MPMSUNICEF OFAP | Ngritja e cilësisë së shërbimeve të kujdesit alternativ për fëmijë  | Ligji për shërbime sociale dhe familjare |
| II.2.5 | Ngritja e kapaciteteve në programe për përkrahjen e të miturve pas lirimit të tyre nga burgu ose Qendra edukuese Korrektuese | 2019-2021 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Buxheti Donatorët | Shërbimi SprovuesUNICEFProjekti i Binjakëzimit | Raporte mbi trajnimet për programet për përkrahjen e të miturve | Kodi i Drejtësisë për të Mitur |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 29,400 | 43,550 | 28,550 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 29,400 | 43,550 | 28,550 |  |  |  |  |
|  |  ***Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:*** |  | 61,900 | 78,260 | 63,260 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 61,900 | 78,260 | 63,260 |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë**  | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | **Synimi i vitit të fundit [2021]**  | **Rezultati**  |
| **III.** | **Objektivi strategjik:** Përfshirja dhe fuqizimi i fëmijëve në vendimmarrje; |
| **1** | Treguesi: Nr. i fëmijëve që kanë marrë pjesë në hartimin e politikave për të drejtat e fëmijëve; | 70 | 140 | 500 | Fëmijët gëzojnë të drejtën e tyre për pjesëmarrje  |
| **2** | Treguesi: Numri i politikave për të drejtat e fëmijëve të hartuara me pjesëmarrje të fëmijëve; | 3 | 7 | 15 | Prioritetet e qeverise të hartuara me dhe për fëmijë  |
| **III.1** | **Objektivi specifik:** Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimmarrje në nivel qendror dhe lokal sigurohet përmes mekanizmave të qëndrueshëm |
| **1** | **Treguesi:** U.A. për rregullimin e pjesëmarrjes së fëmijëve në nivel lokal dhe qendror; | 0 | Miratuar  |  | Legjislacioni vendor garanton të drejtën e fëmijës për pjesëmarrje  |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i komunave që kanë funksionalizuar mekanizmat për pjesëmarrjen e fëmijëve  | 0 | 7 | 38 | Zëri i fëmijëve dëgjohet nga qeverisja lokale  |
| **3** | **Treguesi:** Mekanizmi për pjesëmarrjen e fëmijëve në nivel qendror funksional | jo | po | po | Zëri i fëmijëve dëgjohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati i fundit** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| III.1.1 | Rishikimi dhe vlerësimi i mekanizmave ekzistues për pjesëmarrjen e fëmijëve në nivel qendror dhe lokal;  | 2019 | 10,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKMMAShT, Save the ChildrenKYC | Raporti për mekanizmat ekzistues të fëmijëve i finalizuar  | Ligji për arsimin parauniversitar  |
| III.1.2 | Hartimi dhe miratimi i U.A. për rregullimin e pjesëmarrjes së fëmijëve në nivel lokal dhe qendror  |  2019 -2021 | 1,166.666 | 1,166.66 | 1,166.66 | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM MAShT, KYCSave the Children | UA i miratuar për rregullimin e pjesëmarrjes së fëmijëve në nivel lokal dhe qendror | Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe ligji për arsimin parauniversitar  |
| III.1.3 | Sigurimi i pjesëmarrjes së Këshillit të Nxënësve të Kosovës në procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit për të drejtat e fëmijëve  | 2019-2021 | 300 | 300 | 300  | Buxheti dhe donatorët | ZKM/ZQMMinistrit e linjës, KYCSave the Children | Fëmijët janë konsultuar gjatë hartimit të politikave dhe legjislacioni për të drejtat e tyre  | Konventa për të Drejtat e Fëmijës  |
| III.1.4 | Informimi dhe fuqizimi fëmijëve për të drejtën e tyre për pjesëmarrje në procese vendimmarrëse  | 2019-2021 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  Donatorët (Save the Children) | MAShTZQM/ZKM SOSKYCSave the ChildrenGIZ | Rritja e njohurive të fëmijëve për të drejtën e tyre për pjesëmarrje  | Konventa për të Drejtat e Fëmijës |
| III.1.5 | Organizimi i sesioneve edukative për familjet, prindërit, edukatorët, mësimdhënësit rreth të drejtave dhe përgjegjësive të fëmijëve; | 2019-2021 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  Donatorët (Save the Children) | MAShTZQM/ZKM SOSKECSave the Children | Raport mbi realizimin e sesioneve ne MAShT dhe ZQM/ZKM | Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe Legjislacioni në fuqi  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:*** |  | **66,466.66** | **56,466.66** | **56,466.66** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 66,466.66 | 56,466.66 | 56,466.66 |  |  |  |  |
| **III.2** | **Objektivi specifik:** Fuqizimi i sistemit të arsimit në zhvillimin e kompetencave të fëmijëve për pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje; |
| **1** | **Treguesi:** Raporti nga analiza për nivelin e pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje; | 0 | 1 | 1 | Fuqizimi i pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje në dhe përmes shkollave |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i mësimdhënësve dhe stafit drejtues të trajnuar; | 500 | 1000 | 3000 | Mësimdhënësit njohin të drejtën e fëmijës për pjesëmarrje |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| III.2.1 | Analizimi i gjendjes aktuale të pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje në shkollë  | 2019-2020 | 5,000 | 5,000 |  | Donatorët  | MASHT, KEC, Save the Children | Raporti i analizës i finalizuar  | Ligji për arsimin parauniversitar  |
| III.2.2 | Shtrirja e zbatimit të INDEX për gjithpërfshirje në shkolla | 2019-2021 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | Buxheti dhe donatorët | MASHT, Save the Children | Raporti i monitorimit, raportet vjetore të punës | Ligji për arsimin parauniversitar PSAK 2017-2021Plani i veprimit për gjithëpërfshirjen e nxënësve në arsimin parauniversitar 2016-2020. |
| III.2.3 | Organizimi i sesioneve informuese me fëmijë, mësimdhënës dhe stafin drejtues në shkolla për rëndësinë dhe rritjen e pjesëmarrjes të fëmijëve në procese vendimmarrëse  | 2019-2021 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | Buxheti dhe donatorët | MASHTGIZSave the Children | Rritja e numrit të fëmijëve të përfshirë në procese vendimmarrëse | Konventa për të Drejtat e Fëmijës, Ligji për arsimin parauniversitar |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 25,100 | 25,100 | 20,100 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 25,100 | 25,100 | 20,100 |  |  |  |  |
| **III.3** | **Objektivi specifik:** Fuqizimi i fëmijëve për zhvillimin e njohurive për monitorim dhe raportim për të drejtat e fëmijëve; |
| **1** | **Treguesi**: Nr. i fëmijëve të trajnuar për monitorim dhe raportim të të drejtave të tyre | 0 | 0 | 150  | Fëmijët shprehin lirshëm pikëpamjet e tyre për të drejtat e tyre  |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| III.3.1 | Zhvillimi i versionit miqësor të treguesve të përzgjedhur për fëmijë  | 2020 |  | 1,000 |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, UNICEF, Save the Children | Versioni miqësor i treguesve të përzgjedhur për të Drejtat e Fëmijës i publikuar  | Korniza e treguesve për të Drejtat e Fëmijës  |
| III.3.2 | Ngritja e kapaciteteve të përfaqësueseve të fëmijëve për monitorim dhe raportim | 2020 |  | 5,000 |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM MAShT, SOSSave the Children | Trajnimi i organizuar për monitorim dhe raportim të të drejtave të tyre  | UA i miratuar për rregullimin e pjesëmarrjes së fëmijëve në nivel lokal dhe qendror |
| III.3.3 | Hartimi dhe publikimi i raportit nga fëmijët  | 2021 |  |  | 5,000 | Buxheti dhe donatorët  | ZQM/ZKM MAShT, Save the Children | Raporti i monitorimit për të drejtat e fëmijëve i hartuar nga përfaqësuesit e fëmijëve  | UA i miratuar për rregullimin e pjesëmarrjes së fëmijëve në nivel lokal dhe qendror |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 0 | 6,000 | 5,000 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 0 | 6,000 | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  ***Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:*** |  | 81,566.66 | 77,566.66 | 66,566.66 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 81,566.66 | 77,566.66 | 66,566.66 |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë**  | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | **Synimi i vitit të fundit [2021]**  | **Rezultati**  |
| **IV.** | **Objektivi strategjik:** Gjithëpërfshirja e fëmijëve në shërbime te integruara për edukim dhe zhvillim në fëmijërinë e hershme; |
| **1** | **Treguesi:** Shkala Bruto e Regjistrimit në arsimin parashkollor dhe parafillor (mosha 3-<6 vjeç); | 34% (MASHT 2016/17) | 40% | 50% | Sigurimi i qasjes dhe gjithëpërfshirjes së fëmijëve në arsim parashkollor dhe parafillor  |
| **2** | Përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muajsh që në aspektin zhvillimor janë në hap me së paku tre nga katër kriteret vijuese: shkrim-lexim dhe numërim, aspekti fizik, social-emocional dhe të mësuarit |  83.4% | 86% | 90% | Zhvillimi i potencialit të plotë, aftësive mendore e fizike të fëmijës |
| **IV.1** | **Qëllimi specifik:** Prioritizimi i Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme nga Këshilli për të Drejtat e Fëmijës; |
| **1** | **Treguesi:** Edukimi parafillor ligjërisht i detyrueshëm; | jo | Miratuar  |  | Legjislacioni vendor në përputhje me standardet nëdrkombëtare  |
| **2** | **Treguesi:** Plani i integruar financiar për Zhvillimin në Fëmijëri të Hershme  | jo | Miratuar |  | Janë buxhetuar dhe alokuar fondet për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati i fundit** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| IV.1.1 | Hartimi i planit dinamik për rishikimin dhe mbikëqyrjen e politikave të ZHFH  | 2019 | 500 |  |  | Buxheti  | ZQM/ZKM MAShT, Ministrit e linjës Save the Children | Plani dinamik i hartuar  | Ligji për arsimin parashkollor; Standardet e zhvillimit dhe të mësuarit në fëmijërinë e hershme 0-6 |
| IV.1.2 | Analiza financiare për zbatimin e arsimit parafillor obligativ sipas dispozitës kalimtare të ligjit për arsimin parauniversitar (04/L-032) |  2019 | 10, 000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | MAShT, DKA, Save the Children | Analiza e realizuar sipas dispozitës kalimtare të ligjit për arsimin parauniversitar (04/L-032) | Ligjit për arsimin parauniversitar (04/L-032) dhe Ligji për arsimin parashkollor; |
| IV.1.3 | Rishikimi i Ligjit nr. 02/L-52 për arsimin parashkollor-për kriteret e themelimit dhe licencimit të çerdheve private  | 2019-2020 | 1,500 | 1,500 | - | Buxheti dhe donatorët | MAShT | Licencimi i çerdheve private sipas kritereve të përcaktuara  | Ligjit nr. 02/L-52 për arsimin parashkollor dhe Ligji nr. 06/L -016 për shoqëritë tregtare  |
| IV.1.5 | Hartimi i planit të integruar financiar për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme  | 2019-2020 | 5, 000 | 5,000 |  | Buxheti dhe donatorët | Këshilli/Grupi ndërinstitucional, Partneret zhvillimore | Plani i integruar financiar i hartuar  | Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve, Ligjit nr. 02/L-52 për arsimin parashkollor, Standardet ZHMFH |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:*** |  | **17,000** | **6,500** | **0** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 17,000 | 6,500 | 0 |  |  |  |  |
| **IV.2** | **Qëllimi specifik:** Rritja e investimit dhe sigurimi i përfshirjes të fëmijëve në arsim parashkollor, parafillor duke përfshirë edhe programet alternative; |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i qendrave me bazë në komunitet | x | 15 | 20 | Rritja e numrit të qendrave me bazë në komunitet  |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i fëmijëve me aftësi të kufizuara të përfshirë në në qendrat burimore sipas nivelit arsimor | Gjithsej: 315Parashkollor: 9Parafillor: 11Fillor:: 97Mesëm i ulet: 100Mesëm i larte: 101(MASHT – SMIA 2017/18) | Të zvogëlohet për 2% nga vlera fillestare | Të zvogëlohet për 5% nga vlera fillestare | Rritja e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim parashkollor  |
| **3** | **Treguesi:** Nr. i fëmijëve nga komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptasë të përfshirë në arsim parashkollor; | 1 në parashkollor 587 në parafillor (MASHT 2016/17)  |  |  | Rritja e përfshirjes së fëmijëve nga komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptasë në arsimin parashkollor  |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| IV.2.1 | Hartimi i planit dhe vlerësimi i kostos për profilizimin dhe sistemin e mësimdhënësve, mentorëve, inspektorëve, në shërbim të arsimit parashkollor  | 2020 |  | 2,000 |  |  | MASHT | Plani për vlerësimin e kostos i hartuar  | Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021 |
| IV.2.2 | Rishikimi i formulës së Grandi Specifik i Arsimit, duke konsideruar specifikat e nivelit të edukimit parashkollor | 2019 | 2,000 |  |  |  | MASHT, Save the Children | Formula e rishikuar në përputhje me specifikat e nivelit të edukimit parashkollor | Ligji për arsimin parauniversitar  |
| IV.2.3 | Fushatë vetëdijësuese për rritjen e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim parashkollor  | 2020 |  | 4,000 |  | Buxheti dhe donatorët | MASHT, UNICEF, Save the Children | Rritja e numrit të përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim paarshkollor  | Ligji për arsimin parauniversitar |
| IV.2.4 | Fushatë vetëdijësuese për rritjen e përfshirjes së fëmijëve të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptasë në arsim parashkollor | 2020 |  | 4,000 |  | Buxheti dhe donatorët | MASHT, UNICEF, Save the Children | Rritja e numrit të përfshirjes së fëmijëve nga Komuniteti Romë, Ashkali dhe Egjiptasë në arsim parashkollor | Ligji për arsimin parauniversitar |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 2,000 | 10,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 2,000 | 10,000 | 0 |  |  |  |  |
| **IV.3** | **Qëllimi specifik:** Përmirësimi i sistemit të sigurimit të cilësisë së shërbimeve në ZHFH; |
| **1** | **Treguesi:** Korniza kombëtare për vlerësimin e fëmijëve sipas SZHMFH | 0 | jo | Miratuar  | Zhvillimi dhe avancimi i edukimit të fëmijëve nga fëmijëria e hershme sipas standardeve në fuqi |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i stafit të trajnuar për edukimin parashkollor; | 400 | 450  | 550 | Stafi edukativo-arsimor ka njohurit e duhura për zhvillimin e plan programeve sipas legjislacionit dhe standardeve në fuqi |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| IV.3.1 | Ngritjen e kapaciteteve të inspektorëve të arsimit për mbikëqyrjen e shërbimeve për arsim në fëmijërinë e hershme  | 2019-2021 | 840  | 840 | 840 | Donatoret | MASHT, Save the ChildrenGIZ,  | Inspektorët e arsimit kanë ndjekur trajnimet e nevojshme per zhvillimin e arsimit në fëmijërinë e hershme  | Ligji Nr. 06/L -046 për inspektoratin e arsimit dhe KDF  |
| IV.3.2 | Ngritja e kapaciteteve të stafit edukativ për punë me fëmijë me aftësi të kufizuar sipas legjislacionit, politikave dhe standardeve të aplikueshme  | 2019-2021 | 1,050  | 1,050 | 1,050 | Buxheti  |  MAShT, Komunat, Save the Children | Stafi edukativ ka ndjekur trajnimet e nevojshme për zbatimin e legjislacionit, politikave dhe standardeve | Legjislacioni, politikat dhe standardet e aplikueshme  |
| IV.3.3 | Hartimi i kornizës kombëtare për vlerësimin e fëmijëve, sipas SZHMFH  | 2021 |  |  | 15,000 |  | MAShT, Komunat, UNICEF, Save the Children | Korniza kombëtare për vlerësimin e fëmijëve, sipas SZHMFH e hartuar | Standardet për zhvillim dhe të mësuar në fëmijërinë e hershme |
| IV.3.4 | Rishikimi i sistemit të licencimit, raportimit dhe monitorimit të institucioneve parashkollore private | 2019-2021 | 10, 000 | 10, 000 | 10, 000 |  | MAShT, UNICEF | Formula e rishikuar në përputhje me specifikat e nivelit të edukimit parashkollor | Ligji për arsimin parauniversitar |
| IV.3.5 | Vlerësimi i modeleve të reja me bazë në komunitet dhe krijimi i një politike për zgjerimin e tyre (Partneriteti mes komunitetit dhe komunës, Partneriteti në mes të institucioneve private dhe komunës). | 2019 | 10,000 |  |  |  | MASHT, Save the Children | Politika për zgjerimin e modeleve të reajme bazë në komunitet  | Ligji për arsimin parauniversitar |
| IV.3.6 | Hartimi dhe aprovimi i UA për të ushqyerit e shëndetshëm të fëmijëve  | 2019 | 1, 000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | MASHT, UNICEF, Save the Children | UA për të ushqyerit e shëndetshëm të fëmijëve i aprovuar  | Ligji për arsimin parauniversitar  |
| IV.3.7 | Përcaktimi i menysë dhe rekomandimeve për të ushqyerit e shëndetshëm të fëmijëve në institucione parashkollore dhe shkollore | 2019 | 10, 000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | MASHT, UNICEF, Save the Children | Menyja për të ushqyerit e shëndetshëm të fëmijëve në institucione parashkollore dhe shkollore e përcaktuar  | Ligji për arsimin parauniversitar dhe Ligji Nr. 04/L-125 për shëndetësi   |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 32,890 | 11,890 | 26,890 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 32,890 | 11,890 | 26,890 |  |  |  |  |
|  |  ***Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:*** |  | **51,890** | **28,390** | **26,890** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 51,890 | 28,390 | 26,890 |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë**  | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | **Synimi i vitit të fundit [2021]**  | **Rezultati**  |
| **V.** | **Objektivi strategjik:** Përmirësimi i shëndetit, mbrojtjes dhe mirëqenies së fëmijëve për arritjen e potencialit të tyre të plotë; |
| **1** | **Treguesi:** Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjec të përfshirë në punë (SDG 8.7.1) | 10.7% (MICS 2013-14) | 8% | 2% | Mbrojtja e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik  |
| **2** | **Treguesi:** Përqindja e fëmijëve të moshës 1-14 vjec që kanë përjetura dhunë psikologjike apo fizike gjatë muajit të fundit (SDG 16.2.1) | 61.4% (MICS 2013-14) | 50% | 30% | Fëmijët gëzojnë të drejtën e tyre për të qenë të lirë nga dhuna |
| **V.1** | **Qëllimi specifik:** Parandalimi, mbrojtja dhe riintegrimi i fëmijëve të përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme; |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i fëmijëve të identifikuar në punë të rënda dhe të rrezikshme; | x | x | x | Parandalimi dhe ndalimi i përfshirjes së fëmijëve në punë të rënda dhe të rrezikshme |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i fëmijëve përfitues të shërbimeve të riintegruar; | x | x | x | Fëmijët kanë marrë shërbimet e nevojshme dhe janë riintegruar në shoqëri  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati i fundit** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| V.1.1 | Fushatë mediale për raportimin e fëmijëve të përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme  | 2019 | 15,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | MPMS, TDH  | Rritja e numrit të raportimit të fëmijëve të përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme  | Ligji për mbrojtjen e fëmijës  |
| V.1.2 | Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve institucional për Procedurat Standarde të Veprimit për Monitorimin e Punës së Fëmijëve në Komunë |  2019 | 3,000 |  |  |  | MPMS, TDH | Zyrtarët institucional kanë ndjekur trajnimet e nevojshme për “Procedurat Standarde të Veprimit” | Procedurat Standarde të Veprimit për Monitorimin e Punës së Fëmijëve në Komunë |
| V.1.3 | Modifikimi dhe përditësimi i bazës së të dhënave të shërbimeve sociale për fëmijët e përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme  | 2019 | 5,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | MPMS, TDH | Baza e të dhënave funksionale  | Ligji për shërbime sociale dhe familjare  |
| V.1.4 | Ngritja e kapaciteteve për identifikimin e rasteve dhe plotësimin e bazës së të dhënave për shërbime sociale në QPS | 2019 | 12,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | MPMS, TDH | Nëpunësit social në QPS, kanë ndjekur trajnimet e nevojshme për identifikimin dhe plotësimin e bazës së të dhënave për fëmijët e përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme  | Ligji për shërbime sociale dhe familjare dhe Ligji për Mbrojtjen e fëmijës  |
| V.1.5 | Krijimi i qendrave ditore për trajtimin dhe riintegrimin e fëmijëve të përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme (Prishtinë, Prizren) | 2020 |  | 15,000 |  | Buxheti dhe donatorët | MPMS, TDH | Qendrat ditore për trajtimin dhe riintegrimin e fëmijëve të përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme, funksionale  | Konventa e ILO 182, Ligji për mbrojtjen e fëmijës |
| V.1.6 | Përfshirja e familjeve të fëmijëve të identifikuar në punë të rënda dhe të rrezikshme në programe me masa aktive të tregut të punës | 2020-2021 |  | 5,000 | 5,000 | Buxheti dhe donatorët | MPMS, UNDP, TDH | Rritja e numrit të familjarëve të fëmijëve të identifikuar në punë të rënda dhe të rrezikshme që kanë përfituar nga programet me masa aktive të tregut të punës | Ligji për familjen  |
| V.1.7 | Fuqizimi i Këshillave të Nxënëseve për identifikimin dhe raportimin e fëmijëve në punë të rënda dhe të rrezikshme  | 2020-2021 |  | 5,000 | 5,000 | Donatoret  | MASHT, ZQM/ZKMKYC | Këshillat e Nxënëseve kanë njohurit e duhura për identifikimin dhe raportimin e fëmijëve në punë të rënda dhe të rrezikshme | Ligji për arsimin parauniversitar  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:*** |  | 35,000 | 25,000 | 10,000 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 15,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 35,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |
| **V.2** | **Qëllimi specifik:** Fuqizimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të integruara për fëmijë me aftësi të kufizuara; |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i fëmijëve të identifikuar me aftësi të kufizuara përmes vizitave në shtëpi;  | x | x | x | Identifikimi dhe parandalimi i hershëm i rreziqeve që rrezikojnë mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuara  |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i qendrave të rehabilitimit me bazë në komunitet që zbatojnë modelin bio-psiko-social; | 3 | 11 | 14 | Rehabilitimi dhe riintegrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në komunitet  |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| V.2.1 | Fuqizimi i mekanizmave për identifikimin e hershëm të fëmijëve më aftësi të kufizuara përmes vizitave në shtëpi për nëna dhe fëmijë dhe referimin e rasteve sipas nevojave | 2019-2021 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | Buxheti dhe donatorët | MSH, UNICEF, Save the Children | Mekanizmave kanë njohurit e duhura për identifikimin e hershëm të fëmijëve më aftësi të kufizuara përmes vizitave në shtëpi për nëna dhe fëmijë;  | Ligji për mbrojtjen e fëmijës dhe Programi për vizita në shtëpi “kujdesi për nëna dhe fëmijë” |
| V.2.2 | Organizimi i punëtorive në nivel lokal dhe qendror për të promovuar modelin dhe nevojën për përkrahje të qëndrueshme financiare të Qendrave të rehabilitimi bazuar në komunitet (QRBB) | 2019-2021 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | Buxheti dhe donatorët | MPMSZQM/ZKM UNICEF HANDIKOS, Save the Children | Punëtorit në nivel qendror dhe lokal për promovim të qendrave për rehabilitimi me bazë në komunitet të organizuara  | Modeli për përkrahje të qëndrueshme financiare të Qendrave të rehabilitimi bazuar në komunitet (QRBB) |
| V.2.3 | Zhvillimi i modelit të qendrave ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara me bazë në komunitet për trajtimin dhe rehabilitimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara | 2020 |  | 15,000 |  | Buxheti dhe donatorët | MPMSDSHNSQPSHANDIKOSPEMASave the Children | Modeli për qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara i përcaktuar  | Konventa për persona me aftësi të kufizuara  |
| V.2.4 | Zbatimi i instrumentit për vlerësimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, bazuar në Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksionalitetit (Pilotimi në 7 komuna) | 2019-2021 | 30,000 | 3,000 | 3,000 | Buxheti dhe donatorët | MASHT, MSh, MPMS, QPS, Save the Children, UNICEF | Analiza për vlerësimin e zbatimit të instrumentit për PAK bazuar në KNF, e hartuar | Ligji i arsimit parauniversitar; Plani nacional për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 2018-2020;Plani i veprimit për gjithëpërfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta në arsimin parauniversitar 2016-2020 |
| V.2.6 | Krijimi i modelit të mbledhjes së informatave dhe bazës qendrore të të dhënave për fëmijët me aftësi të kufizuara  | 2019  | 40,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM MAShT, Save the Children,UNICEF | Modeli i përcaktuar  | Konventa për persona me aftësi të kufizuara  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 76,666.66 | 24,666.66 | 9,666.66 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 15,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 76,666.66 | 9,666.66 | 9,666.66 |  |  |  |  |
| **V.3** | **Qëllimi specifik:** Parandalimi dhe mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe dukuritë negative; |
| **1** | **Treguesi:**  Numri i rasteve të dhunës të identifikuara nga shkollat | 42 raste te raportuara (2016/17) |  |  | Zhvillimi i shoqërisë ku respektohen dhe mbrohen të drejtat e fëmijës  |
| **2** | **Treguesi:** Numri i rasteve te reja abuzues te narkotikeve nen moshën 18 vjeç | 0 |  |  | Parandalimi dhe trajtimi i rasteve të fëmijëve përdorues të narkotikëve  |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| V.3.1 | Organizimi i konferencës për shkollat promovuese të shëndetit  | 2019 | 3,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | MASHT | Konferenca për “Shkollat promovuese të shëndetit” e organizuar  | Programi për shkollat promovuese të shëndetit, sipas konceptit të OBSh  |
| V.3.2 | Organizimi i fushatës vetedijësuese për mbrojtjen e fëmijëve nga përdorimi i duhanit dhe alkoolit  | 2020 |  | 30,000 |  | Buxheti dhe donatorët | MSh, MTI, MAShT, MPB | Fëmijëve nën moshën 18 vjeç nuk iu shitet duhani dhe alkooli | Ligji Nr. 04/L-156 për kontrollin e duhanit, Ligji për mbrojtjen e fëmijës  |
| V.3.3 | Organizimi i fushatës vetedijësuese për parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve  | 2019-2021 | 30, 000 | 30,000 | 30,000 | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, Save the Children GIZ | Opinioni i gjerë ka njohuri rreth rëndësisë dhe trajtimit të fëmijëve pa dhunë | Ligji për mbrojtjen e fëmijës; QKR(21/2013) Protokolli për parandalimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar  |
| V.3.4 | Rishikimi i politikave lidhur me abuzimin dhe eksploatimit seksual të fëmijëve  | 2020 |  | 3,000 |  |  | MD, MPB, ZQM/ZKM,  | Raporti mbi analizën e politikave për abuzim dhe eksploatim seksual të fëmijëve, i hartuar  | Politikat lidhur me abuzimin dhe eksploatimin seksual të fëmijëve ne fuqi  |
| V.3.5 | Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve institucional për zbatim të protokollit për parandalimin, referimin dhe trajtimin e dhunës në institucionet e arsimit para universitar, me fokus dhunën në mes të bashkëmoshatarëve dhe dhunën digjitale/me mjete TIK  | 2019-2021 | 5,000 |  5,000 | 5,000 | Donatorët | ZQM/ZKM, MASHT, MPMS, PK, Save the Children | Zyrtarët institucional përfaqësues të institucioneve përgjegjëse kanë njohurit e duhura për zbatim të QKR(21/2013) | QKR(21/2013) Protokolli për parandalimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar |
| V.3.6 | Krijimi i qendrës rehabilituese dhe riintegruese për të rijnë përdorues të substancave narkotike  | 2019 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | Buxheti dhe donatorët | MSh IKSHPK | Qendrës rehabilituese e krijuarNumri i të rinjve përdorues të substancave narkotike të trajtuar | Konventa për të Drejtat e Fëmijës; Ligji për shëndetësinë;  |
| V.3.7 | Krijimi i grupeve të specializuara të përkrahjes për fëmijët përdorues të supctancave narkotike, duhan dhe alkool | 2020 -2021 |  | 10,000 | 10,000 | Buxheti dhe donatorët | MShIKSHPK | Grupet e specializuara të krijuara për fëmijët përdorues të supctancave narkotike, duhan dhe alkool.  | Konventa për të Drejtat e Fëmijës; Ligji për shëndetësinë |
| V.3.8 | Krijimi i grupeve të mbështetëse në mes të të rinjve për promovimin e stilit të shëndetshëm të jetës  | 2020-2021 |  | 6,500 |  6,500 | Buxheti dhe donatorët | MSh, IKSHPKMAShT, SOS | Grupet mbështetëse të krijuara në mes të të rinjve për promovimin e stilit të shëndetshëm të jetës. | Konventa për të Drejtat e Fëmijës; Ligji për shëndetësinë |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 68,000 | 94,500 | 61,500 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 30,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 38,000 | 84,500 | 51,500 |  |  |  |  |
| **V.4** | **Qëllimi specifik:** Sigurimi i qasjes në drejtësi për fëmijë dhe parandalimi i delikuencës  |
| **1** | **Treguesi:** Miratimi i deklaratës për reformën ‘qasje në drejtësi për të gjithë fëmijët’; | jo | jo | Miratuar  | Sistemi i drejtësisë miqësor për fëmijë  |
| **2** | **Treguesi:** Numri i fëmijëve që kanë pranuar shërbime ligjore falas; | x | x | x | Sistemi i drejtësisë i qasshëm për fëmijë  |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| V.4.1 | Organizimi i punëtorive dhe konferencës qendrore për reformën e nevojshme për kalimin nga sistemi i drejtësisë për të mitur në një sistem që është i bazuar në barazinë dhe qasjen e të gjithë fëmijëve në drejtësi  | 2021 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM MD UNICEF | Hartimi i deklaratës dhe dokumentit politik për fuqizimin e mëtutjeshëm të sistemit “Qasje në Drejtësi për të gjithë fëmijët” | Dokumentet dhe udhëzuesit politik të zhvilluar nga BE/KE dhe UNICEF |
| V.4.2 | Organizimi i aktiviteteve vetëdijësuese për të fuqizuar fëmijët për të kërkuar dhe realizuar të drejtat e tyre dhe sigurimin e shërbimeve ligjore falas | 2021 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Buxheti dhe donatorët | ANJF, IAP, OAK,MD,UNICEF | Fëmijët përfitojnë shërbime dhe ndihme ligjore falas | Ligi për Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas dhe Ligji Nr. 05/L -019 për Avokatin e Popullit |
| V.4.3 | Ngritja e kapaciteteve të mekanizmit në nivel lokal për identifikimin e hershëm, parandalimin dhe reagimin ndaj sjelljeve asociale dhe delikuente të fëmijëve  | 2021 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | Buxheti dhe donatorët | DKA,QPS, PK,OJQ,Grupet rinore, Mediat, UNICEF | Mekanizmi në nivel lokal është funksional | Kodi i Drejtësisë për të Mitur, Ligji për Mbrojtjen e fëmijës, QKR(21/2013) Protokolli për parandalimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar |
| V.4.4 | Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve për zbatimin e konceptit të drejtësisë dhe shërbimeve miqësore për fëmijë | 2020 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Buxheti dhe donatorët | MD,Akademia e Drejtësisë, PK, UNICEF | Udhëzuesi për Drejtësinë Miqësore është aprovuar | Kodi i Drejtësisë për të Mitur, Konventa për të Drejtat e Fëmijës, Udhëzuesi i KE për Drejtësinë Miqësore |
| V.4.5 | Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve të drejtësisë restorative si dhe zbatimi i programeve risocializuese dhe reintegruese | 2021 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | Buxheti dhe donatorët | MD, PSK, CSK, QPS, UNICEF | Programet e rifreskuara, | Kodi i Drejtësisë për të Mitur, Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Programi i Përkujdesjes pas lirimit |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 65,000 | 65,000 | 90,000 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 65,000 | 65,000 | 90,000 |  |  |  |  |
| **V.5** | **Qëllimi specifik:** Vetëdijësimi i popullatës për prindërim më të mirë; |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i prindërve që kanë pranuar Këshillim për prindërim të mirë | x | x | x | Fëmijët rriten në një atmosferë lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi që nxit zhvillimin e potencialit të plotë të fëmijës |
| **2** | **Treguesi:** % e baballarëve që janë përfshirë në aktivitetet me fëmijët e tyre 24 – 59 muaj | 6% (ASK 2014) | 10%  | 20% | Popullata ka njohurit e duhura për përgjegjësitë prindërore dhe nevojat e fëmijës për zhvillim dhe edukim |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| V.5.1 | Fushatë vetëdijësuese për mbrojtjen e fëmijëve nga duhanpirja pasive dhe rreziqet e duhanpirjes nga shtatzëna  | 2019-2021 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Buxheti dhe donatorët | MSH, Save the Children UNICEF | Opinioni i gjerë ka njohuri rreth mbrojtjes së fëmijëve nga duhanpirja pasive | Ligji nr. 04/L-125 për shëndetësi  |
| V.5.2 | Zhvillimi dhe zbatimi i programeve për prindërim të mirë  | 2019-2020 | 15,000 | 15,000 |  | Buxheti dhe donatorët | MASHT, MSH, Save the ChildrenUNICEF  | Programet për prindërimi të mirë, të zhvilluara  | Konventa për të Drejtat e Fëmijës  |
| V.5.3 | Vetëdijësimi i baballarëve për rolin e tyre në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve  | 2019 | 5,000 |  |  | Buxheti dhe donatorët | ZQM/ZKM, SOS, Save the ChildrenUNICEF  | Baballarët kanë njohurit e duhura për përgjegjësitë e tyre në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve  | Ligji për familjen; Konventa për të Drejtat e Fëmijës |
| V.5.4 | Këshillimi i prindërve për prindërim të mirë | 2019-2021 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Buxheti dhe donatorët | MSH, OFAP, SOS, Save the ChildrenUNICEF  | Prindërve iu ofrohen këshillat e duhura për prindërim të mirë  | Ligji nr. 04/L-125 për shëndetësi , Konventa për të Drejtat e Fëmijës |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 30,000 | 25,000 | 10,000 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 30,000 | 25,000 | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  ***Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:*** |  | **274,666.66** | **234,166.66** | **181,166.66** |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 30,000 | 40,000 | 10,000 |  |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 244,666.66 | 194,166.66 | 171,166.66 |  |  |  |  |