|  |
| --- |
| **Republika e Kosovës**  **Republika Kosova-Republic of Kosovo**  ***Qeveria –Vlada-Government***  *Ministria e Punëve te Brendshme / Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry Of Internal Affairs* |
|  |

**STRATEGJIA SHTETËRORE KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE PLANI I VEPRIMIT**

**2018 – 2022**

**Prishtinë, 2018**

Përmbajtja

1 Hyrje 5

1.1 Qëllimi 6

1.2 Vizioni 6

1.3 Përkufizimi i termave 6

2 Metodologjia 6

3 Parimet e Përgjithshme 7

4 Analiza e situatës aktuale 8

5 Korniza ligjore dhe mekanizmat institucional 10

5.1 Korniza ligjore 10

5.2 Mekanizmi institucional 12

6 Objektivat e Strategjisë kundër Krimit te Organizuar 15

7 Zbatimi, monitorimi dhe vlerësimi i Strategjisë 16

7.1 Roli i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit 16

7.2 Kapacitetet institucionale për monitorim e vlerësim 16

7.3 Indikatorët për monitorim dhe vlerësim 17

7.4 Instrumentet e monitorimit dhe vlerësimit 17

8 Plani i Veprimit 2018-2022 17

**Lista e shkurtesave**

|  |  |
| --- | --- |
| ZKM | Zyra e Kryeministrit të Kosovës |
| MPB | Ministria e Punëve të Brendshme |
| PK | Policia e Kosovës |
| AKI | Agjencia e Kosovës për Inteligjencë |
| DK | Dogana e Kosovës |
| PSRK | Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës |
| MD | Ministria e Drejtësisë |
| MFSK | Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës |
| MIE | Ministria e Integrimit Evropian |
| AME | Agjencia e Menaxhimit Emergjent |
| NJIF | Njësia për Inteligjencës Financiare |
| AKMRRSB | Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore |
| MF  KGJK  KPK  MKRS  MPMS  MPJ  MTI  MAPL  ICITAP  OSBE  EULEX  ATK  AKK  MASHT  ICITAP  BQK  AAPSK    AD  AKSP | Ministria e Financave  Këshilli Gjyqësor i Kosovës  Këshilli Prokurorial i Kosovës  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  Ministria e Punëve të Jashtme  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  Programi për ndihmë ndërkombëtare në trajnim për hetim të krimit  Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë  Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë  Administrata Tatimore e Kosovës  Agjencia Kundër Korrupsionit  Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë  Programi Ndërkombëtar i Asistencës në Trajnim për Hetimet Penale  Banka Qendrore e Kosovës  Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar  Akademia e Drejtësisë  Akademia e Kosovës për Siguri Publike |
|  |  |
|  |  |

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Kjo strategji është një dokument i cili do ta prezantojë situatën e përgjithshme, situatën aktuale, mekanizmin institucional, dobësitë e tanishme, parimet themelore në luftimin e krimit të organizuar së bashku me disa faktorë kryesorë për arritje të suksesit dhe më në fund do t’i përcaktojë synimet dhe mënyrat e mundshme për arritjen e tyre. Strategjia Kombëtare kundër Krimit të Organizuar e Republikës së Kosovës, për periudhën 2018-2022, është vazhdimësi e strategjisë paraprake dhe mbështetet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, legjislacionin e aplikueshëm në Republikën e Kosovës, dokumentet përkatëse të planifikimit të politikave në Kosovë si dhe instrumentet ligjore ndërkombëtare dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar. Përderisa strategjia paraprake ka pasur si qëllim kryesor themelimin-ndërtimin e mekanizmit institucional, kjo strategji ka për qëllim të ngritë efikasitetin dhe efektivitetin e institucioneve dhe shoqërisë kosovare në këtë fushë. Kjo strategji është e strukturuar në mënyrë të tillë që të identifikojë qartë objektivat dhe aktivitetet që duhet të përmbushën, në mënyrë që i gjithë mekanizimi institucional të vihet në funksion të parandalimit dhe luftimit me sukses të Krimit të Organizuar në Kosovë, si dhe duke qenë partner serioz me vendet tjera në përpjekjet ndërkombëtare në luftë kundër kësaj dukurie përmes bashkëpunimit ndërkombëtarë. Diversiteti apo shumëllojshmëria e operacioneve të grupeve të ndryshme kriminale dhe lokacioni apo territori ku ato veprojnë u ofron mjete që në mënyrë më efektive t’i adaptohen situatave të ndryshueshme në një vend, gjersa i shfrytëzojnë dobësitë e bashkëpunimit ndërkombëtarë të organeve për zbatim të ligjit. Në këtë kontekst, nuk ka asnjë shtet i cili është tërësisht i sigurt dhe i mbrojtur nga krimi i organizuar, prandaj përjashtim nga kjo nuk bën as Republika e Kosovës. Kjo strategji ka për qëllim që të rrisë akoma më shumë përpjekjet e institucioneve të Kosovës në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtarë. Strategjia Kombëtare kundër Krimit të Organizuar ka për qëllim të ndihmojë zhvillimin dhe zbatimin e politikave duke forcuar kapacitetet institucionale kundër krimit të organizuar në të gjitha nivelet e organizimit institucional dhe shoqëror. Politikat për kontrollimin dhe parandalimin e krimit të organizuar duhet të bazohen në të kuptuarit më të thellë se çka paraqet sipas standardeve ndërkombëtare, krimi i organizuar, cila është fushë-veprimtaria, metodat e operimeve dhe trendët e krimit në një shtet apo regjion të caktuar. Qëllimi i strategjisë është që me përdorim sa më racional të burimeve materiale, financiare dhe njerëzore të arrihet ngritja e mekanizmit institucional, bashkëpunimit dhe koordinimit në luftë kundër krimit të organizuar. Republika e Kosovës bën përpjekje të përmirësojë situatën në fushën e sundimit të ligjit dhe të merret në mënyrë efikase me luftimin e krimit të organizuar, i cili është si kusht për progres drejt rrugës evropiane, duke zbatuar një politikë të besueshme dhe reale në këtë aspekt.

Qëllimi i kësaj strategjie është zhvillimi i mëtejmë i politikave për marrjen e përgjegjësive për mbrojtjen e individit dhe shoqërisë, dhe problemet që janë pasojë e krimit të organizuar.

Hartimi i kësaj strategjie kombëtare orientohet në përcaktimin e objektivave dhe përgatitjen e kuadrit si dhe veprimeve të përbashkëta të të gjitha institucioneve që do të ndërmarrin në pesë vitet e ardhshme 2018-2022.

# HYRJE

Krimi i organizuar konsiderohet si kërcënim ndaj sigurisë së brendshme si dhe asaj ndërkombëtare. Ky kërcënim mund të manifestohet në forma të ndryshme në përputhshmëri me zhvillimin e jetës ekonomike dhe shoqërore, sidomos në kushtet e globalizmit.

Aktivitetet e krimit të organizuar në periudhën e globalizimit janë perfeksionuar shumë, sepse shumë grupe të krimit të organizuar operojnë me mjete teknike shumë të sofistikuara, e që është vështirë t’iu bihet në gjurmë. Krimi i organizuar në formën më të thjeshtë ka formën e një grupi kriminal i cili kyçet në aktivitete kriminale në forma të ndryshme. Përmes aktiviteteve trans-nacionale grupet e krimit të organizuar janë bërë protagonistë kryesorë në industritë ilegale, siç janë: prodhimi i drogës dhe trafikimi me qenie njerëzore të cilat kanë shtrirje globale dhe nganjëherë kanë profitin më të madh se BPV-ja e disa shteteve.

Rrjetet ndërkombëtare kriminale, po ashtu kanë fleksibilitet që shpejt dhe me kreativitet t’iu adaptohen përpjekjeve të organeve për zbatimin e ligjit. Këto grupe janë në gjendje që me sukses t’i shmangen përpjekjeve të organeve për zbatim të ligjit e sidomos organeve përgjegjëse për parandalim dhe luftim të krimit përmes operacioneve të cilat janë të përfshira në arenën ndërkombëtare duke i kaluar shumë herë kufijtë kombëtarë të shteteve.

Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfëria, gjithashtu kontribuojnë në krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e krimit në përgjithësi dhe krimit të organizuar në veçanti.

Në nivelin global nuk ka pasur një kuptim të përgjithësuar sa i përket krimit të organizuar deri në vitin 2004, kur për herë të parë është aprovuar Konventa e Kombeve të Bashkuara për Luftimin e Krimit të Organizuar.

Kjo konventë paraqet konturat e përkufizimit të krimit të organizuar si dhe definon elementet përbërëse të kësaj vepre penale. Sipas kësaj konvente, krimi i organizuar përkufizohet si: “një grup i strukturuar prej tre ose më shumë personash, që veprojnë në bashkëpunim, me qëllim që të sigurojnë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një përfitim financiar ose një përfitim tjetër material”.

Konventa në fjalë përmban edhe protokollet shtesë të cilat në mënyrë specifike adresojnë çështje që kanë të bëjnë me:

1. Parandalimin, hetimin dhe dënimin e trafikimit të personave;

2. Kontrabandimin me migrantë;

3. Prodhimi kundërligjshëm dhe trafikimi me armë, pjesëve të tyre dhe municion.

Edhe Bashkimi Evropian, bazuar në konventën e lartpërmendur ka bërë përkufizimin për krimin e organizuar. Sidoqoftë, përpjekjet për kuptim të përbashkët të krimit të organizuar në BE kanë zanafillë të mëhershme dhe atë qysh në vitin 1997, ku BE-ja ka ratifikuar një dokument që bazohet në një listë prej 11 karakteristikave të krimit të organizuar.

Republika e Kosovës, në kodin penal të saj, mbështetur edhe në Konventën e Kombeve të Bashkuara për Luftimin e Krimit të Organizuar dhe Protokollet e saj, ka përkufizuar krimin e organizuar, si krim i rëndë i kryer nga ndonjë grup i strukturuar për të përfituar drejtpërsëdrejti ose tërthorazi dobi pasurore a financiare.

Kodi në fjalë, po ashtu jep edhe përkufizimet për grupin kriminal të organizuar dhe të strukturuar si dhe krimin e rëndë, ekzistenca e të cilit është edhe parakusht për cilësimin e kësaj vepre.

Në bazë të kësaj, me grup kriminal të organizuar nënkuptojmë grup i strukturuar i cili ekziston për një kohë të caktuar dhe i cili vepron në bashkëpunim, me qëllim të kryerjes së një ose më shumë krimeve të rënda për përfitim të drejtpërdrejtë ose tërthortë të dobisë pasurore apo financiare.

Grup i strukturuar nënkupton grupin prej tre ose më shumë personave i cili nuk është formuar rastësisht për kryerjen e ndonjë vepre penale të çastit dhe nuk do të thotë formalisht t’i ketë të përkufizuara rolet për anëtarët e tij, vazhdimësinë e anëtarësisë së tij apo strukturën e zhvilluar.

Po ashtu, KPRK përkufizon edhe krimin e rëndë dhe atë si vepër penale që dënohet me burgim prej së paku katër vjet.

## Qëllimi

Qëllimi i kësaj strategjie është që me përdorim sa më racional të burimeve materiale, financiare dhe njerëzore të zhvillojë politika për marrjen e përgjegjësive në parandalimin ,luftimin e krimit të organizuar si dhe mbrojtjen e individit dhe shoqërisë nga krimi i organizuar.

## Vizioni

Vizioni i kësaj strategjie është ndërtimi i një shoqërie të sigurt duke minimizuar dhe pamundësuar aktivitetet e krimit të organizuar në territorin e Republikës së Kosovës.

# METODOLOGJIA

Strategjia Shtetërore kundër Krimit të Organizuar dhe Plani i Veprimit 2018-2022 është hartuar në mbështetje të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2017 dhe Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 2017-2021.

Strategjia është në harmoni të plotë me Udhëzimi Administrativ nr. 02/2012 për procedurat, kriteret dhe metodologjinë e përgatitjes dhe miratimit të dokumenteve strategjike dhe planeve për zbatimin e tyre si dhe me Rregulloren (QRK) nr. 05/2016 për standardet minimale për procesin e konsultimit publik.

Grupi i Punës për hartimin e Strategjisë, është formuar nga Ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme, me Vendimin Nr. 223/2017, të datës 26.07.2017, ku janë të përfshira të gjitha institucionet përkatëse shtetërore, shoqëria civile dhe partnerët ndërkombëtarë. Drafti i strategjisë është hartuar me përfshirjen e të gjithë akterëve të grupit punues, ndërsa më qëllim të finalizimit të draftit është mbajtur punëtoria prej 23.10.2017 deri me 26.10.2017, e mbështetur nga Zyra e BE-së në Kosovë

Strategjia është hartuar duke u bazuar në vlerësimet e brendshme si analizat vjetore të zbatimit të strategjisë së mëparshme për vitet 2012-2017, vlerësimit të kërcënimit nga Krimet e Rënda dhe Krimi i Organizuar (SOCTA), raportet analitike dhe vlerësuese të Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, si dhe dokumentet tjera përkatëse. Në anën tjetër, vlerësimet e jashtme përfshijnë raportet e Departamentit të Shtetit Amerikan, raporteve të EUROPOL-it për situatën e Krimit të Organizuar dhe trendit në BE, raportet e Komisionit Evropian si dhe dokumentet tjera.

# 3. PARIMET E PËRGJITHSHME

Struktura dhe përmbajtja e këtij dokumenti bazohet në këto parime:

1. **Parimi i kushtetutshmërisë dhe i ligjshmërisë** - veprimet e ndërmarra për të parandaluar dhe luftuar Krimin e Organizuar bazohen në dispozitat e parapara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, legjislacionit në fuqi dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
2. **Parimi i qasjes gjithëpërfshirëse shtetërore –** parandalimi dhe luftimi efektiv i kërcënimeve te krimit te organizuar arrihet përmes përfshirjes dhe bashkëpunimit të ngushtë në mes të institucioneve qeveritare, publike, shoqërisë civile, sektorit privat dhe organizatave ndërkombëtare.
3. **Parimi i lirive dhe të drejtave të njeriut –** nënkupton garantimin e lirive dhe të drejtave të gjithë individëve, gjatë të gjitha fazave të angazhimit të institucioneve në parandalimin dhe luftimin e Krimit te Organizuar.
4. **Parimi i konfidencialitetit** – institucionet me përgjegjësi në parandalimin dhe luftimin e Krimit te Organizuar duhet të sigurojnë ruajtjen e konfidencialitetit të informatave të shkruara dhe jo të shkruara të shkëmbyera gjatë procesit të hetimeve dhe diskutimeve.
5. **Parimi i bashkëpunimit** – Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar në respektimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve midis institucioneve vendore dhe bashkëpunimin ndërkombëtarë në luftën kundër Krimit të Organizuar.
6. **Parimi i besueshmërisë** – Institucionet përgjegjëse për parandalimin dhe luftimin e Krimit të Organizuar duhet të kujdesën për ndërtimin e besimit në ruajtjen e integritetit të hetimeve, të dhënave dhe informacioneve nga keqpërdorimi nga ata që kanë qasje në to.
7. **Parimi i proporcionalitetit** – nënkupton ushtrimin e autoritetit të institucioneve që merren në parandalimin dhe luftimin e Krimit të Organizuar, vetëm atëherë kur është e domosdoshme dhe vetëm deri në nivelin që nevojitet për të arritur objektivat legjitime, me mjete dhe metoda të përshtatshme, kohë sa më të shkurtër të mundshme.
8. **Parimi i bashkëpunimit ndërkombëtar** – parandalimi dhe luftimi efikas i Krimit të Organizuar arrihet përmes bashkëpunimit ndërkombëtar me shtete, organizata dhe iniciativa. Përmes bashkëpunimit, Republika e Kosovës do të luajë rol qenësor në luftën globale kundër Krimit të Organizuar.

**4.** **SITUATA AKTUALE**

Republika e Kosovës ka përcaktuar qartë vizionin dhe interesat e saja dhe njëkohësisht do të luftojë të gjitha format e krimit të organizuar, do të përcjellë dhe zbatojë me përkushtim të gjitha proceset demokratike, ekonomike, sociale, politike dhe reformat institucionale, në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në integrimet euroatlantike.

Krimi i Organizuar në Republikën e Kosovës paraqitet me specifikat e veçanta, prandaj edhe luftimi i tij nga institucionet përgjegjëse është kompleks dhe shumë dimensional, ku grupet e organizuara kriminale vlerësohet të jenë mjaft komplekse dhe mirë të organizuara, të cilat shtrihen në grupe më të vogla të cilat janë mjaft efektive në arritjen e qëllimeve të tyre, ndërsa në anën tjetër, shkalla e përhapjes dhe zhvillimit të këtij lloji kriminaliteti është përcaktuar nga niveli i reagimit institucional dhe shoqëror ndaj tij.

Raporte të ndryshme të agjencive ligjzbatuese dhe organizatave të pavarura brenda dhe jashtë vendit, e potencojnë prej kohësh ekzistencën e krimit të organizuar në Kosovë, prandaj në ditët e sotme, krimi i organizuar përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare dhe paraqet pasoja të dëmshme për shëndetin dhe sigurinë publike, institucionet demokratike, stabilitetin makro-financiar dhe ekonomik.

Nën ndikimin e fuqishëm të faktorëve të ndryshëm janë zhvilluar dhe përsosur forma të krimit të organizuar rajonal e ndërkombëtar të trafikimit të drogës, trafikimit me njerëz, kontrabandës me armë, krimit kibernetikë, si dhe pastrimit të parave.

Bazuar në vlerësimet analitike nga institucionet e sigurisë, por edhe të dhënat tjera nga dokumente akademike (libra universitar mbi Krimin e Organizuar) vlerësohet se grupet e organizuara kriminale në Kosovë duke mos njohur barriera në aspektin e nacionalitetit të tyre, kanë arritur t’i perfeksionojnë rrugët e tyre të komunikimit dhe bashkëpunimit gjatë aktiviteteve kriminale në nivelin regjional dhe më gjerë.

Grupet e organizuara kriminale në Kosovë karakterizohen me disa karakteristika si në vijim: struktura hierarkike, besnikëria, bashkëpunimi në mes grupeve kriminale, diversiteti i krimit, ashpërsia dhe agresiviteti, korruptimi i zyrtarëve dhe disa karakteristika tjera.

Grupet kriminale në Kosovë kryesisht përbëhen nga anëtarë të nacionalitetit të njëjtë, por ka raste kur brenda grupeve ka pjesëtarë të nacionaliteteve të ndryshme ku dominojnë ata të nacionalitetit shqiptar dhe serb, të cilët aktivitetin e tyre kriminal e shtrijnë brenda dhe jashtë Kosovës, dhe bashkëpunojnë me grupet kriminale të rajonit dhe më gjerë, janë aktive në qëllimet kriminale, e shfrytëzojnë mirë situatën e brishtë ekonomike, politike dhe të sigurisë.

Përfitimet materiale të realizuara nga krimi i organizuar janë shumë të larta, prej kësaj, anëtarët e grupeve kriminale zhvillojnë veprimtari të biznesit legal, të cilëve ju ka mundësuar t’i fshehin përfitimet e tyre të mëdha nga kriminaliteti dhe t’i adresojnë në kuadër të këtyre bizneseve, gjithashtu përfshirja në këto biznese u siguron atyre një imazh më të mirë në shoqëri dhe shmangie nga organet ndjekëse të shtetit.

Qasja dhe lufta institucionale në parandalimin dhe luftimin e formave të ndryshme të krimit të organizuar në Republikën e Kosovës, ka vazhduar të përcillet nga disa vështirësi në aspektin e koordinimit ndërinstitucional, rajonal dhe ndërkombëtar. Vështirësi dhe sfidë të veçantë në vazhdimësi po paraqet mos anëtarësimi i agjencive të sigurisë së Republikës së Kosovës në disa organizata ndërkombëtare, siç janë: EUROPOL-i, INTERPOL-i etj.

Efektet shkatërruese, direkte dhe ato indirekte, të cilat janë rezultat i aktiviteteve kriminale të grupeve të organizuara kriminale brenda dhe jashtë territorit tonë, paraqesin një rrezik shumë të madh për sigurinë e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj.

Këto efekte është duke i ndier ekonomia jonë e gjendur edhe ashtu ende në fazat e zhvillimit dhe stabilitetit të saj makro-financiarë.

Duke mos njohur barriera në aspektin e nacionalitetit të tyre, grupet kriminale kanë arritur t’i perfeksionojnë rrugët e tyre të komunikimit gjatë ushtrimit të aktiviteteve kriminale në nivelin regjional dhe transnacional.

Në pjesën veriore të Kosovës, sa i përket krimit të organizuar, situata tani paraqitet më stabile për faktin se janë shtuar kontrollet policore dhe doganore, është bërë funksionalizimi i dy pikave kalimeve kufitare, ka filluar shtrirja dhe funksionalizimi i institucioneve Kosovare në nivelin lokal dhe qendror, por edhe përkundër kësaj, grupet e krimit të organizuar vazhdojnë të shfrytëzojnë rrugë alternative, përmes të cilave janë duke i zhvilluar të gjitha format e krimit të organizuar.

Situata aktuale në raport me aktivitetet e grupeve kriminale në Republikën e Kosovës përfshinë këto forma të krimit të organizuar: trafikimin me narkotikë, trafikimin me njerëz, kontrabanda me mallra, kontrabandimi me migrantë, trafikimi me armë, krimet kompjuterike, korrupsioni dhe shpëlarja e parave.

Trafikimi i lëndëve narkotike është mjaft shqetësuese, edhe pse si rezultat i zhvillimeve në nivel global dhe reduktimit të ofertës vërehet një ulje e konsiderueshme e sasisë së lëndës narkotike, e cila hyn në Kosovë apo kalon përmes Kosovës me qëllim të trafikimit të saj në vendet e BE-së. Megjithatë, shqetësues mbetet numri i përdoruesve të lëndës narkotike, marihuana, duke përfshirë edhe drogat e forta, siç janë: Heroina dhe Kokaina. Kontrabanda me mallra vazhdon të paraqet kërcënim kryesor për Kosovën dhe qytetarët e saj. Kontrabanda me mallra kryesisht është e bazuar në mallrat që iu nënshtrohen taksave doganore, TVSH-së e në veçanti, mallrat qe i nënshtrohen taksës së akcizës. Megjithatë, mjaft evidente është edhe kontrabandimi i produkteve ushqimore, veçanërisht produkteve të mishit dhe produkteve medicionale, të cilat rrezikojnë seriozisht shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës.

Trafikimi me njerëz, aktualisht mbetet mjaft shqetësues, kryesisht është i fokusuar në trafikimin e brendshëm të viktimave, por më pak edhe i viktimave të trafikimit nga vendet e rajonit. Element shqetësues është trendi në rritje i viktimave të trafikimit të moshave të reja, duke përfshirë edhe moshën e mitur.

Trafikimi i armëve vazhdon të mbetet shqetësim dhe sfidë për institucionet e sigurisë në Kosovë. Kosova është vend destinacioni, por edhe vend transiti, kryesisht për trafikim në mes të strukturave kriminale që veprojnë në vendet e rajonit. Një numër i konsiderueshëm i armëve edhe më tutje vazhdon të mbetet në duar të popullsisë. Armët e kontrabanduara hyjnë e dalin nga Kosova përmes të gjitha vendeve fqinje dhe në të gjitha këto vende kontrabandistët kosovarë blejnë edhe shesin armë. Krimet kompjuterike si rezultat i zhvillimit të teknologjisë së informacionit janë fenomen në rritje që ofrojnë mundësi për ndërhyrje në të dhënat senzitive që çojnë nga cenimi i integritetit dhe mirëqenies se një individi të veçantë deri në cenimin e sigurisë kombëtare. Këto krime shfaqen me qëllim të përfitimit, me anë të vjedhjes dhe mashtrimit përmes kartelave bankare, pornografisë së fëmijëve në internet dhe hyrjet e paautorizuara në sistemet kompjuterike nëpërmjet thyerjes së masave të sigurisë së sistemeve apo programeve kompjuterike, futjes së paligjshme në faqet zyrtare të internetit të subjekteve publike dhe private me qëllim mosfunksionimin e tyre dhe prishjen e imazhit por edhe për qëllime të propagandës nga individë apo grupe të caktuara.

Korrupsioni paraqitet me ndikim me pasoja politike dhe ekonomike, krijon një kulturë të mos ndëshkueshmerisë, bllokon rritjen ekonomike, bëhet pengesë për investimet private vendore dhe të huaja, tregtinë dhe zhvillimin ekonomik të vendit.

Korrupsioni dhe shpëlarja e parave përbëjnë një nga format më të avancuar të krimit të organizuar në jetën institucionale dhe përbëjnë njërin ndër rreziqet më të mëdha për sigurinë nacionale dhe atë të qytetarit. Korrupsioni vazhdon të jetë më i përhapur në fushën e prokurimit publik, shëndetësisë, privatizimit, ndërsa shpëlarja e parasë e cila rrjedh nga aktivitet kriminale kryesisht është e orientuar në investime; në prona të paluajtshme dhe të luajtshme. Shumat e mëdha të parave të fituara në mënyrë të kundërligjshme, përmes zhvatjeve apo forma të tjera të korrupsionit, kryesisht janë futur në tregun e patundshmërive, lojërave të fati, ndërtimeve të larta kolektive dhe monedhave virtuale.

Sektori i lojërave të fatit, mundëson shpëlarjen e parave si dhe përfitime të kundërligjshme përmes shmangies tatimore dhe doganore, si dhe aktiviteteve tjera të kundërligjshme.

Efektet negative të korrupsionit dhe pastrimit të parave shfaqen në disa drejtime: dëmton sektorin financiar, ul besueshmërinë e investitorëve të huaj, dëmton konkurrencën e lirë, i jep mundësi aktivitetit kriminal të sigurojë vazhdimësinë.

Ndër faktorët lehtësues të korrupsionit mund të rendisim:

* Toleranca sociale e komunitetit ndaj korrupsionit për shkak të përfitimeve, lehtësirave dhe mundësive që ofrojnë veprimet korruptuese;

- Niveli i ulët i ndëshkueshmerisë nga gjyqësori ndaj veprimeve korruptuese, që është edhe shkak edhe pasojë për rritjen e nivelit të korrupsionit;

- Vështirësitë për të goditur korrupsionin në nivelet më të larta të administratës dhe në sistemin e drejtësisë.

Mangësitë ( zbrazëtirat ligjore) e paraqitura në Ligjin për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë, e vështirësojnë sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë që dyshohet se është fituar nga aktiviteti kriminal.

Duke u bazuar në analizat e rregullta të strukturave të sigurisë në Republikën e Kosovës dhe analizat e rregullta të institucioneve të sigurisë në Bashkimit Evropian, dhe më gjerë, indikacionet e para flasin për diversitetin dhe perfeksionimin e grupeve kriminale në Bashkimin Evropian në përgjithësi dhe në Republikën e Kosovës dhe në regjionin tonë në veçanti. Grupet kriminale janë në gjendje që të përshtaten dhe të veprojnë në varësi nga kushtet për ushtrimin e aktivitetit kriminal. Këto grupe janë bërë shumë më shumë bashkëpunuese dhe polikriminale.

Institucionet e sigurisë, duhet ta kenë parasysh që këto dukuri nuk mund të luftohen në mënyrë dhe rrugë individuale vetëm nga agjencitë e zbatimit të ligjit. Parandalimi dhe luftimi i krimit kërkon bashkëpunim dhe koordinim ndërinstitucional me një nivel qendror të koordinimit dhe analizës së inteligjencës me qëllim të ndikimit në parandalim dhe luftim.

Identifikimi, lokalizimi dhe profilizimi i grupeve kriminale në aspektin lokal, do të ndihmonte institucionet e sigurisë në lokalizimin dhe profilizimi të grupeve kriminale në nivel regjional dhe ndërkombëtar.

Vështirësitë shfaqen në rastet e dekonspirimit të veprimeve operative në drejtim të parandalimit dhe luftimit të grupeve të organizuara kriminale.

Trajtimi dhe koordinimi më gjithëpërfshirës në aspektin lokal, regjional dhe ndërkombëtar do të jetë çelësi i suksesit në luftë kundër krimit të organizuar.

Trajtimi strategjik, qasja profesionale dhe përdorimi i praktikave më të mira, do të ndihmonte në identifikimin, profilizimin dhe penalizmin e strukturave kriminale.

Institucionet përgjegjëse duhet t’i ngritin kapacitetet e tyre në fuqizimin e politikave të shëndosha kadrovike, sidomos në kuadër të agjencive të sigurisë, sistemit prokurorial dhe gjyqësor si dhe institucioneve të tjera për zbatimin e ligjit.

**5. KORNIZA LIGJORE**

Në luftë kundër krimit të organizuar, Republika e Kosovës ka në fuqi një bazë të gjerë të legjislacionit ku, si legjislacion parësor mund të përmenden, por nuk kufizohet vetëm tek:

1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës[[1]](#footnote-1);

2. Kodi nr. 04/L-082 Penal i Republikës së Kosovës[[2]](#footnote-2);

3. Kodi nr. 04/L-123 i Procedurës Penale[[3]](#footnote-3);

4. Ligji nr. 04/L-076 për Policinë[[4]](#footnote-4);

5. Ligji nr. 02/L-128 për Barnat Narkotike, Substancat Psikotrope dhe Prekursorë[[5]](#footnote-5);

6. Ligji nr. 03/L063 për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë[[6]](#footnote-6);

7. Ligji nr. 03/L-199 për Gjykatat[[7]](#footnote-7);

8. Ligji nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit[[8]](#footnote-8);

9. Ligji nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës[[9]](#footnote-9);

10. Ligji nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës[[10]](#footnote-10);

11. Ligji nr. 03/L-052 për Prokurorinë Speciale tё Republikës sё Kosovës[[11]](#footnote-11);

12. Ligji nr. 03/L-053 mbi Kompetencat, Përzgjedhjen e Lëndëve dhe Caktimin e

Lëndëve të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve tё EULEX-it në Kosovë[[12]](#footnote-12);

13. Ligji nr. 04/-L-015 për Mbrojtjen e Dëshmitarëve[[13]](#footnote-13);

14. Ligji nr. 04/L-043 për Mbrojtjen e Informatorëve[[14]](#footnote-14);

15. Kodi nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur[[15]](#footnote-15);

16. Kodi nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave[[16]](#footnote-16);

17. Ligji nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale[[17]](#footnote-17);

18. Ligji nr. 03/L-183 për Zbatimin e Sanksionove Ndërkombëtare[[18]](#footnote-18);

19. Ligji nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore[[19]](#footnote-19);

20. Ligji nr. 03/L-142 për Rendin dhe Qetësinë Publike[[20]](#footnote-20);

21. Ligji nr. 05/L -096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit[[21]](#footnote-21);

22. Ligji nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës[[22]](#footnote-22);

23. Ligji nr. 03/L-216 mbi Themelimin e Sistemit për Sigurimin e Depozitave për

Institucionet Financiare në Kosovë[[23]](#footnote-23);

24. Ligji nr. 04/L-030 për Përgjegjësinë e Personave Juridik për Vepra Penale[[24]](#footnote-24);

25. Ligji nr. 04/L-213 për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale[[25]](#footnote-25);

26. Ligji nr. 04/L-052 për Marrëveshjet Ndërkombëtare[[26]](#footnote-26);

27. Ligji nr. 04/L-078 për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve[[27]](#footnote-27);

28. Ligji nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror[[28]](#footnote-28);

29. Ligji nr. 04/L-093 për Bankat Institucionet Mikro-financiare dhe Institucionet

Financiare Jo-bankare[[29]](#footnote-29);

30. Ligji nr. 02/L-57 për Institucionet e Kulturës[[30]](#footnote-30);

31. Ligji nr. 03/L166 për Parandalimin dhe Luftimin Kibernetik[[31]](#footnote-31);

32. Ligji nr. 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit[[32]](#footnote-32);

33. Ligji nr. 04/L051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e

Funksionit Publik[[33]](#footnote-33);

34. Ligji nr. 04/L-228 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik, dhe Deklarimin, Prejardhjen, Kontrollin e Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë[[34]](#footnote-34);

35. Ligji nr. 03/L-238 për Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijës[[35]](#footnote-35);

36. Ligji nr. 05/L-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe tё Konfiskuar[[36]](#footnote-36);

37.Ligji nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare[[37]](#footnote-37);

38. Ligji nr. 04/L-216 për Bashkëpunim Ndërmjet Autoriteteve të Përfshira në Menaxhimin e Integruar të Kufirit[[38]](#footnote-38);

39. [Ligji nr.05/L-002 për Ndalimin e Bashkimit në Konflikte të Armatosura Jashtë Territorit të Vendit](http://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10763&langid=1)[[39]](#footnote-39);

40. [Ligji nr. 04/L-218 për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit](http://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8875&langid=1)[[40]](#footnote-40);

41. Ligji nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit[[41]](#footnote-41);

42. Ligji nr. 05/L -022 për Armë[[42]](#footnote-42);

43. [Ligji nr. 04/L-140 për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë së Përfituar me Vepër Penale](javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn',''))[[43]](#footnote-43);

44 .Ligji nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë[[44]](#footnote-44);

45. Ligji Nr. 04/L-198 për Tregtinë e Mallrave Strategjike[[45]](#footnote-45);

46. Ligji nr. 05/L-032 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-199 për Gjykatat[[46]](#footnote-46);

47. Ligji nr. 05/L -094 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin nr. 05/L -033 si dhe Ligjin nr. 04/L-115[[47]](#footnote-47);

48. Ligji nr. 05/L-034 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit[[48]](#footnote-48);

49. Ligji nr. 04/L -273 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që Ndërlidhen me Mandatin e Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Republikën e Kosovës[[49]](#footnote-49);

50. Ligji nr. 05/L-035 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës[[50]](#footnote-50);

51 .Ligji nr. 05/L -129 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale[[51]](#footnote-51);

52. Ligji nr. 04/L-099 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit nr. 03/L-109 Doganor dhe të Akcizave në Kosovë[[52]](#footnote-52);

53. Ligji nr. 04\ L-080 për Lojërat e Fatit[[53]](#footnote-53).

Po ashtu, vlen të theksohet se Republika e Kosovës, me qëllim të kompletimit të infrastrukturës ligjore që ndikon në fushën kundër krimit të organizuar, është në proces të hartimit dhe miratimit të projektligjeve, ku me theks të veçantë vlen të përmenden:

1.Projektligji për Infrastrukturën Kritike;

2. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 178 për Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë;

3. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;

4. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 199 për Gjykatat;

5. Projektkodi i Drejtësisë për të Mitur;

6. Projektligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik;

7. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 02/L- 128 për Barnat Narkotike, Substanca Psikotrope dhe Prekursorë;

8. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;

9. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit;

10. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04\ L-080 për Lojërat e Fatit;

|  |
| --- |
| 11. Projektkodi Civil i Kovës; |
| 12. Projektkodi për Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit nr. 04/L-123 i Procedures Penale; |

13. Projektkodi për Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit nr. nr. 04/L-082 Penal i Republikës së Kosovës;

14. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimi e Ligjit nr. 03/L-225 pёr Prokurorin e Shtetit;

15. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-052 pёr Prokurorinё Speciale tё Republikës sё Kosovës;

16. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;

17. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-196 për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit;

18. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-140 për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë së Përfituar me Vepër Penale;

19. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;

20. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të Gjithë Personat Zyrtarë.

## MEKANIZMI INSTITUCIONAL

Mekanizmi institucional nënkupton të gjithë mekanizmat të cilët kanë rol dhe rëndësi në koordinimin e aktiviteteve në luftë kundër krimit të organizuar. Me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar në Republikën e Kosovës, detyrë dhe përgjegjësi kanë këto institucione:

**Ministria e Punëve të Brendshme**

MPB është institucioni përgjegjës qeveritar që udhëheq në hartimin dhe monitorimin e politikave dhe legjislacionit në fushën e sigurisë së përgjithshme dhe Krimit të Organizuar. Përmes mekanizmave dhe agjencive të saja, MPB ndërmerr aktivitetet në parandalimin, mbrojtjen, ndjekjen dhe reagimin ndaj të gjitha aktiviteteve kriminale.

**Koordinatori Nacional** **Kundër Krimit të Organizuar**

Koordinatori Nacional Kundër Krimit të Organizuar është Ministri i Punëve të Brendshme, ose personi i autorizuar nga ai, i cili është përgjegjës të bashkërendojë, udhëzojë, monitorojë dhe të raportojë për zbatimin e politikave, aktiviteteve dhe veprimeve në lidhje me Strategjinë Kundër Krimit të Organizuar.

**Sekretariati**

Sekretariati i Strategjive në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka për detyrë të monitorojë në baza të rregullta zbatimin e strategjisë duke mbledhur dhe analizuar të dhëna rreth zbatimit të aktivitëve të Planit të Veprimit, si dhe duke hartuar raportet periodike dhe vlerësuese për Koordinatorin Nacional. Përveç këtyre, Sekretariati do të ndihmojë Koordinatorin Nacional për koordinim e strategjisë dhe komunikimin me palët e interesit.

**Policia e Kosovës**

Si agjenci e zbatimin e ligjit në kuadër të MPB-së, PK ka përgjegjësinë kryesore në luftimin e Krimit te Organizuar, përmes Drejtorisë kundër Krimit të Organizuar dhe strukturave tjera mbështetëse në kuadër të Policisë së Kosovës.

**Ministria e Financave**

MF përmes Doganave, Njësia për Inteligjencë Financiare dhe Administratës Tatimore, do të ndihmojë në parandalimin e qarkullimit ndërkufitarë të mallrave, materialeve dhe instrumenteve financiare të cilat kanë për qëllim veprimtaritë që ndërlidhen me të gjitha format e krimit të organizuar. Roli i kësaj ministrie ka të bëjë edhe me ndihmën në identifikimin, raportimin dhe bllokimin e financimit të aktiviteteve që kanë të bëjnë me krimin e organizuar.

**Njësia për Inteligjencë Financiare**

Si institucion i pavarur qendror dhe kombëtar, në kuadër të Ministrisë së Financave, përgjegjës për pranimin, analizimin dhe shpërndarjen e informacioneve që kanë të bëjnë me shpëlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit. NJIF me qëllim të parandalimit dhe luftimit sa më efikas të shpëlarjes së parave, bashkëpunon me të gjitha institucionet e zbatimit të ligjit, si: Policinë e Kosovës, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore të Kosovës, Prokurorinë etj., si dhe me FIU (institucione të ngjashme) ndërkombëtare me qëllim të këmbimit të informatave në luftë kundër shpëlarjes së parasë dhe financimit të terrorizmit.

**Dogana e Kosovës**

Si agjenci në kuadër të Ministrisë së Financave, DK kontribuon në rritjen e sigurisë përmes prezencës në pikat e kalimit kufitar edhe brenda territorit shtetëror, në luftimin e aktiviteteve kriminale, përfshirë luftën kundër krimit te organizuar, Pastrimit te parave dhe Financimit te terrorizmit, parandalimin e kontrabandës së mallrave të cilat i nënshtrohen kontrollit doganor. Dogana e Kosovës ka për mision mbrojtjen e shtetit, ekonomisë dhe qytetarët përmes kontributeve në çështje ekonomike dhe kontributit për siguri.

**Ministria e Tregtisë dhe Industrisë** - Në luftimin e krimit të organizuar do të ndihmojë në parandalimin e qarkullimit të mallrave, ofrimit të shërbimeve nëpërmjet bashkëpunimit dhe koordinimit në mbështetje të institucioneve.

**Ministria e Drejtësisë**

Zhvillon politika brenda fushës së saj dhe përgjegjësive duke krijuar parakushtet për forcimin dhe funksionalizimin e mekanizmave për sundimin e ligjit. Mundëson përgatitjen dhe zbatimin e legjislacionit në fushën e drejtësisë; ofron ndihme juridike ndërkombëtare, po ashtu ofron mbështetje me ekspertë në përgatitjen e marrëveshjeve së qeverisë në fushën e bashkëpunimit juridiko ndërkombëtar; ruan dhe administron pasurin e sekuestruar dhe konfiskuar, si dhe ushtron mbikëqyrje ekzekutive mbi Shërbimin Korrektues të Kosovës dhe Shërbimit Sprovues të Kosovës në pajtim me ligjet në fuqi.

**Këshilli Gjyqësor i Kosovës** - Siguron që gjykatat në Kosovë të jenë të pavarura, profesionale dhe të paanshme, me qëllim që sistemi gjyqësor të jetë sa më efikas në luftë kundër krimit të organizuar dhe formave tjera të kriminalitetit.

**Këshilli Prokurorial i Kosovës**

Është Institucion Kushtetues dhe i pavarur në ushtrimin e funksioneve të tij me qellim të sigurimit të një sistemi prokurorial të pavarur, profesional dhe të paanshëm, siguron që sistemi prokurorial të jetë efikas dhe efektiv në hetimin dhe zbulimin e veprave penale.

**Prokurori i Shtetit**

Është institucion i pavarur, me autoritet dhe me përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të akuzuar për ndonjë vepër penale ose për ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me ligj. Prokuroria Speciale ka kompetencë të veçantë që të hetojë dhe ndjek penalisht krimet sipas nenit 5 të ligjit nr. 03/L-052, edhe të atyre në formë të tentimit, dhe formave të ndryshme të bashkëpunimit në krim.

**Gjykatat**

Gjatë ushtrimit të funksionit dhe marrjes se vendimeve janë të pavarura, të paanshme, të pa ndikuara në çfarëdo mënyre nga asnjë person fizike apo juridik, përfshirë edhe organet publike.

**Ministria e Infrastrukturës** – Ka rol në luftën kundër krimit të organizuar nëpërmjet bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet tjera në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të veta për dhënien e mbështetjes të institucioneve të cilat angazhohen në parandalimin dhe luftimit e krimit të organizuar.

**Agjencia Kosovare për Inteligjencë**- Është organ i cili mbledh, vlerëson dhe përcjell informacionet në lidhje me kërcënimet nga aktivitetet e krimit të organizuar ndaj sigurisë së Kosovës.

**Agjencia kundër Korrupsionit** - Është organ i pavarur dhe i specializuar i cili merret me luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Agjencia mbledh, analizon dhe kryen hetimet administrative paraprake për rastet e dyshuara për korrupsion dhe i përcjell në prokurori. Mbikëqyr pasurinë e zyrtarëve të lartë publik dhe parandalon konfliktin e interesit.

**Ministria e Punëve të Jashtme**- Ka rol në drejtim të dhënies së ndihmës për bashkëpunim ndërkombëtarë në luftën kundër krimit të organizuar.

**Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë** – Luan rol të rëndësishëm në parandalimin e krimit të organizuar nëpërmjet edukimit, përmes planprogrameve mësimore, qasjes ndërprogramore dhe aktiviteteve të ndryshme jashtë programore.

**Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve** - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në luftë kundër krimit të organizuar ka rol në organizimin e aktiviteteve (fushatave) sensibilizuse me të rinj dhe grupeve jo formale, vetëdijesimit për rrezikun e krimit të organizuar ( trafikimi, droga dhe prostitucioni) dhe parandalimit të tij.

**Ministria e Shëndetësisë** - Ministria e Shëndetësisë merr pjesë në parandalimin, trajtimin, rehabilitimin mjekësor të viktimave të krimit të organizuar. Këtë e realizon përmes akteve ligjore, strategjive, planeve përkatëse, protokolleve klinike, trajtimeve dhe sigurimit të materialit dhe medikamenteve.

**Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale** - Roli i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është të hartojë plane dhe programe për mbrojtjen e familjes, individit në atë mënyrë që të jap përkrahje sociale, si dhe bashkëpunon me institucione tjera për identifikimin, këshillimin dhe trajtimin e viktimave të krimit të organizuar.

Në kuadrin institucional, një rol të rëndësishëm për parandalim dhe luftim të krimit të organizuar luajnë edhe institucionet tjera vendore dhe institucionet ndërkombëtare, partnerë prezentë në Kosovë, por edhe jashtë saj.

**7.** **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE**

Kërcënimet nga Krimi i Organizuar janë të vazhdueshme, andaj edhe parandalimi dhe luftimi i tij kërkon përkushtim dhe angazhim të vazhdueshëm, si dhe zhvillim të mëtejmë të kapaciteteve. Prandaj, përkundër faktit se Institucionet e Republikës së Kosovës kanë arritur rezultate të kënaqshme në fuqizimin e kapaciteteve, si dhe efikasitet në parandalimin dhe luftimin e Krimit të Organizuar, megjithatë konteksti aktual në Kosovë, si dhe trendi i zhvillimeve globale, nga të cilat mund të ndikohet edhe Republika e Kosovës, ngrit nevojën e domosdoshme për këtë dokument strategjik, me qëllim të parandalimit dhe luftimit efikas të Krimit të Organizuar.

Duke u bazuar në efikasitetin dhe rezultatet nga strategjitë paraprake, edhe më tutje, aktivitetet e Institucioneve të Republikës së Kosovës, në parandalimin dhe luftimin e Krimit të Organizuar, janë të orientuara në tri objektiva strategjike:

**1. Parandalimi dhe luftimi i formave të krimit të organizuar;**

**2. Fuqizimi i mëtejmë i kapaciteteve në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar.**

**3. Zhvillimi i bashkëpunimit dhe koordinimit në mes akterëve vendorë dhe ndërkombëtarë në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar.**

**1. Parandalimi dhe luftimi i formave të krimit të organizuar**

Përmes parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar synohet organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme me qëllim të vetëdijesimit të personelit të institucioneve përgjegjëse, si dhe opinionit në përgjithësi për pasojat që shkakton krimi i organizuar. Institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara për të luftuar të gjitha format e krimit të organizuar, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar vetëm në: luftën kundër drogave, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandimit me migrantë, armëve, derivate, alkoolit, vepra të artit, vepra të trashëgimisë kulturore etj. Për të përforcuar përpjekjet për parandalimin dhe luftim të krimit është e rëndësishme përpjekja për zbatimin e Strategjisë “Policimi i udhëhequr nga Inteligjenca”.

Parandalimi dhe luftimi i formave të krimit të organizuar përfshinë një sërë masash të

cilat kanë për qëllim:

1.1 Parandalimi i gjitha formave të kontrabandës, evazionit fiskal dhe krimeve tjera.

1.2. Luftimi i kontrabandës dhe krimeve tjera në tërë territorin e Kosovës, duke

aplikuar teknikat moderne të hetimit.

1.3.Ngritja e efikasitetit të hetimeve të integruara financiare;

**2. Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar**

Për ta luftuar me sukses krimin e organizuar është e domosdoshme që institucionet përgjegjëse të kenë kapacitetet e mjaftueshme njerëzore të aftësuara dhe të specializuara për luftë efikase kundër krimit të organizuar. Për shkak të kompleksitetit që ka krimi i organizuar, është shumë e rëndësishme që strukturat që merren me parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar të kenë mjetet teknike dhe teknologjinë bashkëkohore dhe të standardizuar. Gjithashtu, është shumë e nevojshme sigurimi i hapësirave të domosdoshme për punë për të gjitha institucionet përgjegjëse si dhe organizimi institucional në funksion të forcimit të kapaciteteve në luftë kundër krimit të organizuar. Ndërtimi i kapaciteteve të institucioneve, me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar, përfshinë një sërë masash të cilat kanë për qëllim:

2.1. Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar;

2.2. Rishikimi dhe harmonizimi i kornizës ligjore;

2.3. Fuqizimi i kapaciteteve të përgjimit ligjor me pajisje shtesë të avancuara dhe trajnime te specializuara;

2.4. Ngritja e kapaciteteve tekniko teknologjike ne gjykata.

**3. Zhvillimi i bashkëpunimit dhe koordinimit në mes akterëve vendorë dhe ndërkombëtarë në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar**

Për t’u luftuar me sukses krimi i organizuar, është e nevojshme që të ekzistojë bashkëpunimi dhe koordinimi brenda institucionit, midis sektorëve dhe niveleve të organizimit. Me qëllim të koordinimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve në luftë kundër krimit të organizuar, është i rëndësishëm bashkëpunimi dhe koordinimi midis institucioneve përgjegjëse për parandalim dhe luftim të kësaj dukurie. Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional midis institucioneve është kusht për një punë më efikase në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar, sidomos në procesin e shkëmbimit të informatave, shkëmbim të përvojave si dhe veprimeve apo operacioneve të përbashkëta. Të gjitha institucionet përgjegjëse duhet të marrin pjesë aktive në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar përmes bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve. Bashkëpunimi dhe koordinimi institucional përfshinë një sërë masash të cilat kanë për qëllim:

3.1. Ngritja dhe avancimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional;

3.2. Ngritja dhe avancimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar.

# 8. ZBATIMI, MONITORIMI DHE VLERËSIMI I STRATEGJISË

**8.1 Roli i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit**

Procesi i zbatimit të Strategjisë do të synojë përmbushjen e objektivave strategjike, atyre specifikë dhe aktiviteteve. Monitorimi dhe vlerësimi i rezultateve të zbatimit të objektivave dhe aktiviteteve do të jetë pjesë përbërëse e procesit të strategjisë, si dhe elemente kyçe në përmbushjen e saj.

Sekretariati i Strategjive, do të monitorojë në baza të rregullta zbatimin e Planit të Veprimit, duke mbledhur raportet tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore, vjetore dhe “ad – hoc” nga të gjitha institucionet përkatëse, dhe do të hartojë raporte analitike të zbatimit të Strategjisë sipas nevojës.

Përmes monitorimit do të bëhet mbledhja e vazhdueshme dhe sistematike e të dhënave për matjen e progresit dhe zbatueshmërisë së Planit të Veprimit. Vlerësimi do të bëhet në baza të rregullta periodike, çdo 1 vit, por edhe ad-hoc, përmes së cilës do të vlerësohet zbatueshmëria e Planit të Veprimit dhe ndikimit apo impaktit në praktikë. Procesi i vlerësimit do të rezultojë në rishikimin e aktiviteteve të Planit të Veprimit duke siguruar planifikimin e aktiviteteve të nevojshme për zbatimin efektiv të objektivave strategjike dhe harmonizimin me trendët e kërcënimeve vendore dhe globale.

Dimensionet kryesore të monitorimit dhe të vlerësimit të Planit të Veprimit të strategjisë janë:

• Kapaciteti institucional;

• Indikatorët e monitorimit përgjatë dhe në fund të periudhës tre vjeçare;

• Burimet e informimit dhe instrumentet e matjes.

**8.2** **Kapacitetet institucionale për monitorim e vlerësim**

Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit do të zgjerohet për të mbuluar të gjitha institucionet përgjegjëse për realizimin e objektivave të përcaktuara në Strategji dhe Plan të Veprimit:

• Koordinatori Nacional kundër Krimit të Organizuar, si institucion udhëheqës për koordinimin e përmbushjes së objektivave, do të monitorojë indikatorët e Strategjisë kundër Krimit të Organizuar;

• Sekretariati i Strategjive, do të monitorojë në baza të rregullta zbatimin e Planit të Veprimit duke mbledhur raportet tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore, vjetore dhe “ad – hoc” nga të gjitha institucionet përkatëse, dhe do të hartojë raporte analitike të zbatimit të Strategjisë sipas nevojës;

• Ministritë, organet zbatuese të ligjit dhe institucionet e tjera të shënuara në Plan të Veprimit do të jenë përgjegjëse për monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve që u janë ndarë atyre ministrive apo institucioneve vartëse të tyre. Këto institucione do të dorëzojnë raportet e tyre tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore dhe vjetore te Sekretariati i Strategjive;

• Organizatat joqeveritare dhe ndërkombëtare, do të marrin pjesë në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë duke forcuar gjithë përfshirjen, transparencën dhe llogaridhënien.

* 1. **Indikatorët për monitorim dhe vlerësim**

Secili aktivitet në kuadër të Planit të Veprimit ka indikatorët përkatës kualitativ dhe kuantitativ që do të shërbejnë gjatë procesit të monitorimit dhe vlerësimit.

**8. 4** **Instrumentet e monitorimit dhe vlerësimit**

• Të dhëna administrative/statistikore nga akterët e ndryshëm përkatës;

• Raporti vjetor i zbatimit të Strategjisë dhe raportet tjera ad-hoc;

• Raportet e jashtme nga organizatat joqeveritare dhe ndërkombëtare;

• Anketat e ndryshme.

**9 . PLANI I VEPRIMIT**

Plani i Veprimit reflekton përputhshmërinë e tij me kornizën e përgjithshme të Strategjinë Shtetërore kundër Krimit të Organizuar.

Plani i Veprimit do të rishikohet në fund të çdo viti, në mënyrë që të sigurohet zbatueshmëria e Strategjisë dhe harmonizimi me trendët vendore dhe ndërkombëtare.

Plani i Veprimit për zbatimin e kësaj strategjie përfshin:

* Objektivat strategjike;
* Objektivat specifike;
* Aktivitetet konkrete për zbatim;
* Përcaktimin e institucioneve përgjegjëse dhe përkrahëse për përmbushjen e secilit objektiv;
* Specifikimin e kornizës kohore për përmbushjen e secilit aktivitet;
* Përcaktimin e burimeve të nevojshme financiare për zhvillimin e aktiviteteve;
* Përcaktimin e indikatorëve për zbatimin e secilit objektiv dhe aktivitet.

# Plani i Veprimit 2018-2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEGJIA SHTETËRORE KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE PLANI I VEPRIMIT 2018 – 2022** | | | | | | |
| **Objektivi Strategjik 1**  **Parandalimi dhe luftimi i formave të krimit të organizuar** | | | | | | |
| **1.1** | **Objektivi specifik: Parandalimi i veprave penale qe ndërlidhen me krimin e organizuar** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 1.1.1 | Planifikimi, organizimi, dhe realizimi i operacioneve të përbashkëta me qëllim të parandalimit të veprave penale qe ndërlidhen me krimin e organizuar | 2018-2020 | E buxhetuar | PK ,DK, ATK | MPB,PROKURORIA, GJYKATA, NJIF, AKI, MASHT | NUMRI I OPERACIONEVE TE REALIZUARA |
| 1.1.2 | Hartimi i produkteve të inteligjencës me qellim të profilizimit të individëve dhe grupeve kriminale. | 2018-2020 | E buxhetuar | PK, DK, NJIF, ATK, | GJYKATA, PROKURORIA, AKI, SHKK | NUMRI DHE LLOJSHMËRIA E PRODUKTEVE |
| 1.1.3 | Mbikëqyrja dhe monitorimi i origjinës së qarkullimit të fondeve (transaksioneve) | 2018-2020 | E buxhetuar | NJIF | PK, DK, ATK, AKK, BQK | NUMRI I RASTEVE TE GJENERUARA |
| 1.1.4 | Inspektimin i subjekteve raportuese për të parandaluar shpëlarjen e parave | 2018-2020 | E buxhetuar | NJIF, BQK | MPB, PK, DK, ATK, AKK | NUMRI I INSPEKTIMEVE TË REALIZUARA |
| 1.1.5 | Mbikëqyrja dhe kontrolli ndaj subjekteve që merren me veprimtari të lojërave të fatit dhe inkasim i akcizës dhe tatimeve sipas legjislacionit ne fuqi | 2018-2020 | E buxhetuar | PK, DK, ATK, NJIF | MPB , MTI | NUMRI I RASTEVE ME TE GJETURA KUNDËRLIGJORE, RRITJA E TË HYRAVE NGA KY SEKTOR DHE NUMRI I KONFISKIMEVE |
| **1.2** | **Objektivi specifik: Parandalimi dhe luftimi i kontrabandës dhe krimeve tjera në tërë territorin e Kosovës, duke aplikuar teknikat moderne të hetimit.** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 1.2.1 | Hetimi dhe realizimi i operacioneve të përbashkëta me qëllim të luftimit të gjitha formave të krimit të organizuar | 2018-2022 | 883,635.48€ | PROKURORIA, PK, DK, ATK | MPB, NJIF, PARTNERT NDERKOMBETAR | NUMRI I RASTEVE |
| 1.2.2 | Aplikimi i masave të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit | 2018-2022 | 589,090.32€ | PROKURORIA, DK, PK,ATK | GJYKATA | NUMRI I MASAVE TË REALIZUARA |
| 1.2.3 | Vlerësimi i kërcënimeve nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda (SOCTA) | 2019-2022 | E BUXHETUAR | PK, AKI | NJIF, DK, FSK | RAPORTI I HARTUAR |
| 1.2.4 | Zbatimi i masave për mbrojtjen e pronësisë intelektuale siç është paraparë me Planin e Veprimit të Strategjisë për të Drejtat e Autorit dhe Pronësisë Intelektuale | 2018-2022 | E BUXHETUAR | DK, MKRS, MTI | PROKURORIA , PK | RAPORTET E PËRPILUARA PËR REALIZIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT |
| **1.3** | **Objektivi specifik: Ngritja e efikasitetit të hetimeve të integruara financiare** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 1.3.1 | Koordinimi i institucioneve përgjegjëse në raste të caktuara gjatë fazës së hetimeve për ofrimin e informacioneve të cilat kërkohen dhe janë të nevojshme për këtë fazë. | 2018-2022 | 589,090.32€ | PROKURORIA | PK, DK, NJIF, ATK, MTI | NUMRI I RASTEVE TE PËRBASHKËTA |
| 1.3.2 | Përfshirja e hetimeve financiare në raste të krimit të organizuar që nga fillimi i hetimeve | 2018-2020  2018-2022 | E BUXHETUAR | MPB, PK, DK, NJIF, ATK, MTI, AKK | PROKURORIA | NUMRI I RASTEVE TË HETUARA |
| **1.4** | **Objektivi specifik: Ngritja e vetëdijesimit të qytetarëve për pasojat e krimit të organizuar** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 1.4.1 | Organizimi i fushatave gjithë përfshirëse vetëdijesuese, sporteve televizive, fletëpalosjet, billbordave | 2018-2020 | E buxhetuar | MPB- KOORDINATORI NACIONAL | PROKURORIA, PK, DK, AKK, MASHT, OSBE ICITAP,KPM,ATK | NUMRI I FUSHATAVE TE REALIZUARA |
| 1.4.2 | Organizimi i konferencave dhe seminareve, pjesëmarrja në emisione dhe prezantim të rezultateve të kësaj Strategjie dhe aktiviteteve qe rrjedhin nga kjo Strategji | 2018-2020 | KOSTO ADMINISTRATIVE | MPB- KOORDINATORI NACIONAL | PROKURORIA, PK, DK, AKK, MASHT, OSBE ICITAP,KPM, ATK | NUMRI I KONFERENCAVE DHE SEMINAREVE( SË PAKU NJË KONFERENCË NË VITE) |
| 1.4.3 | Organizimi i ligjëratave të ndryshme dhe debateve publike | 2018-2022 | KOSTO ADMINISTRATIVE | MPB- KOORDINATORI NACIONAL | MASHT, PK, DK, PROKURORIA, NJIF, AKK, ATK, OSBE, ICITAP, OJQ | NUMRI I LIGJËRATAVE DHE DEBATEVE |
| **STRATEGJIA SHTETËRORE KUNDËR KRIMIT TE ORGANIZUAR DHE PLANI I VEPRIMIT 2018 – 2022** | | | | | | |
| **Objektivi Strategjik 2**  **Fuqizimi i mëtejmë i kapaciteteve në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar** | | | | | | |
| **2.1** | **Objektivi specifik: Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 2.1.1 | Identifikimi i nevojave për zhvillimin dhe fuqizimin e kapaciteteve njerëzorë në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar | 2018-2020 | 589,090.32€ | MPB, PK, KGJK, KPK, DK, NJIF,ATK | MD,MF,MAP, | RAPORTI I IDENTIFIKIMIT TË NEVOJAVE |
| 2.1.2 | Avancimi i sektorit aktual për hetimin e krimeve kibernetike në Drejtori | 2018-2019 | E buxhetuar | PK | MPB , MF  KE, ICITAP | THEMELIMI I DREJTORISË |
| 2.1.3 | Ngritja e kapaciteteve në hartim dhe monitorim të Strategjive | 2018 | E buxhetuar | MPB | MAP, MF | KAPACITETET E NGRITURA |
| 2.1.4 | Identifikimi dhe organizimi i trajnimeve të nevojshme për Zyrtarët qe merren me parandalimin dhe luftimin e krimit te organizuar | 2018-2022 | 39,566.16€ | PK, DK, NJIF, Prokuroria, Gjykata, AKI  ATK | MPB MD, MASHT  AKK, OSBE, ICITAP | NUMRI I TRAJNIMEVE TE ORGANIZUARA |
| 2.1.5 | Realizimi i trajnimeve të përbashkëta në mes agjencive tjera të zbatimit të ligjit | 2018-2022 | 39,566.16€ | PK, DK, NJIF, Prokuroria, Gjykatat, AKI | MPB,AKSP, MD, MASHT  KE,AKK, SHKK,AAPSK ,OSBE, ICITAP | NUMRI I TRAJNIMEVE TE PËRBASHKËTA |
| 2.1.6 | Pjesëmarrja në trajnime, konferenca, takime me agjenci të shteteve tjera me qëllim shkëmbimi të përvojave dhe njohurive në parandalimin dhe luftimin e llojeve të ndryshme të krimit të organizuar | 2018-2022 | 19,783.08 | MPB  PK, DK, NJIF, AD, Prokuroria, Gjykatat, AKI | MD,AKK,MASHT,BQK,ATK,AKSP,ATK  KE  OSBE, ICITAP | NUMRI I PJESËMARRJEVE |
| 2.1.7 | Trajnimet e specializuara për stafin që merren me parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar | 2018-2022 | 100,000.00 | PK, DK NJIF,AD, Prokuroria, Gjykatat, AKI | MPB, AKSP,  MD,BQK,ATK, AKK  KE  OSBE, ICITAP | NUMRI I TRAJNIMEVE TË SPECIALIZUARA |
| 2.1.8 | Ngritja e kapaciteteve analitike të institucioneve të zbatimit të ligjit. | 2018-2022 | E buxhetuar | PK, DK, NJIF, AKI | MPB, MD, ATK  KE, OSBE, ICITAP | KAPACITETET ANALITIKE TË NGRITURA |
| **2.2** | **OBJEKTIVI SPECIFIK: RISHIKIMI DHE HARMONIZIMI I KORNIZËS LIGJORE.** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 2.2.1 | Hartimi i Projektligjit për Infrastrukturën Kritike | 2018-2019 | E buxhetuar | MPB | ZKM, PARTNERËT NDËRKOMBËTAR | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.2 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 178 për Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë | 2018-2019 | E buxhetuar | ZKM | KPK, KGJK, PK, AKK, AAPSK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.3 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale | 2018-2022 | E buxhetuar | ZKM | MD,MPB | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.4 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 199 për Gjykatat | 2018-2022 | E buxhetuar | MD | KGJK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.5 | Projektkodi i Drejtësisë për të Mitur | 2018-2022 | E buxhetuar | MD | KGJK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.6 | Projektligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik | 2018-2022 | E buxhetuar | MD | ZKM | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.7 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 02/L- 128 për Barnat Narkotike, Substanca Psikotrope dhe Prekursorë | 2018-2022 | E buxhetuar | MSH | ZKM | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.8 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës | 2018-2019 | E buxhetuar | MD | ZKM | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.9 | Projktligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit | 2018-2022 | E buxhetuar | MD | GJYKATA, PROKURORIA, PK, DK, AKK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.10 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr 04\ L-080 për Lojërat e Fatit | 2018-2019 | E buxhetuar | MF | ATK, MPB,DK, MD,MTI | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.11 | Projektkodi Civil i Kovës | 2018-2020 | E buxhetuar | MD | AKK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.12 | Projektkodi për Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit nr. 04/L-123 i Procedurës Penale | 2018-2020 | E buxhetuar | MD | AKK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.13 | Projektkodi për Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit nr. nr. 04/L-082 Penal i Republikës së Kosovës | 2018-2020 | E buxhetuar | MD | AKM,PROKURORITE, GJYKATA, AKK, NDËRKOMBËTAR | LITGJI I MIRATUAR |
| 2.2.14 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimi e Ligjit nr. 03/L-225 pёr Prokurorin e Shtetit | 2018-2020 | E buxhetuar | MD | ZKM,PROKURORITE, GJYKATA, AKK, NDERKOMBETAR | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.15 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-052 pёr Prokurorinë Speciale tё Republikës sё Kosovës | 2018-2020 | E buxhetuar | MD | PSRK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.16 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës | 2018-2020 | E buxhetuar | MD | KGJK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.17 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-196 për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit | 2018-2020 | E buxhetuar | MD | KGJK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.18 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-140 për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë së Përfituar me Vepër Penale | 2018-2020 | E buxhetuar | MD | AKK, KGJK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.19 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës | 2018-2022 | E buxhetuar | MD | KPK | LIGJI I MIRATUAR |
| 2.2.20 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të Gjithë Personat Zyrtarë | 2018-2022 | E buxhetuar | MD | AKK | LIGJI I MIRATUAR |
| **2.3** | **Objektivi specifik:**  **Fuqizimi i kapaciteteve të përgjimit ligjor me pajisje shtesë të avancuara dhe trajnime te specializuara** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Identifikimi i nevojave për sigurimin e pajisjeve shtese ne PK, DK, IPK, AKI, ATK | 2018-2019 | 142,845.60€ | MPB, PK, DK, IPK ,AKI, ATK, PROKURORIA | ZKM, PARTNERET NDERKOMBETAR | PAJISJET E IDENTIFIKUARA |
| 2.3.2 | Furnizimi me pajisjeve te nevojshme për përgjimin ligjor | 2018-2022 | 142,845.60€& Donacion nga projektet e ndryshme | MPB, PK, DK, IPK ,AKI, ATK, PROKURORIA | ZKM, PARTNERET NDERKOMBETAR | PAJISJET E SIGURUARA DHE TE FUNKSIONALIZUARA |
| 2.3.3 | Vendosja e përgjimit ligjore të linjave fikse dhe komunikimit elektronik | 2018-2022 | 142,845.60€& Donacion nga projektet e ndryshme | PROKURORIA,PK, AKI,IPK,DK,ATK | ARKEP, OPERATORET | PAJISJE E VENDOSUR |
| **2.4** | **Objektivi specifik: Ngritja e kapaciteteve teknologjike në gjykata** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 2.4.1 | Ngritjen e kapaciteteve të PK për mbrojtjen e dëshmitarëve | 2018-2020 | E buxhetuar | PK |  | KAPACITETET E NGRITURA |
| 2.4.2 | Zbatimi i projektit për instalimin e bazës së të dhënave për menaxhimin e lëndëve në Prokurori dhe Gjykata. | 2018-2020 | 116,166.00€ | KGJK, KPK | MD, MF | PROJEKTI I REALIZUAR |
| 2.4.3 | Zbatimi i sistemit të audio incizimit për rastet gjyqësore në lendet penale | 2018-2020 | E buxhetuar | KGJK, KPK | PK, DK | SISTEMI I INSTALUAR DHE FUNKSIONALIZUAR |
| 2.4.4 | Zbatimi i sistemit për audio dhe video konferenca për gjykatat themelore qe do ta mundësojë dhënien e dëshmisë së mbrojtur nga distanca | 2018-2020 | E buxhetuar | KGJK |  | SISTEMI I FUNKSIONALIZUAR |
| **objektivi strategjik 3**  **zhvillimi i bashkëpunimit dhe koordinimit në mes akterëve vendor dhe ndërkombëtar në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizua** | | | | | | |
| **3.1** | **Objektivi specifik: Ngritja dhe avancimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 3.1.1 | Mbajtja e takimeve të rregullta tre mujore në mes të institucioneve | 2018-2022 | KOSTO ADMINISTRATIVE | MPB | PK, DK, PROKURORIA, GJYKATA, NJIF, AKI, KGK KPK, ATK, | NUMRI I TAKIMEVE TË MBAJTURA |
| 3.1.2 | Vlerësimi i nevojës për qasje në bazën e të dhënave të institucioneve që merren me parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar | 2018-2019 | 142,845.60€ | MPB, PK, DK, MD, AKI, NJIF,BQK,PROKURORIA, GJYKATA, AAPSK | PARTNERET NDËRKOMBËTAR | LISTA E NEVOJAVE TË IDENTIFIKUARA |
| 3.1.3 | Mundësimi i qasjeve në bazën e të dhënave sipas nevojave të agjencive të zbatimit të ligjit | 2019-2022 | 142,845.60€ | MPB, PK, DK, AAPSK AKI, NJIF,MD, PROKURORIA,BQK | PARTNERET NDËRKOMBËTAR | QASJA E SIGURUAR PËR AGJENCITË SIPAS VLERËSIMIT |
| 3.1.4 | Plotësimi i pikave të kontaktit me qëllim të shkëmbimit të informacioneve me agjencitë vendore | 2018-2022 | E buxhetuar | MPB | PROKURORIA, PK, DK, AKI, NJIF,ATK | VENDIMI PËR CAKTIM TË PIKAVE TË KONTAKTIT |
| **3.2** | **Objektivi specifik: Ngritja dhe avancimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar** | | | | | |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet mbështetëse** | **Indikatorët e performancës** |
| 3.2.1 | Vendosja e linjave të komunikimit dhe aranzhimi e takimeve me përfaqësuesit e institucioneve rajonale dhe ndërkombëtare | 2018-2022 | E buxhetuar | MPB | PROKURORIA, PK, DK, AKI, NJIF | LISTA E LINJAVE TË VENDOSURA |
| 3.2.2 | Inicimi i lidhjeve të marrëveshjeve për bashkëpunim ndërkombëtare me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar | 2018-2022 | E buxhetuar | MPB, MPJ, MD | PROKURORIA, PK, DK, AKI, NJIF | NUMRI I MARRËVESHJEVE TË NËNSHKRUARA |
| 3.2.3 | Arritja e marrëveshjeve për bashkëpunim ndërkombëtare me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar | 2018-2022 | E buxhetuar | MPB, MPJ, MD | PROKURORIA, PK, DK, AKI, NJIF | NUMRI I MARRËVESHJEVE |
| 3.2.4 | Inicimi dhe aplikimi i institucioneve të sigurisë në organizmat rajonale dhe ndërkombëtar në fushën e luftimit të krimit të organizuar | 2018-2022 | E buxhetuar | MPJ | MPB, MD, PROKURORIA, PK, DK, AKI, NJIF | NUMRI I APLIKIMEVE |

1. <http://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2834> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2806> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2572> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2538> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2700> [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2710> [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2709> [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2713> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2526> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2527> [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2758> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2763> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2698> [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2600> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8867> [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2674> [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12325> [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2651> [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12540> [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2720> [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2867> [↑](#footnote-ref-23)
24. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2766> [↑](#footnote-ref-24)
25. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8871> [↑](#footnote-ref-25)
26. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2789> [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2799> [↑](#footnote-ref-27)
28. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2801> [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2816> [↑](#footnote-ref-29)
30. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2443> [↑](#footnote-ref-30)
31. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2682> [↑](#footnote-ref-31)
32. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2662> [↑](#footnote-ref-32)
33. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2768> [↑](#footnote-ref-33)
34. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9445> [↑](#footnote-ref-34)
35. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2732> [↑](#footnote-ref-35)
36. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12360> [↑](#footnote-ref-36)
37. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2447> [↑](#footnote-ref-37)
38. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8868> [↑](#footnote-ref-38)
39. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10763> [↑](#footnote-ref-39)
40. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8875> [↑](#footnote-ref-40)
41. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10936> [↑](#footnote-ref-41)
42. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11018> [↑](#footnote-ref-42)
43. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8651> [↑](#footnote-ref-43)
44. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2767> [↑](#footnote-ref-44)
45. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8860> [↑](#footnote-ref-45)
46. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10932> [↑](#footnote-ref-46)
47. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12326> [↑](#footnote-ref-47)
48. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10934> [↑](#footnote-ref-48)
49. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9477> [↑](#footnote-ref-49)
50. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10935> [↑](#footnote-ref-50)
51. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14672> [↑](#footnote-ref-51)
52. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2823> [↑](#footnote-ref-52)
53. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2813> [↑](#footnote-ref-53)