

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republicof Kosovo**

*Qeveria –Vlada-Government*

*Zyra e Kryeministrit-UredPremijera-Office of the Prime Minister*

Zyra për Qeverisje të Mirë/KancelarijazaDobroUpravljanje/Office onGoodGovernance

**Strategjia qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2019 –2023**

**Prishtinë 2019**

**Lista e shkurtesave**

|  |  |
| --- | --- |
| ZKM | Zyra e Kryeministrit |
| ZQM-ZKM | Zyra për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit |
| OSHC | Organizatat e shoqërisë civile |
| DOJQ | Departamenti për OJQ-të |
| KE | Komisioni Evropian |
| BE | Bashkimi Evropian |
| KCSF | Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile |
| IKAP | Instituti i Kosovës për Administratë Publike |
| IKS | Iniciativa Kosovare për Stabilitet |
| M&V | Monitorimi dhe vlerësimi |
| MAPL | Ministria e Administrimit të pushtetit lokal |
| MKRS | Ministria e kulturës, rinisë dhe sportit |
| MIE | Ministria e integrimit evropian |
| MPMS | Ministria e punës dhe mirëqenies sociale |
| MF | Ministria e Financave |
| MAP | Ministria e Administratës Publike |
| OJQ | Organizata joqeveritare |
| OPP | Organizatë me status për përfitim publik |
| ASHB | Analiza e shkakut bazë |
| AT | Asistenca teknike |
| ATK | Administrata tatimore e Kosovës |
| GP | Grupi punues |
| EP | Ekipi i punës |

**Tabela e përmbajtjës**

[PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 4](#_Toc536000955)

[Hyrje 5](#_Toc536000956)

[Metodologjia 7](#_Toc536000957)

[Historiku i Problemit 8](#_Toc536000958)

[Objektivat Strategjike 11](#_Toc536000959)

[Objektivi strategjik 1. Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje 11](#_Toc536000960)

[Objektivi strategjik 2. Përmirësimi i kornizës institucionale dhe ligjore për financim në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve me interes publik 12](#_Toc536000961)

[Fuqizimi i kapaciteteve të Ministrive dhe Komunave për zbatimin e standardeve për financimin publik të OSHC-ve 13](#_Toc536000962)

[Objektivi strategjik 3. Zhvillimi i praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike 13](#_Toc536000963)

[Objektivi strategjik 4. Rritja e vullnetarizmit në programet me interes publik 14](#_Toc536000964)

[Monitorimi dhe Vlerësimi i Zbatimit të Strategjisë 15](#_Toc536000965)

[Objektivi strategjik 2: Përmirësimi i kornizës institucionale dhe ligjore për financim në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve me interes publik 18](#_Toc536000966)

[Ndikimet Financiare në Implementimin e Strategjisë 19](#_Toc536000967)

[Objektivi specifik 1.1 Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve shtetërore qendrore dhe komunave për përfshirjen e OSHC-ve në politikë bërje 20](#_Toc536000968)

[Objektivi specifik 1.2 Rritja e vetëdijes së qytetarëve dhe shoqërisë civile për konsultimet publike 20](#_Toc536000969)

[Shtojca 1. Plani i Veprimit 21](#_Toc536000970)

[1 21](#_Toc536000971)

[Objektivi strategjik - Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje 21](#_Toc536000972)

[1.3 26](#_Toc536000973)

[Objektivi specifik: Përmirësimi i kapaciteteve të OSHC-ve për të kontribuuar në procesin e konsultimeve publike 26](#_Toc536000974)

[Shtojca 2 Lista e Anëtarëve të Ekipit të Punës (EP) 46](#_Toc536000975)

[Shtojca 3 Organizimi Institucional 47](#_Toc536000976)

[Shtojca 4 Përcaktimi i Treguesve Matës 48](#_Toc536000977)

[Shtojca 5 Termat kryesore 49](#_Toc536000978)

# PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Krijimi i një kornize përkrahëse ligjore, institucionale dhe financiare për bashkëpunim në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile është një ndër treguesit thelbësor të pjekurisë së demokracive moderne. Shoqëria civile e fuqizuar dhe aktive mund të kontribuojë në formësimin e një legjislacioni më të mirë, ofrimin e shërbimeve më të mira publike, sigurimin e monitorimit më efikas të zbatimit të reformave kyçe të politikave dhe përmirësimin e vullnetarizmit qytetar. Roli i shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian në parim është përfshirë në një sërë dokumentesh zyrtare të BE-së dhe të Qeverisë së Republikës së Kosovës, ku partneriteti në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile është kthyer në prioritet të saj.

[*Strategjia e parë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile*](http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia_qeveritare_per_bashkepunim_me_shoqerine_civile_drafti_perfundimtar_(2).pdf) (2013-2017) është miratuar në korrik të vitit 2013 si shenjë e rëndësishme e njohjes së rolit të shoqërisë civile nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës në politikë-bërje dhe në qeverisje të mirë. Kjo Strategji u dizajnua për të ndihmuar në përmirësimin e bashkëpunimit të qeverisë me shoqërinë civile në kontekstin e katër objektivave strategjike:

* Sigurimi i pjesëmarrjes të shoqërisë civile në hartimin e politikave dhe legjislacionit,
* Krijimi i një sistemi për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve ,
* Vendosja e sistemit financiar dhe paracaktimi i kritereve për mbështetjen e shoqërisë civile me fonde publike si dhe
* Promovimi i një qasjeje të integruar për zhvillimin e vullnetarizmit në vend.

Vlerësimi i zbatimit të Strategjisë së parë për përiudhën 2013-2017 është udhëhequr nga Zyra për Qeverisje të Mirë në Zyrën e Kryeministrit (ZQM/ZKM)me mbështetjen e projektit për asistencë teknike të BE-së “Mbështetje për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqëri civile 2013-2017”, i cili ka konfirmuar arritjen e një përparimi domethënës në fushën e konsultimeve publike në procesin e politikë-bërjes, në financimin publik të programeve dhe projekteve të OSHC-ve, ndërsa më pak përparim është shënuar në fushat e zhvillimit të vullnetarizmit dhe në përmirësimin e standardeve në ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të. Ky vlerësimi po ashtu ka theksuar rëndësinë e e objektivave strategjike dhe ka adresuar edhe sfidat dhe mësimet e nxjerra nga ky proces. Në ketë vlerësim është përfshirë edhe nevoja për fuqizimin e mëtejmë të burimeve njerëzore dhe financiare për Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyrën e Kryeministrit dhe pjesëmarrje të shtuar e cilësore të Institucioneve përgjegjëse për zbatimin e aktiviteteve përkatëse.

Me miratimin e *Strategjisë së re Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile 2019-2023*, Qeveria e Republikës së Kosovës tregon përkushtimin e saj për të investuar burime plotësuese financiare dhe njerëzore me qëllim të krijimit të mekanizmave funksional për një bashkëpunim të strukturuar në mes të qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile. Kjo do të ndihmojë në formësimin dhe zbatimin e politikave publike si dhe krijimin e një mjedisi më të favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile. Për të arritur këtë synim janë vendosur katër objektiva strategjike për përiudhën e zbatimit 2019-2023:

1. Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje,
2. Rritja e llogaridhënies dhe transparencës në financimin publik për OSHC-të,
3. Zhvillimi i praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike dhe
4. Rritja dhe promovimi i vullnetarizmit në programet me interes publik.

Krahas fondeve nga buxheti i shtetit, zbatimi i këtyre objektivave strategjike do të përkrahet edhe nga asistenca teknike e BE-së si dhe priten fonde shtesë nga donatorë në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile, si dhe nga OSHC-të të cilat e kanë për mision zhvillimin e shoqerisë civile ose fushat specifike të trajtuara nga objektivat strategjike përkatëse. Metodologjia e përgjithshme për monitorimin dhe raportimin mbi zbatimin e kësaj Strategjie është përshtatur duke e vënë theksin në përkufizimin e treguesve për secilin prej objektivave strategjike si dhe përcaktimin e arritjeve të qarta për secilin vit të caktuar sipas Planit të Veprimit.

# Hyrje

Kjo Strategji i përkufizon objektivat strategjike dhe politikat që Qeveria e Republikës së Kosovës synon t’i arrijë në një përiudhë afatmesme për përmirësimin e mjedisit përkrahës në zhvillimin e shoqërisë civile si dhe krijimin e parakushteve për një bashkëpunim më efektiv me OSHC-të për reformat kryesore në vend. Një shoqëri civile aktive dhe e fuqizuar konsiderohet si një përbërës thelbësor i demokracive moderne pluraliste. Prandaj, zhvillimi i bashkëpunimit në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile në formësimin dhe zbatimin e politikave publike është thelbësore në zhvillimin gjithëpërfshirës të qeverisjes së orientuar drejt qytetarit dhe respektimin e diversitetit në të gjitha aspektet e shoqërisë. Strategjia e BE-së për *“Një përspektivë zgjerimi e besueshme për një angazhim të shtuar të BE-së me Ballkanin Perëndimor*”e muajit shkurt 2018[[1]](#footnote-1) thekson se një mjedis përkrahës ligjor, institucional dhe financiar për shoqërinë civile është thelbësor dhe se qeveritë duhet të sigurojnë pjesëmarrje aktive të OSHC-ve në proceset e reformave dhe politikë-bërjes përmes vendosjes së një dialogu gjithëpërfshirës dhe të strukturuar. Udhëzimet për mbështetjen e BE-së për shoqërinë civile në vendet e zgjerimit 2014-2020[[2]](#footnote-2) të miratuara nga Drejtoria e përgjithshme për Zgjerim e BE-së, theksojnë rëndësinë e vendosjes së objektivave të qarta, rezultateve dhe treguesve për monitorimin e përparimit të qeverive në këtë fushë. Këto elemente janë bërë një pjesë e rëndësishme për kriteret politike dhe pasqyrohen rregullisht në raportet vjetore për progresin e Kosovës në procesin e integrimit në BE duke ju refereruar preambulës së MSA-se, pika 4, zhvillimi i shoqërisë civile dhe demokratizimi përfshihen si elementet e para mbi të cilat palët (përfshirë Republikën e Kosovës) angazhohen për të kontribuar në stabilizimin politik, ekonomik dhe institucional të Kosovës dhe rajonit.

Gjithashtu, vlen te theksohet edhe Strategjia për Rregullim me te Mire 2.0, procesi i Reformes se Administrates Publike, si dhe Perkrahja Direkte Buxhetore e BE-se për Reformen e Administrates Publike, procese te cilat janë të ndërlidhura drejtpërdrejte me kete Strategji.

Për t’iu përgjigjur nevojës në rritje për një qasje më strategjike dhe për një plan të qartë drejt arritjes së bashkëpunimit domethënës me shoqërinë civile, në korrik të vitit 2013, Qeveria e Republikës së Kosovës kishte miratuar strategjinë e parë qeveritare dhe planin e veprimit për bashkëpunimin me shoqërinë civile 2013-2017. Me qëllim që të sigurohej monitorimi efektiv i zbatimit të asaj Strategjie, qeveria kishte themeluar Këshillin për zbatimin e strategjisë për bashkëpunim Qeveri-Shoqëri civile, i cili bashkë-kryesohej nga përfaqësues të qeverisë dhe shoqërisë civile me mbështetje profesionale dhe administrative nga Zyra për Qeverisje të Mirë në Zyrën e Kryeministrit. Duke filluar nga marsi i vitit 2016, zbatimi i Strategjisë është mbështet nga Projekti i Asistencës Teknike të BE-së, “Mbështetje për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqëri civile 2013-2017”.

Gjatë vitit të fundit të zbatimit të Strategjisë, më 12 korrik 2017, Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit miratoi vendimin për krijimin e Ekipit të Punës për hartimin e Strategjisë së re qeveritare dhe Planin e Veprimit për bashkëpunimin me shoqërinë civile 2019-2023. Në ekip janë përfshirë përfaqësues të institucioneve përkatëse të qeverisë dhe OSHC-ve, ndërkohë grupi është zgjeruar edhe me përfaqësues tjerë të shoqërisë civile, nëpërmjet thirrjes dhe procesit të hapur të përzgjedhjes. Me qëllim të sigurimit të një baze të qëndrueshme analitike për zhvillimin e Strategjisë së re dhe Planit të Veprimit, është bërë vlerësimi i zbatimit të Strategjisë 2013-2017. Ky vlerësim ka analizuar shkaqet kryesore të problemeve në kuadër të secilit objektiv strategjik si dhe është përpiluar një listë e rekomandimeve që janë marrë parasysh gjatë hartimit të Strategjisë së re qeveritare dhe Planit të Veprimit.

Objektivat e Strategjisë 2019-2023 janë vendosur në bazë të konsultimeve me shoqërinë civile duke i marrë parasysh rezultatet e vlerësimit për strategjinë e mëparshme si dhe prioritetet e vendosura në dokumentet përkatëse të Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë është siguruar përmbushja dhe vazhdimësia e objektivave dhe masave të planifikuara në dokumentet e tjera strategjike përkatëse të qeverisë, gjegjësisht në Programin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021, Strategjinë Kombëtare për zhvillimore 2016-2021, Strategjinë për Rregullim më të Mirë 2017-2021,Strategjinë për Përmirësimin e Planifikimit dhe Bashkërendimit të Politikave në Kosovë 2017-2021.

**Gjendja e shoqërisë civile dhe nevojat e saj**

Hapi i parë në zhvillimin e një kornize për bashkëpunim me shoqërinë civile në Kosovë ka qene nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë dhe platformës Civikos në vitin 2007. Në korrik të vitit 2013, Qeveria ka miratuar Strategjinë e saj të parë për bashkëpunim me shoqërinë civile për përiudhën 2013-2017.

OShC-të në Republikën e Kosovës veprojnë dhe funksionojnë si fondacione ose shoqata në bazë të Ligjit për Lirinë e Asocimit të OJQ-ve (Ligji Nr. 04 / L-057) 2011[[3]](#footnote-3)

Përfshirja e publikut dhe shoqërisë civile në procesin e politikë-bërjes dhe vendim-marrjes është vendosur përmes Rregullorës për Standardet Minimale për Konsultimin Publik (Nr. 05/2016), e cila ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2017. Rregullorja e obligon Qeverinë të fillojë procesin e konsultimit publik në faza të hershme të hartimit të ligjeve ose politikave dhe përcakton standardet minimale të procesit të konsultimit duke përfshirë afatet, metodat, monitorimin, raportimin, etj. Zbatimi i standardeve të vendosura është mundësuar nëpërmjet Platformës Online për konsultimet me publikun[[4]](#footnote-4), e cila menaxhohet nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit. Institucionet qeveritare obligohen të publikojnë të gjitha dokumentet që janë subjekt i konsultimeve publike, ndërsa publiku mund të kontribuojë drejtpërdrejt në dokumentet e publikuara. Platforma online është metoda kryesore e konsultimit për dokumentet e hartuara nga Qeveria (432 dokumente qe nga lansimi i platformës në shkurt 2017 deri me 31 dhjetor 2018. Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit ka hartuar dhe publikuar raportin e parë për rrjedhën e procesit të konsultimeve me publikun për vitin 2017[[5]](#footnote-5)

Ndarja e fondeve për OSHT-të nga buxheti i shtetit është përcaktuar nga Rregullorja për kriteret, standardet dhe procedurat për financimin publik të OSHC-ve (MF-04/2017) e miratuar në qershor të vitit 2017, e cila ka krijuar një sistem financimi publik për OSHC-të bazuar në merita, duke përfshirë rregulla dhe transparencë të përcaktuar qartë si në nivel qendror ashtu edhe në nivelin lokal . Në vitin 2017, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit ka publikuar raportin e parë në Republikën e Kosovës mbi financimin publik për përiudhën 2015-2016 si dhe Raporti për vitin 2017[[6]](#footnote-6).

Sa i përket ofrimit të shërbimeve nga ana e OSHC-ve, vlen te theksohet që legjislacioni ekzistues lejon që OshC-të të ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. OSHC-të kanë të drejtë të aplikojnë për ofrimin e shërbimeve sipas Ligjit për shërbime sociale dhe familjare (02 / L-17). OSHC-të kanë të drejtë të aplikojnë për licencim në shërbimet sociale specifike, në bazë të standardeve të përcaktuara. Licencat janë një parakusht për të aplikuar për ofrimin e shërbimeve përkatëse dhe kjo vlen edhe për ofruesit e tjerë të shërbimeve, përveç ofruesve të shërbimeve shtetërore. Në Kosovë, vetëm disa OShC janë të angazhuara në shërbime të ndryshme që paguhen nga fondet shtetërore dhe shumica e tyre janë të angazhuara në fushën e shërbimeve sociale.

Komponenti i vullnetarizmit momentalisht mbulohet përmes Ligjit për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë (Ligji Nr.03/L-145) dhe Udhëzimet Administrative të Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport. Ky Ligj përkufizon aspektet rregulluese vetëm për të rinjtë nga mosha 15 deri 24 vjet. Rëndësia e vullnetarizmit është dhënë edhe përmes krijimit të ekipit të punës që është duke punuar për hartimin e koncept dokumentit për vullnetarizëm.

# Metodologjia

*Strategjia qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023* është përgatitur nga Ekipi i Punës i themeluar nga Zyra e Kryeministrit, me përfaqësues të qeverisë dhe shoqërisë civile, me mbështetje profesionale nga Zyra për Qeverisje të Mirë dhe Projekti i Asistencës Teknike i BE-së “Mbështetje për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile".

Ekipi i Punues (EP) për hartimin e Strategjisë është themeluar me vendimin e datës 12 korrik 2017, nga Sekretari i Përgjithshëm i ZKM-së para se të skadonte Strategjia e paraprake (2013-2017). Ky Ekip ka qenë shumë proaktiv në plotësimin dhe konfirmimin e vlerësimit të Strategjisë së mëparshme, duke përcaktuar fushat me prioritet dhe përkufizuar misionin/vizionin e Strategjisë për vitet 2019-2023. Ekipi është udhëhequr nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në bashkë kryesim me Platformën Civikos në përbërje të te cilit kanë qene përfaqësues nga Ministritë e linjës dhe Organizatat e Shoqërisë Civile.

Mjeti kryesor i analizës për hartimin e Strategjisë së re ka qenë “analiza e shkakut bazë”. Analiza e shkakut bazë është përdorur për të identifikuar problemet, sfidat dhe pengesat në zbatimin e Strategjisë së mëparshme. Ajo në thelb i ka përkufizuar problemet e bashkëpunimit në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile si dhe mësimet e nxjerra për Strategjinë e re. Aktivitetet e ndërmarra për ketë analizës kanë përfshirë sesionet me Ekipin e punës dhe tryezat e rrumbullakëta me shoqërinë civile. Menjëherë pas mbledhjes dhe analizimit të të gjitha të dhënave për problemet dhe shkaqet bazë, gjetjet janë diskutuar dhe vërtetuar përmes aktiviteteve të organizuara nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit.

Ekipi i punës ka punuar profesionalisht në vendosjen e objektivave të dokumentit dhe bazuar në ketë analizë ka zhvilluar draftin e parë të Strategjisë, i cili ka kaluar të gjitha fazat e konsultimit. Procesi i konsultimit publik të dokumentit së bashku me të gjitha detyrimet e përcaktuara me Rregulloren për Standardet Minimale për Konsultimet Publike është zhvilluar me sukses me disa sesione konsultative nëpër rajone. Me qëllim të sigurimit të kontributit sa më të gjerë nga OSHC-të dhe palët e tjera, janë zhvilluar takime konsultative në 5 rajone - Mitrovicë, Pejë, Prishtinë, Prizren dhe Gjilan[[7]](#footnote-7), në tetor dhe nëntor 2018. Paralelisht, Strategjia dhe teksti i Planit të Veprimit janë vënë në dispozicion për konsultim për të gjithë qytetarët e interesuar në [Platformën Online për konsultime publike](http://konsultimet.rks-gov.net/index.php) (konsultime.rks-gov.net) duke filluar nga data 4 tetor deri me 9 nëntor[[8]](#footnote-8) (34 ditë). Pas përfundimit të procesit të konsultimit publik, Ekipi i Punës është takuar dhe i ka analizuar e diskutuar të gjitha kontributet e pranuara nga procesi i konsultimit për ta finalizuar draftin e fundit që është përcjellë për miratim në Qeveri.

# Historiku i Problemit

Problemi kryesor që ky dokument strategjik synon të adresojë në mënyrë specifike ndërlidhet me çështjet apo shqetësimet të cilat nuk janë implementuar në kohë në Strategjinë e mëparshme. Deri tani, pjesa më e madhe e progresit në zbatim të Strategjisë së mëparshme është arritur gjatë viteve 2016 dhe 2017 ku shkalla e progresit ka arritur në 73 përqind,[[9]](#footnote-9) sa i përket zbatimit të aktiviteteve ndërsa nëse progresi do të matej në bazë të rezultateve dhe ndikimit përqindja do të ishte më e vogël. Zbatimi i Strategjisë (2013-2017) ka filluar me vonesë pas hyrjes në fuqi në vitin 2013, ku aktivitetet e planifikuara gjatë viteve 2013-2014 janë zhvendosur për vitin 2015. Për shkak të mungesës së burimeve financiare dhe njerëzore, Strategjia ka filluar së zbatuari me një ritëm të ngadalshëm, mirëpo me përkushtimin e Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyrës së Kryeministrit dhe mbështetjes nga një sërë organizata vendore, donatorë ndërkombëtar dhe nga Projekti i Asistencës Teknike të BE-së ka arritur që me sukses të implementojë shumicën e masave të planifikuara.

Gjatë katër (4) viteve të fundit, marrëdhëniet në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë janë përmirësuar dukshëm. Strategjia (2013-2017) ka qenë një mjet i politikave duke e vendosur bazën e bashkëpunimit në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile, me qëllim të krijimit të një mjedisi përkrahës për zhvillimin e sektorit të shoqërisë civile në vend![[10]](#footnote-10) Rrjedhimisht, shoqëria civile gjithnjë e më shumë është duke u përfshirë në politikë-bërje. [Miratimi i Rregullores Nr.05/2016 mbi Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit me Publikun](https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15036) (prill 2016) dhe [lansimi i Platformës Online për Procesin e Konsultimeve me Publikun](http://konsultimet.rks-gov.net/index.php) (shkurt 2017) tregojnë shembullin me të mirë të bashkëpunimit. Prandaj, për vazhdim të suksesit duhet të bëhen përpjekje shtesë siç edhe janë paraparë në ketë Strategjinë.

Në mars të vitit 2017, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave kanë përgatitur dhe publikuar [Raportin për Mbështetjen Financiare Publike për OSHC-të nga Institucionet e Republikës së Kosovës për Vitet 2015 - 2016.](https://zqm.rks-gov.net/Portals/0/Final%20Report%20on%20Funding%20NGOs%20from%20state%20budget_ENG.pdf) Shumë analistë të politikave dhe aktivist të shoqërisë civile e shohin këtë si një sukses madhor, pasi që informacioni për financimin e shoqërisë civile nga qeveria nuk është publikuar në të kaluarën. Krahas kësaj, në qershor të vitit 2017, është vendosur një sistem transparent dhe llogaridhënës për financimin e OSHC-ve përmes miratimit të [Rregullores MF-NR-04/2017 mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat për Financimin Publik të OJQ-ve nga Ministria e Financave](https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14831). Rregullorja MF-04/2017 është pranuar mirë nga institucionet publike dhe OSHC-të. Mirëpo, për të vazhduar aplikimin e saj në praktikë duhet të bëhen përpjekje plotësuese me ngritje të vazhduëshme të kapaciteteve për institucionet dhe OSHC-të.

Përderisa për Objektivin e parë të Strategjisë 2013-2017, përfshirja e shoqërisë civile në politikë bërje ka qenë më e suksesshmja, e cila tejkalon 90 përqind të nivelit të progresit, te pjesa tjetër e fushave të politikave mbetet akoma punë për t’u bërë. Krijimi i një sistemi për financimin publik të shoqërisë civile te paraparë te objektivi i tretë i Strategjisë ka arritur 70 përqind të nivelit të progresit. Për sa i përket objektivit strategjik për krijimin e një sistemi për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike, niveli i progresit ka arritur në 50 përqind. Ndërsa niveli i promovimit të një qasjeje të integruar ndaj vullnetarizmit ka arritur në 83 përqind. Pra, vlen të theksohet se mbetet shumë për të punuar në krijimin dhe vendosjen e “*një sistemi për kontraktimin e OSHC-ve për të ofruar shërbime publike*” dhe për të “*zhvilluar vullnetarizmin*”. Mirëpo prap se prap kjo përqindje është vetëm matje kuantitative sepse nëse do të kishte indikatorë matës kualitativ, kjo përqindje do të ishte shumë më e vogël

“Analiza e shkaqeve bazë ” ka ndihmuar në identifikimin e të gjitha problemeve për secilën fushë me prioritet në kuadër të bashkëpunimit të qeverisë me shoqërinë civile. Për të siguruar raportimin e të gjitha problemeve dhe shkaqeve të drejtpërdrejta, raporti i vlerësimit është konsultuar ngushtë me të gjithë partnerët relevant të fushës.

**Lista e problemeve te identifikuara bazuar ne vlerësimin e shkaqeve bazë:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | *Mungesa e pjesëmarrjes adekuate të OSHC-ve në formulimin e politikave dhe legjislacionit* |
|  | Mungesa e resurseve njerëzore dhe financiare për të monitoruar e raportuar procesin e konsultimeve me publikun |
|  | Ministritë e linjës kanë pasur mungesa të kapaciteteve të zyrtarëve për të planifikuar, zbatuar dhe raportuar për standardet minimale për konsultim me publikun. |
|  | Mungesa e njohurive të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) për pjesëmarrje në konsultimet publike dhe bërjen e politikave në përgjithësi. |
|  | Mungesa e kapaciteteve profesionale në kuadër të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) për të kontribuar në procesin e konsultimeve me publikun. |

|  |  |
| --- | --- |
| *2* | *Financimi direkt dhe indirekt i OSHC-ve ende nuk është opëracional* |
|  | Mungesa e kapaciteteve të Ministrive dhe Komunave për programim, zbatim, monitorim dhe raportim të fondeve publike për OSHC-të ne nivelin e duhur. |
|  | Mungesa e një kornize ligjore koherente dhe mbështetëse për zhvillimin e filantropisë individuale dhe të korporatave. |
|  | Aktivitetet ekonomike të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) janë të kufizuara. |
|  | Mungesa e sistemit të bashkëfinancimit në mënyrë që organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të) të pranojnë fonde nga Bashkimi Evropian (BE-ja). |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | *Praktikat e pazhvilluara dhe jo transparente për kontraktimin e OSHC-ve për të ofruar shërbime publike* |
|  | Mungesa e njohurive në Ministri dhe Komuna për kornizën ligjore dhe modeleve që janë në dispozicion për të kontraktuar OSHC-të në ofrimin e shërbimeve publike. |
|  | Mungesa e vlerësimit të nevojave dhe potencialit për ofrimin e shërbimeve publike nga organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të) në fusha të ndryshme. |
|  | Mungesa e të dhënave kombëtare për organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të) si ofrues të shërbimeve publike në fusha të ndryshme. |
|  | Mungesa e standardeve dhe procedurave për ofrimin e shërbimeve publike nga organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të). |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | *Mungesa e vullnetarizmit në programet në interes të publikut* |
|  | Organizatorët e vullnetarëve përballen me disa pengesa administrative dhe ligjore në angazhimin dhe mbajtjen e vullnetarëve. |
|  | Mungesa e standardeve dhe kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) për të rekrutuar, angazhuar dhe menaxhuar vullnetarët. |
|  | Mungesa e njohurive të publikut/qytetarëve për mundësitë, përfitimet dhe vlerat e angazhimit në aktivitetet vullnetare. |

Shkaqet e drejtpërdrejta të identifikuara nga analiza janë adresuar detajish në raportin “Vlerësimi i Zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile (2013-2017).” Megjithatë, duhet të kemi parasysh mungesën e statistikave zyrtare dhe të besueshme si dhe statistikave për sektorin e shoqërisë civile.

# Objektivat Strategjike

Objektivat strategjike janë qëllime që vlerësohen si më të rëndësishme për bashkëpunimin në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile. Ekipi i Punues i’u ka dhënë prioritet objektivave strategjike me sa vijon:

1. Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje
2. Përmirësimi i kornizës institucionale dhe ligjore për financim në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve me interes publik
3. Zhvillimi i praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OSHC-ve në ofrimin e shërbimeve publike
4. Rritja e vullnetarizmit për programet me interes publik

Këto objektiva janë plotësim i objektivave strategjike të vendosura në Udhëzimet për mbështetje të BE-së për shoqërinë civile në vendet në zgjerim 2014-2020. Objektivat e vendosura adresojnë reforma shumë komplekse dhe të ndërlidhura me politika të cilat së bashku mund të kontribuojnë në krijimin e një mjedisi më mbështetës për shoqërinë civile në Kosovë.

## Objektivi strategjik 1. Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje

Qeveria ka bërë progres në zhvillimin e standardeve dhe praktikave për të rritur pjesëmarrjen e shoqërisë civile në hartimin e politikave dhe legjislacionit. [Rregullorja për Standardet Minimale në Procesin e Konsultimit me Publikun (Nr.05/2016)](https://zqm.rks-gov.net/Portals/0/Regulation%20on%20minimum%20standards.pdf) është miratuar në muajin prill 2016. [Platforma Qendrore Online për Konsultime me Publikun](http://konsultimet.rks-gov.net/index.php) është lansuar në muajin shkurt 2017, ku palët e interesuara nga shoqëria civile dhe publiku i gjerë kanë mundësinë të regjistrohen dhe ofrojnë kontributin për hartimin e politikave apo legjislacionit.[[11]](#footnote-11) Në po të njëjtin vit, është përgatitur dhe mbajtur programi trajnues[[12]](#footnote-12) për shërbyesit civil për zbatimin e Rregullores dhe funksionimin e Platformës Online. Zyra për Qeverisje të Mirë dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) kanë nënshkruar Memorandum të Mirëkuptimit për Bashkëpunim në organizimin trajnimeve mbi Standardet minimale të konsultimeve publike mbi të cilin janë trajnuar rreth 100 përfaqësues të shoqërisë civile për këto standarde.

Gjatë vitit të parë të zbatimit, më shumë se dyqind konsultime publike janë lansuar përmes Platformës online. Megjithatë, mbetet ende punë për inkurajimin e publikut për të qene pjese e politikë-bërjes. Për të arritur efekt më të madh në praktikë, duhet të bëhen përpjekje të shtuara për zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve publike dhe shoqërisë civile për të përmirësuar pjesëmarrjen në konsultim edhe përmes metodave tjera përveç formës on-line siç janë pjesëmarrja në grupe punese, takime publike, punëtori etj. Për më tepër, procesi i konsultimit (në internet dhe forma tjera) në nivel lokal ku vendimet ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e përditshme të qytetarëve duhet të përmirësohen përmes informimit dhe ndërtimit të kapaciteteve mbi standardet e përcaktuara në Rregullore.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Objektivi strategjik 1** | **Objektivat Specifike** | |
| 1 | Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje | 1.1 | Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve për zbatimin e standardeve minimale për konsultime me publikun |
| 1.2 | Ngritja e njohurive për qytetarë dhe shoqërinë civile për konsultimet publike |
| 1.3 | Përmirësimi i kapaciteteve të OSHC-ve për të kontribuar në procesin e konsultimeve publike |

## Objektivi strategjik 2. Përmirësimi i kornizës institucionale dhe ligjore për financim në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve me interes publik

Qeveria e Republikës së Kosovës ka vendosur praktikat, standardet dhe kriteret për ndarjen e fondeve publike për shoqërinë civile përmes rregullorës 04/2017 për Kriteret, Standarde dhe Procedurat për Financimin Publik të OSHC-ve. Në mars të vitit 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë /Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave (MF) kanë përgatitur dhe publikuar për herë të parë [Raportin për Mbështetjen Financiare Publike për OSHC-të nga Institucionet e Republikës së Kosovës për vitet 2015-2016](https://zqm.rks-gov.net/Portals/0/Final%20Report%20on%20Funding%20NGOs%20from%20state%20budget_ENG.pdf). Në bazë të të dhënave të siguruara nga Ministria e Financave, rezulton se mbështetja publike financiare që i është dhënë OSHC-ve nga institucionet publike qendrore dhe lokale gjatë viteve 2015-2016 kapin shumën totale të financimit prej 27,859,305.00 Euro. Në ketë shumë përfshihet mbështetja financiare për OJQ, klube e federata sportive dhe entitete tjera të cilat janë po ashtu të regjistruara si OSHC. Në mungesë të kornizës së qartë rregulluese, shuma të konsiderueshme të mbështetjes financiare për OJQ-të janë ndarë përmes vendimeve dhe kontraktimit të drejtpërdrejt, pa procedura të unifikuara. Në fund të muajit qershor 2017, Ministria e Financave ka miratuar Rregulloren e cila i përcakton *kriteret, standardet dhe procedurat bazë* për financimin publik të OJQ-ve. Qëllimi i kësaj Rregulloreje është **“**krijimi i një sistemi transparent dhe llogaridhënës**”**[[13]](#footnote-13) për financimin e projekteve dhe programeve të OSHC-ve. Megjithatë, duhet të shtohen përpjekjet për ndërtimin e kapaciteteve në mesin e institucioneve publike dhe shoqërisë civile për zbatimin e Rregullores.

Për sa i përket mekanizmave dhe praktikave të *financimit indirekt*, nuk është bërë progres i mjaftueshëm për rregullimin e aktiviteteve ekonomike të OSHC-ve. Qeveria nuk ka krijuar një kornizë ligjore për zhvillimin e filantropisë individuale dhe korporative. Kjo kërkon krijimin e një kornize ligjore gjithëpërfshirëse për një mjedis më të favorshëm për OSHC-të, të cilat merren me filantropi (përfshirë edhe dhurimet, harmonizimin e statusit të përfitimit publik në legjislacionin përkatës) dhe aktivitete ekonomike. Krahas kësaj, në të kaluarën ndarja e pronës shtetërore për shfrytëzim nga OSHC-të nuk ka qenë e rregulluar. Qeveria duhet të ndërmarrë veprime strategjike për të identifikuar dhe publikuar tërë informacionin për pronën shtetërore (lokale dhe nacionale) e cila është në përdorim dhe/ose do të jetë në përdorim të OSHC-ve, gjë që në fund do të kërkojë miratimin e një politike rregulluese apo një rregulloreje. Në fund, Qeveria duhet të krijojë një sistem për bashkëfinancim të projekteve të OSHC-ve të financuara nga BE-ja, gjë që në të kaluarën nuk ka ekzistuar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objektivi i strategjik 2 | Objektivat Specifike | |
| 2 | Përmirësimi i kornizës institucionale dhe ligjore për përkrahje financiare dhe jo financiare në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të me interes publik të OShC-ve | 2.1 | Fuqizimi i kapaciteteve të Ministrive dhe Komunave për zbatimin e standardeve për financimin publik të OSHC-ve |
| 2.2 | Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për zhvillimin e filantropisë individuale dhe të korporatave |
| 2.3 | Rregullimi i ndarjes së pronës publike për shfrytëzim nga OSHC-të |
| 2.4. | Krijimi i një sistemi për bashkëfinancim të projekteve të OSHC-ve të financuara nga BE-ja |

## Objektivi strategjik 3. Zhvillimi i praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike

Qeveria ende nuk ka zhvilluar praktika dhe procedura të përshtatshme për kontraktimin e OSHC-ve për të ofruar shërbime publike. Vlerësimi i sfidave dhe mundësive për kontraktimin e OShC-ve për të ofruar shërbime publike në Kosovë, i përgatitur në vitin 2017[[14]](#footnote-14) ka identifikuar në mes të tjerave nevojën për të zhvilluar një bazë kombëtare me të dhëna për ofruesit e shërbimeve publike/sociale, e cila do të lehtësonte krijimin e një mekanizmi kombëtar referues gjithëpërfshirës. Kjo bazë do të ofrojë të dhëna për planifikimin adekuat të shërbimeve sipas nevojës në secilën komunë si dhe standardet për kontraktimin e OShC-ve. Për më tepër është theksuar edhe nevoja për të forcuar mekanizmat për sigurimin e cilësisë për shërbimet e kontraktuara si dhe për të përmirësuar kapacitetet e ministrive dhe komunave për monitorim dhe vlerësim.

Qeveria duhet të hartojë dhe miratojë standardet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të duke përfshirë edhe mbulimin e liçensave. Në ndërkohë, duhet të rriten njohuritë për institucionet rreth rëndësisë së kornizës ligjore dhe modeleve që janë në dispozicion për të kontraktuar OSHC-të në ofrimin e shërbimeve.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Objektivi strategjik 3 | Objektiviat specifike | |
| 3 | Zhvillimi i praktikave dhe procedurave transparente për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike | 3.1 | Përmirësimi i kornizës së përgjithshme politike dhe institucionale për rregullimin e aktiviteteve ekonomike të OSHC-ve |
| 3.2 | Përmirësimi i njohurive të institucioneve rreth mundësive (modeleve) që janë në dispozicion për kontraktimin e OSHC-ve |
| 3.3 | Mbledhje dhe publikim sistematik i informatave mbi potencialin e OshC-ve për te ofruar shërbime publike për institucionet publike” (te harmonizohet pastaj edhe ne Plan te Veprimit |
| 3.4 | Përmirësimi i legjislacionit që rregullojnë standardet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të |

## Objektivi strategjik 4. Rritja e vullnetarizmit në programet me interes publik

Për të ofruar një bazë të qëndrueshme analitike në formulimin e masave për mbështetje në zhvillimin e vullnetarizmit, është realizuar një studim mbi vullnetarizmin. Për ketë qëllim janë organizuar një sërë aktivitetesh në formën e punëtorive dhe grupeve të fokusit, të cilat kanë ndihmuar në formësimin e këtij studimi.

Gjetjet kryesore të studimit tregojnë se duhet të hiqen pengesat administrative dhe ligjore dhe të miratohet një politikë me qëllim të vendosjes së standardeve dhe procedurave për angazhimin e vullnetarëve. Në përputhje më këtë dhe varësisht nga zhvillimi i politikave të vendoset një sistem për monitorimin dhe raportimin mbi vullnetarizmin në vend. Në ketë kontekst, Kryeministri ka dhënë mbështetjen e tij për zhvillimin e vulllnetarizmit dhe si rezultat është themeluar ekipi për Hartimin e koncept Dokumentit për Vullnetarizëm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Objektivi strategjik 4** | **Objektivat Specifike** | |
| 4 | Rritja e vullnetarizmit në programet në interes publik | 4.1 | Krijimi e një kornize gjithëpërfshirëse ligjore dhe institucionale për të mbështetur zhvillimin e vullnetarizmit |
| 4.2 | Zhvillimi i kapaciteteve të OSHC-ve për të rekrutuar, angazhuar dhe menaxhuar vullnetarët |
| 4.3 | Rritja e njohurive të qytetarëve për mundësitë dhe vlerat e vullnetarizmit |

# Monitorimi dhe Vlerësimi i Zbatimit të Strategjisë

Mekanizmi kryesor që do ta koordinoj të gjithë procesin e bashkëpunimit të qeverisë me shoqërinë civile do të jetë Këshilli për bashkëpunim qeveri – shoqëri civile. Mandati i Këshillit nuk do të kufizohet vetëm në zbatimin e strategjisë qeveritare por ai do të mbuloj të gjitha aspektet e bashkëpunimit në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile duke përfshirë:

- Monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

- Dhënien e opinioneve dhe këshillave për projektligjet, dokumentet strategjike dhe dokumenteve tjera që ndikojnë në punën dhe zhvillimin e OSHC-ve, me qëllim të krijimit të një mjedisi më të përshtatshëm për shoqërinë civile në Kosovë

- Jep opinion për raportet vjetore mbi shpërndarjen e fondeve publike për mbështetjen e qëndrueshmërisë së programeve dhe projekteve të OSHC-ve.

Institucioni kryesor për koordinimin e punës së Këshilli do të jetë Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit e cila do të shërbej edhe si sekretariat i këshillit. Gjithashtu, monitorimi i zbatimit të Strategjisë për bashkëpunim Qeveri-Shoqëri civile do të bëhet nga Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë me përkrahjen e Këshillit për bashkëpunim qeveri –shoqëri civile[[15]](#footnote-15). Monitorimi dhe vlerësimi i strategjisë mundëson ruajtjen e qëndrueshmërisë dhe përcjelljen e tërësisë së rregullave dhe treguesve të caktuar nga Komisioni Evropian (KE) në Udhëzimet për Zgjerim të DP të Komisionit Evropian për Mbështetjen e BE-së për Shoqërinë Civile në Vendet e Zgjerimit 2014-2020.

Përgjegjësia për bashkërendimin e monitorimit dhe raportimit të Strategjisë dhe planit të veprimit i takon Zyrës për Qeverisje të Mirë / Zyrës së Kryeministrit por përfshirja e të gjitha institucioneve përgjegjese për aktivitete përkatese është vendimtare si për zbatim, ashtu edhe për monitorim e raportim te duhur. Këshilli është përgjegjës për të ofruar këshilla dhe vlerësime mbi zbatimin e aktiviteteve të Strategjisë dhe arritjen e objektivave strategjike dhe është përgjegjës për të ofruar konsulencë mbi cilësinë e monitorimit, vlerësimit dhe raportimit për Strategjinë, të bazuar në indikatorë cilësor me qëllim të evitimit të problemeve eventuale gjatë monitorimit të strategjisë. Këshilli, përveç rolit të tij për monitorim dhe vlerësim mund të iniciojë dhe aplikojë masa për një zbatim më të suksesshëm të Strategjisë dhe politikave në praktikë. Roli i Zyrës për Qeverisje të Mirë si Sekretariat i Këshillit është që të ofrojë mbështetje profesionale dhe administrative në përgatitjen e takimeve të Këshillit, për të vlerësuar nivelin e zbatimit të objektivave dhe aktiviteteve të Strategjisë dhe planit të veprimit.

Përzgjedhja e anëtarëve të Këshillit do të bëhet në mënyrë të hapur, transparente dhe të përgjegjshme. Kriteret për përzgjedhje në mënyrë të barabartë përfshijnë përfaqësimin (p.sh. kandidatët që kanë mbështetje të gjerë në shoqërinë civile, inkurajojnë emërimin e grave, anëtarët e komuniteteve jo-shumicë dhe grupet e nën-përfaqësuara) dhe ekspërtizën (p.sh. kandidatët që kanë njohuri, një fushë të caktuar tematike) të anëtarëve të përzgjedhur që vijnë nga institucionet publike dhe nga radhët e shoqërisë civile. Secili anëtar duhet gjithashtu të plotësojë kriteret minimale, duke përfshirë vitet minimale të punës dhe përvojën në fushën dhe sektorin përkatës (publik ose shoqëri civile) etj. Udhëzimet e mësipërme të kritereve do të zhvillohen edhe më tepër së bashku me rregullat dhe procedurat për procesin e përzgjedhjes.

Këshilli mblidhet dhe funksionon në bazë të rregullave të punës të miratuara bashke me ketë strategji. Për të ndihmuar punën e këshillit janë të caktuara Ekipet e Punës për çdo objektiv strategjik. Qëllimi i krijimit të EP-ve është që ato të ndihmojnë Këshillin për të qenë më efektiv në ushtrimin e rolit të tij dhe për të baraspeshuar punën e tij me punën e Sekretariatit. Ekipet e Punës përbëhen nga përfaqësues të ministrive përkatëse të linjës dhe përfaqësues të zgjedhur të OSHC-ve në Këshill. Përveç kësaj, përfaqësues të tjerë të jashtëm (OSHC ose ekspërtë) mund të ftohen me iniciativën e Këshillit nëse konsiderohen se sjellin vlerë të shtuar në procesin e zbatimit të aktiviteteve të Strategjisë apo edhe të M & V. Secili anëtar i emëruar në Ekipet e Punës do të marr pjesë në takimet e Këshillit dhe në aktivitetet e tjera për të siguruar përkushtimin e plotë të të gjithë palëve të interesuara.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit duhet të raportoj mbi përparimet në progresin e Strategjisë dhe Planit të saj të Veprimit në baza vjetore. Raporti vjetor i progresit do të përgatitet deri në fund të çerekut të parë të vitit vijues. Matrica për Monitorim dhe Raportimdo të përdoret si instrument për të vlerësuar progresin dhe sfidat në zbatimin e Strategjisë. Ky sistem do të përbëhet nga *“*treguesit e bazuar në përformancë” të cilët janë dizajnuar për të matur rezultatet dhe nivelin e ndikimit që Strategjia do të ketë në praktikë. Logjika se si janë përkufizuar treguesit është ilustruar në Shtojcën 4.

Strategjia do të shoqërohet me Planin e Veprimit 2019-2021, i cili do të përditësohet në baza vjetore. Strategjia do të ketë një vlerësim afatmesëm dhe një vlerësim final. Bashkë me raportin për vitin 2019, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit do të bëj një vlerësim/rishikim afatmesëm të objektivave dhe treguesve. Vlerësimi afatmesëm dhe final i strategjisë do të përqendrohen në zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit si dhe përmirësimet potenciale në mënyrë që të arrihen rezultatet dhe objektivat e synuara. Kjo do të behet duke përditësuar objektivat sipas nevojës bazuar në të dhënat e disponueshme për vitin 2019, si pikënisje për matjen e progresit të Strategjisë. Meqenëse burimet e të dhënave (ose mjetet e verifikimit) *për treguesit e bazuar në rezultate* në disa raste nuk janë parashikuar përmes rezultateve apo aktiviteteve individuale të Strategjisë, është thelbësore që më së voni pas dy viteve ZQM/ZKM propozon zhvillimin e masave shtesë për të siguruar mbledhjen e të dhënave të tilla, p.sh. monitorimi i procesit të konsultimit në nivel komunal, financimi publik për OSHC-të në nivel komunal, shkalla dhe lloji i vullnetarizmit, etj. Kjo gjithashtu do të mundësoj ndërlidhjen me përmbushjen e treguesve të Strategjisë / PV përkitazi me Udhëzimet e BE-së për shoqëri civile për aq sa kjo është relevante për Strategjinë / planin e veprimit. Procesi i vlerësimi dhe rishikimit të Strategjisë do të ndërlidhet edhe me rishikimin dhe vlerësimin e Reformës së Administratës Publike (indikatorët për mbështetjen buxhetore sektoriale, konkretisht indikatorit 2 - konsultimet publike).

**Funksionalizimi i procesit të monitorimit dhe vlerësimit**

Plani i Veprimit (PV) 2019-2021 për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile parasheh hapa që duhet të ndërmerren në lidhje me monitorimin dhe raportimin:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Hapi 1 | Hartimi dhe miratimi i Raportit të parë mbi Zbatimin e Strategjisë / PV 2019 |
| Hapi 2 | Rishikimi dhe përditësimi (nëse është e nevojshme) të Planit të Veprimit 2019-2021 |
| Hapi 3 | Hartimi dhe miratimi i Raportit të 2 -të për Implementimin e Strategjisë / PV 2020 |
| Hapi 4 | Rishikimi, përditësimi (nëse është e nevojshme) të Planit të Veprimit 2019-2021 dhe hartimi dhe miratimi i Planit të Veprimit 2021-2023 |
| Hapi 5 | Hartimi dhe miratimi i Raportit të 3-të për Zbatimin e Strategjisë / PV 2021 |
| Hapi 6 | Realizimi i rishikimit / vlerësimin afatmesëm të zbatimit të Strategjisë / PV |
| Hapi 7 | Rishikimi dhe përditësimi (nëse është e nevojshme) i Planit të Veprimit 2021-2023 |
| Hapi 8 | Hartimi dhe miratimi i Raportit të 4-të mbi Zbatimin e Strategjisë / PV 2022 |
| Hapi 9 | Rishikimi dhe përditësimi (nëse është e nevojshme) i Planit të Veprimit 2019-2021 |
| Hapi 10 | Hartimi dhe miratimi i Raportit të 5-të mbi Zbatimin e Strategjisë / PV 2023 |
| Hapi 11 | Rishikimi afatmesem / vlerësimi i zbatimit të Strategjisë / PV |

Nën koordinimin e Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit dhe me përkrahje e Ekipeve të punës përgatiten Raportet e monitorimit të cilat dorëzohen në Këshill në baza vjetore. Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, e cili ka rolin kyç koordinues për zbatimin e Strategjisë / PV dhe rrjedhimisht është përgjegjëse për të siguruar ose koordinuar qasjen në të dhënat për Ekipet e punës për të qenë në gjendje t’i kryejnë detyrat e veta. Tabela e mëposhtme ofron informacione për burimet kryesore të të dhënave (mjetet e verifikimit) për treguesin e nivelit të rezultatit (ndikimit), ministrinë përgjegjëse, shpeshtësinë, afatin kohor të publikimit / afatin e fundit, etj.

**Tabela e të dhënave për nivelin e arritjës së rezultateve dhe mjetet e verifikimit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi Strategjik / treguesi** | **Ministria përgjegjëse / njësia e qeverisë/ komuna** | **Burimi i të dhënave (mjetet e verifikimit)** | **Periudha kohore** | **Afati i publikimit /**  **Afati i fundit** |
| **Objektivi strategjik 1: Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në hartimin e politikave** | | | | |
| 1.1 Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve për zbatimin e standardeve minimale për konsultime me publikun | ZQM/ZKM (me mbështetjen e projektit të AT të BE-së)  MAPL për nivel lokal | Raport vjetor për zbatimin e Rregullores për standardet minimale të konsultimeve publike | Vjetore | 31 Mars i vitit vijues |
| 1.2 Ngritja e njohurive të qytetarëve dhe shoqërisë civile për konsultimet publike | ZQM/ZKM (me mbështetjen e projektit të AT të BE-së)  MAPL për nivel lokal | Numrit të organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarëve të regjistruar në Platformën Online | Vjetore | 31 Mars i vitit vijues |
| 1.3 Përmirësimi i kapaciteteve të OSHC-ve për të kontribuar në procesin e politikë-bërjes | ZQM/ZKM | Numri i OSHC-ve të trajnuara në procesin e politikbërjes për zbatimin e Rregullores, përdorimin e Platformës Online, përfshirjen në EP, mënyrat tjera të konsultimit si dhe nr. i atyre qo kontribuojnë në konsultimet publike. | Vjetore | Raporti vjetor  150 OSHC për vit |
| Objektivi strategjik 2: Përmirësimi i kornizës institucionale dhe ligjore për financim në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve me interes publik | | | | |
| 2.1 Fuqizimi i kapaciteteve të Ministrive dhe Komunave për zbatimin e standardeve për financimin publik të OSHC-ve | MF  ZQM/ZKM  Projekti i AT | Numri i shërbyesve civil të trajnuar për kriteret, standardet dhe procedurat, e financimit publik të OSHC-ve  Organizimi institucional për mbikëqyrje të zbatimit të standardeve për financim publik | Vjetore | Raport vjetor |
| 2.2 Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për zhvillimin e filantropisë individuale dhe të korporatave | MF  Projekti i AT | Korniza ligjore gjithëpërfshirëse për filantropinë individuale dhe të korporatave e përgatitur/ Koncept dokumenti e krijuar | N/A | 2020 |
| 2.3 Rregullimi i ndarjes së pronës publike për shfrytëzim nga OSHC-të | MMPH  MAP  MAPL | Regjistri elektronik (reporti/çasje) | N/A | 2021 |
| Objektivi specifik 2.4 Krijimi i një sistemi të bashkëfinancimit për projektet e OSHC-ve të mbështetura nga BE-ja | MIE, MF | Korniza rregulluese dhe institucionale për bashkëfinancim të projekteve të OSHC-ve të mbështetura nga BE e analizuar dhe miratuar | N/A | 2021 |
| **Objektivi strategjik 3: Zhvillimi i praktikave dhe procedurave të kontraktimit të OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike** | | | | |
| 3.1 Përmirësimi i kornizës së përgjithshme ligjore dhe institucionale për rregullimin e aktiviteteve ekonomike të OJQ-ve | MF  ATK  Projekti i AT | Korniza ligjore e konsoliduar (posaçërisht Ligji për Tatimin në të Ardhura të Korporatave) | N/A | 2021 |
| Objektivi specifik 3.2, 3.3 & 3.4 (ofrimi i shërbimeve sociale) | ZKM | Baza e të dhënave online (Raport / qasje)  Raporti i mekanizmit të referimit | N/A | 2021 |
| **Objektivi Strategjik 4 Krijimi i një kuadri gjithëpërfshirës ligjor dhe institucional për mbështetjen e zhvillimit të vullnetarizmit** | | | | |
| Objektivi specifik 4.1, 4.2 & 4.3 | ZKM,MKRS, MPMS, MF | Koncept dokumenti për vullnetarizëm i përgatitur | N/A | 2021 |

# Ndikimet Financiare në Implementimin e Strategjisë

Kjo strategji është pajisur me objektiva dhe veprime që janë më realiste dhe të arritshme. Për këtë Strategji, Qeveria ka vendosur që të ndajë buxhet për zbatimin e saj. Kjo është posaçërisht e rëndësishme për të ndihmuar Zyrën për Qeverisje të Mirë në Zyrën e Kryeministrit, ku përpos buxhetit të miratuat për aktivitete është paraparë edhe të bëhet rekrutimi i dy zyrtarëve të rinj të cilët do të jenë përgjegjës për të ndihmuar zbatimin e strategjisë. Efektiviteti i zbatimit të strategjisë varet shumë nga kapacitetet shtesë me resurse njerëzore në kuadër të Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyrës së Kryeministrit.

Buxheti i llogaritur për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit është **253.500 EUR.**

Pasqyra e kostos së Strategjisë e ndarë sipas viteve 2019/2020/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kostoja përmbledhëse e strategjisë** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Mbështetja nga buxheti i Kosovës** | 29,500 | 57,000 | 97,000 |
| **Mbështetja e donatorëve potencialë** | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
| **Totali** | 59,500 | 77,000 | 117,000 |

**Pasqyra e kostos së Strategjisë(Për objektiva strategjike dhe objektiva specifike)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objektivat Strategjike dhe objektivat specifike** | **Vlerësimi i kostos (në EUR)** |
| **Objektivi Strategjik 1: Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë bërje** | |
| Objektivi specifik 1.1 Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve shtetërore qendrore dhe komunave për përfshirjen e OSHC-ve në politikë bërje | 69.000 |
| Objektivi specifik 1.2 Rritja e vetëdijes së qytetarëve dhe shoqërisë civile për konsultimet publike | 10.500 |
| Objektivi specifik 1.3 Përmirësimi i kapaciteteve të OShC-ve për të kontribuar në procesin e politikë bërjes | 6.000 |
| ***Totali i Objektivit Strategjik 1*** | **85.500** |
| **Objektivi strategjik 2: Përmirësimi i kornizës institucionale dhe rregullatorë për financimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve në interes të publikut** | |
| Objektivi specifik 2.1 Forcimi i kapaciteteve të Ministrive dhe Komunave për standardet e financimit publik të OSHC-ve | 30.000 |
| Objektivi specifik 2.2 Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për zhvillimin e filantropisë individuale dhe korporative | 23.000 |
| Objektivi specifik 2.3 Rregullimi i dhënies së pronës shtetërore për përdorim nga OSHC-të | 9.500 |
| Objektivi specifik 2.4 Vendosja e një mekanizmi bashkë financues për projektet e OSHC-ve të mbështetura nga BE | 6.500 |
| ***Totali i Objektivit Strategjik 2*** | **69.000** |
| **Objektivi strategjik 3: Zhvillimi i praktikave dhe procedurave të kontraktimit të OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike** | |
| Objektivi specifik 3.1 Përmirësimi i kornizës së përgjithshme ligjore dhe institucionale për aktivitetet ekonomike të OSHC-ve | 5.000 |
| Objektivi specifik 3.2 Përmirësimi i njohurive të institucioneve rreth mundësive (modeleve) ekzistuese për kontraktimin e OSHC-ve | 18000 |
| Objektivi specifik 3.3 Të sigurohet mbledhja sistematike dhe disponueshmëria e të dhënave për OSHC-të si ofrues të shërbimeve | 21.000 |
| Objektivi specifik 3.4 Përmirësimi i legjislacionit që rregullon standardet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të | 10.000 |
| ***Totali i Objektivit Strategjik 3*** | **54.000** |
| **Objektivi specifik 4: Krijimi i një kornize gjithëpërfshirëse ligjore dhe institucionale për mbështetjen e zhvillimit të vullnetarizmit** | |
| Objektivi specifik 4.1 Krijimi i një kornize gjithëpërfshirëse ligjore dhe institucionale për mbështetjen e zhvillimit të vullnetarizmit | 8.000 |
| Objektivi specifik 4.2 Zhvillimi i kapaciteteve të OSHC-ve për të rekrutuar, angazhuar dhe menaxhuar vullnetarët | 25.000 |
| Objektivi specifik 4.3 Rritja e ndërgjegjësimit qytetar në mundësitë dhe vlerat e vullnetarizmit | 12.000 |
| ***Totali i Objektivit Strategjik 4*** | **45.000** |
| ***Total*** | **253.500** |

# Shtojca 1. Plani i Veprimit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | | **Synimi i vitit të fundit [2021]** | **Rezultati** | | | |
| 1 | Objektivi strategjik - Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i OSHC-ve të përfshira në ekipet e punës për hartimin e politikave të reja dhe fazat e hershme të zhvillimit të legjislacionit | 50 OSHC | | 100 OSHC | | 150 OSHC | Përfshirja e OSSC-ve në fazat e hershme të hartimit të legjislacionit dhe politikave është përmirësuar. | | | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i OSHC-ve që kontribuojnë në konsultime publike të hapura për draft-politika | 100 OSHC | | 200 OSHC | | 350 OSHC | Kontributet e OSHC-ve në bërjen e politikave janë rritur. | | | |
| **1.1** | **Objektivi specifik: Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve për zbatimin e standardeve minimale për konsultimet me publikun** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i përsonelit relevant në ZKM, në ministritë e linjës dhe Komuna të trajnuar në zbatim të standardeve minimale për procesin e konsultimit publik | 50 | | 100 | | 150 | Kapacitetet e zyrtarëve në institucione publike për zbatimin e standardeve minimale për konsultimet me publikun të zhvilluara dhe përmiresuara. | | | |
| **2** | **Treguesi:** Niveli i përputhshmërisë të hartimit të politikave dhe legjislacionit të jetë linjë të plotë me Standardet Minimale për konsultime publike deri në vitin 2021 (bazuar në raportimin e qeverisë për mbështetjen e drejtpërdrejtë të buxhetit të RAP) | 30% | | 70% | | 100% | Zbatimi efikas i standardeve minimale për konsultime me publikun në masën 100%. | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 1.1.1 | Ofrimi i njohurive mbi Rregulloren për standardet minimale për konsultime me publikun | 2020 | 1000 | 1000 | 1000 | Buxheti i Kosovës, BE, SIDA | ZQM/ZKM  MAPL/  IKAP | | Tri sesione infromuese për ministritë dhe komunat e përzgjedhura të realizuara  Raporti për trajnimet i publikuar | Rregullorja 05/2016 për standardet minimale për konsultime publike.  Rrregullorja e punës së qeverisë Nr.09/2011. |
| 1.1.2 | Vendosja e rregullave dhe standardeve për konsultimet me publikun në nivel lokal | 2019 | 2000 | 5000 | 6000 | Buxheti i Kosovës, BE | MAPL ZQM/ZKM  IKAP | | Standardet dhe rregullat për konsiltime me publikun te miratuara dhe në funksion | Udhëzim Administrativ (MAPL) nr. 04/2018 për standardet minimale të konsultimit publik në komuna |
| 1.1.3 | Ofrimi i një Programi trajnues për institucionet qeveritare qendrore dhe lokale për metodat e përfshirjes së OShC-ve në hartimin e politikave | 2019/  2020 | 6000 | 4000 | 2000 | Buxheti i Kosovës, BE, SIDA | ZQM/ZKM  MAPL/  IKAP | | Programi trajnues për institucionet qeveritare për metodat e përfshirjes së OShC-ve në hartimin e politikave i finalizuar dhe i shpërndarë  Realizimi i 9 sesioneve trajnuese për ministri dhe komuna të përzgjedhura. | Rregullorja 05/2016 për standardet minimale për konsultime publike.  Rrregullorja e punës së qeverisë Nr.09/2011.  Strategjia për rregullim me të mirë 2.0  Udhëzim Administrativ (mapl) nr. 04/2018 për standardet minimale të konsultimit publik në komuna |
| 1.1.4 | Avancimi dhe rritja e përdorimit të Platformës Online për konsultime me publikun | 2019 | 5000 | 1500 | 5000 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM  IKAP  MAPL | | Platforma online e përmirësuar. Udhezuesi i uebit i zhvilluar dhe përdorur nga insitucionet shtetërore | Rregullorja 05/2016 për standardet minimale për konsultime publike. |
| 1.1.5 | Ofrimi i trajnimeve në vendin e punës për ministritë e përzgjedhura në përgatitjen e raporteve mbi rezultatet e konsultimeve publike | 2019 | 2500 | 500 | 2000 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM  MAPL, IKAP | | Trajnimet në vendin e punës për 7 ministri e përzgjedhura në përgatitjen e raporteve mbi rezultatet e konsultimeve publike te realizuara | Rregullorja 05/2016 për standardet minimale për konsultime publike. |
| 1.1.6 | Organizimi i sesioneve trajnuese praktike për shfrytëzimin efektiv të Platformës Online | 2019/2020 | 3000 | 1000 | 1000 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM  Projekti i AT | | 5 Sesione trajnuese me Ministrite dhe komunat | Rregullorja 05/2016 për standardet minimale për konsultime publike. |
| 1.1.7 | Organizimi i takimeve koordinuese për ministritë dhe zyrat e kryeministrit | 2019 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | ZQM/ZKM  MAPL | | 6 takime te realizuara | Strategjia për rregullim me të mirë 2.0 |
| 1.1.8 | Publikimi i raporteve vjetore të monitorimit mbi zbatimin e standardeve minimale për konsultime me publikun ne nivel qendror dhe lokal | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM  MAPL  Ministritë e linjës, Komunat | | Raportet vjetore të monitorimit të publikuara në kohë dhe në përputhje me kërkesat e Rregullores | Rregullorja 05/2016 për standardet minimale për konsultime publike. |
| 1.1.9 | Publikimi i praktikave më të mira të konsultimit me institucionet shtetërore dhe komunat | 2019 | 1000 | 1000 | 1000 | Buxheti i Kosovës | ZQM/ZKM MAPL  Ministritë, Komunat | | Praktikat më të mira të mbledhura, publikuara dhe të promovuara nëpër institucionet qendrore dhe lokale. | Rregullorja 05/2016 për standardet minimale për konsultime publike. |
| 1.1.10 | Rekritimi i një zyrtari për koordinimin e procesit të konsuultimeve me publikun | 2020 |  | 6000 | 6000 | Buxheti i Kosovës | MF  MAPL  OGG/OPM | | Zyrtari i ri është rekrutuar dhe në punë |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 1.1.*** |  | **22,000** | **21,500** | **25,500** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 20,000 | 21,500 | 25,500 |  |  | |  |  |
| **1.2** | **Objektivi specifik: Ngritja e njohurive të qytetarëve dhe shoqërisë civile për konsultimet publike** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi 1:** Rritja e numrit të organizatave të shoqërisë civile të regjistruara në Platformën Online | 151 OJQ | | 50% | | 100% | 500 OJQ te abonuara në platformën online | | | |
| **2** | **Treguesi 2:** Rritja e numrit të qytetarëve individual për të dhënë komente në Platformën Online  Rritja e numrit dhe qytetarëve në takime publike, komente të dërguara nga qytetarët, komente të adresuara, përceptim të OShC-ve mbi përfshirjen dhe ftesat për konsultim publik | 1119 Komente | | 50% | | 100% | 5000 komente në platformën online | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 1.2.1 | Zhvillimi dhe zbatimi i një strategjie të komunikimit me publikun për Platformën Online dhe standardet për konsultimet me publikun | 2019 | 1000 | 1000 | 0 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM  Projekti i AT te BE-së | | Strategjia e komunikimit me publikun e zhvilluar ,publikuar dhe plotësisht në funksion | Koncept dokumenti për shërbimin e komunikimit qeveritar me publikun |
| 1.2.2 | Zhvillimi i një fushate për ngritjen e vetëdijes për standardet e konsultimit me publikun | 2019/2020 | 0 | 1500 | 0 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM  Projekti i AT te BE-së | | Udhëzuesi për shfrytëzimin e platformës online për konsultime me publikun nga OSHC-të dhe qytetarët i zhvilluar dhe i shfrytëzueshëm | Strategjia për rregullim me të mirë 2.0 |
| 2019 | 2000 | 2000 | 2000 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM MAPL Projekti i AT te BE-së | | 3 Video spote në platformën online të zhvilluara dhe të transmetuara në TV dhe radio stacionet më të mëdha, si dhe përmes rrjeteve sociale | Strategjia për rregullim me të mirë 2.0 |
| 2019  2020 | 1000 | 0 | 0 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM | | Dizajnimi, shtypja dhe shpërndarja e fletushkave për platformën online | Strategjia për rregullim me të mirë 2.0 |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 1.2:*** |  | **4,000** | **4,500** | **2,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 4,000 | 4,500 | 2,000 |  |  | |  |  |
| 1.3 | Objektivi specifik: Përmirësimi i kapaciteteve të OSHC-ve për të kontribuuar në procesin e konsultimeve publike | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i OSHC-ve të trajnuara në procesin e politikbërjes dhe përdorimin e Rregullores dhe Platformës Online | 100 OSHC | | 200 OSHC | | 300 OSHC | Përmirësimi i njohurive të OSHC-ve në ciklin e hartimit të politikave, rritja e aftësive të tyre për përdorimin e platformës online dhe për dhënien e kontributit në procesin e konsultimit publik | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti**  **2019 2020 2021** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| 1.3.1 | Mbajtja e sesioneve informuese për rritjen e kapaciteteve të OSHC-ve për të kontribuuar në procesin e konsultimeve publike | 2020 | 2000 | 2000 | 2000 | ZQM/ZKMDonatorët | ZQM/ZKM/  IKAP  Projekti i AT | | Sesionet informuese të mbajtura për 5 qendra rajonale (Peje, Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Prizren) | Strategjia për rregullim me të mirë 2.0 |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.3:*** |  | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |  | |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | | **Synimi i vitit të fundit [2021]** | **Rezultati** | | | |
| **2** | **Objektivi strategjik: Përmirësimi i kornizës institucionale dhe ligjore për financim në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve me interes publik** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Përqindja e institucioneve që kryejnë thirrje publike për financimin e OSHC-ve në përputhje me Rregulloren për kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OSHC-ve | 50% | | 75% | | 100% | Thirrjet publike në përputhje të plotë me Rregulloren mbi kriteret, standardet dhe procedurat për financimin publik të OSHC-ve. | | | |
| **2.1** | **Objektivi specifik:** **Fuqizimi i kapaciteteve të Ministrive dhe Komunave për zbatimin e standardeve për financimin publik të OSHC-ve** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i shërbyesve civil të trajnuar për kriteret, standardet dhe procedurat, e financimit publik të OSHC-ve | 70 shërbyes civil të trajnuar | | 150 shërbyes civil të trajnuar | | 300 shërbyes civil të trajnuar | Kapacitetet e shërbyesve civil për kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OSHC-ve të përmiresuara | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 2.1.1 | Zhvillimi i programit trajnues për ministritë dhe komunat për zbatimin e Rregullores dhe për vlerësimin e propozimeve të projekteve dhe programeve të OSHC-ve për ministritë dhe komunat | 2019-2021 | 4000 | 4000 | 4000 | Buxheti i Kosovës  Donatorët | MF ZQM/ZKM, MAPL, Projekti i AT | | Programi i trajnimit i zhvilluar dhe realizimi i sesioneve trajnuese dhe punëtorive për vlerësimin e projekteve / programeve të organizatave të shoqërisë civile ne nivel qendror dhe lokal | Programi i trajnimit për shërbyesit civil mbi rregulloren për financim publik të OJQ-ve |
| 2.1.2 | Ofrimi i trajnimeve në vend të punës dhe mentorimi (duke përfshirë edhe rolin mbikëqyrës)për ministritë dhe komunat në përgatitjen dhe zbatimin e thirrjeve për financim publik të projekteve dhe programeve të OSHC-ve | 2019 2021 | 2000 | 1500 | 1500 | Buxheti i Kosovës, BE | MF  ZQM/ZKM MAPL  Projekti i AT | | Realizimi i trajnime në vendin e punës dhe mentorim i dhënë për së paku 9 ministri dhe 15 komuna | Programi i trajnimit për shërbyesit civil mbi rregulloren për financim publik të OJQ-ve |
| 2.1.3 | Organizimi i takimeve bashkërenduese për ZKM, ministritë dhe komunat për planifikimin e përbashkët dhe raportimin për financimin publik të OSHC-ve | 2019 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | ZQM/ZKM  MF, MAPL  Projekti i AT | | Takime koordinuese të mbajtura, se paku 5 sosh. | Regullorja MF 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve. |
| 2.1.4 | Publikimi i raporteve vjetore për financimin publik të OSHC-ve në Kosovë | 2019  2020  2021 | 1000 | 1000 | 1000 | Buxheti i Kosovës, BE, donatorët | ZQM/ZKM  MF, MAPL, Projekti i AT | | Raportet vjetore të publikuara në kohë dhe në përputhje me kërkesat e Rregullores | Regullorja MF 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve. |
| 2.1.5 | Përmirësimi i bazës qendrore të të dhënave për financimin publik të OSHC-ve në Kosovë.  <ojqfinancime.rks-gov.net> | 2020 | 2500 |  |  | Buxheti i Kosovës, BE, donatorët | MF, ZQM/ZKM  MAP, Projekti i AT | | Platforma qendrore online e të dhënave për financimin publik të OSHC-ve e zhvilluar dhe tërësisht funksionale | Regullorja MF 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve. |
| 2.1.6 | Rishikimi i Manualit për zbatimin e Rregullores për Financimin Publik të OSHC-ve | 2020 |  | 1500 |  | Buxheti i Kosovës, BE, donatorët | MF ZQM/ZKM, Projekti i AT | | Manuali i rishikuar dhe përditësuar në bazë të komenteve dhe te gjetjeve nga Ministritë, Komunat dhe OSHC-të | Raporti për zbatimin e Regullores MF 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve. |
| 2.1.7 | Rritja e rolit mbikëqyrës të MF-së në zbatimin e Rregullores | 2019 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | MF  ZKM  Projekti i AT | | Letra qarkore e dërguar nga MF (Dep. E Buxhetit) për zbatimin e Rregullores për ministritë | Raporti për zbatimin e Regullores MF 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve. |
| 2.1.8 | Krijimi i bashkëpunimit dhe komunikimit ndërmjet OB dhe OSHC-ve lidhur me ciklin e financimit të OSHC-ve për financat publike (planifikimi, ekzekutimi dhe auditimi). | 2020 |  | 3000 | 3000 | Buxheti i Kosovës,  Donatorët | MF,  ZQM-ZKM  Ministritë relevante Komunat | | Konsultimet publike mbi planin vjetor të thirrjeve publike nga niveli qendror dhe lokal për financimin e OSHC-ve te realizuara duke përfshirë planifikimin, ekzekutimin dhe monitorimin. | Raporti për zbatimin e Regullores MF 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 2.1:*** |  | **9,500** | **11,000** | **9,500** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 9,500 | 11,000 | 9,500 |  |  | |  |  |
| **2.2** | **Objektivi specifik: Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për zhvillimin e filantropisë individuale dhe të korporatave** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Aktet e nevojshme ligjore për rregullimin e filantropisë individuale dhe të korporatave të ndryshuara ose të miratuara | 0 | | 75% | | 100% | Kornizë ligjore gjithëpërfshirëse për filantropinë individuale dhe të korporatave e krijuar | | | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i zyrtarëve të tatimit të trajnuar në praktikat për administrimin e përfitimeve në tatime për filantropi | 0 | | 20 | | 40 | Zyrtarë të tatimit të trajnuar sipas standardeve ndërkombëtare | | | |
| **3** | **Treguesi:** % e rritjes së filantropisë individuale dhe të korporatave në baza vjetore | 0 | | 10% | | 25% | Burimet e financimit të programeve të OShC-ve janë më të diversifikuara | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 2.2.1 | Të rishikohet korniza ligjore e përkufizimit dhe rregullimit të filantropisë (duke përfshirë dhurimet, harmonizimin e fushave të OBP-së) | 2020 | 1000 | 2000 |  | Donatorët | MF ZKM/ZL | | Koncept dokumentet për krijimin e një kornize ligjore gjithëpërfshirëse për filantropinë të përgatitura |  |
| 2.2.2 | Dizajnimi dhe zhvillimi i programit/sistemit trajnues për zyrtarët e tatimit për praktikat vendore dhe ndërkombëtare të administrimit të përfitimeve tatimore për filantropinë individuale dhe të korporatave | 2021 |  | 2000 | 2000 | Buxheti dhe donatorët | MF  ATK | | Programi trajnues i dizajnuar dhe zhvilluar dhe mbajtja e sesione trajnuese. |  |
| 2.2.3 | Krijimi dhe fuqizimi i mekanizmave institucional për zhvillimin e filantropisë individuale dhe të korporatave | 2019 |  | 1000 | 1000 | BE-ja, Buxheti i Kosovës, Donatorët | ATK,  FIQ, Projekti i AT | | Përgjegjësitë institucionale për monitorimin dhe përmirësimin e kornizës ligjore dhe të politikave për filantropinë të përkufizuara Personeli përkatës i trajnuar nga institucionet përgjegjëse për politikat e filantropisë. |  |
| 2.2.4 | Fushatat informuese për biznese dhe qytetarë për mundësinë që individët ose korporatat ofrojnë për filantropinë | 2020 |  | 2000 |  | Buxheti i Kosovës Donatorët | MF  ZKM-ZQM  Projekti i AT | | Fletëpalosjet e dizajnuara dhe të shtypura (1000 kopje) Fletëpalosjet e shpërndara te qytetarët dhe bizneset |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 2.2:*** |  | **1,000** | **7,000** | **3,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 1,000 | 13,000 | 9,000 |  |  | |  |  |
| **2.3** | **Objektivi specifik: Rregullimi i ndarjes së pronës publike për shfrytëzim nga OSHC-të** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesit:** Pronat shtetërore të dhëna në shfrytëzim të OSHC-ve në bazë të standardeve, kritereve dhe procedurave transparente | 0 | | Hartuar/Miratuar | | Zbatuar | Standardet, kriteret dhe procedurat transparente për ndarjen e pronës publike janë zbatuar në tërësi në nivel qendror dhe lokal | | | |
| **2** | **Treguesit:** Numri i shërbyesve civil të trajnuar për zbatimin e standardeve, kritereve dhe procedurave për dhënien e pronës publike në shfrytëzim të OSHC-ve | 0 | | 20 | | 30 | Shërbyes civil të trajnuar për aplikimin e standardeve, kritereve dhe procedurave për ndarjen e pronës publike | | | |
| **3** | **Treguesit:** Regjistri Elektronik i pronave publike që janë dhënë në përdorim të OSHC-ve e zhvilluar dhe funksionale | 0 | |  | | I zvilluar | Regjistri Elektronik i pasurisë së qeverisë qendrore dhe atyre lokale është krijuar dhe tërësisht funksional | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 2.3.1 | Krijimi i standardeve, procedurave, kritereve dhe mekanizmave institucional transparent për rregullimin e dhënies së pronave shtetëror në shërbim të OSHC-ve | 2020 |  | 1500 |  | Buxheti i Kosovës | MAPL  Ministritë, Komunat | | Standardet dhe Procedurat janë hartuar dhe miratuar. |  |
| 2.3.2 | Dizajnimi dhe zhvillimi i një programi/sistemi trajnues për shërbyesit civil mbi përdorimin e standardeve dhe procedurave për rregullimin e dhënies së pronës publike në shfrytëzim të OSHC-ve | 2021 |  |  | 3000 | Buxheti i Kosovës, Donatorët | MAPL,  MAP, IKAP | | Trajnimi i dizajnuar dhe i zhvilluar për zbatimin e standardeve dhe procedurave |  |
| 2.2.3 | Zhvillimi i Regjistrit Elektronik te pronave shtetërore të dhëna në shfrytëzim të OSHC-ve | 2021 |  | 5000 |  |  | MAPL,  MAP,ZKM | | Regjistri Elektronik i përgatitur dhe funksional |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 2.2:*** |  | **0** | **6,500** | **3,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 0 | 6,500 | 3,000 |  |  | |  |  |
| **2.4** | **Objektivi specifik: Krijimi i një sistemi të bashkëfinancimit për projektet e OSHC-ve të financuara nga BE-ja** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Miratimi i Kornizës rregulluese dhe institucionale për bashkëfinancim të projekteve të OSHC-ve të mbështetura nga BE | 0 | | Inicuar | | Miratuar | Akti që i rregullon standardet dhe procedurat e bashkëfinancimit të projekteve të OSHC-ve të financuara nga BE-ja i miratuar  Fondi i Buxhetit Shtetëror për bashkëfinancimin projekteve të OSHC-ve të financuara nga BE-ja i vendosur dhe i menaxhuar nga institucioni përkatës në pajtim me procedurat e miratuara | | | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i përsonelit përkatës të institucionit përgjegjës që është trajnuar për zbatimin e standardeve dhe procedurave për bashkëfinancimin e projekteve të OSHC-ve të financuara nga BE-ja | 0 | | Inicuar | | I zhvilluar | Stafi përkatës i trajnuar për zbatimin e standardeve dhe procedurave të miratuara  Sistemi i bashkëfinancimit të projekteve të OSHC-ve të financuara nga BE-ja është tërësisht funksional | | | |
| **3** | **Treguesi:** Rritja e numrit të projekteve të OSHC-ve të financuara nga BE-ja | 0 | | 50 | | 100 |  | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 2.4.1 | Krijimi i mekanizmit financues në Ministrinë e Integrimeve për Bashkëfinancimin e projekteve të financuara nga BE për OSHC-të | 2020 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | MIE  ZKM | | Mekanizmi i financimit është krijuar dhe është funksional |  |
| 2.4.2 | Vendosja e standardeve, procedurave dhe mekanizmave institucional për bashkëfinancimin e projekteve të OSHC-ve të mbështetura nga BE-ja | 2020 | 1500 |  |  | Buxheti i Kosovës | MIE  ZKM/ZQM | | Analiza e praktikave të mira në bashkëfinancimin e projekteve të OSHC-ve të mbështetura nga BE-ja i përgatitur  Standardet dhe procedurat e miratuara dhe institucioni përgjegjës me buxhetin përkatës është vendosur |  |
| 2.4.3 | Dizajnimi dhe zhvillimi i një programi/sistemi trajnues për shërbyesit civil dhe OSHC-të për përdorimin e standardeve dhe procedurave për bashkëfinancimin e projekteve të OSHC-ve të mbështetura nga BE-ja | 2021 |  |  | 2000 | Buxheti i Kosovës | MIE  ZKM | | Programi i trajnimi i dizajnuar dhe zhvilluar për përsonelin përkatës të institucioneve përgjegjëse |  |
| 2.4.4 | Mbajtja e sesione informuese për OSHC-të për mundësitë e bashkëfinancimit të projekteve të mbështetura nga BE-ja | 2021 |  |  | 3000 | Buxheti i Kosovës | MIE  ZKM/ZQM | | 5 sesione informuese të mbajtura në rajonet kryesore |  |
| 2.2.5 | Rekrutimi i zyrtarit të ri për koordinimin e procesit të financimit publik të OSHC-ve | 2020 |  | 6000 | 6000 | Buxheti i Kosovës | MF  MAP  ZQM/ZKM | | Zyrtar i ri i rekrutuar dhe në punë |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 2.2:*** |  | **1,000** | **6,000** | **11,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 1,000 | 6,000 | 11,000 |  |  | |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | | **Synimi i vitit të fundit [2021]** | **Rezultati** | | | |
| **3** | **Objektivi strategjik: Zhvillimi i praktikave dhe procedurave transparente për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike** | | | | | | | | | |
| **1** | Indicator: Numri i OSHC-ve të kontraktuara për ofrimin e shërbimeve publike përmes thirrjeve publike / tenderëve | Numri i OSHC-ve të kontraktuara | | 10% | | 20% | Rritja e numrit të OSHC-ve të kontraktuara për ofrimin e shërbimeve publike përmes thirrjeve publike / tenderëve të hapur | | | |
| **3.1** | **Objektivi specifik:** **Përmirësimi i kornizës së përgjithshme ligjore dhe institucionale për rregullimin e aktiviteteve ekonomike të OJQ-ve** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Standardet dhe procedurat ligjore për aktivitetet ekonomike të OJQ-ve janë qartësuar | 0 | | Ndryshuar | | Aprovuar | Legjislacioni mbi tatimin e korporatave për aktiviteteve ekonomike të OSHC-ve i përcaktuar (Përveq OSHC-ve me status të përfituesit public)  Udhëzimet për administratën tatimore për trajnimin e aktiviteteve të OSHC-ve janë zhvilluar | | | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i përsonelit përkatës të Administratës tatimore që është trajnuar për përdorimin e standardeve dhe procedurave për rregullimin e aktiviteteve ekonomike të OSHC-ve | 0 | | 15 | | 30 | Punonjës përkatës të Administratës tatimore të trajnuar për aplikimin e standardeve dhe procedurave për rregulliminn e aktiviteteve ekonomike të OSHC-ve | | | |
| **3** | **Treguesi:** Përqindja e OSHC-ve që kanë përfituar nga përjashtimet tatimore dhe përfitimet e tjera fiskale | 0 | | 25% | | 50% | Rritja e përqindjes së OSHC-ve përfituese nga përjashtimet tatimore (nga numri i përgjithshëm i OSHC-ve që marrin fonde publike) | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 3.1.1 | Konsolidimi i kornizës së përgjithshme ligjore, duke përfshirë legjislacionin tatimor, në lidhje me aktivitetet ekonomike të OSHC-ve | 2020 | 1500 | 500 |  | Buxheti i Kosovës, Donatorët | MF  Ministritë e linjës Administrata Tatimore | | Hartimi i një analize të politikave për dispozitat që duhet të adresohen  Përgatiten Korniza ligjore është konsoliduar (posaçërisht Ligji për Tatimin në të Ardhura të Korporatave) Korniza ligjore është në zbatim |  |
| 3.1.2 | Përgatitja e Udhëzimeve për zbatimin e kornizës së konsoliduar ligjore me raste studimore | 2021 |  |  | 1500 | Buxheti i Kosovës, Donatorët | MF  Ministritë e linjës Administrata Tatimore | | Udhëzimet janë përgatitur |  |
| 3.1.3 | Organizimi i sesioneve informuese për shërbyesit civil, duke përfshirë zyrtarët tatimor, për t’i informuar ata për ndryshimet në kornizën ligjore | 2020 |  | 1000 | 500 | Buxheti i Kosovës | MF  Administrata Tatimore, MAP | | Tri sesione informuese të mbajtura |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 3.1:*** |  | **1,500** | **1,500** | **2,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 1,500 | 1,500 | 2,000 |  |  | |  |  |
| **3.2** | **Objektivi specifik: Përmirësimi i njohurive të institucioneve rreth mundësive (modeleve) ekzistuese për kontraktimin e OSHC-ve** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i institucioneve qendrore dhe lokale është plotësuar dhe nevojitet vlerësimi për të identifikuar fushat ku OSHC-të mund të ofrojnë shërbime publike | 3 | | 10 | | 14 | Institucionet qendrore dhe lokale kanë kapacitete të mjaftueshme për fushat që OSHC-të mund të oftrojnë shërbime publike. | | | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i shërbyesve civil të trajnuar në fushën e kontraktimit të OSHC-ve në lidhje me modelet e ndryshme për ofrimin e shërbimeve publike | 10 | | 15 | | 30 | Shërbyesit civil kanë kapacitete të mjaftueshme për modelet e ndryshme për ofrimin e shërbimeve publike | | | |
| **3** | **Treguesi:** Numri i Ministrive dhe komunave të cilat kanë kontraktuar OSHC për të ofruar shërbime publike | 5 | | 10 | | 20 | Ministritë dhe Komunat kanë kontraktuar OSHC për të ofruar shërbime publike | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 3.2.1 | Finalizimi i vlerësimit të nevojave për ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të në fusha të ndryshme të punës | 2020 | 3000 | 2000 |  | Buxheti i Kosovës, Projekti i AT | ZKM  Të gjitha Ministritë e linjës, Komunat | | Vlerësimi i nevojave i formuluar për të vendosur standardet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të |  |
| 3.2.2 | Dizajnimi dhe zhvillimi i një programi trajnues për shërbyesit civil për të mësuar rreth kornizës ligjore dhe modelet ekzistuese për kontraktimin e OSHC-ve në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike |  | 2000 | 5000 | 3000 | Buxheti i Kosovës, Projekti i AT | ZKM  Të gjitha Ministritë e linjës, Komunat | | Trajnimi është dizajnuar dhe zhvilluar për kornizën ligjore dhe modelet ekzistuese për kontraktimin e OSHC-ve  Mbajtja e 6 sesioneve të trajnimeve për kontraktim të OSHC-ve |  |
| 3.2.3 | Lansimi fushates për informim publik për OSHC-të rreth mundësive për të ndihmuar qeverinë të ofrojë shërbime publike | 2019  2020 |  | 1000 | 2000 | Buxheti i Kosovës,  Projekti i AT | ZKM  Të gjitha Ministritë e linjës | | Fushata e informimit publik e përgatitur  8 sesioneve të informimit publik të mbajtura |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 3.2:*** |  | **5,000** | **8,000** | **5,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 5,000 | 8,000 | 5,000 |  |  | |  |  |
| **3.3** | **Objektivi specifik: Mbledhje dhe publikim sistematik i informatave mbi potencialin e OshC-ve për te ofruar shërbime publike për institucionet publike** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi**: Përqindja e mbledhjes së të dhënave të plotësuar me informacionin për OSHC-të të cilat mund të ofrojnë shërbime publike | 0 | | 0 | | 20 % | Të dhënat për OshC-të që ofrojnë shërbime të kompletuara dhe të publikuara. | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 3..3.1 | Krijimi i një baze të të dhënave me të gjithë informacionin e nevojshëm për OSHC-të të cilat ofrojnë shërbime publike dhe OSHC-të e mundshme të cilat mund të bëhen ofrues të shërbimeve publike | 2019  2020 | 5000 | 1000 | 15000 | Buxheti i Kosovës, Donatorët | ZKM,  Të gjitha ministritë | | Dizajni i databazës i kompletuar Databaza e të dhënave është lansuar Të gjitha OSHC-të janë regjistruar si ofrues të mundshëm të shërbimeve publike |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 3.3:*** |  | **5,000** | **1,000** | **15,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 5,000 | 1,000 | 15,000 |  |  | |  |  |
| **3.4** | **Objektivi specifik: Përmirësimi i legjislacionit që rregullon standardet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi**: Legjislacioni i cili rregullon standardet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të është ndryshuar | 0 | | Qartësimi dhe përgatitja e ligjeve përkatëse (në bazë të analizës ligjore të zhvilluar) dhe janë qartësuar | | Zbatimi i ndryshimeve të nevojshme të ligjeve përkatëse | Legjislacioni i cili rregullon standardet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve publike nga OSHC-të në fuqi. | | | |
| **2** | **Treguesi**: Personeli përkatës i ministrive dhe komunave e përdorin Doracakun Online me udhëzimet për kontraktimin e OSHC-ve për të ofruar shërbime në bazë të kornizës ligjore të ndryshuar | 0 | | Nuk ka udhëzime të qarta për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike | | Manuali me udhëzime për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike i përgatitur dhe shpërndarë | Manuali me udhëzime për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike i shfrytëzeshëm. | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 3..4.1 | Krijimi i standardeve, procedurave dhe kritereve për rregullimin e ofrimit të shërbimeve publike nga OSHC-të | 2021 | 1000 | 4000 |  | Donatorët | ZKM Të gjitha ministritë relevante | | Standardet dhe Procedurat janë hartuar dhe miratuar |  |
| 3.4.2. | Përgatitja e Manuali Online me udhëzime për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike, në bazë të kornizës ligjore të ndryshuar |  |  |  | 5000 | Donatorët | ZKM Të gjitha ministritë relevante | | Doracaku me udhëzime për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike është përgatitur dhe shpërndarë, në bazë të kornizës ligjore të ndryshuar  Manuali i publikuar në uebfaqe |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 3.3:*** |  | **1,000** | **4,000** | **5,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 1,000 | 4,000 | 5,000 |  |  | |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | **Objektivi i përkohshëm [2019]** | | **Synimi i vitit të fundit [2021]** | **Rezultati** | | | |
| **4.** | **Objektivi strategjik: Rritja dhe promovimi i vullnetarizmit në programet me interes publik** | | | | | | | | | |
| **1** | **Indicator:** Numri i vullnetarëve të përfshirë në OShC | Numri i vullnetarëve është rritur në OShC | | 5 % rritje e pjesëmarrjës së vullnetarëve në OShC | | 10 % rritje e pjesëmarrjës së vullnetarëve në OShC | Programet e OShC-ve me interes publik janë më të qëndrueshme si rezultat i rritjes së numrit të vullnetarëve të përfshirë | | | |
| **4.1** | **Objektivi specifik:** **Krijimi i një kornize gjithëpërfshirëse ligjore dhe institucionale për të ndihmuar në zhvillimin e vullnetarizmit** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Korniza ligjore dhe institucionale gjithëpërfshirëse për mbështetjen e zhvillimit të vullnetarizmit është miratuar | Kuadri ligjor kufizues për rregullimin dhe promovimin e vullnetarizmit | | Korniza ligjore për Vullnetarizëm e miratuar duke siguruar qasje integrale për rregullimin e vullnetarizmit dhe përcaktimin e përgjegjësive të qarta institucionale në këtë fushë | | Kuadri ligjor dhe institucional për mbështetjen e zhvillimit të vullnetarizmit plotësisht funksional | Korniza ligjore për vullnetarizmin është miratuar për të siguruar qasjen e integruar të vullnetarizmit dhe përcaktimin e qartë të përgjegjësive institucionale në këtë fushë  Korniza ligjore dhe institucional për mbështetjen e zhvillimit të vullnetarizmit plotësisht funksional  Perceptimi i OSHC-ve se kuadri ligjor është stimulues për promovimin e vullnetarizmit (30%) | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 4.1.1 | Të hartohet dhe miratohet Koncept Dokumenti mbi Vullnetarizmin | 2020 | 2000 | 1000 | 0 | Buxheti i Kosovës  Donatorët | ZKM  MF  AT | | Koncept dokumenti për rregullimin dhe promovimin e vullnetarizmit i përgatitur  Rekomandimet e koncept dokumentit mbi vullnetarizmin dhe masat të tjera të nevojshme të miratuara  Rekomandimet e koncept dokumentit janë miratuar duke siguruar zbatimin e qëndrueshëm | Vendimi për hartimin e Koncept Dokumentit |
| 4.1.2 | Implementimi i rekomandimeve nga Koncept dokumenti | 2021 |  |  | 5000 | Buxheti i Kosovës  Donatorët | ZKM  MF | | Koncept dokumenti për rregullimin dhe promovimin e vullnetarizmit i përgatitur  Rekomandimet e koncept dokumentit mbi vullnetarizmin dhe masat të tjera të nevojshme të miratuara  Rekomandimet e koncept dokumentit janë miratuar duke siguruar zbatimin e qëndrueshëm |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 4.1:*** |  | **2,000** | **1,000** | **5,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 2,000 | 1,000 | 5,000 |  |  | |  |  |
| **4.2** | **Objektivi specifik: Zhvillimi i kapaciteteve të OSHC-ve për të rekrutuar, angazhuar dhe menaxhuar vullnetarët** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Skema e granteve e zhvilluar për financimin e aktiviteteve për zhvillimin e kapaciteteve të OSHC-ve për menaxhimin efektiv të vullnetarëve |  | |  | |  | Disa OShC veprojnë si qendra burimore vullnetare për të ofruar trajnime për menaxhimin efektiv të vullnetarizmit | | | |
| **2** | **Treguesi:** Zhvillimi i një Manuali me udhëzime për angazhimin dhe menaxhimin e vullnetarëve |  | |  | |  | Manuali me udhëzime për angazhimin e vullnetarëve i përgatitur dhe shpërndarë, bazuar në kornizën ligjore të ndryshuar | | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 4.2.1 | Lansimi i një skeme të granteve për financimin e aktiviteteve për zhvillimin e kapaciteteve për OSHC-të për menaxhimin efektiv të vullnetarëve | 2021 |  |  | 20.000 | Donatorët  Buxheti i Kosovës | ZKM  MKRS, MPMS, MF | | Skema e granteve e publikuar dhe 4-5 OShC të kontraktuara për të ofruar programe trajnimi për menaxhimin efektiv të vullnetarëve në komunitetet e tyre lokale  Ligjet e nevojshme të ndryshuara; Gazeta zyrtarw; faqet e internetit të ZQM-ZKM; Raportet mbi zbatimin e strategjisë |  |
| 4.2.2 | Përgatitja e një Manuali me udhëzime për rekrutimin dhe menaxhimin e vullnetarëve | 2021 | 5.000 EUR |  |  | Donatorët, | ZKM  Të gjitha ministritë relevante | | Manuali me udhëzimet për angazhimin e vullnetarëve i përgatitur dhe shpërndarë, në bazë të ndryshimeve të kornizës ligjore  Manuali i publikuar në ueb faqen e ZQM/ZKM-së |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 4.2:*** |  | 5,000 | 0 | 20,00 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 5,000 | 0 | 20,00 |  |  | |  |  |
| **4.3** | **Objektivispecifik: Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për mundësitë dhe vlerat e vullnetarizmit** | | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Përqindja e qytetarëve të njoftuar për mundësitë dhe vlerat e vullnetarizmit | 0 | | % e qytetarëve që e konfirmojnë qëndrimin pozitiv kundrejt vullnetarizmit dhe përfshirjes në aktivitete vullnetare | | % e qytetarëve që e konfirmojnë qëndrimin pozitiv kundrejt vullnetarizmit dhe përfshirjes në aktivitete vullnetare | |  | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 4.3.1 | Zhvillimi i një fushate për ngritjen e njohurive për vullnetarizmin dhe rolin e tij në përmirësimin e mirëqenies së publikut | 2021 |  |  | 7000 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM  AT, Ministritë e linjës | | Video spoti për rëndësinë e vullnetarizmit i përgatitur dhe i transmetuar në media  Fletushkat rreth asaj se si mund të organizohet vullnetarizmi i përgatitur dhe shpërndarë |  |
| 4.3.2 | Përmirësimi i regjistrit Online për vullnetarët e rinj të regjistruar |  |  | 3000 | 2000 | Buxheti i Kosovës, BE | ZQM/ZKM  MKRS  MAP, ZQM | | Regjistri Online i përmirësuar  Regjistri Online i përmirësuar dhe tërësisht në përdorim |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 4.3:*** |  | 0 | 3,000 | 9,000 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 0 | 3,000 | 9,000 |  |  | |  |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit sipas viteve:*** |  | **59,500** | **65,000** | **117,000** |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | **59,500** | **65,000** | **117,000** |  |  | |  |  |
|  | ***Totali i përgjithshëm për Planin e Veprimit:*** |  | **253,500** | | |  |  | |  |  |


# Shtojca 2 Lista e Anëtarëve të Ekipit të Punës (EP)

Lista e Anëtarëve të Ekipit Punues (EP) për hartimin e Strategjisë për Bashkëpunimin e Qeverisë me Shoqërinë Civile (2019-2023) është paraqitur në tabelën në vijim. Kjo listë është marrë nga vendimi i nga Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit (ZKM) në korrik të vitit 2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emri/Mbiemri | Institucioni/Organizata | Titulli/Pozita |
| **Habit Hajredini** | Zyra e Kryeministrit (ZKM) | Kryesues |
| **Dardan Kryeziu** | Platforma CiviKos | Zv.kryesues[[16]](#footnote-16) |
| **Trëndelinë Dreshaj** | Zyra e Kryeministrit (ZKM) | Anëtar |
| **Mentor Borovci** | Zyra e Kryeministrit (ZKM) | Anëtar |
| **Arben Krasniqi** | Zyra e Kryeministrit (ZKM) | Anëtar |
| **Vedat Sogonjeva[[17]](#footnote-17)** | Zyra e Kryeministrit (ZKM) | Anëtar |
| **Shkelzen Ibrahimi** | Zyra e Kryeministrit (ZKM) | Anëtar |
| **Ismet Cakiqi** | Zyra e Kryeministrit (ZKM) | Anëtar |
| **Rexhep Vasolli** | Ministria e Financave (MF) | Anëtar |
| **Taulant Hoxha** | Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) | Anëtar |
| **Veton Mujaj** | Syri i Vizionit | Anëtar |
| **Florina Duli** | Iniciativa Kosovare për Stabilitet IKS | Anëtar |


# Shtojca 3 Organizimi Institucional

Në figurën më poshtë është paraqitur organizimi institucional për koordinim, mbikëqyrje, vlerësim dhe raportim. Dy institucionet kryesore përgjegjëse për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin për zbatimin e Strategjisë janë Këshilli dhe Zyra për Qeverisje të Mirë. Krahas monitorimit dhe vlerësimit Këshilli mund të iniciojë dhe të zbatojë masa për një aplikim më të suksesshëm të Strategjisë dhe politikave në praktikë të cilat kanalizohen përmes anëtarëve të tij dhe Ekipet Punuese, të cilat janë të dizajnuara për secilin objektiv strategjik. Roli i Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyrës së Kryeministrit është për të koordinuar, monitoruar dhe vlerësuar në mënyrë pro aktive objektivat dhe aktivitetet e Strategjisë dhe për të përcaktuar nëse zhvillimet, rezultatet dhe planet janë përmbushur në mënyrë që të mund të ndërmerren veprime parandaluese për t’i përmirësuar mangësitë. Gjithashtu ZQM/ZKM krahas kësaj luan edhe rolin e Sekretariatit të Këshillit dhe Ekipeve e të Punës.



# Shtojca 4 Përcaktimi i Treguesve Matës

“Treguesit e Bazuar në Performancë” janë vendosur në *Matricën për Monitorim dhe Raportim.* Treguesit kryesor janë ndarë në mes të efekteve dhe rezultateve. *Efektet* maten në bazë të aktiviteteve të organizuara dhe rezultateve te arritura. Ato e përshkruajnë nivelin e efektivitetit dhe rezultateve të arritura si pjesë e vlerësimit të brendshëm dhe të vazhdueshëm. *Rezultatet* maten në bazë të ndikimit të arritur si pjesë e një vlerësimi të jashtëm i cili do të zhvillohet në baza përiodike. Mirëpo, siç edhe shihet në tabelën në vijim, arritjet dhe rezultatet do të realizohen vetëm me prurje të mjaftueshme të garantuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, me investim shtesë në burimet njerëzore (buxhet dhe përsonel) dhe përfshirje më të madhe të palëve të interesuara, p.sh. anëtarët e Këshillit që vijnë nga institucionet publike dhe sektori i shoqërisë civile.



# Shtojca 5 Termat kryesore

**Shoqëri civile**

Shoqëria civile i referohet të gjitha formave të veprimeve sociale (të regjistruara ose joformale) të kryera nga individë ose grupe që nuk janë as të lidhur, e as të menaxhuar nga shteti.

**OSHC ose OJQ**

Në përgjithësi, organizata e shoqërisë civile (OShC) është një strukturë organizative, anëtarët e të cilëve i shërbejnë interesit të përgjithshëm përmes një procesi demokratik dhe që luan rolin e ndërmjetësit midis autoriteteve publike dhe qytetarëve. Në legjislacionin e Kosovës, OJQ është definuar si "shoqatë ose fondacion i themeluar në vend për të përmbushur qëllimin e bazuar në ligj, qoftë për përfitim publik ose interes të përbashkët".

**Aktivitet ekonomik**

Aktivitet ekonomik është çdo aktivitet i përhershëm ose i përkohshëm për fitim ose gjenerim te të ardhurave nga një OShC dhe si i tillë nuk ndryshon në realizimin nga aktiviteti fitimprurës ose i sektorit privat. Dallimi bëhet në qëllimin për të cilin kryhet aktiviteti ekonomik dhe për çfarë do të përdoren të ardhurat e krijuara. Ndërsa në rast të opëratorëve fitimprurës, të ardhurat e gjeneruara shpërndahen zakonisht në mes të pronarëve, aksionarëve dhe / ose stafit të tyre, në OSHC-të, të ardhurat e gjeneruara mund të shfrytëzohen vetëm për nevojat e OShC-ve dhe veprimtarive të saj në vazhdim në përputhje me atë që përcaktohet nga misioni në Statujën e saj, pra jo fitimprurëse.

**Filantropi**

Filantropia është një ide, ngjarje apo veprim që bëhet në të mirë të njerëzimit dhe zakonisht përfshin disa sakrifica në krahasim me atë që bëhet për një motiv fitimi. Veprat e filantropisë mund të përfshijnë dhurimin e parave për një përson ose organizatë, ofrimin e kohës dhe shkathtësive të vullnetarëve, ose mbledhjen ee parave për të dhuruar për një kauzë të veçantë. Filantropia individuale i referohet një akti të filantropisë të kryer nga një përson individual, ndërsa filantropia e korporatave i referohet çdo akti të tillë të kryer nga një biznesi privat apo kompani.

**Konsultimi publik**

Procesi i konsultimit publik bëhet kur pjesëmarrja e palëve të interesuara dhe publikut në procesin e vendimmarrjes së organeve publike bëhet me shpalljen nga organi përgjegjës publik me qëllim të marrjes së ideve dhe komenteve nga publiku mbi një propozim të institucionit publik.

**Financimi publik**

Financimi publik përfshin financimin nga buxheti shtetëror nga të dyja nivelet qendrore (ministritë, agjencitë etj.) dhe institucionet e nivelit lokal (komunat, rajonet etj.).

**Shërbimi publik**

Shërbimi publik është një shërbim, i cili ofrohet nga qeveria për njerëzit që jetojnë brenda juridiksionit të saj, qoftë drejtpërdrejt (nëpërmjet sektorit publik) ose duke financuar ofrimin e shërbimeve nga bizneset ose OSHC-të. Shërbime të tilla mund të përfshijnë një gamë të gjerë aktivitetesh nga kryerja e studimeve, trajnimit si dhe grupeve specifike të aktiviteteve të vazhdueshme në sferën sociale, të njohura si shërbime sociale. Shërbimet sociale janë lloji i shërbimeve publike që synojnë të trajtojnë një situatë ose të ofrojnë shërbime për një komunitet të caktuar (p.sh. zonat rurale) ose të specifikojnë grupin brenda një shoqërie (p.sh. të margjinalizuar, të dëmtuar ose me aftësi të kufizuara) përmes një sërë shërbimesh ose masash mbështetëse për të ndihmuar komunitetin ose një grup specifik të ndërtojnë komunitete më të forta, dhe të promovojnë barazi dhe mundësi për integrim dhe përfshirje. Shërbimet sociale mund të përfshijnë përfitime dhe lehtësira siç janë arsimi, subvencionet ushqimore, kujdesi shëndetësor, policia, shërbimi i zjarrfikësve, trajnimi i punës dhe strehimi i subvencionuar, adoptimi, menaxhimi i komunitetit, hulumtimi i politikave dhe lobimi.

**Përfitimet tatimore**

Një përfitim tatimor është një zbritje ose kredi e lejuar (% ose fikse) në një kthim tatimor që synon reduktimin e barrës tatimore të qytetarëve ose bizneseve individuale, ndërsa zakonisht mbështet lloje të caktuara të veprimtarisë tregtare ose jo-fitimprurëse. Një përfitim tatimor lejon një lloj rregullimi që përfiton një detyrim tatimor të tatimpaguesit. Në kontekstin e filantropisë dhe në lidhje me stimujt e taksave, kjo zakonisht lidhet me një% të tatimit ose shumës për të cilën tatimi është zbritur për individin ose biznesin kur dhuron një OShC ose për aktivitete të veçanta që nuk kryhen për fitim.

**Vullnetarizmi**

Vullnetarizmi është një veprimtari altruiste ku një individ ose grup ofron shërbime për asnjë përfitim financiar ose social për të përfituar një individ, grup ose organizatë tjetër. Vullnetarizmi mund të ketë përfitime pozitive për vullnetarin, si dhe për përsonin ose komunitetin që shërben. Gjithashtu, synon të bëjë kontakte për punësim të mundshëm. Shumë vullnetarë janë trajnuar posaçërisht në zonat ku ata punojnë, të tilla si mjekësia, edukimi ose shpëtimi emergjent. Të tjerët shërbejnë në baza ad-hoc, të tilla si përgjigje ndaj një fatkeqësie natyrore ose nevojës emergjente, por edhe në fusha tjera p.sh. mjedisi, ndihma juridike falas, etj.

1. Komunikata e Komisionit Evropian „[Një përspektivë zgjerimi e besueshme për një angazhim të shtuar të BE-së me Ballkanin Perëndimor](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf)“, COM (2018) 65 final, 6 shkurt 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Komisioni Evropian, „[DP për Zgjerim: Udhëzime për mbështetjen e BE-së për shoqërinë civile në vendet kandidate për zgjerim 2014-2020](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/civil_society/doc_guidelines_cs_support.pdf),“ Nëntor 2013, fq. 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2764 [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://konsultimet.rks-gov.net/> [↑](#footnote-ref-4)
5. [Raporti i Zyrës për Qeverise të Mirë/Zyrës së kryeministrit mbi konsultimet publike 2017](http://konsultimet.rks-gov.net/Storage/Docs/Doc-5b6d8625e8a92.pdf) [↑](#footnote-ref-5)
6. [Raporti i Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyrës së Kryeministrit për financimin publik te OSHC-ve 016-2017](http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2018/06/Raporti-i-financimit-te-OJQve-2017-ALB.pdf) [↑](#footnote-ref-6)
7. Në përgjithësi, 54 përfaqësues të OSHC-ve, palëve të interesuara dhe qytetarëve kanë marrë pjesë në takimet konsultuese. Takimet kanë rezultuar me 43 rekomandime dhe komente specifike. [↑](#footnote-ref-7)
8. Afati fillestar për konsultim u zgjat nga 1 deri në 9 nëntor për të lejuar procesin e konsultimeve on-line të shoqërojnë takimet rajonale të konsultimeve dhe të sigurojnë hapësirë për komentet shtesë që do të sigurohen nga organizatat dhe palët e interesuara. [↑](#footnote-ref-8)
9. Vlerësimi për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile (2013-2017) Zyra për Qeverisje të Mirë Shkurt 2018, fq. 2-3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Zyra për Qeverisje të Mirë. Strategjia e Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile. 2013, fq. 2 [↑](#footnote-ref-10)
11. <Konsultimet.rks-gov.net> [↑](#footnote-ref-11)
12. Programi trajnues është realizuar nga ZQM-ZKM dhe Projekti i AT te BE-së [↑](#footnote-ref-12)
13. MF. Rregullorja 04/2017 për [Kriteret, Standarde and Procedurat për Financimin Publik të OJQ-ve](https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14831). Neni 1 13 qershor 2017, fq. 2 [↑](#footnote-ref-13)
14. Vlerësimi i sfidave dhe mundësive të kontraktimit të OSHC-ve për të ofruar shërbime publike në Kosovë, Zyra për Qeverisje të Mirë, faqe.35. [↑](#footnote-ref-14)
15. Për më shumë detaje, shih Shtojcën 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zv. Kryesuesja , znj. Valdete Idrizi, është zëvendësuar nga Dardan Kryeziu, pas dorëheqjes së saj nga Platforma CiviKos në muajin tetor të vitit 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Anëtar, z. Qemal Marmullaku është zëvendësuar nga z. Vedat Sogonjeva [↑](#footnote-ref-17)