Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government

MINISTRIA E FINANCAVE

MINISTARSTVO FINANCIJE / MINISTRY OF FINANCE

DRAFT

Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Jo-formale, Pastrimin e Parave, Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2019-2023

Prishtinë Shkurt 2019

Përmbajtja

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	3

HYRJE	5

Konteksti	5

Mënyra e Trajtimit	5

Aktorët Publikë	5

METODOLOGJIA	6

SFONDI I PROBLEMIT	7

VIZIONI DHE OBJEKTIVAT	9

Objektivi Strategjik I: Përmirësimi i cilësisë së qeverisjes në ekonomi dhe shtetit të së drejtës në Kosovë.	9

Objektivi Strategjik II: Rritja e burimeve financiare për shërbimet publike si rezultat i të ardhurave shtesë  tatimore dhe nga konfiskimi i pasurisë së paligjshme	9

Objektivat Specifikë	10

Objektivi Specifik I.1:  Përmirësimi i cilësisë së masave politike me objekt ekonominë joformale në terma të bazës së të dhënave (evidencës) dhe synimeve.	12

Objektivi Specifik I.2: Përmirësimi i efektivitetit të masave të politikave publike për të luftuar dhe parandaluar dukuritë e ekonomisë joformale në Kosovë	12

Objektivi Specifik  I.3: Përmirësimi i infrastrukturës institucionale dhe modaliteteve të veprimit për të rritur efiçiencën e zbatimit të masave politike të adaptuara.	13

Objektivi Specifik I.4: Përmirësimi i  kapaciteteve të burimeve njerëzore për të zbatuar masat e po.	14

Objektivi Specifik II.1:  Përmirësimi sasior i masave politike me objekt ekonominë joformale në terma të bazës së të dhënave (evidencës) dhe synimeve.	14

Objektivi Specifik II.2:   Përmirësimi i efektivitetit  sasior të masave të politikave publike për të luftuar dhe parandaluar dukuritë e ekonomisë joformale në Kosovë.	14

Objektivi Specifik  II.3: Përmirësimi i infrastrukturës institucionale dhe modaliteteve të veprimit për të rritur efiçensën e zbatimit të masave politike të adoptuara në terma sasiorë.	14

Objektivi Specifik II.4: Përmirësimi i  kapaciteteve të burimeve njerëzore për të zbatuar masat e p.	15

ARANZHIMET E ZBATIMIT, MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT	16

E përgjithshme	16

Kontribuuesit dhe rolet e tyre	16

Qeveria e Republikës së Kosovës	16

Ministria e Financave	16

Grupi Punues Qeveritar	16

Sekretariati	17

Grupi Teknik Punues	17

Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Ekonomisë jo-formale	18

Institucionet e obliguara të sektorit publik, privat dhe të tretë	18

Hartimi, rishikimi dhe miratimi i strategjisë kombëtare dhe plani i veprimit	18

Zbatimi dhe monitorimi i strategjisë kombëtare dhe planit të veprimit	19

Treguesit për monitorimin e Strategjisë	20

NDIKIMI BUXHETOR DHE ZBATIMI I STRATEGJISË	23

SHTOJCAT	24

PLANI I VEPRIMIT	25

# PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Strategjia e luftës kundër ekonomisë joformale, parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, është një dokument i hartuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në bashkëpunim të plotë me partnerët e saj  publikë dhe jopublikë. Ky dokument mbulon tërësinë e masave që Qeveria synon për të parandaluar të gjitha format e ekonomisë joformale në sektorë të ndryshëm të aktivitetit ekonomik në Kosovë si dhe planet e veprimeve për t’i zbatuar ato në periudhën kohore 2019-2022. Në përputhje me Udhëzimin Administrativ Nr. 07/2018 për planifikimin dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit, ky dokument u përpiluar duke kaluar nëpër disa faza dhe më hollësisht në fazën e mbledhjes, studimit dhe analizës paraprake të të dhënave dhe  dokumenteve që trajtojnë fenomenin e ekonomisë joformale në Kosovë, rajon dhe më gjerë, konsultimi në Institucionet e Kosovës, fazën e draftimit të strategjisë, fazën e konsultimit ndër-institucional dhe fazën e konsultimit publik përpara aprovimit në Qeveri të draftit përfundimtar të paraqitur në dt.... dhe të miratuar në dt. ...

Vizioni i strategjisë është përballja me sfidat aktuale në mënyrë që të përmirësohet mirëqenia ekonomike dhe shoqërore e qytetarëve të Kosovës, dhe të mundësohet përparimi në procesin e integrimit evropian. Strategjia parasheh një varg objektivash dhe veprimesh për t’i realizuar ato në mënyrë që të ecet kah orientimi i shprehur në vizionin e mësipërm.  Në dokumentin e paraqitur këto masa dhe veprime janë strukturuar mbi bazën e dy parimeve, parimit të pajtueshmërisë me ligjin dhe parimit të shtrëngesës ligjore. Masat e propozuara dhe veprimet e parapara për zbatimin e parimit të pajtueshmërisë së ligjit synojnë krijimin e kushteve për t’u mundësuar qytetarëve të Kosovës të zgjedhin zbatimin e kuadrit ligjor në të gjitha veprimtaritë ekonomike, si mënyra më racionale për të arritur të plotësojnë synimet e aktiviteteve të tyre të përditshme. Parimi i shtrëngesës ligjore është zbatuar për të krijuar normat apo instrumentet  ligjore i) në rast se ato nuk janë ende të pranishme për të rregulluar veprimtarinë shoqërore dhe ii) për të penalizuar devijimin nga norma ligjore për veprimtaritë, të cilat konsiderohen në shkelje të hapur të kuadrit rregullator në Kosovë.

Objektivat strategjikë që synohen të arrihen nëpërmjet kësaj strategjie janë përmirësimi i punësimit, i mirëqeverisjes në ekonomi dhe shtetit të së drejtës në Kosovë, si dhe rritja e burimeve financiare për shërbimet publike, si rezultat i të ardhurave shtesë tatimore dhe nga konfiskimi i pasurisë së paligjshme. Këto dy objektiva janë shprehje e përmirësimit sasior dhe cilësor, të cilat Qeveria mendon si themeltare për t’u përballur me sfidat dhe problemet e ekonomisë joformale. Po ashtu ato janë edhe një jetësim i angazhimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës në dialogun me Bashkimin Evropian (BE) gjatë vitit 2018, përputhshmëri me dokumentin themeltar Strategjia Kombëtare e Zhvillimit (SKZH) dhe dokumente të tjera strategjike të Kosovës.

Realizimi i Objektivit Strategjik të mësipërm do të bëhet nëpërmjet katër objektivave specifike të cilat janë formuluar në pajtim me ciklin e formulimit dhe zbatimit të politikave publike. Në pajtim me parimin e racionalitetit dhe koherencës këto objektiva veprojnë në dy nivele: së pari ato synojnë përmirësime cilësore të cilat nuk mund të arrihen  pa përmirësime të mjaftueshme sasiore. Për pasojë ndryshimet cilësore të specifikuara në Objektivin Strategjik 1 janë menduar si të njëkohshme dhe po aq të rëndësishme sa ndryshimet sasiore të specifikuara si kushte për arritjen e Objektivit strategjik 2.  Objektivat specifike kanë të bëjnë me rritjen e cilësisë së alternativave të konsideruara në procesin e gjenerimit të masave politike nga Qeveria, me përzgjedhjen e atyre masave që janë të përballueshme financiarisht dhe kanë ndikimin më të madh, me rritjen e efiçiencës operative në zbatimin e tyre si dhe me përmirësimin e aftësive njerëzore për t’i zbatuar të njëjtat. Strategjia parashikon një radhë aktivitetesh, të cilat u konsideruan si më të arsyeshmet nëpërmjet metodologjisë së evidentimit të problemeve dhe identifikimit të shkaqeve dhe pasojave. Në identifikimin e këtyre aktiviteteve është mbajtur parasysh jo vetëm eksperienca dhe mendimi i autoriteteve publike dhe opinioni i qytetarëve por dhe rekomandimet e disa studimeve dhe misioneve të asistencës teknikë në fushat që mbulohen nga kjo strategji sidomos nga Këshilli i Evropës dhe BE-së në përgjithësi, në kuadrin e Raportit të Vendit për Kosovën. Po ashtu, janë marr parasysh dhe rekomandimet e dhëna nga institucionet financiare ndërkombëtare që asistojnë Kosovën si Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Banka Botërore (BB).

Strategjia parashikon dhe kuadrin institucional të rishikimit, zbatimit dhe monitorimit me një radhë përgjegjësish të përcaktuara për disa nga institucionet dhe mekanizmat institucionalë. Ministria e Financës ka përgjegjësinë kryesore për hartimin dhe rishikimin e kësaj strategjie si kryesuese e Grupit Ndërqeveritar. Ky grup asistohet në veprimtarinë e vete prej Sekretariatit si dhe grupeve të punës të ngritura sipas procedurave të parashikuara në këtë strategji. Raportet e Monitorimit të cilat specifikohen në aneksin e kësaj strategjie do të japin një pasqyrë të zbatimit të saj në përputhje me treguesit e monitorimit të strategjisë. Treguesit e monitorimit të parashikuar në këtë strategji masin gjendjen finale në përfundim të realizimit të aktiviteteve si dhe ndikimin në arritjen e rezultateve të pritshme për objektivat e parapara.

Strategjia ka një efekt financiar prej (3.145.408 EUR ) e cila konsiston në (2.759.073 EUR) shpenzime kapitale dhe (386.335 EUR) shpenzime rrjedhëse. Kostoja e strategjisë mendohet se është e absorbueshme në masën (për tu përcaktuar ) në  kornizën afatmesme të shpenzimeve të Kosovës (KASH) për periudhën 2019-2021 dhe më tej vazhdimisht në baza rrjedhëse deri në fund të zbatimit të saj në vitin 2022. Institucionet me buxhet përkatës ku ka efekt kjo strategji janë Institucionet që kanë ose rol mbikëqyrës (për shpenzimet rrjedhëse ) ose Institucionet zbatuese ( për shpenzimet kapitale dhe rrjedhëse) të parapara në planin e veprimit. Financimi i strategjisë sigurohet në masën (për tu përcaktuar )  nga fonde të vetat të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe   (për tu përcaktuar ) nga fonde të akorduara nga donatorët. (për tu përcaktuar )  e financimit nga donatorët për periudhën (për tu përcaktuar )  është pajtuar sipas rezultateve të takimit të përbashkët   (për tu përcaktuar ).

# HYRJE

## Konteksti

Strategjia dhe Plani i Veprimit per luftimin e ekonomise informale që paraqitet në këtë dokument paraqet vizionin dhe objektivat strategjike dhe specifike të Qeverisë së Kosovës për të luftuar  ekonominë informale  në pargjithësi dhe parandaluar shfaqjet ekstreme të veprimeve ilegale të cilat favorizohen nga ekzistenca e informalitetit dhe kanë pasoja për funksionimin e shtetit të së drejtës dhe kohezionit shoqëror si korrupsion, radikalizimi dhe ekstremizmi i dhunshem, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit. Dokumenti është në përputhje me Dokumentin e Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit dhe  angazhimet e Kosovës  në proçesin e dialogut me partnerë strategjikë si BE dhe SHBA për përmërsimin e niveleve të funksionimit të shtetit ligjor dhe demokracisë, zhvillimit shoqeror, përparimin në rrugën e aderimit të ardshëm në BE si garantues i statibiliteit në rajon.

## Mënyra e Trajtimit

Dokumenti edhe pse është në përputhje me Instruksionin e Qeverisë së Kosovës  për përgatitjen, miratimin, zbatimimin dhe monitorimin e dokumentave strategjikë, është ndërtuar mbi bazën e koncepteve  të cilat janë  artikuluar si të rëndësishme dhe të provuara për të garantuar suksesin e zbatimit të masave politike qeveritare kundër informalitetit psh:

- Parimi i Racionalitetit që kufizon përdorimin e alternativave të vendimarrjes në minimumin e diktuar nga efektiviteti i arritjes së synimit subjekt i buxhetit të alokuar nga Qeveria e Kosovës.

- Parimi i Pajtueshmërisë Vullnetare dhe Parimi i Shtrëngesës Ligjore përdorimi i të cilave duhet te jetë i justifikuar nga konteksti  po aq sa dhe nga rezultati që synohet të arrihet.

- Parimi i  Rëndësisë së Evidencës si i vetmi burim për të dalluar  Faktin nga Opinioni në rastin e zgjedhjes dhe korrigjimit apo përmirsimit të alternativave të veprimit të paraqitura në këtë dokument për të arritur objektivat e synuara. Kjo do të thotë që ky dokument përpiqet të kualifikojë (në terma cilësorë të përjashtueshëm psh. po/jo )  apo kuantifikojë ( në terma sasiorë të matshëm ) informacionin mbi efektin e veprimeve si mënyra më efektive për të përcaktuar përparimin në zbatimin e strategjisë dhe planit thë veprimt dhe informuar proçesin e vendimarrjes.

## Aktorët Publikë

Dokumenti i Strategjisë, duke marrë të mirëqënë natyrën politike të proçesit të planifikimt strategjik dhe të buxhetimit, dhe në përputhje me instruksionet dhe Manualin e Zyrës së Planifikimit Strategjik, u hartua në bazë të konsulmit me të gjithë aktorët publikë (qeveritarë dhe joqeveritarë )  që preken direkt apo indirekt nga aktivitetet e parapara në strategji. Roli dhe pjesmarrja e tyre është paraparë po ashtu dhe gjatë aktiviteteve të zbatimit të strategjisë në disa mënyra si informim,  pjesmarrje në zbatim, pjesmarrje në monitorim, dhe në vendimarrje për zbatimin/korigjimin  e strategjisë gjatë periudhës kohore të paraparë në dokument. Pjesë aktorëve publikë janë dhe partnerët strategjikë të Kosovës që kanë asistuar Kosovën në Vazhdimësi në këtë fushë dhe që janë angazhuar konkretisht të asistojnë në të ardhmen. Këtu mund të përmenden: EU, IMF, WB, USAID, Sida, UNDP etj.

METODOLOGJIA

Ky draft i Strategjisë është hartuar nga grupi punues përkatësisht Sekretariati i Grupit Punues Qeveritar bazuar në vendimin e Ministrit të Financave Nr. 34/2018, Datë: 18.07.2018. Pas diskutimeve me organet Qeveritare të Republikës së Kosovës u vendos që përbërja e Grupit të Punës për hartimin e strategjisë të reflektonte në natyrën:

- e shfaqjeve të ekonomisë joformale si legale ashtu dhe ilegale dhe

- të masave ndër sektoriale për të luftuar dhe parandaluar përhapjen e saj.

Metodologjia e hartimit të strategjisë u mbështet në tre faza kryesore:

Mbledhja, studimi dhe analiza paraprake i të dhënave dhe  dokumenteve që trajtonin fenomenin e ekonomisë joformale në Kosovë, rajon dhe më gjerë. Në këtë grup dokumentesh, grupi i punës i kushtoi kujdes po ashtu strategjisë së mëparshme 2014- 2018 dhe planit të aktiviteteve të parapara për t’u zbatuar gjatë vitit 2018. Në përfundim të kësaj etape e cila përfshiu disa takime dhe diskutime në grup ku u hartua një plan paraprak pune për dy fazat e mëtejshme: fazën e konsultimit në institucionet e Kosovës dhe fazën tjetër të analizës së problemeve dhe draftimit të strategjisë. Kjo fazë përfundoi në 10 Shtator 2018.

Konsultimi në Institucionet e Republikës së Kosovës. Kjo fazë u orientua nga një seri pyetjesh dhe linjash drejtuese që orientonin procesin e konsultimeve në institucionet publike. Kjo seri u përpilua mbi bazën e analizës së fazës së  parë dhe pati si qëllim orientimin e diskutimeve dhe të kërkesës për informacion të shtuar në institucionet publike duke mos i kufizuar ato në informacionet që do të kërkoheshin. Në fund të kësaj fazë, e cila zgjati 3 javë, shumë prej Institucioneve identifikuan një seri aktivitetesh dhe prioritetesh për masa politike më qëllim parandalimin e ekonomisë joformale, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Informacioni i grumbulluar u diskutua dhe në bazë të tij u hartua një kornizë e përgjithshme e strategjisë me një numër të parashikuar objektivash strategjike dhe specifike të cilat mund t’i jepnin përgjigje shqetësimeve kryesore të identifikuara nga Ministritë e linjës. Korniza dhe një paraqitje grafike e strukturës së pemës së problemit ishin produktet kryesore që shërbyen si input i fazës së tretë të draftimit të Strategjisë.

Faza e draftimit të Strategjisë u  parapri nga një shkëmbim i matricës tip  për shqyrtimin e problemeve të lidhura me dukuritë e ekonomisë joformale legale dhe jo legale për çdo Institucion si përgatitje për punëtorinë që u organizua nga grupi punues, e cila u mbajt data nga 16 deri me datë 18 tetor 2018, ku u trajtuan problemet, shkaqet, pasojat në nivele të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë së Kosovës dhe u identifikuan një sërë aktivitetesh, të cilat mund të adresonin shkaqet në mënyrë që të eliminoheshin efektet negative të lidhura me problemet e identifikuara gjatë konsultimeve në institucione dhe nga puna në grup.

Figura 1: Procesi i Hartimit të Strategjisë

Faza Paraprake e

Mbledhjes dhe

Studimit të të

dhënave dhe

Dokumentacionit

Faza e

Konsultimit në

Institucionet e

Kosovës

Faza e

Identifikimt të

Pemës së

Problemeve

Faza e

diskutimit

Ndër-Institucional

Faza e

Konsultimit Publik

Dokumenti i paraqitur në këtë strategji nuk është gjë tjetër veçse lista e këtyre aktiviteteve të organizuara sipas objektivave përkatëse në lidhje me synimin e dëshiruar nga Qeveria e Kosovës për 4 vitet e ardhshme. Si i tillë ai përbën materialin bazë mbështetës për Fazën e diskutimit Ndër-Institucional dhe Fazën e konsultimit publik, përpara se të miratohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës në përputhje me Udhëzimin Administrativ të cituar më lart.

# SFONDI I PROBLEMIT

Këndvështrim në nivel makro mbi dukuritë e lidhura me ekzistencën e ekonomisë joformale.

Dokumenti i strategjisë është një shfaqje e masave politike, të cilat Qeveria në bashkëpunim me partnerët e saj (donatorë dhe organizata financiare ndërkombëtare, organizata të shoqërisë civile, organizata profesionale dhe shoqata biznesi, qytetarë të të gjitha kategorive) synon të zbatojë në periudhën kohore 2019-2022 për të kufizuar dhe parandaluar të gjitha format e ekonomisë joformale në sektorë të ndryshëm të aktivitetit ekonomik në Kosovë. E njëjta synohet të veprojë  si ndaj aktiviteteve legale të nënkuptuara si “ekonomia gri” ashtu dhe aktiviteteve ilegale që në këtë Strategji emërtohen me termin “ekonomia e zezë”.

Në vet-vete ekonomia joformale si tërësi e ekonomisë gri dhe të zezë, minon përpjekjet e autoriteteve kombëtare për të forcuar cilësinë e shtetit ligjor (p.sh. respektin e ligjit, eliminimin e korrupsionit, kriminalitetin etj.) dhe përmirësuar cilësinë e qeverisjes në ekonomi (p.sh. konkurrencën e drejtë dhe zbatimin e kontratave, të ardhurat e buxhetit të Kosovës dhe shërbimet publike, mirëqenien ekonomike dhe sociale të banorëve të Kosovës etj.).

Source 1: Kosovo, EU funded assessment, 2017; Schneider: http://www.econ.jku.at/531/ for other countries.

Figura 2: Masa e krahasuar e Ekonomisw Informale nw Kosovw

Me gjithë reduktimin e masës së ekonomisë joformale  prej 1% të Bruto Produktit Vendor (PBV) krahasuar me nivelin e para 2013, fenomeni mbetet gjerësisht prezent në Kosovë. Vlerësime të ndryshme të bëra nga Institucionet ndërkombëtare për hendekun flasin për një shifër afro 30% e BPV.  Një vlerësimi i fundit sektorial i masës së ekonomisë joformale i financuar nga EU në vitin 2017 me të dhënat statistikore të vitit 2015, gjeti që masa e ekonomisë joformale në Kosovë arrinte deri në 31.7% të GDP, nga të cilat më tepër se 8% e BPV ishin me gjasë nga forma të paligjshme të aktivitetit ekonomik. Megjithëse Kosova renditej  më mirë se disa prej vendeve të rajonit (shih Fig. 2), niveli i ekonomisë joformale është dukshëm më i lartë se shumica e vendeve dhe mesatarja evropiane për të njëjtin vit. Efekti negativ  në të ardhurat për buxhetin e Kosovës është i konsiderueshëm në terma të të hyrave nga tatimet direkte dhe indirekte. Në këtë drejtim sektorët më problematikë me prezencë të ekonomisë joformale janë: sektori i ndërtimit, shërbimeve sidomos hoteleri, restorante, tregtia dhe transporti. Vlen të përmendet sektori i ndërtimit ku si rezultat i ndërtimeve masive pa leje (350,000 të identifikuara dhe të raportuara) mundësia e pastrimit të të hyrave nga aktivitete të paligjshme mbetet e lartë.

Prezenca e ekonomisë joformale është një faktor që ka lehtësuar riciklimin e të ardhurave nga aktivitete të paligjshme, të cilat vazhdojnë të ekzistojnë ende në Kosovë. Raporti mbi zgjerimin  i BE-së kushtuar Kosovës (2018 me periudhe raportimi 2017) tërheq vëmendjen mbi ekzistencen e aktiviteteve të paligjshme si trafikimi i qenieve njerëzore me qëllim prostitucionin (në 2017, janë 32 raste të identifikuara nga të cilat 25 më nënshtetësi të Kosovës), krim  i organizuar (9 raste të kallëzuara në organet e Prokurorisë), trafikim dhe përpunim i drogës (3,670 raste)  korrupsion (700 rast të kallëzuara nga Autoriteti Anti-korrupsion),  trafikimin e armëve (6 raste të identifikuara dhe të kallëzuara), etj.

Prezenca e ekonomisë joformale në fusha të ndryshme të aktivitetit ekonomik shton konkurrencën e padrejtë, pabarazinë dhe varfërinë, të cilat kanë efekte negative për harmoninë e brendshme dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë Kosovare. Shprehje e këtyre efekteve janë jo vetëm aktivitetet kriminale por edhe ekstremizmi dhe radikalizmi që çojnë në akte terroriste. Edhe pse në 2017 nuk pati më nënshtetas të Kosovës të larguar në drejtim të zonave në konflikt në Lindjen e Mesme (Irak dhe Siri), integrimi i personave të kthyer nga ata që migruan drejt këtyre territoreve në periudhën 2012-2016 ( vlerësuar 359 persona në total)  bëhet problematik në kushtet e ekzistencës së dukurive negative të pasqyruara më lart.

Referimi ndaj masave të tjera politike të parapara nga autoritetet kombëtare.

Ky dokument parashikon ndërlidhjen me dokumente të tjera strategjike, angazhime  ekzistuese ose të ardhshëm të Qeverisë së Republikës së Kosovës në mënyrë që të shmangë mbivendosjet, kostot shtesë për shkak të dublikimit të përpjekjeve në nivele të ndryshme të funksionit të qeverisë (politikë, aktivitete apo burime financiare dhe njerëzore të përdorura). Me poshtë po përmendim një listë të dokumenteve strategjike të cilëve u referohet ky dokument:

- “Strategjia Kombëtare e Zhvillimit” përkatësisht: Shtylla 2 Programi i Qeverisë: II. ZHVILLIMI EKONOMIK DHE PUNËSIMI - 'Qeveria zotohet se, në baza të rregullta vjetore, Buxheti do të rritet në linjë me rritjen ekonomike të vendit. Për më tepër, dhe si shtesë nga rritja ekonomike, buxheti do të shtohet si rezultat i zvogëlimit të hendekut tatimor, respektivisht masave për reduktimin e ekonomisë joformale.'  QEVERISJA E MIRE DHE SUNDIMI I LIGJIT: Lufta kundër ekonomisë joformale, korrupsionit, përmirësimi i shërbimeve publike, rritja e cilësisë së masave politike bazuara mbi të dhënat.

- “Programi për Reforma në Ekonomi” 2018-2020, Masa #9 Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar ekonominë joformale në sektorin e pronës së paluajtshme.

- “Strategjia për Reformën e Financave Publike”.

- “Konkluzionet e Përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë për vitin 2018”:Konkluzioni 5: Të miratohet Strategjia e re dhe Plani i Veprimit 2019-2022 për të luftuar ekonominë joformale e cila duhet të përfshijë objektiva cilësore dhe sasiore.

- Rekomandimet e “Raportit të Zgjerimit” BE 2018.

- Plani Kombëtar për zbatimin e MSA-së 2019;

- Agjenda për Reforma Evropiane;

- “Strategjia dhe Plani i Veprimit kundër Krimit të Organizuar” 2018-2022;

- “Strategjia mbi armët e vogla, të lehta dhe kontrollin e eksplozivëve” 2017-2021:

- “ Strategjia për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizimit”.

# VIZIONI DHE OBJEKTIVAT

Vizioni

Kjo strategji është pjesë e masave të parapara  nga Qeveria e Republikës së Kosovës si pjesë e Strategjisë për Zhvillim  për tu përballur me sfidat aktuale në mënyrë që të përmirësohet mirëqenia ekonomike dhe shoqërore e qytetarëve të saj dhe të mundësohet përparimi në procesin e integrimit evropian. Ky është vizioni që orienton masat dhe aktivitetet e parapara në këtë dokument. Përmirësimi i punësimit, i burimeve publike,  dhe forcimi i shtetit të së drejtës dhe i mirëqeverisjes janë fushat kryesore që kjo Strategji synon me vizionin e dokumentit themeltar të zhvillimit në Kosovë.

Dy janë parimet bazë mbi të cilën janë zgjedhur masat politike dhe aktivitetet e shprehura në këtë Strategji:

- Pajtueshmëria vullnetare. Për të trajtuar problemin e shtrirjes së ekonomisë joformale, një pjese e masave dhe aktiviteteve fokusohen në informimin, dhënien e stimujve fiskalë, krijimin e procedurave të thjeshta dhe të qarta administrative në mënyrë që të parandalohen shkeljet ligjore që kanë kosto për burimet materiale dhe financiare  publike  dhe private të qytetarëve të Kosovës. Këto kosto do të qartësohen dhe theksohen në mënyrë që zgjedhja e alternativave të veprimit nga qytetarët e Kosovës të jetë e qartë dhe kah drejtimit që parashikon kuadri ligjor.

- Shtrëngesa e ligjit. Masat dhe aktivitetet e parapara këtu synojnë të bëjnë të mundur rritjen e efiçiencës së zbatimit të kuadrit ligjor ekzistues dhe, nëse mungon, krijimin e instrumenteve ligjore shtesë për të penalizuar format e ndryshme të ekonomisë joformale.

Objektivat Strategjikë

Objektivi Strategjik I: Përmirësimi i cilësisë së qeverisjes në ekonomi dhe shtetit të së drejtës në Kosovë.  Ky objektiv ka të bëjë me korrigjimin e problemit të dëmtimit të cilësisë së qeverisjes ekonomike për shkak të ekonomisë joformale të shprehur si prani e konkurrencës së padrejtë, pabarazinë, moszbatim i kontratave, prani e artikujve të kontrabandës, punësimit joformal me të drejta të pakta të të punësuarve. Objektivi synon që nëpërmjet masave dhe aktiviteteve të adoptuara, të këtë një përmirësim cilësor të qeverisjes ekonomike dhe shtetit të së drejtës.

Objektivi Strategjik II: Rritja e burimeve financiare për shërbimet publike si rezultat i të ardhurave shtesë  tatimore dhe nga konfiskimi i pasurisë së paligjshme.  Rrjedhojë direkte e ekonomisë joformale është pakësimi i të ardhurave nga tatimet në buxhetin e Kosovës dhe ekzistenca e pasurive të paligjshme private. Të dyja këto pasoja ndikojnë në sasinë e burimeve të përdorura për shërbimet publike dhe po ashtu rrisin shkallën e pabarazisë dhe të padrejtësive që kanë ndikim negativ për stabilitetin dhe harmoninë  e brendshme të shoqërisë Kosovare. Objektivi është pra që nëpërmjet masave dhe aktiviteteve të marra në Strategji këto dukuri në terma sasiorë të pakësohen.

## Objektivat Specifikë

Kjo strategji ka një numër  objektivash specifikë të cilat  i shërbejnë arritjes së të dy objektivave strategjikë të shprehur më lartë. Formulimi i tyre është bërë në përputhje me ciklin e formulimit dhe zbatimit të politikave publike dhe synon përmirësimin e tyre në mënyrë që të arrihen rezultate cilësore dhe sasiore që kontribuojnë në arritjen e objektivave specifikë.

Figura 3: Skema e Problemeve të Identifikuara dhe Përcaktimit të Objektivave

OBJEKTIVI STRATEGJIK I:

Objektivi Specifik I.1:  Përmirësimi i cilësisë së masave politike me objekt ekonominë joformale në terma të bazës së të dhënave (evidencës) dhe synimeve.  Sfidat dhe problemet që synohen të zgjidhen nëpërmjet arritjes së këtij objektivi kanë të bëjnë me rritjen e aftësisë që kanë autoritetet publike për të formuluar politika publike, të cilat i) janë të mbështetura në të dhëna apo evidencë për ekonominë joformale  gri apo të zezë gri ii) rrjedhin nga informacione të verifikuara nga analiza e rrezikut të autoriteteve përkatëse iii) dhe janë të shënjestruara në atë çfarë synojnë të arrijnë. Disa nga aktivitetet bazë që synohen nën këtë masë kanë të bëjnë me:

Masa për rritjen e pajtueshmërisë dhe shtrëngesës ligjore me efekt si për ekonominë gri ashtu dhe të zezë: - Përdorimi i të dhënave të anketave statistikore nga ASK (Agjencia e Statistikave të Kosovës) në modelet e vlerësimit të ekonomisë joformale në Kosovë, në parashikimet makro-fiskale të Ministrisë së Financave (MF) dhe masave politike të adresuara në strategji sektoriale. - Sigurimi i të dhënave të anketave për ekonominë joformale në ASK në përputhje me standardet, metodologjitë dhe rregulloret përkatëse. - Zbatimi i një ankete të re mbi vlerën dhe indeksin e të patundshmeve në Kosovë nga ASK me projekt pilot tokën dhe pastaj zgjerimin në fusha të tjera. - Të përgatitet një udhëzues mbi Metodologjinë e Vlerësimit të impaktit të ndryshimeve tatimore (Tax Expenditure), i cili të zbatohet ose praktikohet përpara miratimit të çdo mase fiskale të propozuar. - Të shihet mundësia e specifikimit të informacionit në thesar për komponentët e pagesës nga tatimpaguesi: - Gjobë; - Ndëshkim; - Interes; - Shmangie tatimore; - Lloj Tatimi; - Rritja e mbikëqyrjes nga BQK (Banka Qendrore e Kosovës) për përshkrimin e transaksioneve financiare nga Bankat dhe rangimi i performances në mënyrë që të rritet dobia e informacionit për analiza cilësore në organet përkatëse. - Ulja e kostos së transaksioneve financiare për pagesat elektronike në sistemin bankar me qellim të stimulimit të pagesës me kartele dhe uljen e keshit (nëpërmjet rritjes së volumit të transaksioneve). - Dhënia e Kredive bankare bazuar në pasqyrat financiare të dorëzuara në ATK dhe të certifikuara nga ekspertet përkatës të lëmisë. - Përkrahja e iniciativave “Open Data” në mënyrë që të rritet informacioni i disponueshëm për të gjykuar mbi cilësinë e politikave. - Zgjerimi i gamës së Vlerësimeve të Rrezikut nga NJIF (Njësia e Inteligjencës Financiare) duke shtuar vlerësimin e Sektorit Financiar.

Objektivi Specifik I.2: Përmirësimi i efektivitetit të masave të politikave publike për të luftuar dhe parandaluar dukuritë e ekonomisë joformale në Kosovë. Sfida që synohet të adresohet me arritjen e këtij objektivi ka të bëjë me eliminimin e politikave joefektive duke garantuar që zgjedhja finale e masës mbështetet në dy konsiderata kryesore: i) arritshmëria në terma të burimeve  financiarë dhe njerëzore për zbatimin e politikave ii) ndikimi i pritshëm duke pasur parasysh kontekstin e ekonomisë joformale në Kosovë.  Disa nga aktivitetet bazë për të arritur zbatimin e kësaj mase mund të radhiten këto më poshtë:

Masa për rritjen e pajtueshmërisë: - Raportimi i aktiviteteve te komunikimit me publikun (numrin, pjesëmarrësve dhe buxhetet ) për te rritur shkallen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për zbatimin e ligjit nga organet e para thirrura në zbatimin e kësaj Strategjie. - Raportimi i numrit të konferencave të përbashkëta me shoqatat profesionale për të diskutuar ndikimin e masave kundër ekonomisë joformale (anëtarësitë e këtyre shoqatave, numri i pjesëmarrësve dhe dokumentet e konferencave). - Raportimi i treguesve të të ardhurave nga ekonomia joformale gri dhe e zeze në ueb-in e MF. - Rishikimi i procesit të vlerësimit, regjistrimit të patundshmeve në rast të blerjes për herë të parë, apo transferimi në mënyrë që vlera e asetit të regjistruar të pasqyrojë vlerën reale-aktuale të tregut. - Të funksionalizohet një sistem i kodifikuar i adresave. - Konsolidimi dhe Regjistrimi i Makinave të Lojërave të Fatit në një regjistër qendror dhe garantimi i qasjes ekskluzive në memorien e tyre prej Autoritetit të Mbikëqyrjes së lojërave të fatit. Masa për rritjen e shtrëngesës ligjore: - Dorëzimi i deklaratës vjetore të tatimit mbi të ardhurat personale në ATK nga zyrtaret e lartë publikë që dorëzojnë deklaratë në Agresionin Kundër Korrupsionit (AKK). - Të implementohet deklarata tatimore familjare publike për zyrtaret e lartë publikë. - Miratimi i plotësim/ndryshimit të Ligjit për Financimin e Partive Politike dhe nxjerrja e akteve ligjore dhe nënligjore për publikimin dhe transparencën e informacionit te financave te Partive Politike - Auditimi i pavarur i financave të Partive Politike dhe publikimi i rezultateve të tyre. - Asistencë teknike për ngritjen dhe vënien në funksionim të Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar. - Fillimi i hetimit financiar që në fillim në raste kur dyshohet për krime të rënda dhe korrupsion në përputhje me rekomandimet e FATF-së. - Përmirësimi i Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave mbi bazën e rekomandimeve të PECK II dhe rekomandimeve të Raportit të Vendit 2018.

Objektivi Specifik  I.3: Përmirësimi i infrastrukturës institucionale dhe modaliteteve të veprimit për të rritur efiçiencën e zbatimit të masave politike të adaptuara.  Ky objektiv specifik adreson  sfidën e efiçiencës së munguar në zbatimin e politikave kundër ekonomisë joformale dhe synon korrigjimin e saj nëpërmjet përmirësimeve institucionale, procedurave, sistemeve të informacionit, koordinimit dhe integrimit të procesit të vendimmarrjes dhe zbatimit të masave të adoptuara. Po e njëjta synon procedurat e parapara që do tu lejonin autoriteteve të reagonin sa më shpejt që të jetë e mundur nëse diçka është zbatuar gabim për ta kthyer në drejtimin e duhur me koston  më të ulët të mundshme. Disa aktivitete në këtë masë do të ishin:

Masa për rritjen e pajtueshmërisë: - Rifreskimi i vazhdueshëm i të dhënave lidhur me kodin e aktivitetit të biznesit duke u bazuar edhe në të dhënat që duhet të merren nga ATK bazuar në deklarimin e tatimpaguesit apo aktiviteteve në terren me rastin e vizitave apo kontrolleve. - Intensifikimi dhe bashkërendimi i aktiviteteve në mes ATK dhe Ministrisë së Punës me qëllim identifikimin dhe regjistrimin e punëtorëve të pa regjistruar, duke u bazuar në të dhënat e marra nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës, në publikimin e anketave të ekonomisë joformale. - Vendosja e një memorandumi të bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe ATK-së apo MF për të siguruar shkëmbimin e të dhënave nga noterët për transaksionet: - Në patundshmëri; - Makina; - Qira; i cili si minimum të ofroje informacion mbi numrin e transaksioneve, tipin (blerje, transferim, qira), adresën, vlerën, subjektin (person fizik, biznes apo Institucion publik). - Përmirësimi i kapaciteteve të parashikimeve fiskale për të ardhurat nëpër sektorë nëpërmjet instalimit të moduleve të reja të programimit fiskal. - Publikimi dhe përditësimi i listës së High Risk Countries ( sipas publikimeve te FATF), lista e zeze EU, OECD lista e Gold Passeports 2018. - Rishikimi i metodologjisë së vlerësimit të Riskut NJIF sipas rekomandimeve te Asistences Teknike

Objektivi Specifik I.4: Përmirësimi i  kapaciteteve të burimeve njerëzore për të zbatuar masat e politikave të adoptuara.   Ky objektiv specifik i kushtohet përmirësimit të aftësive të zyrtarëve publik në mënyrë që të shfrytëzohen të gjitha avantazhet e mundshme aktuale dhe të ardhshme të synuara nga objektivi specifik 3. Me konkretisht aktivitetet që do të merren për realizimin e këtij objektivi strategjik janë si më poshtë:

Masa për rritjen e pajtueshmërisë dhe shtrëngesës ligjore me efekt si për ekonominë gri ashtu dhe të zezë: - Trainimi dhe rritja e Kapaciteteve në Divizionin e Ekonomisë joformale dhe llogarive qeveritare - Trainimi për Forecast consolidation të Divisionit të Politikave Fiskale - Trainimi për Tax Expenditures and Impact Assessment

OBJEKTIVI STRATEGJIK II

### Objektivi Specifik II.1:  Përmirësimi sasior i masave politike me objekt ekonominë joformale në terma të bazës së të dhënave (evidencës) dhe synimeve.

Disa nga aktivitetet bazë që synohen nën këtë masë kanë të bëjnë me:

Masa për rritjen e pajtueshmërisë dhe shtrëngesës ligjore me efekt si për ekonominë gri dhe të zezë: - Kryerja e vlerësimeve të ndikimit të masave të politikave të publikuara nga administrata e Kosovës. - Kryerja e studimeve apo vlerësimeve në fushën e ekonomisë joformale sipas standardeve ndërkombëtare.

Objektivi Specifik II.2:   Përmirësimi i efektivitetit  sasior të masave të politikave publike për të luftuar dhe parandaluar dukuritë e ekonomisë joformale në Kosovë. Si aktivitete bazë për të arritur zbatimin e kësaj mase mund të radhiten këto më poshtë:

Masa për rritjen e pajtueshmërisë: - Ulja e pragut lidhur me transaksionet në mes bizneseve të cilat bëhen në kesh (aktualisht 500 EUR). - Kufizim në qarkullim i kartëmonedhave me prerje 200 EUR dhe 500 EUR. - Dizajnimi i Softuerit për arkat fiskale për të dhënë informata lidhur me: numrin e kuponëve fiskalë të lëshuar, kohën dhe artikujt- të gjitha këto në kohë reale (online). - Ngritja e Kadastrës Fiskale mbi pasurin e patundshme në mënyrë që të integrohet dhe rritet niveli i arkëtimit të pronës mbi të ardhurat. - Identifikimi i qartë i përfituesve nga ana e subjektit të lojërave të fatit duke përfshirë të dhënat lidhur me: emrin, mbiemrin, numrin personal vlerën e përfituar dhe nënshkrimin për efekt të TAP të mbajtur në burim. Masa për rritjen e shtrëngesës ligjore: - Krijimi i një agjencie të vetme të manaxhimit të pasurive të jashtëligjshme.

### Objektivi Specifik  II.3: Përmirësimi i infrastrukturës institucionale dhe modaliteteve të veprimit për të rritur efiçensën e zbatimit të masave politike të adoptuara në terma sasiorë.

Masa për rritjen e pajtueshmërisë: - Rishikimi i formave standarde për shkëmbimin e të dhënave elektronike me qëllim shkurtimin e kohës së rrjedhës së informacionit në komunikimin ndërinstitucional. - Shkëmbimi elektronik i të dhënave të pasqyrave financiare midis ATK dhe ASK për të derivuar tabelën Sources/Uses në ASK dhe finalizimi i saj. - Intensifikimi i veprimit të koordinuar (kontroll/inspektim) të organeve të inteligjencës dhe zbatimit të ligjit në bizneset me risk të lartë pjesë e listës së identifikuar nga NJIF. - Hetimi dhe realizimi i operacioneve te përbashkëta me qellim luftimin e kontrabandës së mallrave dhe trafikimin qenieve njerëzore.

### Objektivi Specifik II.4: Përmirësimi i  kapaciteteve të burimeve njerëzore për të zbatuar masat e politikave të adoptuara.

Masa për rritjen e pajtueshmërisë dhe shtrëngesës ligjore me efekt si për ekonominë gri ashtu dhe të zezë: - Trainim për ATK në fushën e menaxhimit të rrezikut - Trainim për Doganat në fushën e Analizës së Rrezikut - Trainime të dedikuara profesionalizim të Prokuroreve për veprën penale të krimit ekonomik dhe pastrimin e parave.

# ARANZHIMET E ZBATIMIT, MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT

## E përgjithshme

Hartimi, rishikimi, miratimi, zbatimi dhe monitorimi i këtyre dokumenteve strategjike  janë funksione të vazhdueshme. Këto procese janë transparente dhe bazohen në një raportim të rregullt të institucioneve të obliguara dhe me miratim të Qeverisë së Republikës së Kosovës (Udhëzimi Administrativ Nr.07/2018 ).

## Kontribuuesit dhe rolet e tyre

## Qeveria e Republikës së Kosovës

Qeveria e Republikës së Kosovës vendos për masat politike të ndërmarra kundër ekonomisë joformale, administrimin e rrezikut në nivel kombëtar lidhur me ekonominë joformale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare. Ajo ka miratuar dokumentet e Reformave Ekonomike me objektiva për uljen e Ekonomisë joformale dhe dokumentet e  Vlerësimit të Rrezikut Kombëtar në disa sektorë  në bazë të propozimit të Ministrisë së Financave (NJIF). Qeveria e Republikës së Kosovës miraton edhe Strategjinë Kombëtare dhe Planin e Veprimit 2019 - 2022 bazuar në propozimin e Grupit Punues Qeveritar.

## Ministria e Financave

Ministria e Financave ka qenë përgjegjëse për hartimin e masave për parandalimin e ekonomisë joformale dhe dokumenteve të Vlerësimit të Rrezikut të pastrimit të parave në vitin 2017-2018. Ajo ka paraqitur propozimin për miratimin e Strategjisë në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Ministria e Financave mban përgjegjësinë kryesore për koordinimin e aktiviteteve lidhur me hartimin, rishikimin, miratimin, zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019-2022. Kjo detyrë është e ndërlidhur me përgjegjësitë tjera ligjore të saj. Ministria  e Financave kryeson Grupin Punues Qeveritar, Sekretariatin dhe Grupin Punues Teknik, të cilat janë themeluar për Strategjinë Kombëtare dhe Planin e Veprimit 2019-2022. Ministria e Financave gjithashtu do të sigurojë këto organe me objektet dhe llojet e tjera të mbështetjes teknike që janë të nevojshme për punën e tyre.

## Grupi Punues Qeveritar

Grupi Punues Qeveritar është përgjegjës për hartimin, rishikimin, miratimin, zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019-2022. Ai i paraqet propozimet për miratim Qeverisë së Republikës së Kosovës. Grupi Punues Qeveritar kryesohet nga Ministri i Financave. Anëtarët e tjerë janë:

- Ministri i Drejtësisë;

- Ministri i Punëve të Brendshme;

- Ministri i Tregtisë dhe Industrisë;

- Ministri i Punës dhe Çështjeve Sociale;

- Drejtori i Policisë së Kosovës;

- Drejtori i Doganës së Kosovës;

- Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës;

- Kryeprokurori i Shtetit;

- Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës;

- Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës;

- Drejtori i Agjencisë Kosovare Kundër Korrupsionit;

- Drejtori i Njësisë së Inteligjencës Financiare të Kosovës.

Grupi Punues Qeveritar duhet të siguroj pjesëmarrjen e institucioneve relevante të sektorit privat dhe të tretë në implementimin dhe monitorimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019-2022. Kjo duhet të bëhet duke i ftuar përfaqësuesit e tyre në mbledhjet e Grupit Punues Qeveritar në rast se konsiderohet e nevojshme nga këndvështrimi i çështjes në fjalë.

Grupi Punues Qeveritar raporton për gjetjet në lidhje me zbatimin dhe monitorimin e Planit Kombëtar të Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2019 - 2022 të Qeverisë së Republikës së Kosovës së paku dy (2) herë brenda një viti kalendarik dhe menjëherë nëse kërkojnë nevojat strategjike në ose operative.

Është thelbësore për të siguruar që strategjitë në nivel kombëtar dhe mekanizmat e tjerë të menaxhimit të rrezikut  të jenë të organizuar në mënyrë të koordinuar. Kjo për të shmangur mbivendosjen e aktiviteteve dhe për të siguruar ndarjen efikase të resurseve. Grupi Punues Qeveritar përbëhet nga përfaqësues të të gjitha ministrive dhe institucioneve përkatëse në lidhje me parandalimin e ekonomisë joformale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare. Prandaj, është përgjegjëse për koordinimin dhe bashkëpunimin sa i përket hartimit dhe zbatimit të strategjive të tjera të nivelit kombëtar dhe instrumenteve të ngjashme të menaxhimit të rrezikut.

Grupi Punues Qeveritar do të mbajë së paku  dy (2) mbledhje  brenda një viti kalendarik. Ai ndihmohet nga Sekretariati. Grupi Punues Qeveritar mund të angazhojë në punën e saj ekspertë të jashtëm, kur paraqitet nevoja.

## Sekretariati

Sekretariati është përgjegjës për të ndihmuar Grupin Punues Qeveritar. Ai do të përgatisë gjetjet dhe propozimet me shkrim lidhur me hartimin, rishikimin, miratimin, zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019-2022. Sekretariati do të përdorë materialin e tij për Grupin Punues Qeveritar, i cili do të vendosë për veprime të mëtejshme. Sekretariati drejtohet nga një përfaqësues nga Ministria e Financave. Anëtarët e tjerë janë përfaqësues nga:

- Ministria e Financave

- Ministria për Integrime Evropiane;

- Policia e Kosovës;

- Dogana e Kosovës;

- Administrata Tatimore e Kosovës;

- Njësia e Inteligjencës Financiare të Kosovës;

- Zyrës së Kryeministrit të Kosovës;

- Agjencia e Statistikave të Kosovës

- Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë

- Koordinatorit Kombëtarë.

Sekretariati do të mbajë së paku katër (4) takime brenda një viti kalendarik. Ai  mund të angazhojë në punën e saj ekspertë të jashtëm, kur vlerësohet të jetë e nevojshme.

## Grupi Teknik Punues

Grupi Teknik Punues mbështet Sekretariatin në hartimin, rishikimin dhe monitorimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019-2022. Përgjegjësia e tij është t’i ofrojë procesit mendime të ekspertëve. Për më shumë, anëtarët e Grupit Teknik Punues duhet të veprojnë si pika të kontaktuese të institucioneve që përfaqësojnë. Ata duhet t’i ofrojnë Sekretariatit informata e nevojshme për monitorim të implementimit të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019-2022. Mbledhjet e Grupit Teknik Punues dhe materialet e ngjashme do të organizohen nga Sekretariati i cili do të prezantojë konkluzionet për Grupin Punues Qeveritar.  Grupi Teknik Punues kryesohet nga një përfaqësues nga Ministria e Financave. Anëtarët e tjerë janë përfaqësues nga:

- Ministria e Drejtësisë;

- Ministria e Punëve të Brendshme;

- Ministria e Tregtisë dhe Industrisë;

- Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale;

- Policia e Kosovës;

- Dogana e Kosovës;

- Administrata Tatimore të Kosovës;

- Këshilli Gjyqësorë i Kosovës;

- Banka Qendrore e Kosovës;

- Gjykata Supreme të Kosovës;

- Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit;

- Njësia e Inteligjencës Financiare të Kosovës;

- Përfaqësues të Sekretariatit;

Grupi Punues Teknik do të mbajë takime kur vlerësohet të jetë e nevojshme nga Grupi Punues Qeveritar dhe/ose Sekretariati.

## Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Ekonomisë jo-formale

Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Ekonomisë jo-formale do të sigurojë mbështetje administrative dhe funksionale për hartimin, rishikimin, miratimin, zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Kombëtare 2019-2022. Ai është anëtar i Sekretariatit. Përgjegjësitë e Koordinatorit Kombëtar për sa i përket zbatimit të Strategjisë Kombëtare 2019 - 2022 janë përcaktuar me Planin e Veprimit 2019 - 2022.

## Institucionet e obliguara të sektorit publik, privat dhe të tretë

Zbatimi i Strategjisë Kombëtare 2019 - 2022 është i bazuar në një partneritet në mes institucioneve të sektorit publik, privat dhe të tretë. Përgjegjësitë e tyre janë të specifikuara në Planin e Veprimit.

## Hartimi, rishikimi dhe miratimi i strategjisë kombëtare dhe plani i veprimit

Përgjegjësitë për hartimin, rishikimin dhe miratimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019 - 2022  janë si më poshtë:

- Ministritë dhe institucionet që janë anëtarë të Grupit Punues Qeveritar duhet të vlerësojnë mjedisin e tyre strategjik dhe operativ në lidhje me parandalimin e ekonomisë joformale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare. Ata duhet të marrin parasysh aktivitetet e homologëve të sektorit publik, privat dhe të tretë që janë nën mbikëqyrjen e tyre, ose që veprojnë në sferën e tyre të autoritetit dhe janë relevante në këtë kontekst;

- Ministritë dhe institucionet të cilat janë të përfaqësuara në Grupin Punues Qeveritar duhet të raportojnë përmes përfaqësuesve të tyre në Grupin Teknik Punues në lidhje me gjetjet e tyre që kanë të bëjnë me parandalimin e ekonomisë joformale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare në Sekretariat të paktën katër (4) herë brenda një viti kalendarik dhe menjëherë nëse kërkojnë nevojat strategjike apo operative;

- Sekretariati do të analizojë informacionin i cili është siguruar nga organizatat anëtare të Grupit Punues Qeveritar. Rezultatet duhet të merren parasysh gjatë hartimit ose rishikimit të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019 - 2022. Sekretariati do të përgatisë propozime me shkrim;

- Sekretariati do të prezantojë propozimet me shkrim për Grupin Punues Qeveritar që do të merren në konsideratë gjatë hartimit, rishikimit apo përshtatjes së Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019 - 2022;

- Grupi Punues Qeveritar me mbështetjen e Sekretariatit do të jetë përgjegjës për hartimin e propozimeve në lidhje me hartimin, rishikimin apo përshtatjen e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019 - 2022;

- Grupi Punues Qeveritar do të prezantojë propozime që lidhen me hartimin, rishikimin  apo përshtatjen e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019 - 2022 të Qeverisë së Republikës së Kosovës së paku dy (2) herë brenda një viti kalendarik dhe menjëherë nëse kërkojnë nevojat strategjike ose operative; dhe

- Qeveria e Republikës së Kosovës do të vendos për miratimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planin e Veprimit bazuar në propozimet e Grupit Punues Qeveritar 2019 - 2022.

## Zbatimi dhe monitorimi i strategjisë kombëtare dhe planit të veprimit

Përgjegjësitë për zbatimin dhe monitorimin

Përgjegjësitë që lidhen me zbatimin dhe monitorimin e Planit të Veprimit dhe Strategjisë Kombëtare 2019 - 2022 janë si më poshtë:

- Institucionet publike të obliguara të cilat do të jenë përgjegjëse për zbatimin e Strategjisë Kombëtare 2019 - 2022 janë të përcaktuara në Planin e Veprimit;

- Autoritetet mbikëqyrëse do të jenë institucione të obliguara në lidhje me zbatimin e aktiviteteve të institucioneve të sektorit privat ose të treta të cilat janë nën mbikëqyrjen e tyre;

- Qeveria e Republikës së Kosovës, ministritë dhe institucionet publike relevante do të sigurojnë që përgjegjësia për zbatimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019 - 2022 janë pjesë integrale e detyrave zyrtare të institucioneve publike të obliguara. Prandaj, objektivat e Strategjisë dhe veprimet e Planit të Veprimit do të integrohen në buxhetet e tyre dhe Planet e Performancës;

- Institucionet e obliguara do të raportojnë katër (4) herë brenda një viti kalendarik përmes përfaqësuesve të tyre në Grupin Teknik Punues në lidhje me rezultatet e zbatimit të planit të veprimit të Sekretariatit. Ata do të bashkëngjisin shabllonin e monitorimit në Shtojcën 2 të raporteve të tyre. Sekretariati do të vendosë orarin e saktë për raportet;

- Sekretariati do të hartojë katër (4) herë brenda një viti kalendarik, një raport për rezultatet e procesit të zbatimit dhe monitorimit. Ajo duhet të bashkëngjis shabllonin e monitorimit në Shtojcën 2 në draft-raportin e tij;

- Sekretariati duhet të raportoj të paktën dy (2) herë brenda një viti kalendarik për rezultatet e procesit të zbatimit dhe monitoritmit të Grupit Punues Qeveritar. Ajo duhet të bashkëngjis shabllonin e monitorimit në Shtojcën 2 në draft-raportin e tij; 7. Grupi Punues Qeveritar do të raportojë dy (2) herë brenda një viti kalendarik rezultatet e procesit të monitorimit të zbatimit për Qeverinë e Republikës së Kosovës duke përdorur raportin e hartuar nga Sekretariati. Shablloni i monitorimit në Shtojcën 2 do ti bashkëngjitet raportit;

- Qeveria e Republikës së Kosovës do të vendosë lidhur me masat e zbatimit të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit bazuar në raportimin e Grupit Punues Qeveritar 2019 - 2022. Vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me zbatimin dhe masat e mundshme korrigjuese do të regjistrohen në një vendim qeveritar dhe në shabllonin e monitorimit në Shtojcën 2;

- Vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me zbatimin e masave të mundshme korrigjuese duhet t'i njoftohen institucioneve të obliguara nga ana e Sekretariatit, duke u dërguar atyre vendimin me shabllonin e monitorimit në Shtojcën 2; dhe

- Qeveria e Republikës së Kosovës do të ketë përgjegjësi të përgjithshme për zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit 2019 - 2022.

## Treguesit për monitorimin e Strategjisë

Strategjia do të monitorohet sipas  treguesve të paraqitur në tabelën e mëposhtme. Vlerat e bazës për treguesit e mësipërme janë diskutuar dhe pajtuar me specialistët e fushave përkatëse në lidhje me të dhënat statistikore dhe metodologjinë e mbledhjes.

Tabela 1: Indikatorët e Monitorimit të arritjes së Objektivave të Strategjisë

| Jo. | Objektivi / Treguesi | Vlera bazë 2019 | Synimi afatmesëm 2020-2021 | Synimi i vitit të fundit 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Objektivi strategjik 1: Përmirësimi i cilësisë së qeverisjes në ekonomi dhe shtetit të së drejtës në Kosovë |  |  |  |  |
| 1 | Rangimi i Kosovës në Indeksin e Korrupsionit | 40 | 41 | 41 |  |
| 2 | Indikatori i “Doing Business” në lidhje me Zbatimin e Kontratave | 65.66 | 70.00 | 70.00 |  |
| 3 | Përmirësim mesatar i Indikatorëve të TADAT POA 1, 5, 6 | Permirsim 1 nga 3 krahsuar me 2018 | Permirsim 2 nga 3 krahasuar me 2018 dhe 1 nga 3 krahasuar me 2019 | Permirsim 3 nga 3 krahasuar me 2018 dhe 2 nga 3 krahasuar me 2021 |  |
| 4 | Pajtueshmëria me 40 Rekomandimet e FATF | - | Nga 11 indikatore jo me teper se 2 te jene me vleresimin ulet jo me teper se 5 te jene me vlereimin moderuar dhe jo me me pak se 3 te jene me vleresimn substancial |  | Nga 11 indikatore jo me teper se 2 te jene me vleresimin ulet jo me teper se 5 te jene me vlereimin moderuar dhe jo me me pak se 3 te jene me vleresimn substancial |  |
| I. i. | Objektivi specifik 1: Përmirësimi i cilësisë së masave politike më objekt ekonominë joformale në terma të bazës së të dhënave (evidencës) dhe synimeve |  |  |  |  |
| 5. | % e masave me arsyetim të ndikimit të masës së publikuar sipas metodologjisë “ Vlerësimit i impaktit” | 50% vjetore , 100% pas daljes se metodologjise | 100% | 100% |  |
| I. ii. | Objektivi specifik 2: Përmirësimi i efektivitetit të masave të politikave publike për të luftuar dhe parandaluar dukuritë e ekonomisë joformale |  |  |  |  |
| 6. | % e efektit real ndaj efektit të përllogaritur për çdo masë dhe në total | - | 70-80% | 90-100% |  |
| I. iii | Objektivi specifik 3: Përmirësimi i infrastrukturës institucionale dhe modaliteteve të veprimit për të rritur efiçensën e zbatimit të masave politike të adoptuara. |  |  |  |  |
| 7. | % mesatare çështjeve të mbyllura ndaj totali në vit për shmangiet tatimore ose veprimet jolegale. | 50% | 70% | 70% |  |
| 8. | Vlera e gjetur monetare mesatare për rast | >60000 | >65000 | >70000 |  |
| I. iv | Objektivi specifik 4: Përmirësimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore për të zbatuar masat e politikave të adoptuara |  |  |  |  |
| 9. | % e zyrtarëve publikë që janë trainuar mbi (5 ) ditë ne vit ndaj totalit në aspekte të ndryshme të ekonomisë informale: koncepte, metodologji dhe analiza. | Mesatarja e Institucioneve politikberese 50% | Mesatarja e Institucioneve politikberese 70% | Mesatarja e Institucioneve politikberese 90-100% |  |
| II. | Objektivi strategjik 2: Rritja e burimeve financiare për shërbimet publike si rezultat i të ardhurave shtesë tatimore dhe nga konfiskimi i pasurisë së paligjshme |  |  |  |  |
| 10. | % e të ardhurave tatimore nga ngushtimi i hendekut tatimor. | Nese masat implementohen qe ne vitin 2019 50% ose 28 mil euro qe i korrespondon. Ne perqindje te GDP Midis 0.02-1% | 14 mil euro (% Kumulative 75%) | 14 mil euro (100% kumulative) |  |
| 11. | Konfiskimet finale të pasurive të jashtëligjshme si % e pasurive të konfiskuara. | Me e madhe se 50% e vleres se Sequestruar ne vitin 2019, 2020 dhe ne vlere jo me pak se 500000 euro | Ne vlere jo me pak se 1 mil euro dhe 70% e vleres se Sequestruar | Ne vlere jo me pak se 1 mil euro dhe 70% e vleres se Sequestruar |  |
| II. i. | Objektivi specifik 1: Përmirësimi i cilësisë së masave politike me objekt ekonominë joformale në terma të bazës së të dhënave (evidencës) dhe synimeve |  |  |  |  |
| 12. | Numri i studimeve ose vlerësimeve të realizuara çdo vit për ekonominë joformale (psh.hendeku tatimor, llogaritë kombëtare jo të kompletuara, residuals, errors and ommissions etc.) | >3 (tre impact Assessment dhe 2 Tax Gap assessments) | >2 (Tax Gap Assessments pervec Impact Assessments) | >2 Tax Gap Assessmentss |  |
| II. ii. | Objektivi specifik 2: Përmirësimi i efektivitetit të masave të politikave publike për të luftuar dhe parandaluar dukuritë e ekonomisë joformale |  |  |  |  |
| 13. | % e rritjes së bazës tatimore për lloj të tatimi dhe sektor | Jo me pak se 2 % si mesatare e te gjithave llojeve te tatimeve per te arritur ne gap te CIT, VAT dhe PIT ( 29-33%) | Jo me pak se 2,5% si mesatare e te gjithave llojeve te tatimeve per te arritur ne ne gap te CIT, VAT dhe PIT (27-31%) | Jo me pak se 2.5 % si mesatare e te gjithave llojeve te tatimeve per te arritur ne ne gap te CIT, VAT dhe PIT (26-30%) |  |
| 14. | % e rritjes së koniskimeve të pasurive të paligjshme në sektorët e veprimtarisë me risk të lartë | Me e madhe se 50% e vleres se Sequestruar ne vitin 2019 dhe ne vlere jo me pak se 750000 euro | Ne vlere jo me pak se 1.25 mil euro dhe 75% e vleres se Sequestruar ne vitin 2020 | Ne vlere jo me pak se 1.5 mil euro dhe 75 % e vleres se Sequestruar ne vitin 2021 |  |
| II. iii | Objektivi specifik 3: Përmirësimi i infrastrukturës institucionale dhe modaliteteve të veprimit për të rritur efiçensën e zbatimit të masave politike të adoptuara |  |  |  |  |
| 15. | % e nismave legale që ulin kohën e ndërveprimit institucional mbi 10 dite në krahasim me vlerën aktuale dhe nuk rrisin numrin e hallkave te administrimit te kerkeses per procedure administrative. | 50% | 100% | 100% |  |
| II. iv | Objektivi specifik 4: Përmirësimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore për të zbatuar masat e politikave të adoptuara |  |  |  |  |
| 16. | Numri i trajnimeve në ekonominë joformale dhe veprimtaritë e paligjshme | 10 | >14 | >18 |  |

# NDIKIMI BUXHETOR DHE ZBATIMI I STRATEGJISË

Ndikimi Buxhetor i Strategjise sipas Objektivave, Viteve dhe Struktures se Shpenzimeve jepet ne Tabelen e meposhtme. Tabela jep dhe  kerkesat totale ne Buxhetin Baze  nevojshem per te absorbuar aktivitetet e Strategjise te buxhetuara ne buxhetin plotesues ne total dhe per çdo vit.

SHTOJCAT  (Nëse ka )

- Dokumenti i Kostimit

- Pashaporta e Indikatoreve

- Vendimi Per Ngritjen e Grupit te Punes

# PLANI I VEPRIMIT

Legjende:   	Niveli i Pare: Shifrat ne 000 Eur

Niveli i Dyte: Buxh- Buxheti i Kosoves, Don- Donator

Niveli i Trete   E paangazhuar ☐  ; E diskutuar por e Pamiratuar ☐   ; E angazhuar ☒

Institucioni Udheheqes: E zeze e theksuar

| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlerat bazë të sugjeruara [2019] |  | Objektivi i përkohshëm [2020-2021] |  | Synimi i vitit të fundit [2022] | Rezultati |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VIZION: TË PËRMIRËSOHET MIRËQENIA EKONOMIKE DHE SHOQËRORE E QYTETARËVE TË KOSOVËS DHE TË MUNDËSOHET PËRPARIMI NE PROCESIN E INTEGRIMIT EVROPIAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Objektivi Strategjik I: Permirësimi i cilësisë së qeverisjes në ekonomi dhe shtetit të së drejtës në Kosovë. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rangimi i Kosovës në Indeksin e Korrupsionit | 40 |  | 41 |  | 41 | Fenomeni i Korrupsionit i perceptuar nga Publiku eshte ne Renie |  |  |
|  | Indikatori i “Doing Business” në lidhje me Zbatimin e Kontratave | 65.6 |  | 70 |  | 70 | Permirsimi i Cilesise se Shtetit ligjor ne Kosov ne vecanti permirsimi zbatimit te kontratave ne Sektorin e Veprimtarise ekonomike dhe Civile. |  |  |
|  | Përmirësimi mesatar i Indikatorëve të TADAT POA 1, 5, 6 | Permirsim 1 indikator nga 3 krahasuar me 2018 |  | Permirsim 2 nga 3 indikatoret krahasuar me 2018 dhe 1 nga 3 Indikatoret Krahasuar me 2019 |  | Permirsim 3 nga 3 indikatoret krahasuar me 2018 dhe 2 nga 3 Indikatoret Krahasuar me 2021 | - Informacioni i ATK mbi tatimpaguesin eshte i perditesuar dhe i besueshem dhe ne linje me informacionin e ARBK - Mbledhje Efektive e Borxheve Tatimore - Zyrtaret e ATK arrijne te perdorin ne menyre efektive informacionin e sektorit bankar per kontroll/vizita tek tatimpaguesit. - Raporti i shmangieve tatimore te gjetura gjate kontrolleve/vizitave tatimore nga ATK dhe hendekut tatimor te vleresuar nga Divizioni i Politikave Fiskale i afrohet 1. |  |  |
|  | Pajtueshmëria dhe efektiviteit i zbatimit te 40 Rekomandimet te FATF | Nga 11 indikatore standart 7 jane vleresuar “ulet” 4 me “ moderuar” |  | Nga 11 indikatore jo me teper se 2 te jene me vleresimin ulet jo me teper se 5 te jene me vlereimin moderuar dhe jo me me pak se 3 te jene me vleresimn substancial |  | Nga 11 indikatore jo me teper se 2 te jene me vleresimin ulet jo me teper se 5 te jene me vlereimin moderuar dhe jo me me pak se 3 te jene me vleresimn substancial | Permirsime konkrete dhe te matshme ne efektivitetitn e zabatimit jane arritur ne ato fusha veprimtarie ku kuadri legal i Kosoves eshte i perputhur me Rekomandimet e FATF. Zgjerimi dhe permirsimi i kuadrit legal eshte arritur ne fushat e percaktuara nga Qeveria e Kosoves si te domosdoshme per te arritur perputhjen me rekomandimet e FATF. |  |  |
| I | Objektivi specifik 1: Përmirësimi i cilësisë së masave politike me objekt informalitetin në terma të bazës së të dhënave (evidencës) dhe synimeve |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja (%) e masave me arsyetim të ndikimit të masës së publikuar sipas metodologjisë “ Vlerësimi i impaktit” | 50% ne rastin me te mire perderisa metodologjia nuk eshte gati |  | 100% |  | 100% | Masat e parapara nga Qeveria e Kosoves me fokus formalitetin jane te justifikuara me nje analize cilesore dhe sasiore te ndikimit i cili merr parasysh te pakten i)kontekstin ii) efektivitetin iii/)eficensen iv) burimet ne dispozicion |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | 2019 | 2020 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Përdorimi i të dhënave/perfundimeve të anketave statistikore nga ASK (Agjencia për Statistikat e Kosovës) në modelet e vlerësimit të ekonomisë joformale në Kosovë, në parashikimet makro-fiskale të Ministrisë së Financave (MF) dhe masave politike të adresuara në strategji sektoriale | K1 2020 dhe pas vazhdimit | - | - | - | - | MF/ DPMBNF | Referenca dhe të dhënat e anketave të ASK mbi ekonominë e pa vrojtuar janë pjesë e studimeve/ publikimeve të parashikimeve makro-fiskale të MF | Publikimet zyrtare të MF Publikimet e ASK |
| 1.1.2 | Sigurimi i pajtueshmërisë së të dhënave historike statistikore të ASK me përfundimet e anketave të reja për informalitetin (ekonominë e pa vrojtuar) në përputhje me standardet, metodologjitë dhe rregulloret përkatëse. | K4 2020-2022 | - | 43.7 | - | Buxh.0.16 ☐ Don: 43.6 ☐ | ASK | Raportime të përditësuara të treguesve /dhënave statistikore. | Publikimet Zyrtare të ASK |
| 1.1.3 | Realizimi i anketës nga ASK për çmimet e tokës bujqësore dhe pastaj zgjerimin në fusha të tjera | K4 2021 | - | 20 | - | Don. ☐ | ASK | -Plani i Punës Vjetor i ASK i cili përmban këtë aktivitet i miratuar -Buxheti i alokuar -Anketa e Zhvilluar dhe Rezulatet e Publikuara në formën e paraparë nga ASK | Publikime të ASK dhe MF |
| 1.1.4 | Përgatitja e një udhëzuesi mbi Metodologjinë e Vlerësimit të impaktit të ndryshimeve tatimore ( Tax Expenditure), i cili të zbatohet ose praktikohet përpara miratimit të çdo mase fiskale të propozuar. | K2 2019 | - | - | - | - | MF, DPFTF | Udhëzues i brëndshëm dhe Instruksioni përkatës i hartuar dhe i miratuar | Raportime të DPFTF |
| 1.1.5 | Specifikimi në thesar i komponentëve të pagesave nga tatimpaguesit: i) Gjobe ii) Ndëshkim iii) Interes iv) Shmangie tatimore v) Lloj Tatimi | K4 2019 dhe ne Vazhdim | - | - | - | - | MF, Thesar, ATK | - Të dhënat MF për të hyrat e Kosovës të përmirsuara dhe të strukturuara. - Raporte mbi efektin e masavë parandaluese dhe ndëshkuese të Informalieteit me referencë të dhënat e thesarit | - Publikime të MF - Publikime të ATK |
| 1.1.6 | Rritja e mbikëqyrjes nga BQK (Banka Qëndrore e Kosovës) për përshkrimin e transaksioneve financiare nga bankat dhe rangimi i performancës në mënyrë që të rritet dobia e e informacionit për analiza cilësore në organet përkatëse | K4 2019 - K4 2022 | - | - | - | - | BQK | - Udhezime apo përditësime të udhëzimeve zyrtare përakatëse nga BQK. - Lista e publikuar e performances se Bankave sipas formatit të paraparë dhe specifikuar nga BQK | Publikime dhe raportime të BQK |
| 1.1.7 | Mbikqyrja e trendit te kostove së transaksioneve financiare për pagesat elektronike në sistemin bankar me qëllim të stimulimit të pageses me kartelë dhe uljes se keshit (nëpërmjet rritjes së volumit të transaksioneve) | K2 2020 -K4 2022 | - | - | - | - | BQK | Tarifa Shërbimesh Bankare më të ulëta | Publikimi i BQK mbi kostot e transaksioneve dhe Shërbimeve Financiare në bankat e nivelit të dytë |
| 1.1.8 | Dhënia e Kredive bankare bazuar në pasqyrat financiare të dorezuara në ATK dhe të certifikuara nga ekspertët e lëmisë | K4 2019 | 13.1 | - | - | Buxh ☐ | BQK | Rregullorja, udhëzimi dhe instruksioni përkatës për Korporatat Financiare i përmirsuar | Publikimet e BQK |
| 1.1.9 | Përkrahja e iniciativave “Open Data” në mënyrë qe të rritet informacioni i disponueshëm për të gjykuar mbi cilësinë e politikave | K2 2020 | - | 35+6 | 6 | Don. ☐ | MAP | - Site të të dhënave të aksesuesheme nga publiku - Të Dhëna dhe statistika - Vendime, udhëzime | Sitet dhe Databazat e të dhënave Online. |
| 1.1.10 | Zgjerimi i gamës së Vlerësimeve të Rrezikut nga NJIF (Njësia e Inteligjences Financiare) duke shtuar vlerësimin e Sektorit Financiar | K4 2019 | 41.4 | - | - | Don. ☐ | NJIF | Dok.Vleres.i Risk.ne sekt. Specif.-financiar PLANI i VEPRIMIT per trajtimin e masave nga vle.Ris.ne sekt.fin. | FATF Rek.nr. 1 Strat.Kombt. Paran.Luft.eko Jo -formale PP/FT/KRIME FINA.-Plani i Vepr te Strategj. |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 1: |  | 98.3 | 55+6 | 6 | 165.34 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 85.08 | 55 | - | 140.08 |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 13.26 | 6 | 6 | 25.26 |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlerat bazë të sugjeruara [2019] |  | Objektivi i përkohshëm [2020 -2021] |  | Synimi i vitit të fundit [2022] | Rezultati |  |  |
| I | Objektivi Specifik I.2: Përmirsimi i efektivitetit të masave të politikave publike për të luftuar dhe parandaluar dukuritë e informalitetit në Kosovë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja (%) e efektit real ndaj efektit të përllogaritur për çdo masë dhe në total (TADAT P1-1, P5-15, P6-16 në fushën e tatimeve ) |  |  | 70-80% |  | 90-100% | Te dhenat reale mbi permirsimet e pritshme nga aplikimi i masave perkojne me parashikimet ne analizat e botuara te vleresimeve te efektit te pritur te ketyre masave. |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
| 1.2.1 | Raportimi i aktiviteteve të komunikimit me publikun (numrin, pjesëmarrësve dhe buxhetet) për të rritur shkallën e ndërgjegjësimit të qytetarëve për zbatimin e ligjit nga organet e para thirrura në zbatimin e kësaj strategjie | Vazhdueshëm | - | - | - |  | MF/ ATK; DK; MPMS; PK | Raportime gjashtmujore | - Raportet e Zbatimit të Strategjisë - Siti i MF |
| 1.2.2 | Raportimi i numrit të konferencave, punëtorive, takimeve të përbashkëta me shoqatat profesionale për të diskutuar ndikimin e masave të luftës kundër ekonomisë joformale, pastrimit të parave, kundër financimit të terrorizmit dhe krimeve financiare (anëtarësisë së këtyre shoqatave, numri i pjesëmarrësve dhe dokumentet e konferencave). | Vazhdueshëm | 4.5 | 4.5+4.5 | - | Buxh ☐ | MF/ ATK; NJIF; MPMS; DK; PK | Raportime gjashtmujore | - Raportet e Zbatimit të Strategjisë - Siti i MF |
| 1.2.3 | Raportimi i treguesve të të ardhurave nga ekonomia joformale gri dhe e zezë në ueb faqen e MF | K4 2019 dhe vazhdueshëm | - | - | - |  | MF/ ATK; NJIF; MPMS; DK; PK | Raportime Vjetore pas publikimit të llogarive kombëtare | Raportet e Zbatimit të Strategjisë. Siti i MF |
| 1.2.4 | Përgatitja dhe Publikimi i Fletëpalosjes me informacion për publikun me informacion rreth efektit të pritur në parandalimin e ekonomisë joformale nga zbatimi i masave të parapara sipas nenit 64 të MSA mbi sistemet e Pagesave | K4 2019 dhe vazhdimisht | 5 | 5+5 | 5 | Buxh ☐ | MF/Sekretariati i Strategjisë për parandalimin e ekonomisë joformale/ BQK | 2 seri me 1000 cope Fletapalosjeve/ vit | - Fatura e Pagesave - Foto - Pasqyrat e Inventarit të Hyrjeve dhe Daljeve nga MF apo institucione, Qëndra e Botimeve Zyrtare. |
| 1.2.5 | Përgatitja dhe Publikimi i Fletëpalosjes me informacion për publikun dhe zyrtarët publikë të Qeverisë së Kosovës rreth efektit të pritur për parandalimin e ekonomisë joformale, shpëlarjen e parave dhe financimit të terrorizmit nga miratimi dhe zbatimi i amendimeve të ligjeve: Agjencinë Anti Korrupsion; Deklarimin, Origjinën dhe Kontrollin e Pronave të Zyrtarëve të Rëndësishëm Publikë dhe Deklarimin e Orgjinës dhe Kontrollin e Dhuratave për gjithë Zyrtarët Publikë; Ligjit për parandalimin e Shpëlarjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit; Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit Penal të Kosovës | K4 2019 dhe vazhdimish | 7.5 | 7.5+7.5 | 7.5 | Buxh ☐ | MF/Sekretariati i Strategjisë për parandalimin e ekonomisë joformale/ MD; PK, Prokuroria; Departamenti i Organizatave Joqeveritare. | 3 seri me 1000 Fletapalosjeve/ vit | - Fatura e Pagesave - Foto - Pasqyrat e Inventarit të Hyrjeve dhe Daljeve nga MF apo institucione, Qëndra e Botimeve Zyrtare. |
| 1.2.6 | Rishikimi i procesit të vlerësimit, regjistrimit të të patundshmeve në rast blerje për herë të parë apo transferimi në mënyrë që vlera e asetit të regjistruar të pasqyrojë vlerën aktuale të tregut. | K1 2020 |  | 54.84 |  | Don. ☐ | Kadastra/ MF Departamenti i Tatimit mbi Pronen/ / Komunat /BQK/MD | Dokumenti i Studimit apo Drafti i Aktit Ligjor/Nënligjor | Publikimet Zyrtare: Qeveria e Kosovës Kuvendi i Kosovës |
| 1.2.7 | Të funksionalizohet një sistem i kodifikuar i adresave | K2 2020 Studimi Ne varesi te afateve te parapara ne Studim deri ne fund te vitit 2022 |  | 53.9 |  | Buxh.1.47 ☐ Don: 52.46 ☐ | Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor/Komunat | Dokumenti i Studimit Termat e References, Konferenca, evidenca e pjesmarrsve Dokumenti i Tenderit Drafti i Aktit Ligjor/Nënligjor | Publikimet Zyrtare: Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Mjedisit Kuvendi i Kosovës |
| 1.2.8 | Konsolidimi dhe Regjistrimi i Makinave të Lojërave të Fatit në një regjistër qendror dhe garantimi i aksesit eskluziv në memorien e tyre prej Agjensise së Mbikëqyrjes së lojërave të fatit | K2 2020 | - | - | - |  | ATK DK; | Drafti i Aktit Ligjor/Nënligjor Dokumenti Ligjor i Aprovuar Regjistri Funksional | Publikimet Zyrtare: Qeveria e Kosovës Kuvendi i Kosovës ATK DK |
| 1.2.9 | Dorëzimi i deklaratës vjetore të tatimit mbi të ardhurat personale në ATK nga zyrtarët e lartë publikë që dorëzojnë deklaratë në Agjencinë Kundër Korrupsionit (AKK) | K1 2020 dhe ne vazhdimesi | - | - | - |  | MF/ATK | Drafti i Aktit Ligjor/Nënligjor Dokumenti Ligjor i Aprovuar Deklaratat Tatimore të Dorëzuara në ATK | Siti i ATK Siti i AKK |
| 1.2.10 | Të implementohet deklarata tatimore familjare për zyrtarët e lartë publikë | K1 2020 dhe ne vazhdimesi | - | - | - |  | MF/ATK | Drafti i Aktit Ligjor/Nënligjor Dokumenti Ligjor i Aprovuar Deklaratat Tatimore të Dorëzuara në ATK | Siti i ATK Siti i AKK |
| 1.2.11 | Të gjitha pagesat e të punësuarve nga ana e pundhënësit të bëhen nëpërmjet sistemit bankar. | K4 2019 dhe ne vazhdimesi | - | - | - |  | MF/ATK | Rritja e Volumit të Transaksioneve Përkatëse në Bankat e Nivelit të Dytë Dokumentet Justifikuese për TAP të furnizuara 100% nga Bankat | Publikimet e BQK Publikimet e ATK |
| 1.2.12 | Mbikqyrje e tendences se perdorimit te Pajisjeve elektronike fiskale (PEF) të instaluara përmes uljes së kostos së mirëmbajtjes së PEF-ve dhe Abonimit për transmetim të të dhënave nga PEF në ATK. | K4 2020 |  | 30 |  | Buxh ☐ | MF/ATK | Rrijta pajisjeve të instaluara me e larte se mesatarja e vitit 2017 dhe 2018. | ATK MF Raportet e Operatorëve të shpërndrjes së Kasave Elektronike |
| 1.2.13 | Të implementohet fatura elektronike | K2 2020 | - | - | - |  | MF/ATK | Procedurat Operacionale të miratuara për ATK, Thesarin dhe sistemin e Bankave nga MF dhe BQK Kalendari i zbatimit të masës | Raportet e BQK dhe Thesarit të Qeverisë së Kosovës |
| 1.2.14 | Miratimi i plotësim/ndryshimit të Ligjit për Financimin e Partive Politike dhe nxjerrja e akteve ligjore dhe nënligjore për publikimin dhe transparencën e informacionit te financave të partive politike | K4 2019 | - | - | - |  | Kom Qen Zgj/ZKM | Vendimi i Miratimit të Ligjit nga Kuvendi i Kosovës | Qëndra e Botimeve Zyrtare të Kuvendit të Kosovës |
| 1.2.15 | Auditimi i pavarur i financave të partive politike dhe publikimi i rezultateve te tyre | K4 2020 | - | - | - |  | Zyra Kombetare e Auditimit (ZKA) | - Raporte Financiare të certifkuara nga Auditorët për partitë politike - Raportet Financiare të publikuara për partitë politike | Sitet e Subjekteve të Partive Politike dhe të Organit të Specifikuar për Kontrollin e tyre (Qëndra e Regjistrimit të Subjekteve Publike ose KQZ.) |
| 1.2.16 | Kontraktimi i asistencës teknike për ngritjen dhe vënien në funksionim të Agjencisë së Menaxhimit të Aseteve të Konfiskuara | Deri ne fund te Vitit K2 2020 AT dhe deri ne fund te vitit 2022 venia ne funksionim te plote e Agjensise | 63.86 | 700 + 700 | 400 | Don. ☐ | AMSKA | - Termat e Referencës të ekspertizës të hartuara dhe të Planifikuara - Buxheti për ekspertizën i alokuar dhe angazhuar për autoreteting Kontraktues - Kontrata e Lidhur | Plani i Punës i AMSKA. |
| 1.2.17 | Fillimi i hetimit financiar që në fillim në raste kur dyshohet për krime të rënda dhe korrupsion e për të cilat PK dhe Prokuroria e Shtetit vlerëson se ka potencial për konfiskim të pasurisë të fituar me veper penale në perputhje me rekomandimet e FATF-së. | K4 2019 | - | - | - |  | PK, Prokuroria e Shteit dhe Grupet e përhershme ose të përkohshme shumë disiplinore të specializuara në hetimet financiare ose të aseteve | -Numri i Rast.Hetim.Fin.PP/FT -Vlera e pronës e ngrirë, konfiskuar | FATF Rek.nr. 30 Strat.Kombt.Paran.Luft.eko. Joform.PP/FT/Krim.Finan.-Plani i Vepr te Strategj. |
| 1.2.18 | Shtimi i aktiviteteve hetimore për veprat penale kundër ekonomisë siç është e përcaktuar në Kodin Penal të Kosovës (Kapitulli XXV) | Vazhdueshëm duke filluar qe prej K4 2019 | - | - | - |  | PK/Prokurori dhe ATK | Aktivitete hetimore me objekt veprën penale kundër ekonomisë | Prokuria e Kosovës |
| 1.2.19 | Aprovimi i Koncept dokumenti për përmirsimin e legjislacionit në fushën e Parandalimit te Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, në përputhje me praktikat e BE-së, rekomandimeve të PECK II, Raportit të Vendit 2018 për Kosovën dhe MSA (Neni 89) . | K4 2019 | - | - | - |  | MF/NIJF/PK/BQK/MIE/ZKM/MD/MPB | - Dokumenti i Koncept Dokumentit i Përfunduar - Dokumenti i Koncept Dokumentit i miratuar | Raporti vjetor i Veprimtarise NJIF |
| 1.2.21 | Rritja e numrit të vizitave dhe kontrolleve të realizuara bazuar në vlerësimin e rrezikut në luftimin e ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies tatimore. | K2 2019 Vazhdueshëm deri ne fund te 2022 | 29.76 |  |  | Don. ☐ | ATK | -Planet e Punes te ATK -Raportet e Botuara nga ATK | Faqja Internet Statistika ATK |
| 1.2.23 | Plotësim ndryshimi I Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat. | K3 2019 | - | - | - |  | MF/ATK | Njoftimet per Legjislacionin dhe ndryshimet tatimore ATK dhe MF | Faqja Internet ATK |
| 1.2.24 | Plotësim ndryshimi i Projekt Ligjit për Trajtimin e Legjislacionit për Lojërat e Fatit. | K4 2019 | - | - | - |  | MF/ATK | Njoftimet per Legjislacionin dhe ndryshimet tatimore ATK dhe MF | Faqja Internet ATK |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2: |  | 110.6 | 825.7 + 747 | 412.5 | 2095.9 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 93.6 | 807.3 + 700 | 400 | 2000.9 |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 17 | 18.47 + 47 | 12.5 | 94.7 |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë te sugjeruara [2019] |  | Objektivi i përkohshëm [2021] |  | Synimi i vitit të fundit [2022] | Rezultati |  |  |
| I | Objektivi Specifik I. 3: Përmirësimi i infrastrukturës institucionale dhe modaliteteve të veprimit për të rritur efiçiencën e zbatimit të masave politike të adoptuara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja (%) mesatare e çështjeve të mbyllura ndaj totali në vit për shmangiet tatimore ose veprimet jolegale. | 50% |  | 70% |  | 70% | Nderveprimi institucional i permirsuar i organeve ekzekutive dhe i sistemit te drejtesise. |  |  |
|  | Treguesi: Vlera e gjetur mesatare monetare për rast | >60000 € |  | >65000€ |  | >70000€ | Veprimtaria zbuluese, parandaluese dhe ndeshkuese e zyrtareve publike e matur e permirsuar ne terma mesatare nga viti ne vit. |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | 2019 | 2020 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Freskimi i vazhdueshëm i të dhënave lidhur me kodin e aktivitetit të biznesit duke u bazuar në të dhënat që duhet të merren nga ATK bazuar në deklarimin e tatimpaguesit apo aktiviteteve në terren me rastin e vizitave apo kontrolleve, si dhe të dhnënat e marra nga ASK. | K2 2019 dhe vazhdueshëm | 2.8 | - | - | Buxh ☐ | ARBK/ ATK; ASK. | Kode adekuate të aktiviteteve të biznesit për të gjitha subjektet e biznesit | -ARBK ATK perkatesisht Statistikat rreth subjekteve tatimore dhe Bizneseve -Procedurat dhe rregullat nga Tatimpaguesit |
| 1.3.2 | Intensifikimi dhe bashkërendimi i aktiviteteve në mes ATK dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) me qëllim identifikimin dhe regjistrimin e punëtorëve të pa regjistruar, duke u bazuar në të dhënat e marra nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në publikimin e anketave të informalitetit. | K2 2019 Vazhdueshëm | - | - | - |  | MPMS; ATK | -Kontrolle nga Inspektoriati i Punës -Regjistrim vullnetar dhe i detyruar i punonjsve nga subjektet e aktivitetit ekonomik -Formate të shkëmbimit të të dhënave midis MPMS, ATK dhe ASK | MPMS; ATK Respektivisht Faqet e tyre te internetit me informacione dhe statistikat perkatese |
| 1.3.5 | Arritja e një memorandumi të bashkëpunimit midis Ministrisë se Drejtësisë dhe ATK apo MF për të siguruar shkëmbimin e të dhënave nga noterët për transaksionet i) Në patundshmëri ii) Makina iii) Qira, i cili si minimum të ofrojë informacion mbi numrin e transaksioneve, tipin (blerje, transferim, qira), adresën, vlerën, subjektin (person fizik, biznes apo publik). | K4 2019 | - | - | - |  | MD; ATK; MF. | Dokumenti i Memorandumit i Miratuar dhe Publikuar ne Sitin e MD dhe MF | MD dhe MF ne faqet e tyre te internetit |
| 1.3.6 | Përmirësimi i kapaciteteve të parashikimeve fiskale për të ardhurat nëpër sektorë përmes instalimit të moduleve të reja të modelit të programimit fiskal | K1 2020 | 71.25 | - | - | Don. ☐ | MF | -Plani i Veprimit per modulet e reja i aprovuar deri ne K4 2019. -Angazhimet konkrete nga ana e Donatoreve per financim te AT per te realizuar kete plan te miratuara deri ne fund te K1 2020. -Termat e References ne rast asistence te huaj te aprovuara deri ne fund te K3 2019 | Raporti i Zbatimit te Planit Vjetor te Punes MF |
| 1.3.7 | Publikimi dhe përditësimi i listës së High Risk Countries ( sipas publikimeve të FATF), Lista e Zezë EU, OECD Lista e Gold Passeports 2018 etj. | Vazhdueshëm | - | - | - |  | NJIF/ Agjensia e Prokurimeve/ ARBK/ ATK/ BQK/PK/KPK | Lista e Vendeve te Rrezikshme e perditesuar cdo 6 mujor dhe shperndare autoriteteve relevante | Raportet Vjetore te Punes te NJIF |
| 1..3.8 | Rishikimi i metodologjisë së vlerësimit të Rrezikut NJIF sipas rekomandimeve të vlerësimeve dhe asistencës teknike në këtë fushë. | K4 2019 | - | - | - |  | NJIF | -Lista e konsoliduar e Rekomandimeve deri ne K2 2019. - Metodologjia e perditesuar me rekomandimet e dakortesuara deri ne K4 2019 | Raportet Vjetore te Punes te NJIF |
| 1.3.9 | Intensifikimi i veprimit të koordinuar (kontroll/inspektim) të organeve të inteligjences dhe zbatimit të ligjit në bizneset me rrezik të lartë, pjesë e listës së identifikuar nga NJIF. | K2 2019 dhe vazhdueshëm | - | - | - |  | PK/ ATK; DK; NJIF. | Kontrolle dhe Inspektime te kordinuara (20% Rritje nga viti ne vit) | Raporti i Punes Vjetor i |
| 1.3.10 | Shtimi i aktiviteteve të mbikëqyrjes së pajtueshmërisë në zyrat noteriale dhe agjencitë e paluajtëshmërive, për të vlerësuar pajtueshmërinë e subjekteve raportuese me Ligjin për PPP dhe FT. | K4 2019-2022 | - | - | - |  | NJIF/BQK, Autoroitetet tjera Mbikëqyrëse | Kontrolle dhe Inspektime ( per tu specifkuar numri ne krahasim me aktualin) |  |
| 1.3.11 | Të sigurohet bashkëpunimi funksional nga Administrata Taimore dhe Dogana e Kosovës me Administratat e huaja relevante tatimore dhe Doganore përmes nënshkrimit të MM-ve, për forcimin e shkëmbimeve ndërkombëtare të informacionit e veçanarisht lidhur me kompaninë amë apo kompaninë e linjës | K4 2019-2022 | - | - | - |  | NJIF/ATK,DK, Qeveria | Numri i Marrveshjeve te nenshkuara. Raportet per shkembimet e informacioneve cdo tremujor |  |
| 1.3.12 | Të rritet kualiteti i monitorimit dhe procedurave penale të ndërtimeve për të zvogëluar ndërtimin e kundërligjshëm dhe ndërtimin e ndërtesave që nuk i përmbushin specifikacionet e kërkuara dhe të fuqizohet mbledhja e pagesave përkitazi me lejet e ndërtimit. | K2 2020-2022 | - | - | - |  | Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) /MF Departamenti i Tatimit ne Prone/ Komunat | -Plani i Veprimit per te zbatuar masen. -Metodologjia e Kontrollit dhe monitorimit e perditesuar -Raportimi mbi masen dhe rezultatet ne krahasim me aktualin |  |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.3: |  | 94.85 | - | - | 94.85 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 92.05 | - | - | 92.05 |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 2.8 | - | - | 2.8 |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë te sugjeruara [2019] |  | Objektivi i përkohshëm [2021] |  | Synimi i vitit të fundit [2022] | Rezultati |  |  |
| I | Objektivi specifik I4: Përmirësimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore për të zbatuar masat e politikave të adoptuara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja (%) e zyrtarëve publikë që janë trajnuar mbi 5 dite ne vit ne ceshtjet e ekonomise informale ndaj totalit ne institucionet relevante te politikave:, MF departamenti i Politikave dhe Prones, Makro, ASK | Mesatarja e Institucioneve 50% |  | Mesatarja e Institucioneve 70% |  | Mesatarja e Institucioneve 90-100% | Zyrtare Publike ne Institucione Kryesore te parathirrura ne kete strategji kane perditsurar njohurite dhe aftesimin e tyre ne ceshtje te lidhura me Ekonomine Informale |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Trajnimi dhe rritja e kapaciteteve në Divizionin e Ekonomisë joformale dhe llogarive qeveritare | K4 2019- 2022 | 6.41 | 6.41 + 6.41 | 6.41 | Buxh.1.42 ☐ Don: 24.24 ☐ | ASK | Numri i Metodologjive me reference standartet nderkombetare Numri i Trainimeve | Raporti Vjetor i Punes ASK |
| 1.4.2 | Trajnimi per “Forecast consolidation” të Divizionit të Politikave Fiskale per “Tax Expenditures and Impact Assessment” | K4 2019- 2022 | 12.96 | 12.96 + 12.96 | 12.96 | Buxh.3.39 ☐ Don: 48.48 ☐ | MF | -Metodologjia e Aplikuar e komentuar dhe rishikuar nga FMN Numri i Trainimeve Metodologia e aprovuar pas rekomandimeve dhe komenteve te Donatoreve | Raporti Vjetor i Punes MF |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I4: |  | 19.38 | 19.38+19.38 | 19.38 | 77.53 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 18.18 | 18.18+18.18 | 18.18 | 72.72 |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 1.2 | 1.2+1.2 | 1.2 | 4.81 |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë te sugjeruara [2019] |  | Objektivi i përkohshëm [2020-2021] |  | Synimi i vitit të fundit [2022] | Rezultati |  |  |
| II. | Objektivi Strategjik II: Rritja e burimeve financiare për shërbimet publike si rezultat i të ardhurave shtësë tatimore dhe nga konfiskimi i pasurisë së paligjshme |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja (%) e të ardhurave tatimore nga ngushitimi i hendekut tatimor | Nese masat implementohen qe ne vitin 2019 50% ose 28 mil euro qe i korrespondon. |  | 14 mil euro (% Kumulative 75%) |  | 14 mil euro (% kumulative 100% ) | - Pakesimi i Hendekut tatimor me teper se 0.02% e GDP Ref. 2017 (14 ml Euro) duke hequr ndeshkimin, gjoben dhe interesat. - Synimi eshte qe te realizohet 0.02-1% e GDP Ref 2017 deri ne fund te vitit 2022 ose 60 mil Euro ne total duke ndeshkimin, gjoben dhe interesat. |  |  |
|  | Treguesi: Konfiskimet finale të pasurive të jashtëligjshme si % e pasurive të konfiskuara | Me e madhe se 50% e vleres se Sequestruar ne vitin 2019, dhe ne vlere jo me pak se 500000 euro |  | Ne vlere jo me pak se 1 mil euro dhe 70% e vleres se Sequestruar ne 2020 |  | Ne vlere jo me pak se 1 mil euro dhe 70% e vleres se Sequestruar ne 2021 | Rritja e Sasise se Konfiskimeve finale te pasurise se krijuar nepermjet aktiviteteve te paligjshme si ne % te pasurive te sekuestruara ashtu dhe ne vlere. |  |  |
|  | Objektivi specifik II.1: Përmirësimi sasior i masave politike me objekt informalitetin në terma të bazës së të evidencës dhe synimeve |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: Numri i anketave, studimeve ose vlerësimeve standarde të realizuara çdo vit për ekonominë joformale (psh. tax gaps, Statistical surveys on non completeness of national accounts, residuals, errors and ommissions etc.) | >3 (tre impact Assessment dhe 2 Tax Gap assessments) |  | >2 (Tax Gap Assessments pervec Impact Assessments) |  | >2 Tax Gap Assessmentss | Rritja e vleresimeve apo studimeve ne sasi ne perputhje me standartet nderkombetare ne fushe |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | 2019 | 2020 + 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Kryerja e vlërësimeve të impaktit të masave të politikave të publikuara nga administrata e Kosovës me objektiv informalitetin (Impact Assessments) | K4 2019 -2022 | 90 | 60 | - | Don. ☐ | MF | Vleresimet e Impaktit te masave te planifikuara te botuara si pjese e botimeve te i)Projekt Buxhetit dhe ii)dokumentit te rrezikut per Projekt Buxhetin iii) dokumentit te Reformave Ekonomike | Faqja Web e MF |
| 2.1.2 | Kryerja e studimeve apo vlerësimeve në fushën e ekonomisë joformale sipas standarteve ndërkombëare ( Tax Gaps, Anketa dhe Studime ) | K4 2019 -2022 | 63.68 | - | - | Don. ☐ | MF; ATK; DK; MPMS; PK, MTI. | Plani i Studimeve te Publikuara Raporti mbi Studimet e Kryera Statistikat perkatese Ne fund te cdo viti te vendosura ne sitin e MF. | Faqet Web te Institucioneve te parapara ne kete aktivitet |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II. 1: |  | 153.68 | 60 | - | 213.68 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 153.68 | 60 | - | 213.68 |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë te sugjeruara [2019] |  | Objektivi i përkohshëm [2020-2021] |  | Synimi i vitit të fundit [2022] | Rezultati |  |  |
| II | Objektivi Specifik II.2: Përmirësimi i efektivitetit sasior të masave të politikave publike për të luftuar dhe parandaluar dukuritë e informalitetit në Kosovë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja (%) e rritjes së bazës tatimore për lloj të tatimi dhe sektor me ekspozim te larte ndaj informalitetit | Jo me pak se 2 % si mesatare per te arritur ne gap te CIT, VAT dhe PIT ( 29-33%) |  | Jo me pak se 2,5% si mesatare per te arritur ne ne gap te CIT, VAT dhe PIT (27-31%) |  | Jo me pak se 2.5 % si mesatare per te arritur ne ne gap te CIT, VAT dhe PIT (26-30%) | Rritja e performancës sasior te organeve tatimore të Kosovës e raportuar si rritje e bazës tatimore mbi të cilin aplikohen normat tatimore në Kosovë sipas sektorit të aktivitietit Ekonomik |  |  |
|  | Treguesi: % e rritjes së koniskimeve të pasurive të paligjshme në sektorët e veprimtarisë me risk të lartë | Me e madhe se 50% e vleres se Sequestruar ne vitin 2019 dhe ne vlere jo me pak se 750000 euro |  | Ne vlere jo me pak se 1.25 mil euro dhe 75% e vleres se Sequestruar |  | Ne vlere jo me pak se 1.5 mil euro dhe 75 % e vleres se Sequestruar | Rritja e performances sasiore te veprimit ndeshkues dhe parandalues te organeve ligjzbatuese te Kosoves ne sektoret me risk te larte te veprimtarive ilegale. |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | 2019 | 2020 + 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ulja e pragut lidhur me transaksionet në mes bizneseve të cilat bëhen në kesh (aktualisht 500 EUR). | K1 2020 | - | - | - |  | MF/ ATK | Vendimi i MF dhe dokumenti i legjislacionit dytesor i miratuar, botuar dhe ne fuqi deri ne K1 2020 | Faqja WEB e MF dhe ATK |
| 2.2.2 | Kufizim në qarkullim të kartmonedhave me prerje 200 EUR dhe 500 EUR. | K1 2020 | - | - | - |  | BQK | Vendimi i BQK dhe referemi ndaj Vendimit te Bankes Qendrore Europiane ne te njejten fushe | Njoftime Faqja WEB E BQK |
| 2.2.3 | Dizajnimi i Softuerit për arkat fiskale për të dhenë informata lidhur me: numrin e kuponëve fiskal të lëshuar, kohën dhe artikujt- të gjitha këto në kohë reale (online) | K2 2020 | - | - | - |  | ATK | - Termat e References per Sherbimin K2 2019 - Kontraktimi i Kompanise se Sherbimit K2 2019 - Zhvillimi dhe Testimi i Software deri ne K4 2019 - Venia ne zbatim dhe operimi ne te gjitha kasat fiskale deri ne fund te K2 2020 | Plani i Punes i miratuar dhe Raportua ATK |
| 2.2.4 | Ngritja e Kadastres Fiskale mbi të patundshmet në mënyrë që të integrohet dhe rritet niveli i arkëtimit të të ardhurave mbi pronën. | K2 2020 | 30 | - | - | Don. ☐ | MF | Dokumenti dhe Vendimi i Ministrise se Financave mbi kete mase. Komentet e Donatoreve pranuar dhe pasqyruara ne Dokument Publikimi i Dokumentit ne faqen e MF | Plani i Punes i MF ne Faqen Web te MF |
| 2.2.5 | Identifikimi I qartë i përfituesve nga ana e subjektit të lojërave të fatit duke përfshirë të dhënat lidhur me: emrin, mbiemrin, numrin personal, vlerën e përfituar dhe nënshkrimin për efekt të TAP të mbajtur në burim. | K2 2020 | - | - | - |  | ATK | Instruksioni dhe Udhezimi perkates i ATK i miratuar dhe ne Fuqi qe prej K1 2019 Raporte mbi kontrollin dhe statistikat e tyre prej K2 2019 dhe cdo tremujor. | Faqja WEB e ATK |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II 2: |  | 30 | - | - | 30 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 30 | - | - | 30 |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  |  | - | - | - |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë te sugjeruara [2019] |  | Objektivi i përkohshëm [2020-2021] |  | Synimi i vitit të fundit [2022] | Rezultati |  |  |
| II | Objektivi Specifik II.3: Përmirësimi i infrastrukturës institucionale dhe modaliteteve të veprimit për të rritur efiçiencën e zbatimit të masave politike të adoptuara në terma sasior |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: % e nismave legale që ulin kohën e ndërveprimit institucional mbi 10 dite në krahasim me vlerën aktuale dhe nuk rrisin numrin e hallkave te administrimit te kerkeses per procedure administrative. | 50% |  | 100% |  | 100% | Te gjitha masat legale qe rregullojne ativitetin e administrates publike ne Kosove reduktojne kohen e nderveprimit institucional. |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | 2019 | 2020 + 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Rishikimi i formave standarde për shkëmbim të të dhënave elektronike dhe ne bartes fizik me qëllim shkurtimin e kohës së rrjedhës së informacionit në komunikimin ndër institucional dhe ndërkombetar | K4 2019 | 66.9 | - | - | Don. ☐ | MAP/MD PK; ATK; DK; NJIF; MAP; te verifikohet | Instruksioni mbi Institucionin Udheheqes gati dhe i raportuar ne Sekretariat deri n K2 2019 | Ministria e Administrimit Publik. Rishikime te Ligjit te Procedures Administrative |
| 2.3.2 | Finalizimi i tabelës Sources/Uses nga ASK | K2 2020 | 55.2 | - | - | Don. ☐ | ASK; | -Instruksioni perkates i miratuar nga ATK dhe ASK -Publikimi i tabelses Burime/Perdorimi nga ASK. Ju lutem specifikoni afatin per produktin e Dyte. | Faqja Web e ASK |
| 2.3.3 | Përmirësimi i kapaciteteve të parashikimeve fiskale për të ardhurat nëpër sektorë përmes instalimit të moduleve të reja krahas modelit të programimit fiskal | K4 2020 | - | 87.52 | - | Don. ☐ | MF/ Departamenti Makro | -Zhvillimi i Moduleve deri ne fund K2 2020. -Popullimi me te dhena deri ne fund K3 2020 -Trainimi per perdorimin e moduleve -Modulet Funksionale deri ne fund K4 2020 | Faqja Web e ASK |
| 2.3.4 | Zgjerimi i inspektimeve në sektorin e ndërtimtarisë, Lojërave të Fatit dhe OJQ-ve, lidhur me FT (Financimi i Terrorizmeit ) dhe PP (Pastrimi i Parave), ku inspektimet tek subjektet e caktuara që paraqesin rrezik më të lartë, të bazohen në inteligjencën financiare, tatimore dhe kriminale (Target të jetë sektori i ndërtimtarisë). | K4 2019-2022 | 63.11 | 63.11 + 63.11 | 63.11 | Buxh ☐ | NJIF/, DK, ATK,PK | -Instrkusioni perkates i miratuar dhe ne zbatim -Plani i Inspektimeve -Raportimi cdo vit te zbatimit te strategjise | -Raporti i Punes i NJIF -Raporti i Punes i ATK dhe DK |
| 2.3.5 | Krijimi I grupeve të përbashkëta DK dhe ATK me qëllim kontrollin e mallrave që kategorizohen me rrezik të lartë të shmangies së taksave. | K4 2019-2022 | 24.94 | 24.94 + 24.94 | 24.94 | Buxh ☐ | DK ATK | - Kontrollet e Realizuara - Tatimpagues te kontrolluar: Individuale, Persona | -Raporti i Punes i ATK dhe DK -Faqja e Web ATK, DK |
| 2.3.6 | Hetimi dhe realizimi i operacioneve te përbashkëta me qëllim luftimin e kontrabandes së mallrave. | K4 2019-2022 | 7.46 | 7.46 + 7.46 | 7.46 | Buxh ☐ | PK; DK; Prokuroria | -Instruksioni perkates per te shkurtuar kohen e nderveprimit nderinstitucional i miratuar dhe publikuar deri ne fund K2 2019 - Hetime te Realizuar pas Instruksionit te zhvilluara ne çdo vit te zbatimit te Strategjise | -Raporti i Punes i PK -Raporti i Punes DK -Raporti i Punes i ATK |
| 2.3.7. | Rritja e aktiviteteve dhe rezultateve të ndërmarra ne parandalimin e mallrave që shkelin të drejtën e pronësisë Intelektuale – IPR | K4 2019-2022 | - | - | - |  | DK | Statistikat e Botuara te krahasuar ne rritje me vitet e meparshme | Raporti i Punes i DK |
| 2.3.8. | Patrullimet e njësiteve antikontrabandë në vijën e gjelbër. | K4 2019-2022 | - | - | - |  | DK | Statistikat e Botuara te krahasuar ne rritje me vitet e meparshme | Raporti i Punes i DK |
| 2.3.9. | Aplikimi i kontrolleve pas importuese në bazë të menaxhimit të rrezikut dhe informacioneve tjera. | K4 2019-2022 | - | - | - |  | DK | Statistikat e Botuara te krahasuar ne rritje me vitet e meparshme | Raporti i Punes i DK |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II 3: |  | 160.81 | 126.23+38.71 | 38.71 | 364.46 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 122.1 | 87.52+0 | - | 209.62 |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 38.71 | 38.71+38.71 | 38.71 | 154.84 |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë te sugjeruara [2019] |  | Objektivi i përkohshëm [2020-2021] |  | Synimi i vitit të fundit [2022] | Rezultati |  |  |
| II | Objektivi specifik II 4: Përmirësimi dhe ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore për të zbatuar masat e politikave të adoptuara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treguesi: Numri i trainimeve në ekonominë joformale dhe veprimtaritë e paligjshme | 10 |  | >14 |  | >18 | Permirsimi i njohurive dhe aftesive te zyrtareve publike ne çeshtjet e lidhura me ekonomine informale nepermjet pjesmarrejes ne seanca trainimi |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | 2019 | 2020 +2021 | 2021 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Trajnim për ATK në fushën e menaxhimit të rrezikut | K4 2019-2022 | 7.2 | 7.2 + 7.2 | 7.2 | Buxh ☐ | ATK | Jo me pak se 2 trainime ne vit me te pakten 30 pjemarres. Materiale Trainimesh dhe prezantime | -Raporti i Punes i ATK. -Evidencat e pjesmarrjes ne trainime |
| 2.4.2 | Trajnim për Doganat në fushën e Analizës së Rrezikut | K4 2019-2022 | 7.2 | 7.2 + 7.2 | 7.2 | Buxh ☐ | DK | Jo me pak se 2 trainime ne vit me te pakten 30 pjemarres. Materiale Trainimesh dhe prezantime | -Raporti i Punes i DK. -Evidencat e pjesmarrjes ne trainime |
| 2.4.3 | Trajnime të dedikuara profesioinalizimi të Prokurorëve për veprën penale të krimit ekonomik dhe pastrimin e parave | K4 2019-2022 | 7.2 | 7.2 + 7.2 | 7.2 | Buxh ☐ | Prokuroria | Jo me pak se 2 trainime ne vit me te pakten 30 pjemarres. Materiale Trainimesh dhe prezantime | -Raporti i Punes i Prokurorise -Evidencat e pjesmarrjes ne trainime |
| 2.4.4 | Të aranzhohen trajnime për institucionin mbikëqyrës (auditorët dhe inspektorët), që kanë mandatin e monitorimit të aktiviteteve në sektorin e ndërtimtarisë, lojërat e fatit mbi PP/FT, parandalimin e ekonomisë joformale dhe krimet tjera financiare, posaqërisht në biznesin e ndërtimeve dhe sektorin e patundshmërive | K4 2019-2022 | 0.56 | 0.56 + 0.56 | 0.56 | Buxh ☐ | MF/ ATK,DK,MTI, MPMS; NIJF, PK | Jo me pak se 1 trainim ne vit me te pakten 30 pjemarres. Materiale Trainimesh dhe prezantime | -Raporti i Punes i Ministrise se Financave . -Evidencat e pjesmarrjes ne trainime |
| 2.4.7 | Ngritja e aftësive profesionale ne fushen e PP/FT per Prokuroret, Gjyqtaret, Hetuesit, dhe Intelegjenca Financiare. | K4 2019-2022 | 3.75 | 3.75 + 3.75 | 3.75 | Buxh ☐ | NJIF/ PK; MD; Prokuroria; | Jo me pak se 4 trainime ne vit me te pakten 30 pjemarres. Materiale Trainimesh dhe prezantime | -Raporti i Punes i NJIF. -Evidencat e pjesmarrjes ne trainime |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II 4: |  | 25.91 | 25.91 + 25.91 | 25.91 | 103.65 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 25.91 | 25.91 + 25.91 | 25.91 | 103.65 |  |  |  |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit: |  | 693.59 | 1112.29 + 837 | 502.50 | 3145.40 |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 594.71 | 1028 + 718.18 | 418.18 | 2759.07 |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 98.88 | 84.29 +118.82 | 84.32 | 386.33 |  |  |  |

“Ekonomia gri” nënkupton format e aktivitetit legal të cilat i shmangen taksimit sipas legjislacionit tatimor të Kosovës.

“Ekonomia e zezë” nënkupton format e aktivitietit jolegal të hyrat e të cilave janë të jashtligjshme dhe për pasojë duhet të sekuestrohen në të gjitha format e tyre kurse subjektet e tyre duhet të ndëshkohen sipas dispozitave të parapara në legjislacionin penal të Kosovës.

“Further Support to Kosovo Institutions in fight against organized crime, corruption and violent extremism”

Sipas gjetjeve  të të njëjtit vlerësim hendeku tatimor në TVSH është jo më pak se 33%, në TAK dhe TAP respektivisht 33% dhe 35%.

Vlera e shmangieve tatimore dhe për rezultat dëmi për buxhetin e Kosovës në  sektorin e ndërtimit vlerësohe të jetë jo më pak se 8 mill € kurse në tregëti diku tek 11 mill €.