Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government # Ministria e Punëve te Brendshme / Ministarstvo Unutrašnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs

STRATEGJIA SHTETËRORE KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR 2026 – 2030

DHE PLANI I VEPRIMIT 2026 – 2028

# PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË SHTETËRORE KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR 2026-2028

| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë |  | Synimi i përkohshëm 2027 |  | Synimi i vitit të fundit 2028 | Rezultati |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Objektivi Strategjik 1: Parandalimi dhe reduktimi i krimit të organizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi 1: Vlerësimi i Kosovës nga Komisioni Evropian sipas Raportit vjetor për Kapitullin 24: Drejtësia, liria dhe siguria. | Një nivel përgatitjeje (2025) |  | Një nivel përgatitjeje |  | Ndërmjet një niveli të përgatitjes dhe përgatitjes mesatare | Përmirësimi i vlerësimit të përgatitjes së Kosovës nga Komisionit Evropian për Kapitullin 24: Drejtësia, liria dhe siguria |  |  |
| 2 | Treguesi 2: Vlerësimi i shkallës së kriminalitetit sipas Global Organized Crime Index | 4.85 (2025) |  | ≤4.75 |  | ≤4.53 | Rënia e kriminalitetit sipas vlerësimit të Global Organized Crime Index |  |  |
| I.1 | Qëllimi specifik: Përmirësimi i sistemit për identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve nga krimi i organizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i vlerësimeve të realizuara | SOCTA 2025 e hartuar |  | 5 raporte të vlerësimeve strategjike të hartuara |  | 6 raporte të vlerësimeve strategjike të hartuara | Vlerësimet e prodhuara krijojnë një pasqyrë më të qartë të krimit të organizuar në vend |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| I.1.1 | Vlerësimi i kërcënimeve nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda (SOCTA) | 2028 |  |  | 3,000 € | BK | PK, DK, ATK, NJIF, ASK, AKI | Raporti SOCTA, i miratuar | SKZH 2030 |
| I.1.2 | Analiza e zonave dhe grupeve shoqërore të cenueshme nga krimi i organizuar | 2026-2028 | 3,000 € | 3,000 € | 3,000 € | BK | PK | Raportet analitike të hartuara | SKZH 2030 |
| I.1.3 | Hartimi i një analize të kornizës ligjore në funksion të zbatimit të qasjes administrative ndaj krimit të organizuar. | 2027 |  | 5,000 € |  | BK | MPB PK NjIF MF MD | Raporti analitik me rekomandime për qasjen administrative, i hartuar | SKZH 2030 |
| I.1.4 | Vlerësimi i nivelit të ndërveprimit të bazave të dhënave publike dhe private për qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar | 2027 |  | 5,000 € |  | BK | MPB PK NjIF MF MD | Raporti vlerësues me rekomandime, i hartuar | SKZH 2030 |
| I.1.5 | Realizimi i një studimi që do të identifikojë sektorët ekonomikë me rrezik të shtuar të infiltrimit nga grupet e organizuara kriminale dhe zbatimin e qasjes administrative në ndërmarrjen e masave për të parandaluar krimin e organizuar | 2027 |  | 5,000 € |  | BK | MPB BQK | Raporti me rekomandime nga studimi, i hartuar | SKZH 2030 |
| I.1.6 | Organizimi i punëtorive për tipologjitë e krimeve financiare me institucionet financiare, agjencitë e zbatimit të ligjit dhe organizatat ndërkombëtare | 2027-2028 |  | 7,000 € |  | BK | BQK MPB | Numri i punëtorive te organizuara dhe tipologjive te hartuara | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1: |  | 3,000 € | 25,000 € | 6,000 € |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 3,000 € | 25,000 € | 6,000 € |  |  |  |  |
| I.2 | Qëllimi specifik: Forcimi i integritetit institucional dhe aftësisë për t'i rezistuar korrupsionit dhe infiltrimit kriminal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i raporteve për identifikimin e fushave, pozitave, funksioneve të cënueshme nga korrupsioni brenda institucioneve të drejtësisë dhe të zbatimit të ligjit, me rekomandime të hartuara nga secili institucion përgjegjës | 0 (2026) |  | 4(2027) |  | 9(2028) | Rekomandimet nga raportet për identifikimin e fushave, pozitave dhe funksioneve të cënueshme ndikojnë në forcimin e integritetit të institucioneve të sundimit të ligjit |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| I.2.1 | Zhvillimi i planit për zbatimin rekomandimeve të IPK-së për Policinë | 2026-2028 | 500 | 500 | 500 | BK | MPB, PK, IPK | Raporti për zbatimin e rekomandimeve, i hartuar | SKZH 2030 |
| I.2.2 | Ngritja e nivelit të inspektimeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme në institucionet e zbatimit të ligjit lidhur me fushën e ushtrimit të autorizimeve ligjore | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | MPB, IPK, PK, ATK, DK | Numri i inspektimeve në institucionet e zbatimit të ligjit | SKZH 2030 |
| I.2.3 | Miratimi i planit të integritetit në institucionet e zbatimit të ligjit | 2027 |  | 12500 |  | BK | PK, ATK, DK, IPK, NjIF | Plani i integritetit i miratuar nga PK, ATK, DK, IPK, NjIF | SKZH 2030 |
| I.2.4 | Hartimi i planit të integritetit për institucionet e drejtësisë | 2026 | 1911.60€ | 126.75€ | 126.75€ | BK | KGjK, KPK | Plani i integritetit i miratuar nga KGjK, KPK | SKZH 2030 |
| I.2.5 | Organizimi i seancave gjyqësore periodike të njëpasnjëshme në rastet e krimit të organizuar | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | KGJK, KPK | Përqindja e numrit të rasteve të përfunduara me aktgjykim të formës së prerë në Departamentin Special, sipas planit të punës | SKZH 2030 |
| I.2.6 | Miratimi i një udhëzuesi për skanimin/verifikimin e Integritetit për sektorët e zgjedhur me risk të lartë dhe përcaktimi i kanaleve të referimit tek autoritetet e zbatimit të ligjit, mbikëqyrjes, taksave, doganave dhe inteligjencës financiare. | 2027 |  | 10000 |  | BK | PK, ATK, DK, IPK, NjIF, MPB, MD, KGjK, KPK | Raportet me rekomandime të hartuara nga secili institucion përgjegjës | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2: |  | 2411.60 | 23,126.75 | 626.75 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 2411.60 | 23,126.75 | 626.75 |  |  |  |  |
| I.3 | Qëllimi specifik: Rritja e vetëdijes shoqërore dhe besimit të publikut në institucionet përgjegjëse për luftimin e krimit të organizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sondazh mbi perceptimin rreth vetëdijësimit shoqëror ndaj rrezikut nga krimi i organizuar dhe njohjen e formave të llojit të krimit të organizuar | Nuk ka sondazh (2026) |  | Për t’u përcaktuar (2027) |  | Për t’u përcaktuar (2028) | Përmirësimi i nivelit të vetëdijësimit mbi rrezikun nga krimi i organizuar |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| I.3.1 | Organizimi dhe zbatimi i një fushate ndërgjegjësuese në nivel qendror dhe lokal, përmes zhvillimit dhe transmetimit të video-spoteve dhe mesazheve informuese me qëllim informimin mbi rreziqet dhe pasojat e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, si dhe promovimin e modeleve pozitive në përputhje me kontekstin vendor. | 2026-2028 | 10000 | 10000 | 10000 | BK, Donatorët | MPB, PK, | Numri i fushatave | SKZH 2030 |
| I.3.2 | Organizimi i takimeve të Këshillave për Siguri në Bashkësi dhe forumet tjera të sigurisë, përfshirë shoqërinë civile, të rinj, aktorë kyç në komunitet me fokus rritjen e vetëdijësimit ndaj krimit të organizuar | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK, Donatorët | MPB | Numri i takimeve dhe pjesëmarrësve | SKZH 2030 |
| I.3.3 | Organizimi i një sondazhi për matjen e ndërgjegjësimit publik mbi rreziqet nga krimi i organizuar dhe besimit institucional. | 2027 |  | 40000 |  | BK | MPB | Raporti me të dhënat e sondazhit, i publikuar | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.3: |  | 10,000 | 50,000 | 10,000 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 10,000 | 50,000 | 10,000 |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë |  | Synimi i përkohshëm 2027 |  | Synimi i vitit të fundit 2028 | Rezultati |  |  |
| II. | Objektivi strategjik 2: Hetimi dhe shkatërrimi i strukturave të Krimit të Organizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i rasteve të iniciuara nga Policia e Kosovës | 1,387 raste gjatë 2025 |  | Rritje për 5% të rasteve gjatë 2027 |  | Rritje 10% të rasteve 2028 | Sukses i Policisë së Kosovës në inicimin e rasteve ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me krimin e organizuar |  |  |
| 2 | Treguesi: Përqindja e aktakuzave ne përpjesëtim me rastet e iniciuara nga Policia | Përqindja gjatë 2025 |  | Përqindja gjatë 2027 |  | Përqindja gjatë 2028 | Sukses i Prokurorisë së RKS në ngritjen me sukses aktakuza ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me krimin e organizuar |  |  |
| 3 | Treguesi: Përqindja e aktgjykimeve të formës së prerë (dënuese, liruese dhe refuzuese)në përpjesëtim me numrin e aktakuzave | Përqindja gjatë 2025 |  | Përqindja gjatë 2027 |  | Përqindja gjatë 2028 | Sukses i Gjykatës në rritjen e aktgjykimeve me shpallje fajtor të grupeve dhe personave për veprat e lidhura me krimin e organizuar |  |  |
| II.1 | Qëllimi specifik: Luftimi i Krimit të Organizuar dhe financimit të tij |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Vlera e sekuestrimeve dhe konfiskimeve | Pasuria e sekuestruar në vlerë prej 64,039,998.19 € (2025) Pasuria e konfiskuar në vlerë prej 565,704.94 € (2025) |  | Vlera e rritur për 2% |  | Vlera e rritur për 5% | Përmes rritjes së sekuestrimeve dhe konfiskimeve, institucionet luftojnë me sukses financimin e krimit të organizuar |  |  |
| 2 | Treguesi: Numri i hetimeve paralele financiare | 46 raste te hetimeve te integruara financiare gjatë 2025 |  | Rritje te rasteve te hetimeve te integruara financiare për 5% |  | Rritje te rasteve te hetimeve te integruara financiare për 10% | Përmes rritjes së numrit të hetimeve paralele financiare, institucionet luftojnë me sukses financimin e krimit të organizuar |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| II.1.1 | Profilizimi i grupeve kriminale lidhur me të gjitha karakteristikat e grupeve të organizuara kriminale | 2026-2028 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | BK | PK, NjIF, ATK, DK, IPK, AKI | Numri i grupeve të profilizuara | SKZH 2030 |
| II.1.2 | Rritja e veprimtarisë zbuluese bazuar në inteligjencë për rastet e krimit të organizuar | 2026-2028 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | BK | PK, NjIF, ATK, DK, IPK, AKI | Numri i rasteve të proceduara | SKZH 2030 |
| II.1.3 | Zhvillimi paralel i hetimeve financiare me hetimet penale | 2026-2028 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, IPK, AKI | Numri i hetimeve financiare të integruara me ato penale | SKZH 2030 |
| II.1.4 | Të krijohet një regjistër rastesh me prioritet | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | MPB, PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, IPK | Numri i rasteve të prioritizuara | SKZH 2030 |
| II.1.5 | Themelimi i Ekipeve të Përbashkëta të Hetimit në nivel vendor | 2026-2028 | 13,320€ | 13,320€ | 13,320€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, IPK, AKF | Numri i ekipeve të përbashkëta të hetimit në nivel vendor | SKZH 2030 |
| II.1.6 | Themelimi i Ekipeve të Përbashkëta të Hetimit në nivel ndërkombëtar | 2026-2028 | 13,320€ | 13,320€ | 13,320€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, | Numri i ekipeve të përbashkëta të hetimit në nivel ndërkombëtar | SKZH 2030 |
| II.1.7 | Rritja e sekuestrimeve dhe konfiskimeve mbështetur në hetime të rasteve të krimeve të rënda, krimit të organizuar dhe korrupsionit | 2026-2028 | 14,684 | 14,684 | 14,684 | BK | Koordinatori Nacional për luftimin e krimit ekonomik, | Statistikat e sekuestrimeve dhe konfiskimeve | SKZH 2030 |
| II.1.8 | Menaxhimi efikas i pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara | 2026-2028 | 126,680 | 126,680 | 126,680 | BK | AAPSK | Raportimi mbi vlerën e pasurisë së ruajtur, shitur dhe kthyer | SKZH 2030 |
| II.1.9 | Fuqizimi i zyrës për rikthim të aseteve dhe rritja e efikasitetit të saj | 2026-2028 | 4,466.40 | 4,466.40 | 4,466.40 | BK | Zyra për Rikthimin e Aseteve/ZKPSH | Numri i rasteve dhe vlera e pasurisë së rikthyer | SKZH 2030 |
| II.1.10 | Luftimi i trafikimit seksual, kontrabandimit me migrantë dhe formave të tjera të kontrabandës | 2026-2028 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | BK | PK, DK | Numri i rasteve të trafikimit, kontrabandimit me migrantë dhe formave tjera të kontrabandës | SKZH 2030 |
| II.1.11 | Hetimi i financimit nga Serbia që lidhet me krimin e organizuar dhe terrorizmin, si dhe cenimin e sigurisë kombëtare | 2026-2028 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | BK | PK, AKI, NJIF, PSRK, ATK, DK | Numri i hetimeve të përbashkëta, transaksioneve të dyshimta dhe hetimeve financiare lidhur me financimin e terrorizmit nga Serbia | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.1: |  | 359,970.40 | 359,970.40 | 359,970.40 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 359,970.40 | 359,970.40 | 359,970.40 |  |  |  |  |
| II.2 | Qëllimi specifik: Luftimi i krimit të organizuar të lidhur me trafikimin e drogës |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Rezultatet e tregut kriminal sipas Global Organized Crime Index | Tregtia me heroinë 6.0, kokainë 4.5, kanabis 5.0, droga sintetike 4.0 (2023) |  | Zvogëluar për 0.5 |  | Zvogëluar për 1.0 | Zvogëlimi i tregtisë me narkotikë në nivel vendi |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| II.2.1 | Rritja e veprimtarisë zbuluese të udhëhequr nga inteligjenca dhe shtimi i numrit të rasteve të hetimeve të trafikimit me droga | 2026-2028 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, IPK, AKI | Numri i rasteve të proceduara | SKZH 2030 |
| II.2.2 | Themelimi i Ekipeve të Përbashkëta të Hetimit për rastet me narkotikë në nivel vendor | 2026-2028 | 4,440€ | 4,440€ | 4,440€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, IPK | Numri i ekipeve të përbashkëta të hetimit në nivel vendor | SKZH 2030 |
| II.2.3 | Themelimi i Ekipeve të Përbashkëta të Hetimit për rastet me narkotikë në nivel ndërkombëtar | 2026-2028 | 4,440€ | 4,440€ | 4,440€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, | Numri i ekipeve të përbashkëta të hetimit në nivel ndërkombëtar | SKZH 2030 |
| II.2.4 | Organizimi i operacioneve të përbashkëta vendore dhe ndërkombëtare | 2026-2028 | 8,880€ | 8,880€ | 8,880€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, | Numri i operacioneve të përbashkëta në fushën e trafikimit të narkotikëve | SKZH 2030 |
| II.2.5 | Identifikimi i personave të dyshuar dhe zhvillimi i procedurës së hetimeve ndaj personave të dyshuar | 2026-2028 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, | Numri i personave të dyshuar dhe numri i rasteve të inicuara | SKZH 2030 |
| II.2.6 | Rritja e numrit të aktakuzave për veprat penale të lidhura me trafikimin dhe kultivimin e narkotikëve | 2026-2028 | 9,558€ | 9,558€ | 9,558€ | BK | PSH, KPK | Numri i aktakuzave të ngritura për trafikim dhe kultivim të narkotikëve | SKZH 2030 |
| II.2.7 | Rritja e numrit të dënimeve për veprat penale të lidhura me trafikimin dhe kultivimin e narkotikëve | 2026-2028 | 15,483€ | 15,483€ | 15,483€ | BK | Gjykatat, KPK, KGjK | Numri i aktgjykimeve të formës së prerë (dënuese, liruese dhe refuzuese) për kultivim dhe trafikim të narkotikëve | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.2: |  | 372,801€ | 372,801€ | 372,801€ | BK |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 372,801€ | 372,801€ | 372,801€ |  |  |  |  |
| II.3 | Qëllimi specifik: Luftimi i krimit të organizuar të lidhur me krimin kibernetik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i rasteve të iniciuara nga Policia e Kosovës | 47 raste gjatë vitit 2025 |  | 50 raste gjatë 2027 |  | 55 raste gjatë 2028 | Sukses i Policisë së Kosovës në inicimin e rasteve ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me krimin kibernetik |  |  |
| 2 | Treguesi: Përqindja e aktakuzave ne përpjesëtim me rastet e iniciuara nga Policia | Përqindja gjatë 2025 |  | Përqindja gjatë 2027 |  | Përqindja gjatë 2028 | Sukses i Prokurorisë së RKS në ngritjen e aktakuzave ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me krimin kibernetik |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja e aktgjykimeve të formës së prerë (dënuese, liruese dhe refuzuese)në përpjesëtim me numrin e aktakuzave | Përqindja gjatë 2025 |  | Përqindja gjatë 2027 |  | Përqindja gjatë 2028 | Sukses i Gjykatave të RKS në nxjerrjen e aktgjykimeve me shpallje fajtor ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me krimin kibernetik |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| II.3.1 | Rritja e numrit të rasteve të hetimeve të krimit kibernetik | 2026-2028 | 40,000 | 40.000 | 40.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK | Numri i rasteve të hetuara në fushën e krimit kibernetik | SKZH 2030 |
| II.3.2 | Identifikimi i fenomeneve, formave që nuk janë krime kibernetike tipike, por që veprat penale mundësohen të kryhen përmes internetit dhe sistemeve kompjuterike | 2026-2028 | 5,000 | 5.000 | 5.000 | BK | PK | Raporti me rekomandime, i hartuar dhe rishikuar në baza vjetore | SKZH 2030 |
| II.3.3 | Organizimi i operacioneve dhe hetimeve të përbashkëta vendore dhe ndërkombëtare | 2026-2028 | 15,252€ | 15,252€ | 15,252€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, | Numri i operacioneve të përbashkëta vendore dhe ndërkombëtare në fushën e krimeve kibernetike | SKZH 2030 |
| II.3.4 | Identifikimi i personave të dyshuar dhe zhvillimi i procedurës së hetimeve ndaj personave të dyshuar | 2026-2028 | 10,000 | 10.000 | 10.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, | Numri i personave të dyshuar dhe numri i rasteve të inicuara | SKZH 2030 |
| II.3.5 | Rritja e numrit të aktakuzave për veprat penale të lidhura krimet kibernetike | 2026-2028 | 9,558€ | 9,558€ | 9,558€ | BK | PSH, KPK | Numri i aktakuzave të ngritura për krime kibernetike | SKZH 2030 |
| II.3.6 | Rritja e numrit të dënimeve për veprat penale të lidhura me krimet kibernetike | 2026-2028 | 15,483€ | 15,483€ | 15,483€ | BK | Gjykatat, KPK, KGjK | Numri i aktgjykimeve të formës së prerë (dënuese, liruese dhe refuzuese) për krimet kibernetike | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.3: |  | 95,293€ | 95,293€ | 95,293€ | BK |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 95,293€ | 95,293€ | 95,293€ |  |  |  |  |
| II.4 | Qëllimi specifik: Luftimi i krimit të organizuar të lidhur me trafikimin e armëve |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i rasteve të iniciuara nga Policia e Kosovës | 8 raste gjatë vitit 2025 |  | 9 raste gjatë 2027 |  | 10 raste gjatë 2028 | Sukses i Policisë së Kosovës në inicimin e rasteve ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me trafikimin e armeve |  |  |
| 2 | Treguesi: Përqindja e aktakuzave ne përpjesëtim me rastet e iniciuara nga Policia | Përqindja gjatë 2025 |  | Përqindja gjatë 2027 |  | Përqindja gjatë 2028 | Sukses i Prokurorisë së RKS në ngritjen e aktakuzave ndaj grupeve dhe personave për veprat e lidhura me trafikimin e armeve |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja e aktgjykimeve të formës së prerë (dënuese, liruese dhe refuzuese)në përpjesëtim me numrin e aktakuzave | Përqindja gjatë 2025 |  | Përqindja gjatë 2027 |  | Përqindja gjatë 2028 | Sukses i Gjykatave të RKS i shprehur ne numrin e aktgjykimeve me shpallje fajtor ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me trafikimin e armeve |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| II.4.1 | Rritja e veprimtarisë zbuluese të udhëhequr nga inteligjenca dhe evidencat, shtimi i numrit të rasteve të hetimeve të trafikimit dhe posedimit të armëve. | 2026-2028 | 18,000 | 18.000 | 18.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, IPK, AKI | Numri i rasteve të proceduara | SKZH 2030 |
| II.4.2 | Realizimi i hetimeve dhe operacioneve të përbashkëta vendore dhe ndërkombëtare. | 2026-2028 | 8,880€ | 8,880€ | 8,880€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK | Numri i hetimeve dhe operacioneve të përbashkëta vendore dhe ndërkombëtare në fushën e trafikimit të armëve | SKZH 2030 |
| II.4.3 | Identifikimi i personave të dyshuar dhe zhvillimi i procedurës së hetimeve ndaj personave të dyshuar | 2026-2028 | 12,000 | 12.000 | 12.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, | Numri i personave të dyshuar dhe numri i rasteve të inicuara | SKZH 2030 |
| II.4.4 | Rritja e numrit të aktakuzave për veprat penale të lidhura trafikimin e armëve | 2026-2028 | 9,558€ | 9,558€ | 9,558€ | BK | PSH, KPK | Numri i aktakuzave të ngritura për posedimin dhe trafikimin e armëve | SKZH 2030 |
| II.4.5 | Rritja e numrit të dënimeve për veprat penale të lidhura trafikimin e armëve | 2026-2028 | 15,483€ | 15,483€ | 15,483€ | BK | Gjykatat, KPK, KGjK | Numri i aktgjykimeve të formës së prerë (dënuese, liruese dhe refuzuese) për posedimin dhe trafikimin e armëve | SKZH 2030 |
| II.4.6 | Hetime më të zgjeruara në rastet e armëmbajtjeve pa leje, duke u fokusuar në gjurmimin dhe prejardhjen e armës, për identifikimin e grupeve kriminale që kontrabandojnë armë ilegale | 2026-2028 | 12,000 | 12.000 | 12.000 | BK | PK | Numri i rasteve të fokusuara në gjurmim të armës | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.4: |  | 75,921€ | 75,921€ | 75,921€ |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 75,921€ | 75,921€ | 75,921€ |  |  |  |  |
| II.5 | Qëllimi specifik: Luftimi i krimit të organizuar të lidhur me krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i rasteve të iniciuara nga Policia e Kosovës | 167 raste gjatë 2025 |  | 294 raste gjatë 2027 |  | 303 raste gjatë 2028 | Sukses i Policisë së Kosovës në inicimin e rasteve ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave |  |  |
| 2 | Treguesi: Përqindja e aktakuzave ne përpjesëtim me rastet e iniciuara nga Policia | Përqindja gjatë 2025 |  | Përqindja gjatë 2027 |  | Përqindja gjatë 2028 | Sukses i Prokurorisë së RKS në ngritjen e aktakuzave ndaj grupeve dhe personave që dyshohen për veprat e lidhura me krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave |  |  |
|  | Treguesi: Përqindja e aktgjykimeve dënuese në përpjesëtim me numrin e aktakuzave | Përqindja gjatë 2025 |  | Përqindja gjatë 2027 |  | Përqindja gjatë 2028 | Sukses i Gjykatave të RKS në nxjerrjen e in aktgjykimeve me shpallje fajtor ndaj grupeve dhe personave për veprat e lidhura me krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| II.5.1 | Shkëmbimi i informatave në mes institucioneve në fushën e Krimit ekonomik, korrupsionit dhe pastrimit të parave. | 2026-2028 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, AKI | Numri i informatave të shkëmbyera | SKZH 2030 |
| II.5.2 | Rritja e numrit te rasteve te hetuara për fajde | 2026-2028 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, AKI | Numri i rasteve të hetuara | SKZH 2030 |
| II.5.3 | Ndjekja penale për pastrim parash si vepër e veçante | 2026-2028 | 8,016€ | 8,016€ | 8,016€ | BK | PSRK, PSH, PK, NjIF, ATK, DK | Numri i rasteve të hetuara për pastrim të parave pa vepër bazë | SKZH 2030 |
| II.5.4 | Rritja e veprimtarisë zbuluese të udhëhequr nga inteligjenca, shtimi i numrit të rasteve të krimeve ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit të parave | 2026-2028 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, IPK, AKI | Numri i rasteve të proceduara | SKZH 2030 |
| II.5.5 | Themelimi i Ekipeve të Përbashkëta të Hetimit për rastet krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave në nivel vendor | 2026-2028 | 5,342€ | 5,342€ | 5,342€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, IPK | Numri i ekipeve të përbashkëta të hetimit në nivel vendor | SKZH 2030 |
| II.5.6 | Themelimi i Ekipeve të Përbashkëta të Hetimit për krimet ekonomike dhe pastrimin e parave në nivel ndërkombëtar | 2026-2028 | 5,342€ | 5,342€ | 5,342€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, | Numri i ekipeve të përbashkëta të hetimit në nivel ndërkombëtar | SKZH 2030 |
| II.5.7 | Organizimi i hetimeve dhe operacioneve të përbashkëta vendore dhe ndërkombëtare. | 2026-2028 | 5,342€ | 5,342€ | 5,342€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK | Numri i hetimeve dhe operacioneve të përbashkëta vendore dhe ndërkombëtare në fushën e krimeve ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit te parave | SKZH 2030 |
| II.5.8 | Identifikimi i personave të dyshuar dhe zhvillimi i procedurës së hetimeve ndaj personave të dyshuar | 2026-2028 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | BK | PK, PSRK, NjIF, ATK, DK, | Numri i personave të dyshuar dhe numri i rasteve të iniciuara | SKZH 2030 |
| II.5.9 | Rritja e numrit të aktakuzave për veprat penale të lidhura me krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave | 2026-2028 | 9,558€ | 9,558€ | 9,558€ | BK | PSH | Numri i aktakuzave të ngritura për krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave | SKZH 2030 |
| II.5.10 | Rritja e numrit të dënimeve për veprat penale të lidhura me krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | Gjykatat, KPK, KGjK | Numri i aktgjykimeve të formës së prerë (dënuese, liruese dhe refuzuese) për krimet ekonomike, korrupsionin dhe pastrimin e parave | SKZH 2030 |
| II.5.11 | Qasje strategjike për zbatimin e hetimeve financiare dhe luftën kundër pastrimit të parave përmes sekuestrimit dhe konfiskimit | 2026-2028 | 9,558€ | 9,558€ | 9,558€ | BK | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK | Rritja e sekuestrimeve dhe konfiskimeve në bazë të Ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.5: |  | 386,158€ | 386,158€ | 386,158€ |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 386,158€ | 386,158€ | 386,158€ |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë 2026 |  | Synimi i përkohshëm 2027 |  | Synimi i vitit të fundit 2028 | Rezultati |  |  |
| III. | Objektivi strategjik: Fuqizimi i mëtejmë i kapaciteteve në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i stafit të shtuar në Polici të Kosovës, PSRK dhe Departamentin Special të Gjykatën Themelore në Prishtinë | Numri i zyrtarëve në Departamentin e Hetimeve PK Numri i prokurorëve, ndihmësve ligjorë dhe stafit administrativ në PSRK Numri i gjyqtarëve dhe stafit mbështetës Numri i ekspertëve financiarë |  | Numri i zyrtarëve në Departamentin e Hetimeve PK |  | Numri i zyrtarëve në Departamentin e Hetimeve PK | Institucionet fuqizojnë kapacitetet e tyre për ndjekje të suksesshme të veprave penale të krimit të organizuar |  |  |
| III.1 | Qëllimi specifik: Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i trajnimeve të përbashkëta të avancuara të institucioneve të hetimit të krimit të organizuar | 8 trajnime dhe 28 pjesëmarrës të trajnuar në vitin 2025 |  | Rritja e numrit të trajnimeve dhe pjesëmarrësve për 2% |  | Rritja e numrit të trajnimeve dhe pjesëmarrësve për 5% | Institucionet fuqizojnë kapacitetet e tyre për ndjekje të suksesshme të veprave penale të krimit të organizuar |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| III.1.1 | Vlerësimi i ngarkesës së PSRK-së dhe rritja e numrit të prokurorëve, ndihmësve ligjorë dhe stafit administrativ në përputhje me rrethanat | 2026 | 1,563€ | 1,563€ | 1,563€ | BK | KPK, PSRK | Raporti i vlerësimit me rekomandime, i hartuar | SKZH 2030 |
| III.1.2 | Organizimi i trajnimeve të përbashkëta të avancuara të institucioneve të hetimit të krimit mbi format dhe metodat më të avancuara të hetimit të strukturave kriminale dhe veprimtarive kriminale të krimit të organizuar dhe formave të tij | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK, Donatorët | KPK, Akademia e drejtësisë, PSRK, PK, NjIF, ATK, DK | Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve | SKZH 2030 |
| III.1.3 | Organizimi i trajnimeve të përbashkëta për zyrtarët e institucioneve të zbatimit të ligjit, inteligjencës dhe institucioneve të drejtësisë në funksion të hetimeve më kualitative të ndjekjes penale, identifikimin e kryesve dhe dënimit e tyre | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK, Donatorët | KPK, Akademia e drejtësisë, PSRK, PK, NjIF, ATK, DK | Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve | SKZH 2030 |
| III.1.4 | Organizimi i trajnimeve të përbashkëta për zyrtarët e institucioneve të zbatimit të ligjit, inteligjencës dhe institucioneve të drejtësisë në funksion të sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve të përfituara me vepër penale | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK, Donatorët | KPK, KGjK, Akademia e drejtësisë, PSRK, PK, NjIF, ATK, DK | Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve | SKZH 2030 |
| III.1.5 | Rekrutimi i stafit në kuadër të Departamentit të Hetimeve. | 2027 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | PK | Numri i rekrutimeve të reja në kuadër të Departamentit të Hetimeve | SKZH 2030 |
| III.1.6 | Rekrutimi i stafit në kuadër të Departamentit të Inteligjencë dhe analizë (DIA). | 2027 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | PK | Numri i rekrutimeve të reja në kuadër të Departamentit të Inteligjencë dhe analizë (DIA) | SKZH 2030 |
| III.1.7 | Organizimi i trajnimeve të avancuara për analizë të inteligjencës në funksion të parandalimit dhe luftimit të të gjitha formave të krimit të organizuar, krimit trans-kufitar dhe krimeve tjera | 2026-2028 | 5000 | 5000 | 5000 | BK, Donatorët | PK, NjIF, ATK, DK | Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve | SKZH 2030 |
| III.1.8 | Trajnime të avancuara dhe specializuara për prokurorë dhe gjyqtarë në fushën e korrupsionit, pastrimit të parasë dhe krimit të organizuar, duke përfshirë edhe trajnime mbi rëndësinë e përdorimit te provave indirekte | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK, Donatorët | AD | Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve | SKZH 2030 |
| III.1.9 | Specializimi i prokurorëve, gjyqtarëve, hetuesve policorë, inspektorëve hetues të ATK-së, hetuesve të IPK-së dhe hetuesve doganorë për hetimin e rasteve të pastrimit të parave | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK, Donatorët | KPK, KGJK, PK, NjIF, ATK, DK, IPK | Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve | SKZH 2030 |
| III.1.10 | Organizimi i trajnimeve për njësite e ndryshme të Policisë së trafikut rrugor, Policisë kufitare, Patrullave, për identifikimin e hershem të viktimave potenciale të trafikimit. | 2026-2028 | 10000 | 10000 | 10000 | BK, Donatorët | PK | Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve | SKZH 2030 |
| III.1.11 | Rritja e numrit të ekspertëve financiarë të certifikuar | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK, | PSRK, PK, NjIF, ATK, DK, AKF | Numri i ekspertëve financiarë të certifikuar | SKZH 2030 |
| III.1.12 | Organizimi i trajnimeve për stafin e BQK-së dhe agjencitë tjera mbi identifikimin e krimeve financiare që lidhen me krimin e organizuar | 2026 | 8000 |  |  | BK | BQK | Numri i zyrtarëve të trajnuar | SKZH 2030 |
| III.1.13 | Trajnim mbi zbatimin e udhëzuesit të përgjithshëm për matjen e dënimeve | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | KGJK | Numri i trajnimeve dhe aktiviteteve | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.1: |  | 24,563.00 | 16,563.00 | 16,563.00 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 24,563.00 | 16,563.00 | 16,563.00 |  |  |  |  |
| III.2 | Qëllimi specifik: Modernizimi i kornizës ligjore në përputhje me standardet e BE-së dhe instrumentet ndërkombëtare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i akteve ligjore të miratuara | Numri i akteve të miratuara në vitin 2025 1 |  | Numri i akteve të miratuara në vitin 2027 8 |  | Numri i akteve të miratuara në vitin 2028 | Përmirësimi i kornizës ligjore për luftimin e krimit të organizuar |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| III.2.1 | Hartimi dhe miratimi i rregullores për Procedurën e Punës dhe Mënyrën e Funksionimit dhe Bashkëpunimit të Njësisë së Veçantë Hetimore me Prokurorinë Speciale | 2026 | 5000 |  |  | BK | MPB, KPK | Rregullorja e miratuar | SKZH 2030 |
| III.2.2 | Miratimi i Ligjit për parandalimin dhe luftimin e falsifikimit të monedhave dhe kartëmonedhave | 2026 | 4000 |  |  | BK | MF | Ligji i miratuar | SKZH 2030 |
| III.2.3 | Miratimi i akteve nënligjore të ligjit për parandalimin dhe luftimin e falsifikimit të monedhave dhe kartëmonedhave | 2027 | 3000 |  |  | BK | MF, BQK | Aktet nënligjore të miratuara | SKZH 2030 |
| III.2.4 | Miratimi i Ligjit për rekrutimin, vlerësimin e performancës, kontrollin e integritetit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve i cili përcakton themelimin e një njësie të veçantë që ofron mbështetje për këshillat përkatës që ndërlidhen me procedurat e kontrollit të integritetit të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë | 2026 | 3,500.00€ |  |  | BK | MD, KGjK, KPK | Projektligji për rekrutimin, vlerësimin e performancës, kontrollin e integritetit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve , i miratuar | SKZH 2030 |
| III.2.5 | Themelimi i njësisë për hetime të integruara financiare në kuadër të drejtorisë kundër krimit të organizuar | 2026 | 5000 | 0 | 0 | BK | MPB, PK | Rregullorja për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës në Policinë e Kosovës, e plotësuar-ndryshuar | SKZH 2030 |
| III.2.6 | Hartimi i Koncept Dokumentit për fushën e rikthimit të aseteve |  | 2,500.00€ | 2,500.00€ |  | BK | MD | Koncepti Dokumenti i miratuar | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.2: |  | 23,000€ | 2,500€ | 0€ |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 23,000€ | 2,500€ | 0€ |  |  |  |  |
| III.3 | Qëllimi specifik: Fuqizimi i kapaciteteve me pajisje shtesë të avancuara për sektorët që merren me parandalim dhe luftim të krimit të organizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i pajisjeve dhe sistemeve të siguruara | Numri i pajisjeve: 24 (2025) Numri i sistemeve 6 (2025) |  | Rritje e pajisjeve dhe sistemeve për 2% |  | Rritje e pajisjeve dhe sistemeve për 5% | Përmirësimi i infrastrukturës fizike dhe teknike për luftimin e krimit të organizuar |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| III.3.1 | Vendosja e linjave të komunikimit elektronik për përgjimin ligjor në IPK | 2027 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | IPK, PK | Funksionalizimi i përgjimit ligjor | SKZH 2030 |
| III.3.2 | Përgatitja e një studimi fizibiliteti për sigurimin e hapësirave të nevojshme të punës për Departamentin e Hetimeve (dhomën e dëshmive, mbështetjen e hetimeve, laboratorë për mbështetje teknike, laborator për Krime kibernetike, arkivi) | 2026 | 5,000 | 0 | 0 | BK | MPB, PK | Studimi i fizibilitetit, i përgatitur | SKZH 2030 |
| III.3.3 | Funksionimi dhe rritja e kapaciteteve logjistike dhe teknike të njësive te specializuara për hetimin e krimeve | 2026-2028 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | BK | PK, ATK, DK, IPK | Numri i pajisjeve të siguruara | SKZH 2030 |
| III.3.4 | Rritja e kapaciteteve teknike dhe logjistike të DIA-së në funksion të analizave ë cilësore dhe proaktive kundër strukturave kriminale duke përfshirë softuer për burimet e hapura, server për analizën e komunikimeve, objekte etj. | 2026-2028 | 800,000 | 900,000 | 950,000 | BK, Donatoret | PK | Numri i pajisjeve të siguruara | SKZH 2030 |
| III.3.5 | Studimi i ndërveprimit (interoperabilitetit) të bazave të të dhënave të institucioneve shtetërore në funksion të parandalimit dhe luftimit të krimit | 2027 | 3,000 |  |  | BK, Donatorët | MPB, PK, ATK, DK, IPK, NjIF, ASHI, PSRK | Studimi i përfunduar | SKZH 2030 |
| III.3.6 | Krijimi i një baze të veçantë e të dhënave brenda PK-së, e cila do të plotësohej me të dhënat nga rastet e krimeve kibernetike | 2026 |  | 50,000 |  | BK | PK | Databaza e zhvilluar | SKZH 2030 |
| III.3.7 | Avancimi i mëtejmë i platformës online për raportim të rasteve të krimit kibernetik | 2026-2028 |  | 15,000 |  | BK | PK | Platforma e avancuar | SKZH 2030 |
| III.3.8 | Avancimi i databazës për evidencë penale me qëllim të evidentimit të shtetasve të Kosovës të dënuar jashtë vendit | 2027 | 500,000 € | 16,800€ | 8,400€ | BK | KGJK | Moduli i zhvilluar | SKZH 2030 |
| III.3.9 | Blerja e pajisjeve të specializuara për laboratorët forenzikë të AKF-së duke përfshirë pajisjet e specializuara për forenzikë digjitale. | 2028 | 100,000 € | 100,000 € | 100,000 € | BK Donatorët | AKF | Numri i pajisjeve të siguruara | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.3: |  | 3,408,000€ | 3,081,800 € | 3,058,400€ |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  | 3,405,000€ | 3,081,800 € | 3,058,400€ |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 3,000€ | 0€ | 0€ |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet | Vlera bazë 2026 |  | Synimi i përkohshëm 2027 |  | Synimi i vitit të fundit 2028 | Rezultati |  |  |
| IV. | Objektivi strategjik: Zhvillimi i bashkëpunimit dhe koordinimit vendor dhe ndërkombëtar në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i Ekipeve të Përbashkëta të Hetimit të rasteve të krimit të organizuar me karakter ndërkombëtar | Numri i ekipeve në vitin 2025 |  | Rritja e numrit të ekipeve vitin 2027 |  | Numri i ekipeve në vitin 2028 | Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftimin e krimit të organizuar |  |  |
| IV.1 | Qëllimi specifik: Avancimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Numri i takimeve të grupeve për caktim dhe koordinim të detyrave në nivel strategjik dhe operacional/taktik | 3 takime në vitin 2025 |  | Së paku 6 në vitin 2027 |  | Së paku 12 në vitin 2028 | Rritja e bashkëpunimit ndër-institucional në luftimin e krimit të organizuar |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
| IV.1.1 | Ngritja e bashkëpunimit (duke përfshirë dhënien e më shumë informatave kthyese – feedback dhe zbatimi i një procesi të mësimeve të nxjerra pas gjykimit) mes PSRK-se dhe institucioneve të zbatimit të ligjit | 2026-2028 | 1,593€ | 1,593€ | 1,593€ | BK | PSRK, PK, ATK, DK, IPK, NjIF, KGjK | Numri i takimeve dhe informatave kthyese në mes PSRK-së dhe institucioneve të zbatimit të ligjit | SKZH 2030 |
| IV.1.2 | Rritja e shkëmbimit të informatave në mes të institucioneve për qëllime të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizua | 2026-2028 | 2,470€ | 2,470€ | 2,470€ |  | PSRK, PK, ATK, DK, IPK, NjIF | Numri i informatave të shkëmbyera | SKZH 2030 |
| IV.1.3 | Koordinimi mes gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me mundësimin e caktimit të seancave gjyqësore të njëpasnjëshme | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | KGJK, KPK | Numri i takimeve të përbashëta për koordinim mes prokuroëve dhe gjyqtarëve për caktimin e seancave | SKZH 2030 |
| IV.1.4 | Organizimi i takimeve të përbashkëta për qëllim të realizmit të analizave dhe planifikimit të veprimeve dhe aktiviteteve të përbashkëta në mes institucioneve për qëllime të parandalimit dhe luftimit të krimit. | 2026-2028 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | BK | MPB, PSRK, PK, ATK, DK, IPK, NjIF | Numri i takimeve të grupeve për caktim dhe koordinim të detyrave në nivel strategjik dhe operacional/taktik | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik IV.1: |  | 5,063 € | 5,063 € | 5,063 € |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 5,063 € | 5,063 € | 5,063 € |  |  |  |  |
| IV.2 | Qëllimi specifik: Rritja dhe avancimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Numri i informatave të shkëmbyera me institucione ndërkombëtare | 326 informata të shkëmbyera nga PK gjatë vitit 2025 |  | 330 informata të shkëmbyera nga PK gjatë vitit 2027 |  | 336 informata të shkëmbyera nga PK gjatë vitit 2028 | Rritja e komunikimit ndërkombëtar në luftimin e krimit të organizuar |  |  |
| 2 | Treguesi: Numri i hetimeve ndërkombëtare | 13 hetime të përbashkëta ndërkombëtare nga PK gjatë vitit 2025 |  | 20 hetime të përbashkëta ndërkombëtare nga PK gjatë vitit 2027 |  | 24 hetime te përbashkëta ndërkombëtare nga PK gjatë vitit 2028 | Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftimin e krimit të organizuar |  |  |
| Nr. | Veprimi | Afati i fundit | Buxheti |  |  | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | Produkti (Output) | Referenca në dokumente |
|  |  |  | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 |  |  |  |  |
| IV.2.1 | Rritja e bashkëpunimit policor operacional me Europolin | 2026-2028 | 75,000 € | 75,000 € | 75,000 € | BK | PK | Numri i informatave të shkëmbyera me EUROPOL-in | SKZH 2030 |
| IV.2.2 | Angazhimi për arritjen e marrëveshjes operacionale me Europolin | 2027 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | MPB, PK | Numri i takimeve me EUROPOL-in | SKZH 2030 |
| IV.2.3 | Rritja e pjesëmarrjes në aktivitetet operacionale në kuadër të EMPACT-it | 2026-2028 | 18,000 € | 18,000 € | 18,000 € | BK | PK, DK | Numri i aktiviteteve të përbashkëta operacionale dhe rezultatet operacionale | SKZH 2030 |
| IV.2.4 | Rritja e shkëmbimit të informacionit me shtetet fqinje dhe më gjerë mbi strukturat kriminale brenda dhe jashtë vendit | 2026-2028 | 65,000 € | 65,000 € | 65,000 € | BK | PK, ATK, DK, IPK, NjIF | Numri i informatave të shkëmbyera | SKZH 2030 |
| IV.2.5 | Rritja e operacioneve të përbashkëta policore ndërkombëtare kundër veprimtarive dhe strukturave kriminale | 2026-2028 | 40,000 € | 40,000 € | 40,000 € | BK | PK | Numri i operacioneve të përbashkëta policore ndërkombëtare | SKZH 2030 |
| IV.2.6 | Pjesëmarrja aktive përmes pikave të kontaktit në platformat ndërkombëtare | 2026-2028 | 50,000 € | 50,000 € | 50,000 € | BK | PK, BQK | Numri i aktiviteteve | SKZH 2030 |
| IV.2.7 | Rritja e bashkëpunimit me Eurojust | 2026-2028 | 4,779 € | 4,779€ | 4,779€ | BK | PSRK, MD | Numri i JIT-ëve dhe numri i informatave të shkëmbyera | SKZH 2030 |
| IV.2.8 | Angazhimi për arritjen e marrëveshjes për bashkëpunim me Eurojust-in | 2026-2028 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | BK | MD, MPJD | Numri i takimeve me Eurojust-in | SKZH 2030 |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik IV.2: |  | 252,779 € | 252,779 € | 252,779 € |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat kapitale: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: |  | 252,779 € | 252,779 € | 252,779 € |  |  |  |  |

Në këtë kolonë institucioni që renditet i pari konsiderohet si institucioni udhëheqës për veprimin përkatës, ndërsa institucionet vijuese konsiderohen si institucione mbështetëse