REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIC OF KOSOVA

REPUBLIKA KOSOVO

KUVENDI KOMUNAL SUHAREKË

SKUPŠTINA OPŠTINE SUVA REKA

MUNICIPALITY OF SUHAREKA

DRAFT-PLANI LOKAL I VEPRIMIT PËR

RIINTEGRIMIN E PERSONAVE TË RIATDHESUAR

NË KOMUNËN E SUHAREKËS PËR PERIUDHEN 2026 - 2028

Shkurtesat

ANP	   Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

APRK	   Agjensioni i Punësimit i Republikës së Kosovës

AZHBR	   Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

BE                           Bashkimi Evropian

DRPRIH	   Departamenti për Ri integrim të Personave të Riatdhesuar dhe Integrimin e të Huajve

DKA	   Drejtoria Komunale e Arsimit

EPPRM                   Ekipi për Parandalim dhe Reagim për Mosbraktisje

KA	   Komisioni për Ankesa

KASH                     Korniza Afatmesme e Shpenzimeve

KKR                       Komisioni Komunal për Ri integrim

MATP                    Masat Aktive të Tregut të Punës

MAPL                    Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

MASHTI 	  Ministria e Arsimit, Shkencës,Teknologjisë dhe Inovacionit

MBPZHR 	  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

MPJD	  Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

MFPT 	  Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

MKK                      Ministria për Komunitete dhe Kthim

MMPHI                  Ministria e Mjedisit, Planifikimit dhe Hapësinor

MPB                       Ministria e Punëve të Brendshme

MSH                       Ministria e Shëndetësisë

MSA                       Marrëveshja e Stabilizim Asocimit

PR                           Person i Riatdhesuar

PIR                          Plani Individual i Ri integrimit

PII                           Plani Individual i Integrimit

QAP	Qendrat e Aftësimit Profesional

QPS	Qendrat për Pune Sociale

SMR	Sistemi për Menaxhimin e Rasteve

ZKKK	Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

ZP                           Zyrat e Punësimit

ZGJC                      Zyra e Gjendjes Civile

HYRJE

Qeveria e Republikës së Kosovës e ka aprovuar Strategjinë për Mingrim te Qeversise se Republikes se Kosoves, Rregulloren (QRK) Nr.22/2020 Për Riintegrimin e personave të Riatdhesuar si dhe bazuar në Rregulloren (QRK) Nr. 09/2019 për integrimin e të huajve është miratuar në mbledhjen e 110 te Qeverise së Kosovës, me vendimin Nr. 01/110, date 11.07.2019) e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren (QRK) Nr. 05/2026.

Në kuadër të Agjendës Evropiane të Kosovës, kriteret nga Udhërrëfyesi për Liberalizimin e Vizave të përcaktuara në Bllokun 0, Ri pranimi dhe Ri integrimi tashmë janë përmbushur. Gjatë hartimit të Strategjisë për Ri integrim, janë adresuar të gjitha kërkesat që dalin nga Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së.

Strategjia e Ri integrimit ka për qëllim ri integrimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të personave të riatdhesuar përmes avancimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të një sistemi efektiv e efikas të shërbimeve të fokusuar në nevojat e të kthyerve.

Strategjia, si dokument qeveritar i politikave të ri integrimit është obligative të zbatohet në tëre territorin e Republikës së Kosovës. Në kuadër të Planit te Veprimit te Strategjisë është paraparë edhe hartimi i Plani Lokal i Veprimit për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar. Me qëllim të zbatimit të koordinuar në praktikë të Strategjisë për Migrim 2022 - 2025, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK) në bashkëpunim me Drejtoritë Komunale si dhe me përfaqësuesit e organizatave vendore e ndërkombëtare, si Grupi Punues, kanë hartuar Plani Lokal i Veprimit për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar dhe Integrimin e të huajve për Komunën e Suharekës.

Plani i Veprimit përmban objektivat, aktivitetet konkrete dhe masat për arritjen e objektivave, përcakton institucionet përgjegjëse dhe mbështetëse për arritjen e secilit objektiv, saktëson kornizën kohore për realizimin e secilit aktivitet,  koston e përafërt financiare për zhvillimin e aktiviteteve, indikatorët matës të objektivave dhe aktiviteteve dhe mjetet e verifikimit.

Plani është hartuar në bazë të Strategjisë për Mingrim, Rregulloren (QRK) Nr. 22/2020 Për Riintegrimin e personave të Riatdhesuar si dhe bazuar në Rregulloren (QRK) Nr. 09/2019 për integrimin e të huajve është miratuar në mbledhjen e 110 te Qeverise së Kosovës, me vendimin Nr. 01/110, datë 11.07.2019) e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren (QRK) Nr. 05/2026 dhe Planit të veprimit në nivel shtetëror, në bashkëpunim të ngushtë me MPB/DRPRIH si institucion përgjegjës për ri integrim në nivel nacional,  dhe në vete ngërthen strukturën e saj, mirëpo duke pasur parasysh se ka të bëjë me nevojat e personave të riatdhesuar në Komunën e Suharekës, përmban edhe aktivitetet specifike për vetë komunën dhe është e bazuar në të dhënat e siguruara  nga Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim. Kështu, ne këtë Plan është mundësuar integrimi maksimal i gjitha aktiviteteve për arritjen e ri integrimit të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe integrimin e të huajve në komunën e Suharekës

Objektivat

  - Fuqizimi i kapaciteteve komunale për riintegrim

  - Fuqizimi i bashkëpunimit dhe koordinimit në nivel horizontal dhe vertika

  - Sigurimi i shërbimeve të garantuara me politikat e riintegrimit

  - Vetëdijesimi publik dhe mobilizimi social

  - Funksionalizimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit (SMR)

Legjenda:

* 	Strategjia nacionale për riintegrimin e personave te riatdhesuar

**	Plani i veprimit per zbatimin e strategjise per riintegrimin e personave te riatdhesuar

*** 	Rregullorja (QRK) Nr. 22/2020 për riintegrimin e personave të riatdhesuar

***     Rregullorja (QRK) Nr. 09/2019 për integrimin e të huajvee ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren (QRK) Nr. 05/2026

**** 	Udhezuesi per ndihme dhe mbeshtetje te personave te riatdhesuar per riintegrim te qendrueshem

***** Doracaku per riintegrim te qendrueshem te personave te riatdhesuar ne shoqerine kosovare.

| Objektivi |  | Aktivitetet |  | Masat | Afati Kohor | Treguesi i matjes | Kosto finaciare | Institucionet e përfshira | Dokumentet Referuese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuqizimi i kapaciteteve komunale për riintegrim | 1.1 | Vlersimi i kapaciteteve komunale per shërbimet e riintegrimt | - Pergaditja e pytsoreve - Plotesimi i pytsoreve nga stafi - Ananliza e kapaciteteve komunale per riintegrim | K1 -2016 | Kapacitetet e vlerësuara | K.A | MAPL, Komuna | - Strategjia * - Plani i veprimit ** |
|  |  | 1.2 | Fuqizimi I zyreve, drejtorive komunale bazuar ne analizen e kapaciteteve | - Rekrutimi i stafit shtese sipas nevojës. - Ricaktimi/plotësimi nga stafi i brendshëm | K2 -2016 | Zyrat/drejtorite te kompletuaa me staf | Bugjeti Komunal | K.K OSBE MKK | - Strategjia * - Plani i veprimit ** |
|  |  | 1.3 | Vlersimi I nevojave per trajnimin e stafit komunal | - Shperndarja e formularve te vlersimit te nevojave te stafit - Plotesimi i formularit nga stafi | K2 -2016 | Nevojat për trajnim te vlerësuara | K.A | MAPL DRPR Donatoret | - Strategjia * - Plani i veprimit ** |
|  |  | 1.4 | Sigurimi I trajnimeve bazuar ne nevojat e stafit | - Analize e nevojave per trajnime - Pergaditja e planit të trajnimeve - Realizimi i trajnimeve te nevojshme per stafin | Ne Vazhdimesi | Nr. I trajnimeve te realizuara. Nr. I stafit te trajnuar | N.A. | Donatoret MPB MAPL OSBE | - Strategjia * - Plani i veprimit ** |
|  |  | 1.5 | Vlersimi i performances se stafit | - Vlersimi i rregullt i rezultatit te punes. - Vlerësimi i performances për shërbimet e riintegrimit | Ne Vazhdimesi | Nr. I vlerësimeve brenda vitit | K.A | MAPL DRPR KK | - Strategjia * - Ligji për zyrtaret publik |

| Objektivi |  | Aktivitetet |  | Masat | Afati Kohor | Treguesi i matjes | Kosto finaciare | Institucionet e përfshira | Dokumentet Referuese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fuqizimi i bashkëpunimit dhe koordinimit në nivel horizontal dhe vertikal | 2.1 | Vendosja e pikave te kontaktit për riintegrim | - Caktimi I nje personi kontakues per riintegrim i caktuar nga secila secila drejtori/zyre | K1 -2016 | Zyrtaret e caktuar per riintegrim | K.A | ZKKK DKA DKSH, QPS ZKP, DKMS | - Strategjia * - Plani i veprimit ** |
|  |  | 2.2 | Bashkepunimi I ZKK-e me drejtorit per qeshtje sociale per vlesimin e nevojave te personave te riatdhesuar dhe sigurimi I sherbimeve sociale gjate procesit te riintegrimit | - Njoftimi i drejtorisë për qeshtje sociale për kthimin familjeve - Vizitat e përbashkët ne familje për vlerësimin e nevojave - Ofrimi i shërbimeve te nevojshme, bazuar ne nevojat e identifikua | Ne Vazhdimesi | - Nr. i njoftimeve nga ZKKK - Nr. i vlerësimeve te përbashkëta te nevojave - Nr. i shërbimeve sociale te ofruara - Nr i personave ne skemat sociale - Nr i personave ne skemat pensionale - Nr i personave ne skemat tjera | K.A. | ZKKK DKMS DRPR QPS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 2.3 | Bashkepunimi I ZKK-e me zyren e gjendjes civile (QKRC) per regjistrimin civil per paisje me dokumente personale te personave te riatdhesuar | - Referimi i rasteve ne zyrat e gjendjes civile për regjistrim civil - Referimi i rasteve për pajisje me dokumente civile | Ne Vazhdimësi | - Nr i rasteve te referuara për regjistrim civil - Nr i rasteve te referuara për pajisje me dokumente civile | K.A. | ZKKK ZGJC QKRS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 2.4 | Bashkepunimi I ZKK-e me drejtorin e arsimit per regjistrimin ne shkolla, per nostrifikimin e dokumentave, organizimin e kurseve te gjuhes per femijet e riatdhesuar | - Dërgimi i listave te fëmijëve për regjistrimin ne shkolla nga ZKKK ne DKA. - Identifikimi i femijeve me nevoja per kurse te gjuhes - Organizimi i kurseve te gjuhës - Nostrifikimi i dokumenteve | Ne Vazhdimesi | - Nr i fëmijëve te regjistruar ne shkolla - Nr i fëmijëve qe kane përfituar kurse te gjuhës gjuhes dhe mësim plotësues - Ne i dokumenteve te nostrifikuara | K.A. | DKA MASHT ZKKK DRPR Donatoret OJQ | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 2.5 | Bashkepunimi I ZKK-e me zyret komunale te punësimit, QAP-at per punësim, aftesim professional dhe themelim të bizneseve te personave te riatdhesuar | - Referimi i personave te riatdhesuara për regjistrim ne zyrat komunale te punësimit si punëkërkues. - Referimi i personave te riatdhesuara ne QAP | Ne Vazhdimesi | - Nr i personave te regjistruar si punëkërkues - Nr i personave te regjistruar ne QAP | K.A. | ZKKK QAP MPMS Drejtorite Komunale | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 2.6 | Bashkëpunimi i zyrave dhe drejtorive komunale me Organizatat Ndërkombëtare dhe OJQ-te qe trajtojnë qeshtjet e riintegrimit | - Takimet e rregullta - Organizimi i konferencave - Organizimi i forumeve te përbashkëta - Implementimi i projekteve te përbashkëta | Ne Vazhdimësi | - Nr i takimeve te rregullta - Nr i konferencave te organizuara - Nr i forumeve te perbashketa - Nr i projekteve te perbashketa te implementuara | K.A. | ZKKK DKA DKSH QPS ZKP DKMS ON OJQ | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 2.7 | Bashkepunimi i ZKKK-ve me DRPR-ne per qeshtje te riintegrimit | - Kontaktet e rregullta me koordinatore (ZLKR). - Pjesëmarrja ne takimet e organizuara nga DRPR - Raportimi i rregullt | Ne Vazhdimesi | - Nr i takimeve te rregullta - Nr i raporteve të dërguara | K.A. | DRPR ZKKK ZKR | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 2.8 | Bashkepunimi I ZKKK-e dhe drejtoritë me nivelin qendror per qeshtje te riintegrimit | - Kontaktet e rregullta ne DRPR dhe ministritë perkates. - Pjesëmarrja ne takimet e rregullta. | Ne Vazhdimesi | - Nr i raportimeve te shkëmbyera - Nr i takimeve te përbashkëta. |  | MPB/DRPR MPMS MASHT MSH MMPH MAPL MF ZKKK Te gjitha Drejtorit Komunale | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |

| Objektivi | Aktivitetet |  | Masat |  | Afati Kohor | Treguesi i matjes | Kosto finaciare | Institucionet e përfshira | Dokumentet Referuese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Sigurimi i shërbimeve të garantuara me politikat e riintegrimit | 3.1 | Vlerësimi i nevojave te personave (familjeve) te riatdhesuar |  | Vizita e familjeve brenda 7 ditëve. Rishikimi i gjendjes faktike | Ne Vazhdimesi | 20 familje ka 2 vizita ,1 vizit 20 eu | 800,00 euro | ZKKK DKMS DRPR | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Plotësimi i formularëve | Ne Vazhdimësi | - Nr i formularëve te plotësuara | K.A. | ZKKK DKMS DRPR | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** Doracaku***** |
|  |  |  |  | Identifikimi i nevojave ne baze te vlerësimit dhe përgatitja e planeve individuale te riinttegrimit. | Ne Vazhdimesi | - Nevojave e vlerësuara. - Nr i planeve individuale te riinttegrimit. | K.A. | ZKKK DKMS DRPR | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** Doracaku***** |
|  | 3.2 | Ofrimi i shërbimeve shëndetësore dhe medikamente |  | Sigurimi i trajtimit mjekësor dhe medikamenteve për rastet ne nevojë | Ne Vazhdimsi | 20 perfitues -100 euro medikamente dhe nga 7 eu kontrolla | 2140,00 euro | MPMS MSH DKMS ZKKK | - Rregullorja *** |
|  | 3.3 | Ofrimi i shërbimeve psiko-sociale |  | Caktimi I specialistit per sherbime psiko-sociale nga Qendra per Mirenqenje Sociale per ofrimin e sherbimeve per rastet ne nevoje. | Ne Vazhdimsi | - Specialistet për shërbime psiko-sociale te caktuara ne Komuna. - Numri I sherbimeve te ofruara dhe transporti | 500,00 euro | MSH DRPR OJQ QSHM | - Rregullorja *** - Strategjia* |
|  |  |  |  | Ofrimi i shërbimeve psiko sociale dhe familjare | Ne Vazhdimsi | - Numri I shërbimeve te ofruara | Programi i riintegrimit | MPMS QSHM QKMF | - Rregullorja *** |
|  |  |  |  | Ofrimi i ndihmës së rastit për grupet e cenueshme | Ne Vazhdimsi | 5 raste nga 100 euro | 500.00 euro | Te gjitha Drejtorite MPMS DRPR MSH | - Rregullorja *** |
|  |  |  |  | Asistenca sociale e familjeve ne nevojë | Ne Vazhdimsi | 5 raste per 12 muaj ne mesatare 60 eu | 3600.00 | MPMS DRPR DAS DPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** Doracaku***** |
|  | 3.4 | Qasja ne Arsimim Formal dhe Joformal |  | Identifikimi dhe vlerësimi I nevojave te arsimimit. | Ne Vazhdimsi | - Nevojat e vlerësuara | K.A | DKA MASHT ZKKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Ofrimi i mësimit plotësues per nxënësit ne nevoje | Ne Vazhdimsi | - Nr i nxënësve te përfshire ne mësim plotësues | Programi i riintegrimit | MASHT DKA DRPR | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Nostrifikimi I dëftesave dhe diplomave | Ne Vazhdimsi | - Numri i diplomave dhe dëftesave te nostrifikuara nga MASHT | K.A | MASHT | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Programet joformale te arsimimit | Ne Vazhdimsi | - Numri i pjesëmarrësve ne Program | Programi i riintegrimit | DKA MASHT | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** |
|  | 3.5 | Riintegrimi ekonomik i te riatdhesuarve |  | Regjistrimi i te riatdhesuarve si punëkërkues | Ne Vazhdimsi | Nr i te regjistruarve si punëkërkues | K.A | DRPR MPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Profilizimi i kandidateve |  | Identifikimi i kapaciteteve 5 raste nga 50 eu | 250.00 euro | DRPR MPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Ofrimi i shërbimeve te punësimit | Ne Vazhdimsi | Trajnim per pun 5 raste 3 muaj nga 100 euro | 1500.00 euro | ZKP MPMS ZKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Ofrimi i aftësimeve profesional | Ne Vazhdimesi | 5 raste nga 6 euro transport ,ushqim deri ne prizren per 3 muaj | 2700.00 euro | DRPR MPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** Doracaku***** |
|  |  |  |  | Financini i planeve te biznesit | Ne Vazhdimesi | Nr i përfituesve te Plani te biznesit 3 raste nga 300 euro | 900.00 euro | DRPR MPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Ofrimi i trajnimeve per ndermarresi | Ne Vazhdimesi | Nr. I trajnimeve te ofruara 5 raste nga 6 euro dita nji muaj | 900.00 euro | DRPR MPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Sigurimi i konsulences per përfituesit e bizneseve | Ne Vazhdimesi | Nr i shërbimeve te ofruara keto sherbime i ofron ZKP Suharek | Programi i riintegrimit | DRPR MPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  | 3.6 | Banimi i Qëndrueshëm |  | Sigurimi i banimit me qira | Ne Vazhdimsi | 2 familje nga 150 euro ne muaj 300x12 | 360.00 euro | MMPH Sektori i PRONES ZKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Sigurimi i pakos dimrore | Ne Vazhdimsi | 5 familje nga 150 euro | 750.00 euro | DRPR ZKKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** Doracaku***** |
|  |  |  |  | Sigurimi I Banimit permes rindetimit apo renovimit | Ne Vazhdimsi | 2 familje nga 1500.00 euro rinovim | 3000.00euro | MMPH ZKKK DPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** Doracaku***** |
|  |  |  |  | Sigurimi i mobljve | Ne Vazhdimsi | 5 raste nga 500.00 euro | 2500.00 euro | MMPH ZKKK DPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** Doracaku***** |
|  |  |  |  | Ndërtimi i banesave kolektive me bashkëfinancim | Ne Vazhdimsi | Nuk ka mundesi Komun per ndertimin e banesave kolektive | Programi i riintegrimit | MMPH Donatoret DPMS | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** Doracaku***** |

| Objektivi |  | Aktivitetet |  | Masat | Afati Kohor | Treguesi i matjes | Kosto finaciare | Institucionet e përfshira | Dokumentet Referuese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Vetëdijesimi publik dhe mobilizimi social | 4.1 | Informimi I personave te Riatdhesuar per Perfitimet dhe te drejtat e tyre | Shperndarja e Fletpalosjeve infomative | Ne vazhdimesi | Fletepalosjet e shpernadar ne te gjitha pikat 200 cop x0.50 | 100.00 euro | ZKKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Organizimi i fushatave informuese për mundësinë e përfitimit | Ne vazhdimesi | Ne dy radio programe nga 200 euro | 400.00 euro |  | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 4.2 | Vendosja e kartës standarde te shërbimeve te Riintegrimit | Fletepalosjet e shpernadara ne te gjitha pikat e kontaktit te riatdhesuarve Sensibilizimi Medial | K1-2016 | Karta e vendosur n e ZKKK | K.A. | ZKKK Zyra per informim | Plani i integritetit |
|  |  | 4.3 | Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare dhe shoqërinë civile per ofrimin dhe për zhvillimin e programeve të riintegrimit | Takimet me ON per zhvillimin e programeve te riintegrimit | Ne vazhdimesi | Nr i takimve me ON | K.A. | ZKKK DPMS NJDNJ | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  |  |  | Ofrimi i shërbimeve te riintegrimit ne bashkëpunim me shoqërinë civile | Ne vazhdimesi | Shërbimet e ofruara ne bashkëpunim me shoqërinë civile | K.A. | ZKKK DPMS NJDNJ | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |

| Objektivi |  | Aktivitetet |  | Masat | Afati Kohor | Treguesi i matjes | Kosto finaciare | Institucionet e përfshira | Dokumentet Referuese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Funksionalizimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit (SMR) | 5.1 | Emrimi I zyrtarit përgjegjës për SMR ne nivel lokal | Nominimi i një zyrtari nga ZKKK përgjigjes për SMR | K1-2016 | Zyrtari i emruar | K.A. | ZKKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 5.2 | Regjistrimi I vazhdueshem i rasteve dhe arkivimi I dokumentave ne SMR | Regjistrimi i rasteve ne SMR Skanimi dhe vendosja e dosjeve, dokumenteve dhe vendimeve në SMR. Regjistrimi i rasteve te reja | Ne Vazhdimesi | Te gjitha rastet e regjistruara dhe kompletuara ne SMR | K.A. | ZKKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 5.3 | Monitorimi irasteve perms SMR-së | Monitorimi i mbështetjes dhe ndihmës te riatdhesuarve Analiza e nevojave te identifikuara Vleresimi i nevojave te plotësuara | Ne Vazhdimesi | Rastet e monitoruara ne vazhdimësi | K.A. | ZKKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 5.4 | Gjenerimi I raporteve te rregullta nga SMR-ja | Primtimi i raporteve te rregullta nga SMR | Ne Vazhdimesi | Raportimi periodik | K.A. | ZKKK | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |
|  |  | 5.5 | Perdorimi I te dhenave nga SMR ne zhvillimin e politikave e te riintegrimit ne nivel lokal. | - Analiza e situatës - Pergaditja e rekomandimeve bazuar ne rezultatet e analizës - Zhvillimi i vazhdueshëm i politikave. | Ne Vazhdimesi | Avancimi i politikave ne Vazhdimsi | K.A. | Komuna Dhe te gjitha drejtorit Komunal | - Rregullorja *** - Strategjia* - Plani i veprimit** - Udhezuesi**** - Doracaku***** |

VLERA TOTALE E KETIJ PLANI LOKAL PËR RIINTEGRIMIN E PERSONAVE TË RIATDHESUAR NË KOMUNËN E SUHAREKËS PËR PERIUDHEN 2026 – 2028  ËSHTË 24.140.  EURO