– Agjenda për Reforma Evropiane (ERA) II –

Qershor 2021

Prishtinë

**Lista e shkurtesave**

AD Akademia e Drejtësisë

AKA Agjencia e Kosovës për Akreditim

AKEE Agjencia Kosovare për Efiqiencë të Energjisë

AKKK Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

AKKK Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit

AKKVP Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

AKRB Agjencia Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve

APRK Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës

ASK Agjencia e Statistikave e Kosovës

GjK Gjykata Kushtetuese

IP Inspektorati i Punës

KGjK Këshilli Gjyqësor i Kosovës

KNSh Këshilli për Ndihmë Shtetërore

KPK Këshilli Prokurorial i Kosovës

KPM Komisioni i Pavarur i Mediave

KQZ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

KRPP Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

MAPL Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

MAShTI Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

MBPZhR Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

MD Ministria e Drejtësisë

ME Ministria e Ekonomisë

MFPT Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

MINT Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

MMPHI Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

MPB Ministria e Punëve të Brendshme

MPJD Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

MSh Ministria e Shëndetësisë

PZAP Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

ZKM Zyra e Kryeministrit

ZRrE Zyra Rregullative për Energji

**Agjenda për Reforma Evropiane (ERA) II**

***Lista e prioriteteve***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Shtylla I: Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit* | *Shtylla II: Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm* | *Shtylla III: Punësimi, arsimi dhe shëndetësia* |
| * 1. **Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave kryesore në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme**   2. **Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, bazuar në kornizën e re ligjore në fuqi**   3. **Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore**   4. **Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore** | * 1. **Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin privat dhe NMVM-të**   2. **Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtëritshme**   3. **Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore**   4. **Fuqizimi i mëtejshëm i zbatimit të menaxhimit të financave publike dhe reformave të prokurimit publik**   5. **Fuqizimi i mëtejshëm i institucioneve të konkurrencës dhe ndihmës shtetërore**   6. **Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale** | * 1. **Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-19**   2. **Përmirësimi i punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme**   3. **Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë**   4. **Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës**   5. **Forcimi i funksioneve kryesore të sistemit shëndetësor** |

***Plani i Veprimit për zbatimin e prioriteteve***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | Prioritetet dhe nën-prioritetet | Veprimet | Treguesit*(Mjetet e interpretimit)* | Afatet kohore | Institucionet përgjegjëse |
| 1. ***Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit*** | | | | | |
| * 1. **Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe zbatimi i reformave kryesore në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme:** | | | | | |
| 1.1.a. | Avancimi i integritetit llogaridhënies dhe besueshmërisë ne sistemin e drejtësisë, sigurisë dhe rendit publik | a.1. Finalizimi i Strategjisë Sektoriale dhe Planit të Veprimit të Sundimit të Ligjit, bazuar në Rishikimin Funksional. | a.1.1. Strategjia Sektoriale e Sundimit të Ligjit, e miratuar | K2 2021 | MD |
| a.1.2. Strukturat për koordinimin dhe monitorimit të Strategjisë Sektoriale të Sundimit të Ligjit, të funksionalizuara | K4 2021 | MD |
| a.2. Zhvillimi i kornizës ligjore për vetingun në sistemin e drejtësisë, agjencitë vartëse të MPB-së | a.2.1. Koncept dokumenti për zhvillimin e procesit të vetingut në sistemin e drejtësisë, i miratuar | K3 2021 | MD |
| a.2.2. Mekanizmi për veting për gjykata dhe prokurori, i themeluar | K3 2022 | MD |
| a.2.3. Koncept Dokumenti për zhvillimin e procesit të vetingut në agjencitë vartëse të MPB-së, i miratuar | K4 2022 | MPB |
| 1.1.b. | Avancimi i kornizës ligjore në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar | b.1. Kompletimi dhe zbatimi i kornizës ligjore në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar | b.1.1. Draft Kodi i Procedurës Penale, i miratuar | K3 2021 | MD  Kuvendi |
| b.1.2. Projektligji për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, i miratuar | K4 2021 | MD  Kuvendi |
| b.1.3. Projektligji për Financimin e Subjekteve Politike, miratuar | K3 2021 | ZKM  Kuvendi |
| b.1.4. Projektligji për deklarimin, origjinën dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve publik, i miratuar | K3 2021 | MD  Kuvendi |
| b.1.5. Projektligji për Agjencinë Kundër Korrupsionit, i miratuar | K3 2021 | MD  Kuvendi |
| b.1.6. Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit, të miratuara | K2 2022 | AKKK |
| b.1.7. Koncept dokumenti për krijimin e fondit të konfiskimit, i miratuar | K4 2021 | MD |
| 1.1.c. | Përmirësimi i mëtejshëm i **kornizës ligjore në fushën e noterisë dhe atë të falimentimit** përmes miratimit të legjislacionit të nevojshëm dhe intensifikimi i zbatimit të legjislacionit në fushën e procedurës së përmbarimit dhe asaj të ndërmjetësimit, si dhe të noterisë dhe asaj të falimentimit | c.1. Kompletimi i akteve nënligjore për profesionet e lira | c.1.1. UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e kryera nga noterët, i miratuar | K4 2021 | MD |
| c.1.2. UA për tarifat e përmbarimit, i miratuar | K4 2021 | MD |
| c.1.3. UA për tarifat e ndërmjetësuesve, i miratuar | K4 2021 | MD |
| c.1.4. UA për vet referimin e rasteve në ndërmjetësim, i miratuar | K4 2021 | MD |
| c.2. Përmirësimi i shërbimeve të profesioneve të lira duke kontribuar në rritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë | c.2.1. Referimi i 10% të rasteve tek prokuroritë përmes ndërmjetësimit. | K4 2022 | KPK |
| c.2.2. Referimi i 10% të rasteve gjyqësore tek gjykatat përmes ndërmjetësimit. 2022 | K4 2022 | KGjK |
| c.2.3. Rekrutimi i 7 zyrtarëve të ndërmjetësimit në Prokuroritë Themelore | K4 2022 | KGjK |
| 1.1.d. | Intensifikimi i punës në **rastet e nivelit të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar**, duke krijuar performancë të fuqishme të gjithëmbarshme në hetimin proaktiv, ndjekjes penale, dënimeve përfundimtare dhe konfiskimeve përfundimtare të pasurive të fituara me vepër penale, me vëmendje të veçantë në raste të transferuara nga EULEX-i. | d.1. Avancimi i mëtejshëm i kapaciteteve profesionale të PSRK-së dhe departamenteve speciale (në Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe Gjykatën e Apelit) për të kryer hetime financiare, ndjekje penale, dënime të formës së prerë dhe konfiskim përfundimtar të pasurive të fituara përmes veprave penale | d.1.1. Plani Strategjik për Reduktimin e Rasteve të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, i miratuar | K3 2021 | KPK |
| d.1.2. UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit, i miratuar | K3 2021 | MPB |
| d.1.3. 3 prokurorë në Prokurorinë Speciale, të emëruar | K4 2022 | KPK |
| d.1.4. Produktiviteti i gjyqtarëve dhe gjykatave duke llogaritur ngarkesën me lënde dhe efikasitetin në zgjidhjen e lëndëve (shkalla e spastrimit) përmes SMIL | K4 2021 | KGjK |
| d.1.5. % e rasteve të mbyllura me aktgjykime të formës së prerë në lidhje me rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë | K4 2021 -K4 2022 | KPK  KGjK |
| d.1.6. Vlera e pasurisë së konfiskuar me aktgjykime të formës së prerë | K4 2021-K4 2022 | KPK  KGjK |
| d.2. Hartimi dhe zbatimi i politikave trajnuese të specializuara për të forcuar kapaciteteve të institucioneve të sundimit të ligjit për të kryer hetime financiare, ndjekjen penale, dënimet përfundimtare dhe konfiskimet përfundimtare | d.2.1. Politikat e trajnimit për prokurorët dhe anëtarët e stafit mbështetës të sistemit prokurorial, të hartuara/miratuara | K4 2021 | AD |
| d.2.2. 15 prokurorë, 10 gjyqtarë dhe 10 hetues të policisë financiare për hetimet dhe gjykimin e krimit financiar, të trajnuar | K4 2021 | AD |
| d.2.3. 1 trajnim për sekuestrim, për 20 prokurorë dhe 30 gjyqtarë, i organizuar | K4 2021 | AD |
| d.2.4. 1 trajnim për 10 prokurorë dhe 15 gjyqtarë, për hetimin dhe gjykimin e rasteve të korrupsionit, i organizuar | K4 2021 | AD |
| d.2.5. 1 trajnim për 15 gjyqtarë dhe 10 prokurorë, për hetimin dhe gjykimin, i organizuar | K4 2021 | AD |
| d.2.6. 5 trajnime për 40 zyrtarë policie mbi krimin ekonomik, të organizuara | K4 2021 | MPB |
| d.2.7. 6 trajnime për 25 zyrtarë policie mbi krimin financiar, të organizuara | K4 2021 | MPB |
| d.2.8. 15 trajnime për 130 zyrtarë policie mbi krimin e organizuar, të organizuara | K4 2021 | MPB |
| d.2.9. 4 trajnime për 40 zyrtarë policie për krimin ekonomik, të organizuara | K4 2022 | MPB |
| d.2.10. 7 trajnime për 20 zyrtarë policor mbi krimin financiar, të organizuara | K4 2022 | MPB |
| d.2.11. 15 trajnime për 120 zyrtarë policor për hetimin e krimit të organizuar, të organizuara | K4 2022 | MPB |
| 1.1.e. | Sigurimi i së **drejtës për gjykim në kohë të arsyeshme** për të adresuar vonesat në procedurat gjyqësore | e.1. Rritja e efikasitetit dhe kapaciteteve të sistemit gjyqësor për të vendosur për raste komplekse pa vonesa të paarsyeshme në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit | e.1.1 Funksionalizimi i plotë i sistemeve të TIK-ut në gjykata, përfshirë këtu SMIL | K2 2022 | KGjK |
| e.1.2. Koncept Dokumenti për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda kohës se arsyeshme | K2 2022 | MD |
| 1.1.f | Intensifikimi i **luftimit të krimit të organizuar**, përmes rritjes së bashkëpunimit dypalësh me Shtetet Anëtare të BE-së (përfshirë përdorimin e Ekipeve të Përbashkëta Hetimore), dhe luftimit të shpëlarjes së parave, luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore e të armëve të zjarrit | f.1. Rritja e bashkëpunimit me agjencitë e BE-së (Europol, Eurojust dhe të tjera) dhe shtetet anëtare të BE-së | f.1.1. Marrëveshja për zyrtarin e ndërlidhjes me EUROPOL-in, e nënshkruar | K4 2021 | MPB  MPJD |
| f.1.2. Memorandumi i Mirëkuptimi për vendosjen e një linje të sigurt komunikimi me EUROPOL-in, i nënshkruar | K4 2021 | MPB  MPJD |
| f.1.3. Zyrtari ndërlidhës nga Policia e Kosovës në EUROPOL, i emëruar | K4 2021 | MPB |
| f.1.4. Pajisjet e lidhjes SIENA në mjediset dhe sistemin e Policisë së Kosovës, te instaluara | K4 2021 | MPB |
| f.1.5. Plani i Përbashkët në mes të Policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza, i hartuar | K4 2021 | MPB |
| f.1.6. Shkëmbimi i informacionit me shtetet anëtare për rastet e narkotikëve, trafikimit me qenie njerëzore, pastrim parash dhe armë zjarri, i përmirësuar | K4 2021 | MPB |
| f.2. Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e krimit të organizuar | f.2.1. Hartimi i raportit të Vlerësimit të Kërcënimit nga Krimet e Rënda dhe Krimi i Organizuar (SOCTA), dhe transpozimi i tij në zbatim të procedurave të policimit të udhëhequr nga inteligjenca | K4 2021 | MPB |
| f.2.2. UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve, të hartuara dhe miratuara | K3 2021 | MPB |
| f.2.3 Grupet punuese të koordinimit për ILP në nivelin qendror dhe lokal, të funksionalizuara | K3 2021 | MPB |
| f.2.4. 16 zyrtarë të Policisë së Kosovës në 8 drejtori regjionale, të emëruar dhe trajnuar. | K3 2021 | MPB |
| f.2.5. 16 kompjuterë të specializuar të lidhur me Databazën e Inteligjencës për dërgimin e raporteve të informacionit të inteligjencës për çdo Stacion Policor, të instaluar | K3 2021 | MPB |
| f.3. Fuqizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar. | f.3.1. Marrëveshja për shkëmbimin efikas të informacioneve ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit, e nënshkruar | K4 2021 | MPB |
| f.3.2. Sistemi ARIS dhe Sistemi Qendror për Regjistrim Civil, të funksionalizuar dhe ndërlidhur | K2 2023 | MPB  MMPHI |
| 1.1.g | Të përmirësohet më tej korniza në **fushën e migracionit dhe atë të azilit** në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe ato evropiane | g.1. Përmirësimi i politikave të migracionit dhe politikave të azilit, përfshirë ri integrimin dhe kthimin | g.1.1. Strategjia për Migrim 2020-2025, e miratuar | K2 2021 | MPB |
| g.1.2. Koncept dokumenti për të Huajt, i miratuar | K4 2021 | MPB |
| g.1.3. Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional në fushën e migracionit përmes AQM-së, i forcuar. | K3 2022 | MPB |
| g.1.4. Mekanizmi funksional i referimit për të kthyerit me informacione mbi mbështetjen e ri integrimit në dispozicion, i themeluar | K4 2021 | MPB |
| g.2. Ngritja e kapaciteteve të pritjes dhe menaxhimit të flukseve me migrantë | g.2.1 Qendra e Pritjes së Përkohshme, e funksionalizuar | K4 2021 | MPB |
| g.2.2. Procedurat e identifikimit, regjistrimit dhe referimit të duhur për emigrantët në ardhje brenda policisë kufitare, te zhvilluara dhe zbatuara | K4 2021 | MPB |
| g.2.3. Planet e kontigjencës me përcaktimin e qartë të roleve, mandateve, përgjegjësive dhe shkaktarëve të fluksit, te azhurnuara | K4 2021 | MPB |
| g.2.4 Qendra Kombëtare e Menaxhimit Kufitar, e funksionalizuar plotësisht | K4 2021 | MPB |
| 1.1.h. | Vazhdimi i përpjekjeve në **luftën kundër terrorizmit**, si dhe në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm | h.1. Avancimi i kornizës së politikave në luftën kundër terrorizmit, dhe zbatimi i Planit të Përbashkët të Veprimit BE –Ballkan Perëndimor Kundër Terrorizmi | h.1.1. Strategjia për Parandalimin e Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm, e miratuar | K4 2021 | MPB |
| h.1.2. % e zbatimit të Planit të Përbashkët të Veprimit BE-Ballkan Perëndimor kundër Terrorizmit deri më 31 dhjetor 2021/ dhjetor 2022 | K4 2021-K4 2022 | MPB |
| **1.2.**  **Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, duke u bazuar në legjislacionin e ri kornizë në fuqi** | | | | | |
| 1.2.a. | Krijimi i një administrate publike efikase, efektive dhe llogaridhënëse në shërbim qytetar | a.1 Kompletimi dhe harmonizimi i kornizës së politikave për reformën e administratës publike | a.1.1. Projektligji për Pagat në Sektorin Publik, i miratuar. | K2 2022 | MPB  Kuvendi |
| a.1.2. Projektligji për Zyrtarët Publik, i miratuar | K2 2022 | MPB  Kuvendi |
| a.1.3. Gjashtë (6) rregullore për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publik, të plotësuara-ndryshuara | K4 2021 | MPB |
| a. 1.4 Udhëzuesi për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publik, zhvilluar dhe miratuar | K1 2022 | MPB |
| a.1.5. Udhëzuesi për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura, i zhvilluar dhe miratuar | K3 2021 | MPB |
| a.1.6. Plani kalimtar i Veprimit 2020-2021 për zbatimin e SMAP 2015-2020, i miratuar. | K2 2021 | MPB |
| a.1.7. Strategjia e re për Reformën e Administratës Publike 2021-2026, e miratuar | K4 2021 | MPB |
| 1.2.b. | Përmirësimi i mëtejshëm i **procesit të emërimit dhe shkarkimit të zyrtarëve të lartë publik**, siç kërkohet nga ligji, dhe në përputhje me parimet e përzgjedhjes transparente, meritore dhe jopolitike, si dhe ndërmarrja e hapave të parë për të vënë në zbatim menaxhimin e performancës dhe përmirësimi i llogaridhënies menaxheriale në shërbimin civil. | b.1. Rritja e cilësisë së menaxhimit të performancës dhe llogaridhënies. | b.1.1. Memorandum shpjegues për Ligjin për Inspektim Administrativ, i hartuar | K4 2021 | MPB |
| b.1.2. Projektligjit për Inspektimin Administrativ, i miratuar | K2 2022 | MPB  Kuvendi |
| b.1.3. Modulet për të gjitha procedurat e rekrutimit, transferimit dhe avancimit në kuadër të SIMBNJ, të zhvilluara | K4 2021 | MPB |
| b.1.4. Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës, i zhvilluar dhe miratuar | K3 2021 | MPB |
| b.1.5. Trajnimi i Njësive për Burime Njerëzore të institucioneve lidhur me përcaktimin e objektivave për vlerësim, i organizuar | K2 2022 | MPB |
| b.1.6. Trajnimi i anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Pranim të Nivelin e Lartë Drejtues (NLD) për procedurat e rekrutimit dhe zhvillimit të intervistës, i organizuar | K2 2022 | MPB |
| b.1.7. Banka e pyetjeve për NLD, e krijuar | K3 2021 | MPB |
| b.2. Të sigurohen emërimet në baza meritore dhe jopolitike për të gjitha nivelet, veçanërisht për Bordet e Drejtorëve, duke përfshirë zbatimin e Memorandumeve të Bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit të Kosovës, Qeverisë së Kosovës dhe Ambasadës Britanike në Kosovë | b.2.1. Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Kuvendit, Qeverisë së Kosovës dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, i zbatuar | K4 2021 | Kuvendi  ZKM |
| b.2.2. Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës, përgatitur në bashkëpunim me projektin britanik dhe projektin e BE-së, i miratuar | K4 2021 | MPB |
| 1.2.c. | Vazhdimi i **procesit të racionalizimit të institucioneve dhe agjencive të pavarura** | c.1. Zbatimi i procesit të racionalizimit | c.1.1. Projektligji për Valën e Parë të Racionalizimit të Agjencive, i miratuar | K1 2022 | MPB  Kuvendi |
| c.1.2. Memorandum shpjegues rreth Projektigjit për Valën e Dytë të Racionalizimit të Agjencive, i miratuar | K3 2021 | MPB |
| c.1.3. Projektligji për Valët e Dytë të Racionalizimit të Agjencive, i miratuar | K2 2022 | MPB  Kuvendi |
| c.1.4. Koncept dokumentin për Valën e Tretë të Racionalizimit të Agjencive, i miratuar | K3 2022 | MPB |
| c.1.5. Projektligji për Valët e Tretë të Racionalizimit të Agjencive, i miratuar | K1 2023 | MPB  Kuvendi |
| c.1.6. Koncept Dokumenti për Valën e Katërt të Racionalizimit të Agjencive, i miratuar | K4 2022 | MPB |
| c.1.7. Projektligji për Valën e Katërt të racionalizimit të agjencive, i miratuar | K2 2023 | MPB  Kuvendi |
| 1.2.d. | Përafrimi i legjislacionit me **Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative** si dhe përqëndrimi në zvogëlimin e barrës administrative, përfshirë masat që ndërlidhen me TI | d.1. Zvogëlimi i barrës administrative të lejeve dhe licencave | d.1.1. Të paktën 20% të projektligjeve ekzistuese, draft ligjeve, akteve nënligjore dhe udhëzimeve administrative që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ, të harmonizuara me LPPA | K4 2021 | MPB |
| d.1.2. Të paktën 8% të lejeve dhe licencave për operatorët ekonomik, të thjeshtuara, bashkuara apo të shfuqizuara | K4 2021 | ZKM |
| d.1.3. Regjistri qendror për leje dhe licenca, i avancuar dhe përditësuar | K4 2021 | ZKM |
| **1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore:** | | | | | |
| 1.3.a. | Ndërmarrja e hapave konkretë për të forcuar rolin koordinues brenda Zyrës së Kryeministrit në zbatimin e legjislacionit për të drejtat e njeriut | a.1. Forcimi i kapaciteteve të ZQM brenda ZKM për të përmbushur mandatin e saj në zbatimin e legjislacionit për të drejtat e njeriut | a.1.1. Programi për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, i miratuar | K3 2021 | ZKM |
| a.1.2. Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre 2021-2025, e miratuar | K4 2021 | MKK |
| a.1.3. Sistemi elektronik për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit (nivel lokal dhe qendror), i funksionalizuar | K3 2022 | ZKM |
| a.1.4. Hulumtimi mbi perceptimin qytetarëve për diversitetin dhe barazinë në vend, i përfunduar dhe raporti i hartuar. | K2 2021 | ZKM |
| a.1.5. Shtatë (7) sesione trajnimi për mekanizmat anti-diskriminim në nivelin e ministrive, për koordinimin, raportimin dhe monitorimin në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi, të organizuara | K4 2021 | ZKM |
| a.1.6. Gjashtë (6) sesione trajnimi për mekanizmat anti-diskriminim, për koordinimin, raportimin dhe monitorimin në nivelin komunal për raportimin në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi, të zhvilluara | K4 2021 | ZKM |
| a.1.7. Ngritja së paku në 60% e implementimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe 95% sigurimi i përgjigjeve për rekomandimet e adresuara brenda afatit ligjore | K4 2021 | ZKM |
| 1.3.b. | Sigurimi i zbatimit të vendimeve gjyqësore, në veçanti për të drejtat pronësore, përfshirë ato të Gjykatës Kushtetuese | b.1. Përmirësimi i legjislacionit në fushën e të drejtave pronësore. | b.1.1. Projektligji për AKKVP-në, i miratuar | K1 2022 | ZKM  Kuvendi |
| b.2. Zbatimi i kërkesave për ri-posedim të parashtruesve të suksesshëm të kërkesave. | b.2.1. Dëbimi i uzurpuesve të paligjshëm, përkatësisht realizimi i 40% të kërkesave aktive | K4 2021 | AKKPV |
| b.2.2. 40% ndaj kërkesave për ri-posedim në pronat ku ekzistojnë uzurpuesit e paligjshëm, të realizuara | K4 2021 | AKKPV |
| b.3. Shkatërrimi i strukturave të paligjshme. | b.3.1. 4 vendime sipas kërkesës për shkatërrim apo mjeteve tjera të parapara me kornizën ligjore të Agjencisë, të ekzekutuara | K4 2021 | AKKPV |
| b.4. Sigurimi i zbatimit të vendimeve gjyqësore, në veçanti për të drejtat pronësore, përfshirë ato të Gjykatës Kushtetuese | b.4.1. Vendime të pazbatuara të GJK, të dërguara në prokurori | K4 2021 | GjK |
| 1.3.c. | Avancimi i mbrojtjes së **trashëgimisë kulturore** përmes zbatimit dhe zbatimit me detyrim, plotësisht, të legjislacionit që trajton ndërtimet e paligjshme. Miratimi i Ligjit për trashëgiminë kulturore dhe Ligjit për liritë fetare dhe sigurimi i funksionimit aktiv të Këshillit për Zbatim dhe Monitorim | c.1. Finalizimi dhe miratimi i legjislacionit për trashëgiminë kulturore dhe lirive fetare duke harmonizuar sistematikisht legjislacionin e trashëgimisë kulturore me atë të BE-së | c.1.1. Projektligji për Trashëgiminë Kulturore, i miratuar | K4 2021 | MKRS Kuvendi |
| c.1.2. Aktet nënligjore në kuadër të avancimit të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, të hartuara dhe të miratuara | K4 2022 | MKRS |
| c.1.3. Projektligji për Lirinë Fetare, i miratuar | K3 2022 | ZKM  Kuvendi |
| c.1.4. Aktet nënligjore në kuadër të Ligjit për Liritë Fetare, të hartuara dhe miratuara | K4 2022 | ZKM |
| 1.3.d | Përmirësimi i efektivitetit të përgjithshëm të Agjencisë për Regjistrim Civil, përfshirë shërbimet e saj për komunitetet e cenueshme dhe pakicat | d.1 Funksionalizimi i zyrave të gjendjes civile në komunat veriore | d.1.1 Ofrimi i shërbimeve të gjendjes civile në komunat veriore | K4 2022 | MPB |
| d.2. Rishikimi dhe harmonizimi i kornizës ligjore | d.2.1. Rishikimi i kornizës ligjore dhe popullimi i regjistrit qendror me të gjitha të dhënat e qytetarëve, përfshirë ato historike, duke zvogëluar rastet e personave pa dokumente | K4 2022 | MPB |
| 1.3.e | Përmirësimi i barazisë gjinore dhe mbrojtja efikase e të drejtave të fëmijëve. Përmirësimi i reagimit ndaj dhunës në familje, ngacmimit seksual dhe veprave të tjera të paligjshme me bazë gjinore. | e.1. Avancimi i kornizës së politikave në luftën kundër dhunës në familje, ngacmimit seksual dhe veprave të tjera të paligjshme me bazë gjinore | e.1.1. Projektligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe Dhunën në Baza Gjinore, i miratuar | K2 2022 | MD  Kuvendi |
| e.1.2. Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit kundër dhunës në familje, i miratuar | K1 2022 | MD |
| e.1.3. Katër (4) trajnime në PSO për mbrojtjen nga dhuna në familje, të mbajtura | K4 2021 | ZKM |
| e.1.4. Fushatë vetëdijësuese për parandalimin e dhunës në familje, e organizuar | K4 2021 | ZKM |
| e.2. Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijëve | e.2.1. 16 Udhëzime Administrative që derivojnë nga Ligji pë Mbrojtjen e fëmijëve, të miratuara | K2 2022 | ZKM  MFPT  MPB  MAPL  MAShTI  MSh  KGjK  KPM |
| 1.3.f. | Sigurimi i funksionimit të pavarur editorial dhe financiar të transmetuesit publik si dhe miratimi dhe zbatimi i politikave/ligjeve të lidhura me mediat, në përputhje me standardet e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias. Sigurimi i mbrojtjes së duhur të gazetarëve për të ushtruar profesionin e tyre lirshëm | f.1. Avancimi i kornizës ligjore e strategjike në fushën e mediave | f.1.1. Projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media, i rishikuar. | K2 2022 | ZKM  Kuvendi |
| f.1.2. Rregullorja për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet e Mediave Audio-Vizuale (plotësim-ndryshim), e miratuar | K4 2021 | KPM |
| f.1.3. Rregullore për komunikimet audio-vizuale tregtare (plotësim-ndryshim), e miratuar | K4 2021 | KPM |
| f.1.4. Rregullore për pronësinë dhe përqendrimin e ofruesve të shërbimeve media dhe audio-vizuale, e miratuar | K4 2021 | KPM |
| f.2. Sigurimi i pavarësisë, profesionalizmit dhe qëndrueshmërisë financiare të transmetuesit publik | f.2.1. Projektligjit për transmetuesin publik, i miratuar | K4 2022 | Kuvendi |
| f.3. Mbrojtja e gazetarëve dhe sigurimi i mjedisit të sigurt për të ushtruar profesionin e tyre | f.3.1. Koncept Dokumenti për Mbrojtjen e Burimeve të Gazetarëve, i hartuar | K4 2022 | ZKM |
| **1.4. Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore** | | | | | |
| 1.4.a. | Zbatimi i rekomandimeve të misioneve të BE-së për vëzhgim të zgjedhjeve | a.1. Të adresohen rekomandimet që lidhen me ndryshim të legjislacionit, vendimeve qeveritare si dhe alokimit të burimeve financiare | a.1.1. Komiteti ad-hoc dhe Grupi Këshillues, të themeluar | K3 2021 | Kuvendi |
| a.1.2. Projektligjit për Zgjedhje, i miratuar | K2 2023 | Kuvendi |
| a.2. Forcimi i drejtësisë zgjedhore, duke përfshirë trajtimin e ankesave zgjedhore si dhe parandalimin e shkeljeve zgjedhore | a.2.1. Manualet e trajnimit, të përditësuara | K3 2021 | KQZ  PZAP |
| a.2.2. Trajnimet për parandalimin e mashtrimeve zgjedhore, të mbajtura | K3 2021 | KQZ  PZAP |
| a.2.3. Aktivitete të organizuara për informim të votuesve rreth shkeljeve zgjedhore, të organizuara | K3 2021 | KQZ  PZAP |
| a.3. Adresimi i rekomandimeve në kuadër të regjistrimit të qytetarëve dhe votuesve | a.3.1. Rritja e saktësisë së Listës së Votuesve përmes përditësimit të listës së pensionistëve nga viti 2000 deri tani. | K3 2021 | KQZ  PZAP |
| a.3.2. Sistemi ARIS dhe Sistemi Qendror për Regjistrim Civil, të funksionalizuar dhe ndërlidhur[[1]](#footnote-1) | K2 2023 | MPB  MMPHI |
| 1.4.b. | Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit të ri për financimin e subjekteve politike, në përputhje me opinionin e Komisionit të Venedikut | b.1. Kompletimi dhe zbatimi i kornizës ligjore në fushën e financimit të subjekteve politike | b.1.1. Projektligjit për Financimin e Subjekteve Politike, i miratuar | K4 2021 | ZKM  Kuvendi |
| b1.2. Auditimet e rregullta të partive politike, të kryera në kohë | K4 2021 | Kuvendi |
| b.1.3. Numri i raporteve financiare të subjekteve që pas auditimit marrin opinionin 'Mohim i Opinionit' | K4 2021 | KQZ |
| 1. ***Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm*** | | | | | |
| **2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin privat dhe NMVM-të**  **Promovimi i investimeve të huaja direkte:** | | | | | |
| 2.1.a. | Forcimi i dukshëm i kapaciteteve të Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) për të përmirësuar performancën e saj për promovimin dhe mbështetjen e investimeve, sektorit privat dhe zhvillimit të NVM-ve. | a.1. Hartimi dhe miratimi i rregullores së re organizative të KIESA-së. | a.1.1. Struktura organizative e KIESA-së e miratuar e cila adreson aspektet kryesore të përmirësimit të performancës: ndarjen e përgjegjësive, burimeve financiare dhe kapaciteteve njerëzore | K2 2022 | MINT |
| 2.1.b. | Krijimi i një programi të kujdesit pasues për investitorët potencialë dhe atyre aktualë në Kosovë dhe një mekanizmi të ankesave të investitorëve, me kapacitete profesionale për të ofruar shërbime të tilla. | b.1. Themelimi i mekanizmave të kujdesit pasues | b.1.1. Mekanizmi i ankesës, i krijuar | K1 2022 | MINT |
| b.1.2. Programi i kujdesit, i miratuar | K4 2022 | MINT |
| b.1.3. Njësia e kujdesit për investitorët, e themeluar | K1 2022 | MINT |
| b.1.4. Auditimi i performancës i KIESA, i realizuar | K2 2022 | MINT |
| b.1.5. Vlerësimi i performancës së skemave mbështetëse për bizneset të KIESA-s, i realizuar | K4 2022 | MINT |
| **Përmirësimi i mjedisit afarist:** | | | | | |
| 2.1.c. | Përmirësimi i menaxhimit, koordinimit dhe zbatimit me detyrim të mbikëqyrjes së tregut. Përqendrimi në masa konkrete për të përmirësuar infrastrukturën dhe standardet e cilësisë. | c.1. Përafrimi i legjislacionit në fushën e sigurisë së përgjithshme të produkteve me Direktivën 2001/95/KE | c.1.1. Koncept dokumenti për sigurinë e përgjithshme të produkteve, i miratuar | K4 2021 | MINT |
| c.1.2. Projektligji për sigurinë e përgjithshme të produkteve, i miratuar | K3 2022 | MINT |
| c.2. Forcimi i kapaciteteve për mbikëqyrje të tregut | c.2.1. Së paku tre (3) module të trajnimeve për inspektorët, të mbajtura | K2 2022 | MINT |
| c.3. Forcimi i kapaciteteve të Divizionit për Infrastrukturë të Cilësisë | c.3.1. Së paku dymbëdhjetë (12) module të trajnimeve për Agjencitë e Akreditimit, Metrologjisë dhe Standardizimit, të mbajtura | K4 2022 | MINT |
| c.3.2. Skema e Akreditimit për trupat certifikuese (EN ISO/IEC 17065) e themeluar dhe e funksionalizuar | K1 2022 | MINT |
| c.3.3. Së paku dy (2) zyrtarë të rekrutuar në Agjencinë e Metrologjisë | K4 2022 | MINT |
| c.3.4. Së paku një laborator i ri në Agjencinë e Metrologjisë i themeluar | K4 2022 | MINT |
| c.3.5. Së paku dy (2) laborator të metrologjisë të akredituar | K4 2022 | MINT |
| c.3.6. Njësia për informimin e bizneseve në lidhje me standardet e themeluar | K4 2022 | MINT |
| c.4. Përmirësimi i kornizës rregullative të Agjencive për Infrastrukturë të cilësisë | c.4.1. Ligji për metalet e çmuara, i miratuar | K4 2021 | MINT  Kuvendi |
| c.5. Të mbështeten bizneset për të përmirësuar infrastrukturën e tyre të cilësisë | c.5.1. Së paku 20 biznese (10 deri në K2 2022 dhe 10 deri në K2 2023) të subvencionuara në formë të granteve për certifikim të produkteve | K2 2023 | MINT |
| c.5.2. Së paku 10 sesione këshilluese të ofruara për bizneset sa i përket certifikimit dhe implementimit të standardeve | K4 2022 | MINT |
| 2.1.d. | Zbatimi i programit për zvogëlimin e barrës administrative, për të përmirësuar mjedisin afarist në periudhë afatshkurtër dhe afatmesme, në veçanti përmes digjitalizimit dhe thjeshtëzimit të mëtejshëm, dhe bashkimit dhe heqjes së licencave e lejeve | d.1. Legjislacioni sekondar i ligjit për shoqëri tregtare i miratuar | d.1.1. UA për përfaqësitë e huaja, i miratuar | K3 2021 | MINT |
| d.1.2. Kodi i qeverisjes korporatave, i miratuar | K4 2021 | MINT |
| d.2. Zbatimi i programit me fokus në masat dhe rezultatet kyçe | d.2.1. Krijimi i portalit të shërbimeve e-Kosova | K4 2021 | MPB |
| d.2.2. Përditësimi i Regjistrit qendror të lejeve dhe licencave në mënyrë që sistemi të jetë i përdorshëm për zyrtarët që kanë qasje në të dhëna dhe trajnimi i 52 zyrtarëve nga ZL dhe institucioneve që lëshojnë leje dhe licenca mbi përdorimin e sistemit të përditësuar | K4 2021 | ZKM |
| d.2.3. Ndryshimi dhe plotësimi i akteve ligjore dhe nënligjore për qëllim të thjeshtëzimit, bashkimit dhe zvogëlimit të lejeve dhe licencave (ZKM); | K4 2021 | ZKM  MINT MMPHI  MBPZhR |
| d.2.4. Shfuqizimi akteve nënligjore që nuk kanë bazë ligjore (gijotina e akteve nënligjore) (ZKM dhe ministritë) | K4 2021 | ZKM MINT MMPHI MBPZhR |
| d.2.5. Kalkulimi i kursimeve të bizneseve si rezultat i thjeshtëzimit, bashkimit dhe zvogëlimit të lejeve dhe licencave (ZKM) | K4 2022 | ZKM  MINT  MMPHI  MBPZhR |
| 2.1.e. | Sigurimi i një sistemi efektiv inspektimi, me qëllim të intensifikimit të zbatimit dhe zbatimit efektiv | e.1. Zhvillimi i kornizës legjislative në fushën e inspektimeve | e.1.1. Ligji për inspektimet e përgjithshme, i miratuar | K4 2021 | MINT  Kuvendi |
| 2.1.f. | Sigurimi i procedimit efikas të rasteve komerciale dhe zbatimit efektiv të kontratave dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me kosto të ulët | f.1. Krijimi i një gjykate të pavarur komerciale si zgjidhja më efektive për të rritur cilësinë dhe efikasitetin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ekonomike | f.1.1. Projektligji për Gjykatën Komerciale, i miratuar | K4 2021 | MD  Kuvendi |
| f.1.2. Rregullorja për organizimin e brendshëm të Gjykatës Komerciale, e hartuar dhe miratuar | K4 2022 | KGjK |
| f.1.3. Ndryshimi i Rregullores për organizimin dhe funksionimin e asamblesë së kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës | K4 2022 | KGjK |
| f.1.4. Trajnimi i gjyqtarëve aktual, bashkëpunëtorëve profesional dhe stafit mbështetës të Gjykatës Komerciale në fushat specifike komerciale që do t’i trajtojë kjo gjykatë | K4 2022 | KGjK  AD |
| **2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtëritshme** | | | | | |
| 2.2.a. | Ndërmarrja e hapave konkret për **efiçiencën e energjisë** dhe përmirësimin e efiçiencës së energjisë në sektorin privat dhe zgjerimin e stimujve për ekonomitë familjare | a.1. Zhvillimi i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për EE bazuar në rekomandimet dhe praktikat e mira të BE-së | a.1.1. UA për shërbimet e energjisë (ESCO) për sektorin privat dhe atë të ekonomive familjare, i miratuar | K4 2021 | ME  MFPT |
| a.1.2. UA për kriteret e efiçiencës së energjisë për rregullimin e rrjetit të energjisë dhe për tarifat e rrjetit të energjisë elektrike, i miratuar | K3 2021 | ME  MFPT |
| a.1.3. UA për kërkesat e efiçiencës së energjisë për operatorët e sistemit të bartjes dhe operatorët e sistemit të shpërndarjes, i miratuar | K3 2021 | ME |
| a.1.4. UA për kornizën e përgjithshme të raportimit për Efiçiencën e Energjisë | K3 2021 | ME |
| a.1.5. Programi shtetëror për inkurajimin e investimeve në energji eficiente duke subvencionuar ekonomitë familjare dhe bizneset të cilat investojnë në këtë fushë, i miratuar | K4 2022 | MFPT |
| a.2. Zbatimi i masave për EE të 55 projekteve në 21 Komuna të Kosovës përmes punimeve, qoftë në ndërtesa, ndriçim apo instalimin e paneleve fotovoltaike (sasia e kursimit te energjisë si rezultat) | a.2.1. Zbatimi i masave për efiçiencën e energjisë në amvisëritë përmes projektit “Reliable Energy Landscape” (RELP) në 1,600 shtëpi dhe në 25 komplekse banesore. | K4 2022 | AKEE |
| a.2.2. Njehsorët për matjen e konsumit të nxehtësisë dhe valvuleve termostatike për rreth 14,000 konsumatorë shtëpiak në Prishtinë, të instaluara. | K4 2022 | AKEE |
| a.3. Vendosja e mekanizmave për monitorimin dhe verifikimin e kursimit të energjisë | a.3.1. Raportet e gjeneruara nga platforma e monitorimit dhe verifikimit për kursimin e energjisë | K4 2021 | AKEE |
| 2.2.b. | Fokusimi në masat e politikave dhe ato legjislative për të **mbështetur objektivat e energjisë së ripërtëritshme të Kosovës**, në përputhje me objektivat e Marrëveshjes së Gjelbër dhe Agjendës së Gjelbër, duke ndërmarrë hapa drejt dekarbonizimit dhe prodhimit të qëndrueshëm dhe të pastër të energjisë. | b.1. Zhvillimi i politikave dhe miratimi i legjislacionit zbatues për të arritur objektivat e energjisë së ripërtëritshme në përputhje me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane dhe bazuar në rekomandimet e BE-së dhe praktikat më të mira | b.1.1. Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës 2021-2030, e miratuar | K2 2022 | ME  Kuvendi |
| b.1.2. Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë, i miratuar | K3 2022 | ME |
| b.1.3. Plani i Energjisë dhe Klimës 2021-2030, i miratuar | K2 2022 | ME |
| b.1.4. Koncept Dokumenti për BRE, i miratuar | K3 2021 | ME |
| b.1.5. Projektligji për BRE, i miratuar | K4 2022 | ME  Kuvendi |
| b.1.6. UA për biokarburante, i miratuar | K2 2022 | MINT |
| b.1.7. Rregullorja për skemën e re mbështetëse për BRE | K4 2022 | ZRrE |
| b.2. Zbatimi i politikave për arritjen e objektivave të energjisë së ripërtëritshme | b.2.1. Dizajnimi i skemës konkurruese për BRE | K4 2022 | ME  ZRrE |
| b.2.2. Hapja e tregut të energjisë për konsumatorët e nivelit të tensionit 35 kv dhe 10 kv | K2 2022 | ZRrE |
| b.2.3. Realizimi i HC të vogël Soponica me kapacitet prej 1.3 MW (Kaçanik) | K4 2022 | ZRrE |
| b.2.3. Realizimi i HC të vogël Deçan me kapacitet prej 6.2 MW | K4 2021 | ZRrE |
| b.2.4. Realizimi i HC të vogël SHARRI me 6.45 MW | K4 2021 | ZRrE |
| b.2.5. Realizimi i dy (2) projekteve të energjisë së erës me një kapacitet prej 68.94 MW | K4 2021 | ZRrE |
| b.2.6. Realizimi i dy (2) projekteve të energjisë së erës me një kapacitet prej 45.47 MW | K4 2022 | ZRrE |
| **2.3. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore: Reflektimi i objektivave të Marrëveshjes së Gjelbër dhe Agjendës së Gjelbër në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit, duke u përqendruar në:** | | | | | |
| 2.3.a. | Zvogëlimin e ndotjes së ajrit dhe ujit dhe përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave | a.1. Zhvillimi i legjislacionit për zvogëlimin e ndotjes së ajrit e ujit dhe menaxhimin e mbeturinave | a.1.1. Projektligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, i miratuar | K1 2022 | MMPHI |
| a.1.2. Projektligji për ujërat e Kosovës, i miratuar | K1 2022 | MMPHI |
| a.1.3. Projektligji për mbeturinat, i miratuar | K1 2022 | MMPHI |
| a.1.4. UA për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit të mbeturinave bazuar në parimin ‘ndotësi paguan’, i miratuar | K2 2022 | MMPHI |
| a.2. Zhvillimi i politikave për ta zvogëluar ndotjen e ajrit dhe ujit dhe për ta përmirësuar menaxhimin e mbeturinave dhe ekonominë rrethore | a.2.1. Fillimi i draftimit të strategjisë për dekarbonizim | K4 2021 | MMPHI |
| a.2.2. Plani i rishikuar kombëtar për cilësinë e ajrit, i miratuar | K4 2022 | MMPHI |
| a.2.3. Plani i veprimit 2022-2024 për zbatimin e strategjisë shtetërore të ujerave në Kosovë 2017-2036, i hartuar | K1 2022 | MMPHI |
| a.2.4. Plani për menaxhimin e mbeturinave ndërtimore dhe të demolimit, i miratuar | K2 2023 | MMPHI |
| a.2.5. Plani për menaxhimin e mbeturinave me VSM në zonën e Prishtinës, i hartuar | K2 2023 | MMPHI |
| a.2.6. Plani për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme, i hartuar | K4 2022 | MMPHI |
| a.2.7. Plani i menaxhimit për pellgun e lumit Drini i Bardhë, i finalizuar | K4 2022 | MMPHI |
| a.2.8. Strategjia për Mbrojtjen dhe Zhvillim të Qëndrueshëm të Mjedisit 2022-2030, duke përfshirë mbrojtjen e mjedisit, cilësinë e ajrit, biodiversitetin, zvogëlimin e emetimeve si dhe fushat tjera që mbulon ky sektorë, e miratuar | K4 2022 | MMPHI  Kuvendi |
| a.3. Zbatimi i legjislacionit dhe politikave për ta zvogëluar ndotjen e ajrit dhe ujit dhe për ta përmirësuar menaxhimin e mbeturinave; prezantimi i ekonomisë rrethore | a.3.1. Rrjeti i monitorimit të ujërave nëntokësore, i funksionalizuar | K4 2022 | MMPHI |
| a.3.2. Trajnimi i inspektorëve për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave | K4 2021 | MMPHI |
| a.3.3. Trajnimi i nivelit komunal për zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave | K4 2022 | MMPHI |
| a.3.4. Trajnimi i inspektorëve për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore si dhe burimeve ujore | K4 2021 | MMPHI |
| a.3.5. Fillimi i zbatimit të projekteve për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme: objektin për ruajtjen e përkohshme të mbetjeve të rrezikshme, dekomisionimi i Kosovës A. | K3 2021 | MMPHI  ME |
| a.3.6. Qendrat e transferimit dhe riciklimit në Skenderaj, Klinë, Istog, Novobërdë, të ndërtuara | K2 2023 | MMPHI |
| a.3.7. Fillimi i krijimit të sistemit të rikthimit të depozitës për shishe, plastikë dhe kanaçe | K4 2022 | MMPHI |
| 2.3.b. | Ndërmarrjen e masave konkrete për **mbrojtjen e biodiversitetit**, veçanërisht në parqet kombëtare | b.1. Zhvillimi i politikave për mbrojtjen e diversitetit, veçanërisht në parqet kombëtare | b.1.1. Rishikimi dhe plotësim-ndryshimi i legjislacionit për planifikim hapësinor (Koncept Dokumenti, i miratuar) | K2 2022 | MMPHI |
| b.1.2. Plotësim ndryshimi i Ligjit nr.03/L-233 për mbrojtjen e natyrës | K3 2021 | MMPHI |
| b.1.3. Monitorimi dhe raportimi për gjendjen e zonave të mbrojtura dhe biodiversitetit | K4 2022 | MMPHI |
| b.1.4. Plani hapësinor për parkun kombëtar ‘Sharri’, i miratuar | K2 2023 | MMPHI |
| b.1.5. Plani hapësinor i parkut kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna’, i miratuar | K2 2022 | MMPHI |
| **2.4.**  **Fuqizimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave për menaxhimin e financave publike dhe të prokurimit publik** | | | | | |
| 2.4.a. | Zbatimi i të gjitha reformave për Menaxhimin e Financave Publike (MFP), përfshirë atyre në lidhje me prokurimin publik, siç parashihet në Strategjinë për Reformat e MFP, të mbështetur nga BE | a.1. Përgatitja e strategjisë së re për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike 2022-2026 | a.1.1. Strategjia e re e RMFP 2022-2026, e miratuar | K4 2021 | MFPT |
| a.2. Përgatitja e planit të veprimit 2022-2024 për zbatimin e strategjisë SRMFP 2022-2026 | a.2.1. Plani i veprimit 2022, i miratuar | K4 2021 | MFPT |
| a.3. Zbatimi në kohë dhe i kënaqshëm i strategjisë së re të menaxhimit të financave publike 2022-2026 | a.3.1. Raporti Vjetor, i miratuar | K3 2022 | MFPT |
| a.4. Ofrimi i trajnimeve në fushën e prokurimit publik | a.4.1. Së paku 400 zyrtarë të prokurimit nga AK të trajnuar në lidhje me ndryshimet ligjore të realizuara në fushën e prokurimit publik | K3 2021- K2 2023 | KRPP |
| a.5. Themelimi i një trupi fiskal të pavarur | a.5.1. Koncept Dokumenti për themelimin e një trupi fiskal të pavarur i miratuar pas konsultimit me palët e interesit përfshirë edhe BE-në | K4 2021 | MFPT |
| 2.4.b. | Përafrimi i mëtejshëm i **prokurimit publik me standardet e BE-së**, përfshirë përmes rritjes së transparencës dhe informatave në formatin e të dhënave të hapura | b.1. Hartimi i kornizës ligjore për prokurimin publik sipas *acquis* dhe standardeve të BE-së | b.1.1. Projektligji i ri i Prokurimit Publik, i miratuar | K1 2022 | MFPT  Kuvendi  KRPP |
| b.1.2. Legjislacioni sekondar i prokurimit publik i përgatitur në përputhje me ndryshimet ligjore | K4 2022 | KRPP |
| b.2. Zhvillimi, testimi dhe implementimi i aplikacionit softuer për publikimin e të dhënave të prokurimit, përfshirë kontratat e nënshkruara sipas formatit të të dhënave të hapura | b.2.1. Publikimi i të dhënave të prokurimit dhe kontratave të nënshkruara në formatin e të dhënave të hapura për 100% të aktiviteteve të prokurimit të kryera përmes sistemit të prokurimit elektronik | K2 2021 | KRPP |
| 2.4.c. | Të ndërmerren hapa për përmirësimin e qeverisjes dhe efiçiencës së ndërmarrjeve publike | c.1. Avancimi i kornizës ligjore për përmirësimin e qeverisjes dhe efiçiencës përfshirë edhe vendosjen e kuotave kur janë të nevojshme për të arritur përfaqësimin prej 50% | c.1.1. Projektligji i plotësuar-ndryshuar për ndërmarrje publike bazuar në rekomandimet e BE dhe paraktikën e mirë | K2 2022 | ME  Kuvendi |
| c.1.2. Aktet nën-ligjore të miratuara | K4 2022 | ME |
| c.1.3. Kodi i etikës dhe qeverisjes korporative të ndërmarrjeve publike, i miratuar | K3 2022 | ME |
| c.2 Standardizimi i mbledhjes dhe shkëmbimit të të dhënave midis NP-ve, ME-së dhe MFPT-së | c.2.1. Formati i standardizuar i mbledhjes së të dhënave, i zhvilluar | K1 2022 | ME  MFPT |
| c.2.2. Raporte tremujore financiare dhe të performancës për të gjitha NP-të, të përgatitura | K2 2022 | ME |
| c.3. Zhvillimi i kapaciteteve për analizë të rrezikut të NP-ve dhe rreziqeve tjera fiskale (detyrimet kontigjente etj.) | c.3.1. Numri i trajnimeve të mbajtura për Departamentin e Makro në MFPT dhe Njësinë për Monitorimin e NP-ve në ME përmes projektit rajonal të asistencë teknike të FMN-FAD të financuar nga BE | K2 2022 | MFPT  ME |
| c.4. Kryerja e vlerësimeve fiskale tremujore të riskut duke nisur me entitetet me rrezik të lartë | c.4.1. Deklarata fiskale për NP-të me rrezik të lartë e finalizuar dhe e integruar në KASH, buxhet vjetor dhe PRE | K2 2022 | MFPT |
| **2.5.** **Forcimi i mëtejshëm i institucioneve të konkurrencës dhe ndihmës shtetërore:** | | | | | |
| 2.5.a. | Sigurimi i **kapacitetit funksional dhe pavarësisë operative të institucioneve të konkurrencës dhe atyre të ndihmës shtetërore** dhe rritja e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet të gjithë akterëve, përfshirë ministritë, rregullatorët e shtetit dhe gjyqësorin | a.1. Harmonizimi dhe kompletimi i kornizës legjislative në fushën e konkurrencës | a.1.1. Projektligji për mbrojtjen e konkurrencës, i miratuar | K2 2022 | AKK  Kuvendi |
| a.1.2. Legjislacioni sekondar i miratuar | K4 2022 | AKK |
| a.2. Krijimi dhe zbatimi i aplikacionit softuerik | a.2.1. Aplikacioni softuerik për menaxhimin efikas të lëndëve nën shqyrtim, i funksionalizuar | K4 2022 | AKK |
| a.3. Ngritja e vetëdijes së palëve relevante për rëndësinë e politikave të konkurrencës | a.3.1. Së paku një trajnim dhe një tryezë e rrumbullakët e organizuar me palët e interesit për politikat e konkurrencës | K4 2022 | AKK |
| a.4. Kompletimi i kornizës planifikuese për vitin 2022 | a.4.1. Plani i veprimit 2022, i miratuar | K4 2021 | AKK |
| a.5. Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe administrative në nivel lokal dhe qendror për implementimin e legjislacionit të ndihmës shtetërore | a.5.1. Pesëdhjetë (50) sesione informuese për komunat, ministritë e linjës, institucionet rregullative dhe atyre të drejtësisë | K2 2022 | MFPT |
| a.5.2. Dyzetë (40) sesione informuese për komunat, ministritë e linjës, institucionet rregullative dhe atyre të drejtësisë | K2 2023 | MFPT |
| a.6. Ngritja e vetëdijes me akterët relevantë dhe publikun për Ndihmën Shtetërore përmes shpërndarjes së broshurave, udhëzuesve, dhe komunikatave për media | a.6.1. Numri i njoftimeve të skemave të ndihmës shtetërore në Departamentin për Ndihmë Shtetërore, i rritur | K4 2022 | MFPT |
| 2.5.b. | Ndërmarrja e hapave konkretë për të identifikuar dhe adresuar **situatat e monopolit dhe karteleve** | b.1 Analiza sektoriale për identifikimin e monopoleve dhe karteleve | b.1.1. Analiza sektoriale në sektorin financiar | K4 2022 | AKK |
| 2.5.c. | Përmbushja e detyrimeve të MSA-së përmes krijimit të një **inventari gjithëpërfshirës të skemave të ndihmës** dhe harmonizimit të këtyre me rregullat e ndihmës shtetërore | c.1. Të vazhdohet me harmonizimin e legjislacionit vendor me acquis të BE-së siç kërkohet me Nenin 74 të MSA-së | c.1.1. Projektligji për ndihmë shtetërore i rishikuar | K4 2022 | MFPT  Kuvendi |
| c.1.2. Rregullorja për shërbimet me interes të përgjithshëm ekonomik, e miratuar | K4 2022 | MFPT |
| c. 1.3. Rregullorja për Ndihmën Horizontale, e miratuar | K4 2022 | MFPT |
| c.2. Të përditësohet inventari me skemat e reja të ndihmës shtetërore | c.2.1. Numri i skemave të harmonizuara me Rregullat e Ndihmës Shtetërore | K1 2023 | MFPT  KNSh |
| **2.6.** **Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale** | | | | | |
| 2.6.a. | Zbatimi në mënyrë sistematike i **strategjisë së rishikuar dhe planit të veprimit kundër ekonomisë joformale** | a.1. Zbatimi sistematik i strategjisë dhe planit të veprimit kundër ekonomisë joformale | a.1.1. Hendeku tatimor i reduktuar si rezultat i rritjes së mbledhjes së tatimeve | K1/K2  2022 - 2023 | MFPT |
| a.2. Përditësimi i vazhdueshëm i klasifikimit të aktivitetit ekonomik të bizneseve sipas nomenklaturës ndërkombëtare (NACE rev.2) dhe shkëmbimi i këtyre informatave në mes të ARBK-së, ATK-së dhe ASK-së | a.2.1. Klasifikimi i aktivitetit ekonomik të bizneseve sipas nomenklaturës ndërkombëtare (NACE Rev.2) | K4 2022 | ARBK  MFPT  ASK |
| a.3. Numri i projekteve të ATK-së të realizuara për sektorët me rrezik të lartë, me qëllim të luftimit të ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies tatimore | a.3.1. Së paku tri projekte të zbatuara në sektorët e punësimit jo-formal, akomodimit/restoranteve, dhe inventarit të mallrave | K1 2022 | MFPT |
| 2.6.b. | Vazhdimi i **luftës kundër punës së padeklaruar**, e cila prek gratë në përqindje më të lartë, me fokus në punësimin formal, kushtet e punës dhe masat parandaluese si dhe përmirësimi i koordinimin ndërmjet institucioneve përgjegjëse për parandalimin dhe ndalimin e punës së padeklaruar | b.1. Kryerja e analizës së situatës dhe vlerësimi i praktikave më të mira dhe të realizueshme nga Kosova për uljen e punësimit joformal | b.1.1. Gjashtë (6) nën-raporte të Analizës, të kryera | K2 2022 | MFPT |
| b.2. Zhvillimi i manualit për inspektorët e punës për luftimin e punës së padeklaruar | b.2.1. Manuali për inspektorët e punës për luftimin e punës së padeklaruar për të siguruar qëndrueshmëri dhe plotësim në kryerjen e inspektimeve, i hartuar dhe publikuar | K2 2022 | MFPT  IP |
| b.3. Përmirësimi i koordinimit të inspektimeve dhe shkëmbimit të të dhënave me institucionet e tjera | b.3.1. Dy analiza të kryera për bashkëpunimin, koordinimin dhe komunikim ndër-institucional lidhur me përgjegjësitë për parandalimin dhe uljen e punës së padeklaruar | K2 2022 | MFPT  IP |
| b.4. Sistemi i Teknologjisë së Informacionit të Inspektoratit të Punës, i themeluar | b.4.1. Sistemi IT, i krijuar | K4 2022 | MFPT |
| b.5. Zhvillimi i planit të ndërgjegjësimit publik dhe organizimi i fushatës kombëtare për ngritjen e vetëdijes kundër punës së padeklaruar dhe ekonomisë joformale | b.5.1. Fushata e ndërgjegjësimit publik kundër punës së padeklaruar dhe ekonomisë joformale, e realizuar | K4 2022 | MFPT |
| 1. ***Punësimi, arsimi dhe shëndetësia*** | | | | | |
| **3.1. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-19**[[2]](#footnote-2)**:** | | | | | |
| 3.1.a. | Vendosja e një mekanizmi me objektiva të qartë, efektiv dhe transparent **për të mbështetur sektorin privat dhe të punësuarit e prekur** nga kriza, në veçanti ndërmarrjet e mikro, të vogla dhe ato të mesme dhe punëtorët e vetëpunësuar, me qëllim të lehtësimit të pasojave ekonomike të pandemisë COVID-19 dhe stimulimit të rimëkëmbjes ekonomike | a.1. Lehtësimi i qasjes në kredi për ndërmarrjet private, për të financuar projekte investive dhe lehtësimit të pasojave ekonomike të pandemisë COVID-19 | a.1.1. Mbulueshmëria e kredive të reja përmes Fondit Kosovar për Garanci të Kredive, e rritur | K4 2021 | MINT |
| 3.1.b. | **Ndërmarrja e masave të punësimit aktiv për të ruajtur shkallën e punësimit,** përfshirë përmes skemave të punës për kohë të shkurtër dhe avancimi i kapaciteteve të Agjencisë së Punësimit për të siguruar përmirësimin e ofrimit të masave aktive të tregut të punës | b.1. Rritja e numrit të punëkërkuesve në MATP | b.1.1. Mesatarisht brenda një viti rreth 4,000 persona përfitues në MATP | K4 2022 | MFPT |
| 3.1.c. | **Sigurimi i rritjes së mbulimit të përfitimeve sociale sipas nevojës** për grupet më të prekura nga kriza Covid-19 | c.1. Rritja e punësimit, në veçanti e grupeve specifike të punëtorëve me gjasa më të ulëta për punësim | c.1.1. Dizajnimi i skemës për rikthimin në punë për personat që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë | K3 2021 | MFPT |
| c.1.2. Mbështetje për të punësuarit e rinjë për periudhën e rimëkëmbjes ekonomike | K4 2021 | MFPT |
| **3.2 Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme:** | | | | | |
| 3.2.a. | **Ulja e papunësisë së të rinjve**: zbatimi i Planit të Veprimit për Punësimin e të Rinjve duke marrë parasysh ndikimin e pandemisë | a.1. Ulja e papunësisë së të rinjve | a.1.1. Rritja e ndërmjetësimit në punësim për të rinj, prej 1% për çdo vit (Proporcioni bazë i të rinjve ne punësim është 33%) | K2 2021 | MFPTAPRK |
| a.1.2. Dizajnimi i skemës për punësimin e garantuar për të rijnë dhe nisja e implementimit të saj | K4 2021-K4 2022 | MFPTAPRK |
| 3.2.b. | Arritja e **caqeve të vitit 2020, të identifikuar në Strategjinë Sektoriale,** për rritjen e punësimit, të drejtat e punës, dhe përmirësimin e mirëqenies sociale, duke inkurajuar përfshirjen e grave, pakicave dhe personave me aftësi të kufizuara | b.1. Rritja e punësimit tek grupet e cenueshme është prioritet i Agjencisë se Punësimit duke ndërmjetësuar ne punësim te rregullt dhe MATP | b.1.1. Rritja e ndërmjetësimit në punësim për grupet e cenueshme, prej 1% për çdo vit (Baza lidhur me rritjen punësimit është 33%) | K2 2021-  K4 2022 | MFPT |
| b.2. Zgjerimi dhe diversifikimi i MATP që synon mbulueshmëri më të mirë të punëkërkuesve me aftësi të ulëta dhe grupeve të cenueshme | b.2.1. Dizajnimi i profileve të reja të trajnimit | K2 2022 | MFPT |
| b.2.2. Mbështetja me punë praktike për grupe specifike | K2 2022 | MFPT |
| b.3. Të miratohet ligji i rishikuar për skemën e ndihmave sociale | b.3.1. Projektligji për skemën e ndihmave sociale i miratuar | K2 2022 | MFPT Kuvendi |
| **3.3.**  **Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë:** | | | | | |
| 3.3.a. | **Përmirësimi i zbatimit me detyrim të legjislacionit ekzistues për shëndetin dhe sigurinë në punë** për të siguruar mbrojtje më të mirë të punëtorëve nga aksidentet dhe sëmundjet në punë. Hartimi dhe miratimi i Manualit për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë | a.1. Hartimi i manualeve dhe listave kontrolluese të inspektimit për inspektorët e punës mbi legjislacionin e ri për kushtet e punës, procedurat e rekrutimit dhe diskriminimin gjinor | a.1.1. Tre (3) manuale për inspektorët e punës, të hartuara dhe të publikuara | K1 2022 | MFPT IP |
| a.1.2. Tridhjete e pesë (35) lista kontrolluese për inspektorët e punës dhe punëdhënësit, të hartuara dhe publikuara | K1 2022 | MFPT IP |
| a.2. Zhvillimi dhe implementimi i programeve të trajnimit për IP, njësitë përkatëse të MFPT dhe partnerët socialë mbi legjislacionin e ri te për kushtet e punës | a.2.1. Pesë (5) trajnime, të organizuara | K2 2022 | MFPT |
| a.3. Rishikimi i legjislacionit aktual të SShP-së për të siguruar harmonizimin e tij me *acquis* të BE-së dhe zbatimin e duhur në praktikë | 1. a.3.1. Projektligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, i hartuar dhe miratuar | K2 2022 | MFPT  Kuvendi |
| a.4. Harmonizimi i ligjit të punës me direktivat e BE-së, në veçanti aspektet e pushimit prindëror (të lehonisë dhe atësisë) dhe diskriminimit në punësim | a.4.1. Projektligji i punës i miratuar | K2 2022 | MFPT  Kuvendi |
| 3.3.b. | Bazuar në vlerësimin paraprak të rrezikut në sektor, **rritja e numrit të inspektimeve** dhe përmirësimi i zbatimit të masave pasuese | b.1. Mbikëqyrje më e përqendruar e zbatimit të ligjeve dhe akëtëve nënligjore në sektorin e ndërtimtarisë dhe energjetikës me synim të parandalimit të aksidenteve në vend të punës | b.1.1. Numri i përgjithshëm i inspektimeve të realizuara, i rritur nga 5,000 në 6,000 inspektime | K4 2022 | MFPT  IP |
| b.2. Rritja e numrit të inspektorëve të punës dhe përmirësimin e shërbimeve për inspektorët e punës | b.2.1. Rritja numrit të inspektorëve të punës për 20 inspektor | K2 2021- K4 2022 | MFPT |
| b.3. Ngritja e kapaciteteve njerëzore të Inspektoratit të Punës përmes trajnimeve në lëmine e sigurisë në punë, në sektorin e ndërtimtarisë, energjetikë dhe për hetim të aksidenteve në vend të punës | b.3.1. Numri i inspektorëve të punës të trajnuar | K4 2022 | IP |
| b.4. Rritja e bashkëpunimit me institucionet tjera të mbikëqyrjes së zbatimit të ligjeve dhe bashkërendimit të veprimeve me to për mbrojtjen më efikase të shëndetit të punëtorëve në vendet e tyre të punës | b.4.1. Numri i inspektimeve të përbashkëta nga 435, i rritur minimum për 10% ose mbi 500 | K4 2022 | IP |
| b.5. Të sigurohet përcjellja adekuate e rasteve të regjistruara të aksidenteve në vend të punës | b.5.1. Numri i rasteve të dërguara në gjykatë dhe kompensimet për palët e dëmtuara të realizuara | K2 2023 | IP |
| **3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës**  **Përmirësimi i cilësisë së përgjithshme në sektorin e arsimit** | | | | | |
| 3.4.a. | Sigurimi i zbatimit sistematik të të gjithë **mekanizmave të sigurimit të cilësisë** në të gjitha nivelet e arsimit përmes ngritjes së kapaciteteve të inspektorëve të arsimit, forcimit e rolit të koordinatorëve të cilësisë dhe ngritjes së kapaciteteve monitoruese në Agjencinë e Kosovës për Akreditim | a.1. Vlerësimi i jashtëm i performancës së institucioneve të arsimit para-universitar dhe të mësimdhënësve | a.1.1. Raportet për 400 mësimdhënës dhe 30 institucione arsimore për nivelin e performancës së arritur, të hartuara | K4 2022 | MAShTIAKA |
| a.1.2. Roli i koordinatorëve të cilësisë i definuar përmes miratimit të UA | K4 2022 | MAShTI |
| a.1.3. Të gjitha shkollat kanë koordinator të cilësisë të trajnuar dhe që dedikojnë numër të caktuar të orëve për çështje të cilësisë. | K1 2023 | MAShTI |
| a.2. Adresimi i plotë i rekomandimeve të ENQA-s dhe përgatitja e aplikimit për ri pranim në ENQA | a.2.1. Standardet për monitorim të miratuara | K3 2021 | MAShTI  AKA |
| a.2.2. Miratimi i politikave (rregulloreve) për sigurim të brendshëm të cilësisë | K2 2022 | MAShTI  AKA |
| a.2.3. Planit Strategjik i AKA-s, i miratuar | K4 2021 | MAShTI  AKA |
| a.3.Rritja e numrit të inspektorëve të arsimit | a.3.1. Njëzetepesë (25) inspektorë të rinj të arsimit, të rekrutuar përmes procesit konkurrues | K4 2022 | MAShTI |
| 3.4.b. | Vendosja e një forme institucionale dhe të qëndrueshme të **trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve** | b.1. Aprovimi i programeve për trajnimin e mësimdhënësve dhe monitorimi i tyre | b.1.1. Pesëmbëdhjetë (15) programe të zhvillimit profesional të mësimdhënësve, të miratuara | K1 2022 | MAShTI |
| b.2. Ngritja e sistemit efektiv për licencimin e mësimdhënësve dhe shpërblimin në bazë të performancës | b.2.1. Numri i mësimdhënësve të licencuar | K4 2022 | MAShTI |
| 3.4.c. | Finalizimi i kurrikulës bërthamë për AAP dhe ofrimi i trajnimeve për personelin mësimor për zbatimin e saj | c.1. Plotësimi i dokumenteve kurrikulare dhe mësimore të AAP | c.1.1. Kurrikulat bërthamë për klasën 11 dhe 12 të zhvilluara | K2 2022 | MAShTI |
| c.1.2. Pakot mësimore për klasën 10, 11 dhe 12 të zhvilluara | K2 2022 | MAShTI |
| c.2. Ngritja e kapaciteteve të personelit mësimor | c.2.1. Trajnimi i 1,500 mësimdhënësve për zbatimin e Kurrikulës bërthamë | K2 2022 | MAShTI |
| 3.4.d. | Sigurimi i bazës për reforma dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë përmes miratimit të **Ligjit për Arsimin e Lartë** dhe **Ligjit mbi Agjencinë e Akreditimit**, në përputhje me rekomandimet e BE-së/ Këshillit të Evropës | d.1. Plotësimi i infrastrukturës ligjore për reformat në arsimin e lartë | d.1.1. Projektligji për Agjencinë e Akreditimit, i miratuar | K2 2022 | MAShTI  Kuvendi |
| d.1.2. Projektligji për Arsimin e Lartë, i miratuar | K4 2022 | MAShTI  Kuvendi |
| **Sigurimi i qeverisjes transparente të institucioneve arsimore** | | | | | |
| 3.5.e. | Forcimi i **kapaciteteve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit** për zbatimin efektiv të reformave | e.1. Rishikimi i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MAShTI | e.1.1. Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MAShTI, e miratuar | K3 2021 | MAShTI |
| e.2. Vlerësimi i nevojave për trajnime për stafin e departamenteve profesionale të MAShTI | e.2.1. Vlerësimi i realizuar dhe rekomandimet e përfshira në PSAK të ri | K4 2021 | MAShTI |
| e.3. Integrimi i planit të trajnimeve sipas të gjeturave të analizës në e.2. në PSAK (gjatë hartimit të PSAK deri në fund të 2021) dhe zbatimi i programeve prioritare trajnuese (gjatë 2022) | e.3.1. Zbatimi i së paku 3 programeve prioritare trajnuese për secilën nga fushat e arsimit të lartë, para-universitar dhe AAP | K4 2022 | MAShTI |
| e.4. Ndërtimi i kapaciteteve për menaxhim dhe absorbim efektiv të fondeve të jashtme përmes instrumenteve të mbështetjes sektoriale buxhetore dhe menaxhimit indirekt | e.4.1. Menaxhmenti i MAShTI-it i trajnuar për zbatim të instrumentit të mbështetjes direkte buxhetore | K4 2022 | MAShTI |
| e.4.2. Menaxhmenti i MAShTI-it i trajnuar për planifikimin dhe menaxhimin indirekt (të deleguar) të fondeve të jashtme | K4 2022 | MAShTI |
| 3.4.f. | Sigurimi i transparencës dhe **rekrutimit** meritor e të ndjeshëm ndaj gjinive **të personelit mësimor dhe atij menaxhues** të institucioneve arsimore në të gjitha nivelet | f.1. Plotësimi, rishikimi dhe miratimi i legjislacionit në arsimin para universitar | f.1.1. Projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç, i miratuar | K2 2022 | MAShTI  Kuvendi |
| f.1.2 Miratimi i UA për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues para-universitar me përfshirje të aspekteve gjinore | K3 2022 | MAShTI |
| f.1.3. Miratimi i UA për Procedurat e përzgjedhjes së personelit edukativo-arsimor në institucionet edukativo-arsimore dhe aftësuese (IEAA) të arsimit para-universitar me përfshirje të aspekteve gjinore | K3 2022 | MAShTI |
| f.2. Sensibilizimi i DKA-së rreth procedurave të rekrutimit për personelin mësimor | f.2.1. Takime informuese në të gjitha DKA-së, të realizuara | K4 2022 | MAShTI |
| **Rritja e qasjes në arsim:** | | | | | |
| 3.4.g. | Rritja e qasjes në arsim për fëmijët, përfshirë për ata me nevoja të veçanta, fëmijët nga komunitetet pakicë dhe gratë | g.1. Ngritja e kapaciteteve në të gjitha nivelet e arsimit para-universitar për qasjen dhe mësimdhënien me fëmijët me nevoja të veçanta | g.1.1 Trajnime me stafin e 6 qendrave burimore, trajnime me edukatoret e nivelit parashkollor, para-fillor si dhe mësimdhënësit e shkollave fillore, të mesme të ulëta dhe të larta | K3 2022 | MAShTI |
| g.1.2 .Trajnimi i institucioneve dhe ekipeve vlerësuese komunale dhe parashkollore për përdorim të instrumenteve për vlerësimin e fëmijëve të moshës 0-6 vjeç | K3 2022 | MAShTI |
| g.1.3. Financimi i mjaftueshëm i qendrave ekzistuese burimore | K4 2022 | MAShTI |
| g.2. Fuqizimi i mekanizmave për parandalimin e braktisjes dhe dhunës në shkolla | g.2.1. Mbështetja e 20 komunave dhe shkollave për zbatimin e platformës për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe dhunës | K4 2022 | MAShTI |
| g.3. Përkrahja e nxënësve dhe studentëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian | g.3.1. Implementimi i udhëzimit dhe udhëzuesit për themelimin dhe funksionimin e Qendrave Mësimore | K4 2022 | MAShTI |
| **3.5.**  **Forcimi i funksioneve kyçe të sistemit shëndetësor:** | | | | | |
| 3.5.a. | Forcimi i **aftësisë së Kosovës për zbulimin, vlerësimin dhe reagimin ndaj ndodhive të shëndetit publik**, bazuar në mësimet nga reagimi ndaj COVID-19 dhe duke marrë parasysh vlerësimin e fundit nga QEKS të kapaciteteve të Kosovës në fushën e mbikëqyrjes, parandalimit dhe kontrollit të sëmundjeve ngjitëse | a.1. Zhvillimi dhe miratimi i Planit të veprimit për adresimin e rekomandimeve të Vlerësimit të ECDC për zhvillimin e kapaciteteve, qeverisjen shëndetësore, mbikëqyrjen, gatishmërinë dhe përgjigjen në fushën e sëmundjeve të transmetueshme | a.1.1. Plani i veprimit për adresimin e rekomandimit (ECDC) të vlerësimit të Kosovës për zhvillimin e kapaciteteve, qeverisjen shëndetësore, mbikëqyrjen, gatishmërinë dhe përgjigjen në fushën e sëmundjeve të transmetueshme, i miratuar | K4 2022 | MSh |
| a.2. Miratimi i projektligjit për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse | a.2.1. Projektligji për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse, i miratuar | K1 2022 | MSh  Kuvendi |
| 3.5.b. | Kryerja e një vlerësimi për të identifikuar veprimet prioritare për qëllim të hartimit të një **strategjie të re të sektorit të shëndetësisë** dhe forcimit të sistemit shëndetësor | b.1. Zhvillimi i strategjisë së re sektoriale të shëndetësisë | b.1.1. Vlerësimi i zbatimit të strategjisë 2017-2021, kryer | K2 2021 | MSh |
| b.1.2. Hartimi i strategjisë sektoriale të shëndetësisë 2022-2032 | K4 2021 | MSh |
| 3.5.c. | Krijimi i kushteve të domosdoshme për zbatimin e **politikës së sigurimit të përgjithshëm shëndetësor** | c.1. Rishikimi i bazës ligjore në fushën e sigurimeve shëndetësore | c.1.1. Projektligji për sigurime shëndetësore, i miratuar | K1 2022 | MSh  Kuvendi |
| c.1.2. Projektligji për shëndetësi, i miratuar | K2 2022 | MSh  Kuvendi |
| c.1.3. Hartimi i UA për zbatimin e lirimit nga pagesa e premiumeve, bashkëpagesat dhe bashkëfinancimi për shërbime shëndetësore | K1 2022 | MSh |
| c.1.4. Hartimi i UA për skemën e barnave jashtëspitalore | K1 2022 | MSh |
| c.1.5. Plotësim ndryshimi i UA për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike | K1 2022 | MSh |
| c.1.6. Hartimi i listës dhe çmimores së shërbimeve shëndetësore | K1 2022 | MSh |

1. Ky tregues është i njejti me treguesin 1.1.f.3.2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ky është prioritet ndër-sektorial dhe është relevant për dy shtyllat e tjera, gjatë zbatimit të Planit të Veprimit të ERA. [↑](#footnote-ref-2)