Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

# Qeveria –Vlada-Government

Kancelarija e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister

Kancelarija për Qeverisje të Mirë/Kancelarija za Dobro Upravljanje/Office on Good Governance

Savet za implementaciju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017 na osnovu stava 10 (deset) Odluke Vlade Republike Kosovo br 04/181, od 04.02.2014, u cilju obezbeđivanja, koordinacije i praćenje implementacije Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017 (u daljem tekstu: Strategija) i "Akcionog plana za sprovođenje Strategije 2016 -2017" (u daljem tekstu: Akcioni plan), i na osnovu Pravilnika o radu br. 079/2014 od 28.10.2014, i zadataka koji proizilaze iz ovog pravilnika.

Na sednici održanoj dana 04 april 2016 usvaja:

AKCIONI PLAN

Akcioni plan za 2016 godinu za sprovođenje Vladine Strategije za saradnji sa civilnim društvom 2013-2017

Plan rada za 2016. Saveta za implementaciju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

Na osnovu obaveza koje proističu iz pravilnika o radu Saveta, glavni zadaci koji su definisani u Akcionom planu za 2016. godinu su kao što sledi:

| Mere | Aktivnosti | Odgovorna institucija | Pokroviteljska institucija | Vremenski okvir za realizaciju | Finansijski troškovi i izvor finansiranja | Pokazatelji | Referentna dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redovna koordinacija rada saveta | Redovni sastanci Saveta | KDU, KP, | Civikos | Mart, Juni Oktobar Decembar |  | Najmanje 4 sastanaka | Strategija za saradnju Vlade sa civilnim društvom 2013-2017 |
| Koordinacija / saradnja radnih grupa | Sastanci radnih timova - sastanke svaka dva meseca minimum | KDU/ KP/ Kordinatorit timova | Civikos | Mart, April/Juni Septembar, Novembar |  | Najmanje 4 sastankua koji su održani od svake radne grupe | Strategija za saradnju Vlade sa civilnim društvom 2013-2017 |
| Monitoring implementacije strategije | Praćenje realizacije Strategije za sve institucije koje su odgovorne za izveštavanje Saveta | KDU | Civikos | Decembar 2016 |  |  |  |
| Monitoring implementacije strategije - izveštavanje radnih timova | Izveštavanja od timova koji rade u Sekretarijatu i savetu - svakih šest meseci- pripremiti Sekretarijat i koordinatori izveštaj za sve radne timove | Kordinatori grupa/ KDU | Civikos |  |  |  |  |
| Monitoring implementacije strategije - izveštaji o sprovo]enju i objavljivanju | Izveštavanje, prikupljanje i priprema izveštaja od strane Sekretarijata, njihovo usvajanje u Savetu i objavljivanje izveštaja | Kordinatori grupa/ KDU | Civikos |  |  |  |  |
| Razmatranje strategije i akcionog plana ; | Nakon preporuka procene prelazi se na eventualnu reviziju strategije | KDU / KP i Savet | Civikos |  |  |  |  |

Napomena: *  Savet i odgovorne institucije će objaviti izvještaje u Brajevom pismu i na jeziku znakova

| Akcija | Odgovorna institucija |  | Pokroviteljske institucije | Pokazatelji uspeha | Vremenski okvir za realizaciju | Nivo postignuća (A, B, C, D ili E) |  | Komentari | Komentari Finansijski troškovi i izvori finansiranja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti za implementaciju strategije za 2016. godinu Strateški cilj: 1. Obezbeđeno i osnaženo učešće civilnog društva u izradi i sprovođenju politike i zakonodavstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mera / Strateški pod-cilj: 1.1. Izrada / Izmena i dopuna osnovnog zakonodavstva / reference za uključivanje organizacija civilnog društva u izradi i implementaciji politike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori mere: 1.1. izrađeno je osnovno zakonodavstvo za uključivanja OCD u izradi i implementaciji politike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Identifikacija relevantnog zakonodavstva koje utiče na uključenost OCD u izradi i implementaciji politike | KP (Pravna kancelarija) |  | Resorna ministarstva, OCD-a; ostaleovlašćene onstitucije | 1.1.1. Identifikovano je zakonodavstvo koje utiče na uključivanje OCD u izradi i implementaciji politika | Juni 2016 |  |  |  | 5.000 EUR |
| 1.1.1.a Analiza i razmatranje važečeg zakonodavstva vezanog za učešće OCD-a u izradi i sprovođenju politike i zakonodavstva | KP (Pravna kancelarija) |  | Resorna Ministarstva ; OCD-a; | Konsultovana je i objavljena zakonodavsna analiza u vezi sa učešćem OCD u formulisanju i sprovođenju politike i zakonodavstva | Juni 2016 |  |  |  |  |
| 1.1.2. Rešavanje pitanja identifikovanih na osnovu preporuka proizašlih iz analize | Resorna Ministarstva , ostale kompetentne institucije |  | KP(Pravna kancelarija); OCD-a; | 1.1.2. Izrađena su podzakonska akta za sprovođenje važečeg zakonodavstva | Juli–Decembar 2016 |  |  | Nakon objavljivanja analize, detaljno precizirati aktivnosti i troškova | 1.000 EUR |
| Mera / Strateški pod-cilj: 1.2. Postavljanje standarda učešće OCD u izradi i sprovođenju politike i zakonodavstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori mere : 1.2. Definisani su minimalni standardi uključenosti OCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Uspostavljanje platforme / bazu podataka koja pruža informacije o profilu organizacija civilnog društva na osnovu njihovih oblasti delovanja | KP (Kancelarijaza dobro upravljanje) |  | KP (Pravna kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje, Administrativna Kancelarija, Koordinacioni sekretariat Vlade); MJU (DOJQ); OCD-a; | 1.2.1. 1.2.1. Obezbeđene su informacije o profilu organizacija civilnog društva kroz istraživanje na osnovu njihovih oblasti delovanja | Avgust2016 | Menja se i prenosi aktivnost nakon usvajanja pravilnika o minimalnim standardima |  |  | 5,000 EUR |
| 1.2.1a. Dizajniranje online platforme | KP (Kancelarija za dobro upravljanje) |  | Kancelarija za Strateško planiranje, Administrativna Kancelarija, Koordinaciioni sekretariat Vlade); MJU (DOJQ); OCD-a | 1.2.1.a Online platforma je programirana i spremna za upotrebu | Juni 2016 |  |  |  |  |
| 1.2.1.b Testiranje i operacionalizacija platforme | KP Kancelarija za dobro upravljanje |  | Kancelarija za Strateško planiranje, Administrativna Kancelarija, Koordinaciioni sekretariat Vlade); MJU (DOJQ); OCD-a | 1.2.1.b Online platforme je testirana i otvorena za javnost | Avgust 2016 |  |  |  |  |
| 1.2.2.Usvajanje Pravilnika o minimalnim standardima za javne konsultacije | KP (Pravna kancelarija |  |  | 1.2.3. Odobren je regulatorni akt o minimalnim standardima za uključivanje OCD u izradi politike i zakonodavstva | Mart 2016 |  |  |  | Administrativni toškovi |
| 1.2.3. Promocija pravilnika o minimalnim standardima uključenosti OCD u izradi politike i zakonodavstva.. | PK/KP u saradnji sa (Kancelarijom za Komunikacije); | KP (Pravna kancelarija; Kancelarija za dobro upravljanje); OCD-a |  | 1.2.4. Promovisan je pravilnik o minimalnim standardima za uključivanje OCD u izradi politkei i zakonodavstva. | April–Avgust2016 |  |  |  | 5,000 EUR |
| Mera / Strateški pod-cilj: 1.3. Profesionalni razvoj kapaciteta civilnih službenika i članova OCD u izradi i sprovođenju politike i zakonodavstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| indikatori mera: 1.3. Povećani su profesionalni kapaciteti civilnih službenika i članova OCD-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Identifikacija odgovornih službenika koji su nagažovani u izradi politika i zakonodavstva , da se uključe u obuku za sprovođenje pravilnika za minimalne standarde za javnu raspravu | KP (Kancelarija za dobro upravljanje iPravna kancelarija); |  | KP (Pravna kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje); MJU (Odeljenje Uprave za civilnu službu; IKJU); OCD-a; | 1.3.1.a Izrađen je spisak službenika odgovornih za uključivanje u obuku o primenu Pravilnika | April 2016 |  |  |  |  |
| 1.3.2. Izrada programa za kontinuiranu obuku civinih službenika i OCD | KP - Kancelarija za dobro upravljanje i Pravna kancelarija)i OCD-a |  | KP (Pravna kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje); MJU (Odeljenje Uprave za civilnu službu; IKJU); OCD-a | 1.3.2. Izrađeni su programi za kontinuiranu obuku civilnih službenika i OCD-a | April - Maj 2016 |  |  |  | 10,000 EUR dhe donatorët |
| 1.3.2.a Izrada modula obuke o minimalnim standardima za grupu trenera o procesu izrade zakonodavstva | KP Kancelarija za dobro upravljanje zajedno sa Pravnom kancelarijom) KIJU i OCD-a |  |  | 1.3.2.a Moduli obuke su podneti i KIJU i odobreni | April - Maj 2016 |  |  |  |  |
| 1.3.2.b Izrada modula obuke ominimalnim standardima za odgovorne službenike koji su uključeni u izradu politika i zakonodavstvo i predstavnika OCDa | KP (KancelarijaKancelarija za dobro upravljanje Pravna kancelarija) KIJU i OCD-a |  |  | 3.2.b Moduli obuke su podneti i KIJU i odobreni | April - Maj 2016 |  |  |  |  |
| 1.3.3. Organizovanje obuke za civilne službenike i predstavnike OCD | MAP (IKAP); OCD-të |  | KP (Pravna kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje; Kancelarija za dobro upravljanje); MJU (odeljenje uprave civilne službe); OCD-a; | 1.3.3. Organizovane su obuke za civilne službenike i predstavnike OCD | Juni-Decembar 2016 |  |  |  | 40,000 EUR treba da se potvrdi troškov trodnevne obuke sa 800 učesnika. |
| 1.3.3.a Organizacija obuka od strane KIJA za sve identifikobvane odgovorne službenike i zainteresovane predstavnike OCD-a | MAP (IKAP); OCD-a |  | KP (Pravna Kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje; Kancelarija za dobro upravljanje ); MJU (odeljenje uprave civilne službe); OCD-a; | 1.3.3.a. Održane su obuke za sve identifikovane odgovorne službenike i zainteresovane predstavnike OCD-a | Juni – Decembar 2016 |  |  |  |  |
| 1.3.3.b Uključivanje obuku za minimalne standarde u listu / katalog obavezne obuke KIJA | MJU (KIJA) |  |  | 1.3.3.b. Obuke o minimalnim standardima je obavezan deo liste / Kataloga obuke KIJA | Oktobar 2016 |  |  |  |  |
| Mera / Strateški pod-cilj: 1.4. Izgradnja sistema nadzora i izvještavanja za uključivanje OCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mere indikatora: 1.4. Sistem nadzora je izgrađen i izveštavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Kreiranje mehanizma za praćenje implementacije standarda za javnu raspravu | KP (Kancelarija za dobro upravljanje |  | KP(Pravna Kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje; Koordinacioni sekretarijat Vlade, Kancelarija za komunikaciju sa javnošću. Kancelarija za dobro upravljanje ); MJU (odeljenje uprave civilne službe); OCD-a; | 1.4.1. Kreiran je mehanizam za praćenje implementacije standarda za javnu raspravu | Oktobar -Decembar 2015 |  |  | Ljuski izvori | 20,000 EUR |
| 1.4.1.a Identifikacija i adaptacija / izrada mehanizama za implementaciju koji obezbeđuju izveštavanje i praćenje Pravilnika o minimalnim standardima | KP (Kancelarija za dobro upravljanje , PK, KSP, KSV. KKJ) |  |  | 1.4.1.a. Svi mehanizmi za implementaciju za izveštavanje i nadzor Pravilnika o minimalnim standardima su adaptirani i spremni za implementaciju | April – Juli 2016 |  |  |  |  |
| 1.4.2 Konstantan monitoring i izveštavanje o OCD " | Odgovoran/a institucija /e za sprovođenje određene akcize |  |  | 1.4.4. Implementaciju Pravilnika o minimalnim standardima se redovno prati i izveštava | Septembar -Decembar 2016 |  |  |  | Administrativni troškovi |
| 1.4.2.a Konstantan nadzor sprovođenja pravilnika o minimalnim standardima | Institucija/e odgovorna/e za nadzor minimalnih standarda |  |  | 1.4.2.a Primena Pravilnika o minimalnim standardima se konstantno prati | Septembar – Decembar 2016 |  |  |  |  |
| 1.4.2.b. Redovno izveštavanje o sprovođenju Pravilnika o minimalnim standardima | Institucija /e odgovorna /e za izveštavanje o implementaciji minimalnim standardima |  |  | 1.4.2.b O primeni Pravilnika o minimalnim standardima se redovno izveštava | Septembar – Decembar 2016 |  |  |  |  |

| Akcija | Odgovorna institucija | Pokroviteljske institucije | Pokazatelji uspeha | Vremenski okvir za realizaciju | Nivo postignuća (A, B, C, D ili E) | Komentari | Komentari Finansijski troškovi i izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateški cilj: 2. Izgrađen sistem ugovaranja javnih usluga organizacija civilnog društva |  |  |  |  |  |  |  |
| Mera / Strateški pod-cilj: 2.1. izrada zakonskog okvira za regulisanje procedura ugovaranja javnih usluga od strane OCD i definisanje oblasti ugovaranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori mere : 2.1. Izrađen je pravni okvirza regulisanje procedure ugovaranja javnih usluga od strane OCD |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Kontinuitet rada zajedničkog tela za izgradnju sistema za ugovaranje javnih usluga od strane OCD | KP (Kancelarija za dobro upravljanjeZajednička uspostavljena grupa KP, Pravna Kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje; Koordinacioni sekretarijat Vlade, Kancelarija za komunikaciju sa javnošću. ); MJU (odeljenje uprave civilne službe); OCD-a; | KRPP, Ministarstvo Finansija, resorna ministarstvaostaleovlašćene Institucije; OCD-a | 2.2.1. Broj sastanaka i ispunjavanje zadataka od zajedničkih tela za postavljanje standarda i principa za ugovaranje javnih usluga od strane OCD prema odluci | U toku vazhdimesi | Procena ne visokog nivoa |  | 300 euro |
| 2.1.2. Identifikacija i analiza trenutnog pravnog okvira za regulisanje procedure ugovaranja javnih usluga od strane OCD | KP, Pravna Kancelarija, Zajednička uspostavljena grupa | Resorna ministarstva ostaleovlašćene Institucije; OCD-a | 2.1.1Konsultovana je i objavljena postojeća pravna analiza za regulisanje procedure za ugovaranje javnih usluga od OCD-a | April –Juni 2016 |  |  | 5000 EUR |
| 2.1.2.a Izveštaj sa preporukama za izmenu i dopunu postojećeg zakonodavstva za regulisanje postupaka javnih službi od OCD-a | KP, Pravna Kancelarija, Zajednička uspostavljena grupa |  | a) Izveštaj sa preporukama izrađen i objavljen b) broj preporuka koje su uzete u obzir u objavljenom izveštaju | Septembar 2016 | PK |  | Nema troškova |
| 2.1.3. Identifikacija oblasti koje OCD mogu da ugovore za pružanje javnih usluga | MRSZ Zajednički uspostavljena grupa | KP (KDU, Kancelarija za strateško planiranje); resorna Ministarstva e, ostale ovlašćene Institucije OCD-a | 2.1.3. Identifikovane su oblasti u kojima se OCD mogu kontaktirati za pružanje javnih usluga | Mart – Septembar 2016 |  |  | 7,000 EUR |
| 2.1.3.a Istraživanje određenih oblasti koje se trenutno angažuju za pružanje javnih usluga od strane OCD | MRSZ Zajednički uspostavljena grupa |  | Lista NVO koje su angažovane od strane Ministarstva za pružanje javnih usluga | Mart –Septembar 2016 |  |  |  |
| 2.1.3.b Istraživanje i identifikacija novih područja za ugovaranje javnih usluga od strane OCD | KP (Kancelarija za dobro upravljanjeZajednički uspostavljena grupa |  | Konsultovan je sektor civilnog društva i identifikovane su nove oblasti za kontakt javnih usluga | Septembar 2016 |  |  |  |
| 2.1.4. Istraživanje vrsta usluga koje trenutno pružaju OCD-u | MRSZ Zajednički uspostavljena grupa | KP (Kancelarija za dobro upravljanje Resorna ministarstva ostale ovlašćene , institucije, OCD | 2.1.3 Sprovedeno je istraživanje o vrstama usluga koje trenutno pružaju OCD | Mart –Septembar 2016 |  |  | 5.000 EUR |
| 2.1.4.a. Identifikacija vrsta usluga koje trenutno pružaju OCD | MRSZ Zajednički uspostavljena grupa | KP (Kancelarija za dobro upravljanje | Identifikovane su i objavljene usluge koje se pružaju | Septembar 2016 |  |  |  |
| 2.1.5. Katalogizacija javnih usluga koje se mogu ugovoriti sa OCD | MRSZ Zajednički uspostavljena grupa | KP (Kancelarija za dobro upravljanje Resorna ministarstva ostale ovlašćene , institucije, OCD | 2.1.6. Katalogizirane su javne usluge koje se mogu ugovoriti sa OCD | Decembar 2016 |  |  | 15,000 EUR |
| 2.1.5.a. Izrada kataloga o javnim uslugama koje se mogu ugovoriti od OCD | MRSZ | KP (Kancelarija za dobro upravljanje |  | Decembar 2016 |  |  |  |
| 2.1.5.b. Objavljivanje kataloga | MRSZ i KP (Kancelarija za dobro upravljanje); |  |  | Decembar 2016 |  |  |  |

| Akcija | Odgovorna institucija | Pokroviteljske institucije |  | Pokazatelji uspeha | Vremenski okvir za realizaciju | Nivo postignuća (A, B, C, D ili E) | Komentari | Komentari Finansijski troškovi i izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateški cilj: 3. Izgrađen sistem i definisani kriterijumi za finansijsku podršku OCD-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mere / Strateški pod-cilj: 3.1. Reforma zakonodavstva o zajedničkoj realizaciji projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori mere : 3.1. Izrađeno je i prilagođeno zakonodavstvo za finansiranje projekata koji se sprovode od strane OCD-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Analiza postojećeg zakonodavstva za realizaciju zajedničkih projekata | Ministarstvo finansija | KRPP; KP (Pravna kancelarija); OCD-të |  | 3.1.1. Analizirano je postojeće zakonodavstvo za realizaciju zajedničkih politika i projekata | Mart –Juni 2016 |  | Zajednička realizacija projekta znači ugovaranje OCD za sprovođenje određenih delova / projekata vladinog programa | 5,000 EUR |
| 3.1.2. Prilagođavanje zakonodavstva u skladu sa potrebama identifikovanim kroz analizu | Ministarstvo finansija | KRPP; KP (Pravna kancelarija)); Resorna ministarstva; OCD-a |  | 3.1.2. Prilagođno je zakonodavstvo u skladu sa potrebama identifikovanim kroz analizu | Juni –Decembar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| Mera / Strateški pod-cilj: 3.2. Stvaranje ambijenta za ohrabriivanje filantropije i sponzorstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator mera: 3.2. Kreirano je i pogodno i ohrabrujuće okruženje za filantropiju i sponzorstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Izrada i usvajanje koncept dokumenta o filantropiji i sponzorstvu | KP (PK) | Resorna ministarstva; OCD-a Ministarstvo Finansija |  | 3.2.1. Izrađen je i usvajen koncept dokumenat o filantropiji i sponzorstvu | Mart- Decembar 2016 |  | Opšti koncept dokument, ne ograničavajući se na bilo koje sektor | 15,000 EUR |
| 3.2.1.a Izrada koncept dokumenta , uključujući i proces javnih konsultacija sa svim interesnim stranama | KP(PK) | Ministarstvo Finansija; Resorna ministarstva ; OCD-a |  |  | Mart - Oktobar 2016 |  |  |  |
| 3.2.1.b Odobrenje koncept-dokumenta | KP (PK) | Ministarstvo Finansija; Resorna ministarstva ; OCD-a |  |  | Decembar2016 |  |  |  |
| 3.2.1.c Implementacija preporuka koje proizilaze iz koncept-dokumenta | Odgovorne institucije |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| Mera / Strateški pod-cilj: 3.3. Standardizacija statusa za javnu korist |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator mera: 3.3. Status za javnu korist je prilagođen i standardizovan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. 3.3.1. Usklađivanje zakonodavstva i mehanizama statusa javne koristi | MJU (DOJQ) |  | KDU, Ministarstvo Finansija, OCD-a; KP (Pravna kancelarija) | 3.3.1. Usklađeno je zakonodavstvo i mehanizmi statusa javne koristi | Januar - Decembar 2016 |  |  | 2000 EUR |
| 3.3.1.a. Izrada i usvajanje koncept dokumenta za slobodu udruživanja nevladinih organizacija, koji tretira i status javne koristi | MJU (DOJQ) |  | Ministarstvo Finansija, OCD-a; KP (Pravna kancelarija) |  | Maj 2016 |  |  |  |
| 3.3.1.b Sprovođenje preporuka koje proizilaze iz koncept- dokumeta | Odgovorne institucije |  |  |  | Decembar 2016 |  |  | 2.000 EUR |
| Mera / Strateški pod-cilj: 3.4. Uključivanje civilnog društva u mehanizme za koordinaciju sa donatorima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator mere : 3.4. Civilno društvo je uključeno u mehanizme za koordinaciju sa donatorima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Otvaranje postojećeg mehanizma i baze podataka o donatorima o doprinosu i upotrebi od strane OCD-a | Ministarstvo za evropske Integracije | KP (Kancelarija za dobro upravljanje) OCD-a |  | 3.4.1. Otvarena je baza podataka o donatorima za input i upotrebu od strane OCD-a | Janar-Avgust 2016 |  |  | Administrativni troškovi |
| 3.4.1.a Organizacija obuka za korišćenje baze podataka o donatorima za organizacije civilnog društva, prema potrebi | Ministarstvo za evropske Integracije | KP, Kancelarija za dobro upravljanje) OCD-të |  |  | Konstantno tokom 2016 godine |  |  |  |
| 3.4.1.b Odluka ili izmena i dopuna - Pravilnika o koordinaciji donatora za uključivanje civilnog društva u Visoki Forum donatora i njegove pod grupe | KP, Ministarstvo za evropske Integracije |  |  |  | Juni 2016 |  |  |  |
| 3.4.1.c Izbor članova civilnog društva, u skladu sa otvorenim , demokratskim i transparentnim procedurama | Ministarstvo za evropske Integracije | CiviKos, Savet |  |  | Avgust 2016 |  |  |  |
| Mera / Strateški pod-cilj: 3.5. Određivanje kriterijuma za odobravanje i realizaciju donacija iz javnih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator mera : 3.5. Grantovi iz javnih fondova se distribuiraju i sprovode na osnovu definisanih kriterijuma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Definicija i primena modela za finansijsku podršku civilnog društva iz javnih fondova | KP Kancelarija za dobro upravljanje) | Ministarstvo Finansija, OCD-të |  | 3.5.1. Definisan je model za finansijsku podršku civilnog društva iz javnih fondova | Mart- Decembar 2016 |  |  | 17,000 EUR TA EU |
| 3.5.1.a Preporuka Saveta i odluka Vlade o modelu finansijske podrške civilnom društvu iz javnih fondova | Savet za sprovođenje strategije , Vlada |  |  |  | April 2016 |  |  |  |
| 3.5.1.b Izrada i usvajanja akta / normativnih akata za implementaciju postavljenog modela | MF | KP (KDU, PK); OCD-a |  |  | Avgust 2016 |  |  | 5000 EUR |
| 3.5.1.c. Promovisanje usvojenih normativnih akata | MF, KP (KDU) | OCD |  |  | Septembar – Decembar 2016 |  |  | 2000 EUR |
| 3.5.1.d Izgradnja kapaciteta za sprovođenje usvojenih normativnih akata | MF, KP (KDU), IKAP |  |  |  | Septembar – Decembar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| 3.5.2. Objavljivanje izveštaja o projektima korisnicima, OCD-korisnicima i rezultatima projekata | KP | KP (Kancelarija za dobro upravljanje) Ministarstvo Finansija, OCD-a |  | 3.5.7. Objavljeni su izveštaji o projektima korisnicimaa, OCD-korisnicama i rezultatima projekata | Mart - Juni 2015 |  |  |  |
| 3.5.2.a Odluka za proaktivno objavljivanje svih sredstava koja su izdvojena iz budžeta Kosova za NVO tokom 2015 i 2016 godine. | KP | MF |  |  | Mart 2016 |  |  |  |
| 3.5.2.b Razvoj i primena jedinstvenog formata /obrazca za objavljivanje informacija | KP, Ministarstvo finanisja | Savet |  |  | April 2016 |  |  |  |
| 3.5.2.c Publikacije svih vladinih jedinica za 2015.godinu | KP, resorna ministarstva | Ministarstvo Finansija |  |  | Juni 2016 |  |  |  |
| 3.5.2.d Publikacije svih vladinih jedinica za 2016.godinu | KP, resorna ministarstva | Ministarstvo Finansija |  |  | Februar 2017 |  | Februar 2017 |  |
| 3.5.3. Podrška projektima / ko-finansiranje OCD-a sa određenim procentom sredstava EU za civilno društvo | Ministarstvo za evropske Integracije | Ministria e Financave; OCD-të |  | 3.5.3. Podržani su projekti / OCD-a sa određenim procentom | 2017 |  |  |  |
| 3.5.3.a Odluku za uspostavljanje šeme za automatsko ko- finanisranje OCD-a koje se finansiraju od EU (prema procentu definisanom od EU) | Ministarstvo za evropske Integracije | Ministarstvo Finansija |  |  | Juni 2016 |  |  |  |
| 3.5.3.b Uključivanje relevantnih sredstava u budžet Kosova za 2017 godinu. i SOT | Ministarstvo Finansija | MEI |  |  | Decembar 2016 |  |  |  |
| Mera / Strateški pod-cilj: 3.6. Određivanje kriterijuma za ne-finansijsku podršku OCD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator mera: 3.6. Definisani su kriterijumi za ne- finansijsku podršku OCD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1Analiza postojećeg zakonodavstva koje reguliše ne-finansijsku podršku | KP (Pravna kancelarija) | Ministarstva e resorna; OCD-të |  | Analizirano je postojeće zakonodavstvo koje reguliše način ne-finansijske podrške | Mart-Decembar 2016 |  |  | 10,000 EUR + osiguranje od donatora |
| 3.6.1.a Angažovanje stručnjaka u oblasti za analizu važečeg zakonodavstva | KP |  |  |  | Mart-Decembar 2016 |  |  |  |
| 3.6.1.b Diskusija i validacija preporuka sa svim interesnim stranama | KP |  |  |  | Mart-Decembar 2016 |  |  |  |
| 3.6.1.c Uključivanje zakona u zakonodavni plan za 2017 godinu za koje se preporučuje da budu izrađeni | KP |  |  |  | Decembar 2016 |  |  |  |

| Akcija | Odgovorna institucija |  | Pokroviteljske institucije | Pokazatelji uspeha | Vremenski okvir za realizaciju | Nivo postignuća (A, B, C, D ili E) | Komentari | Komentari Finansijski troškovi i izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateški cilj 4. Podsticanje integrisanog pristupa razvoju volonterizma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mera / Strateški pod-cilja: 4.1. Identifikovanje potreba i profila volonterizma na Kosovu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator mera: 4.1. identifikovane su potrebe i profil volontiranja na Kosovu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Funkcionaliziranje intersektorske grupe za volontiranje (redovni sastanci grupe) |  | KDU | Svi nadležni akteri, uključujući i OCD | 4.1.2. Funkcionalizirana je intersektorska grupe za volontiranje Održani su redovni sastanci grupe) | Prvi sastanak mart 2016- Drugi sastanak - jun 2016 Treći sastanak - novembar 2016 |  |  | Administrativni troškovi |
| 4.1.1.a. - Razviti radni plan grupe |  | KDU |  | 4.1.2.a Izrađen je plan rada | Juni 2016 |  | Redovna komunikacija i redovna saradnja sa Savetim |  |
| 4.2.1. Analiziranje profila volontiranja na Kosovu |  | Uspostavljena je grupa |  | 4.1.3. Analiziran je profil i volontarizma na Kosovu | Mart-Oktobar 2016 |  |  |  |
| 4.2.2. Priprema projektnog zadatka za analizu profila volontiranja na Kosovu |  | KDU i Uspostavljena je grupa |  | 4.1.3.1 Pripremljeni su projektni zadaci za četiri analize sekotorit | April-Maj 2016 |  |  |  |
| 4.2.2a Analiza zakonodavstva koje se odnosi na volonterizam |  | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Detaljna konsultovana i objavljena analiza | Juni-Oktobar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| 4.2.2.b Analiza sektora civilnog društva (primeri uspeha i naučene lekcije) |  | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Detaljna konsultovana i objavljena analiza | Juni-Oktobar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| 4.2.2.v Analiza međunarodnih iskustava (studijski slučajevi) |  | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Detaljna konsultovana i objavljena analiza | Juni-Oktobar 2016 |  | 10,000 Eur za istraživanje 10,000 Eur za studijske posete | 20,000 EUR |
| 4.2.2.d Analiza motivacija volonterizma na Kosovu |  | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD, Univertziteti | Detaljna konsultovana i objavljena analiza | Juni-Oktobar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| 4.2.2.e Konferencija za objavljivanje analiza i preporuka |  | KDU | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Održana konferencija | Juni-Oktobar 2016 |  |  |  |
| 4.2.2.f Izrada opštih preporuka od strane radne grupe. |  | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Održana konferencija | Juni-Oktobar 2016 |  |  | 3,000 EUR |
| 4.2.2. Uvođenje preporuka u vladin program iz analize |  | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora,, OCD | Održana konferencija | Decembar 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  | Zahtev KDU za članstvo | Juni 2016 |  |  |  |
| 4.3. Članstvo Republike Kosovo u regionalnim i međunarodnim mehanizmima za volontiranje. |  | KDU/ KP |  |  |  |  |  |  |